## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 伊州区党员干部现代远程教育工作经费
主管部门 |  | 中共哈密市伊州区委员会组织部 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中共哈密市伊州区委员会组织部
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 10.00 | 10.00 |  | 9.42 |  | 10 |  | 94.20% |  | 9.42分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 10 | 10 |  | 9.42 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2022年计划拍摄制作远程教育电视片8个，拍摄远程教育电视片背景制作5个，年均培训人数不低于25万人次，更好的服务基层党员教育，按照党员教育管理条例，完成基层支部党员学习任务。 | [5 empty] | 截止2022年12月31日，拍摄制作远程教育电视片22个，拍摄远程教育电视片背景制作0个，更好的服务基层党员教育，基础满意度达到95%.
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 拍摄制作远程教育电视片 |  |  | >=8个 | 22个 | 8 |  | 8 |  | 根据市委组织部党员教育新计划规定年终任务为22个
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 拍摄远程教育电视片背景制作 |  |  | >=5个 | 0个 | 7 |  | 0 |  | 年初预算资金不足。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 经费拨付及时性 |  |  | >=95% | 95% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 经费拨付使用率 |  |  | >=95% | 95% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目开始时间 |  |  | =202201 | 202201 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目结束时间 |  |  | =202212 | 202212 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 拍摄远程教育电视片背景制作费用 |  |  | <=5000元/分钟 | 5000元/分钟 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 年均培训人数 |  |  | >=25万人次 | 25万人次 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续时间 |  |  | >=1年 | 1年 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 |  |  | >=96% | 96% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 92.42分