## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 干部考核工作经费、优秀个人、优秀班子奖励金
主管部门 |  | 中共哈密市伊州区委员会组织部 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中共哈密市伊州区委员会组织部
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 140.00 | 140.00 |  | 2.10 |  | 10 |  | 1.50% |  | 0.15分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 140 | 140 |  | 2.10 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2022年该项目计划对37个单位、550人开展干部考核，计划优秀领导班子中乡镇、街道奖励额度为20000元/个，区直部门（单位）奖励额度为10000元/个，奖励2021年度优秀领导班子50万元（计划37个部门单位）；奖励2021年度优秀个人75万元（含挂职干部、援疆干部、科级干部、下派挂职、公检法享受科级待遇干部、“基层工作”工作队和一般干部，预计500人）；连续三年考核优秀记三等功的干部预计50名，奖励15万元。考核资料费及其他必要费用（资料费、车辆燃油费等）5万元，各部门满意度达98%。 | [5 empty] | 截止2022年12月31日，对37个单位、550人开展干部考核，各部门满意度达98%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 奖励单位个数 |  |  | >=37个 | 37个 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 奖励个人人数 |  |  | >=550人 | 550人 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用率 |  |  | >=90% | 90% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付及时率 |  |  | >=95% | 95% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 优秀领导班子奖励金 |  |  | <=50万元 | 0万元 | 6 |  | 0 |  | 2022年度考核奖励金在2023年3月后发放。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 优秀个人成本奖励金 |  |  | <=75万元 | 0万元 | 6 |  | 0 |  | 2022年度考核奖励金在2023年3月后发放。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 连续三年考核优秀记三等功的干部奖励金 |  |  | <=15万元 | 0万元 | 6 |  | 0 |  | 2022年度考核奖励金在2023年3月后发放。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 考核资料费及其他必要费用 |  |  | <=5万元 | 2.1万元 | 6 |  | 2.52 |  | 考核工作实际产生费用低于预算数。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升各部门工作质量 |  |  | 效果显著 | 效果显著 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目可持续时间 |  |  | >=1年 | 1年 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 各部门满意度 |  |  | >=98% | 98% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 68.67分