## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 残疾人事业发展补助资金
主管部门 |  | 伊州区人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 哈密市伊州区残疾人联合会
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 4.00 | 4.00 |  | 3.10 |  | 10 |  | 77.50% |  | 7.75分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 4 | 4 |  | 3.10 |  | 10 |  | 77.50% |  | 7.75分
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 维护残疾人权益，反映残疾人需求，体现党和政府对残疾人的特殊关爱。 | [5 empty] | 2022年实际走访慰问100户残疾人家庭，每户发放慰问金300元，共计发放3万元。加强宣传力度，传播正能量，看电影等宣传活动花费1040元。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 慰问贫困残疾人家庭户数 |  |  | >=100户 | 100户 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 制作宣传展板、牌子等个数 |  |  | >=10块 | 10块 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 贫困残疾人慰问金发放率 |  |  | =100% | 100% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 制作宣传展板、牌子合格率 |  |  | >=95% | 95% | 6 |  | 6 |  | 与市残联一起开展助残活动，市残联准备了大量宣传资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目开始时间 |  |  | 2022年5月1日 | 2022年5月13日 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目结束时间 |  |  | 2022年12月31日 | 2022年5月30日 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 贫困残疾人家庭发放慰问金 |  |  | <=300元/户 | 7.5元/户 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 制作宣传展板单位成本 |  |  | <=1000块 | 1040元 | 6 |  | 6 |  | 与市残联一起开展助残活动，市残联准备了大量宣传资料 制作宣传展板单位成本 1040元 89.60% 社会满意度 95% 5.00% 残疾人及家庭满意度 95% 5.00%
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 发展残疾人事业，为残疾人服务 |  |  | 效果显著 | 效果提高 | 7.5 |  | 7.5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 维护残疾人权益，反映残疾人需求，体现党和政府对残疾人的特殊关爱 |  |  | 效果显著 | 效果显著 | 7.5 |  | 7.5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高残疾人生活质量 |  |  | >=1年 | 1年 | 7.5 |  | 7.5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升残疾人生活幸福感 |  |  | >=1年 | 1年 | 7.5 |  | 7.5
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 社会满意度 |  |  | >=95% | 95% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 残疾人及家庭满意度 |  |  | >=95% | 95% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97.75分