## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 残疾人事业发展（中央直达资金）
主管部门 |  | 伊州区人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 哈密市伊州区残疾人联合会
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 46.87 | 42.01 |  | 37.12 |  | 10 |  | 88.36% |  | 8.84分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 46.87 | 42.01 |  | 37.12 |  | 10 |  | 88.36% |  | 8.84分
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作，为残疾人配置辅助器具，为视力、肢体、智力、精神残疾人提供基本康复服务、努力提高受助残疾人生活自理和社会活动参与能力。为0-6岁的残疾儿童提供康复救助，努力实现残疾儿童普遍享有基本康复服务。 目标2：通过“阳光家园计划”项目年度工作实施，帮助残疾人得到托养照料。 目标3：为困难残疾人家庭实施无障碍改造、安装卫生间热水器、扶手或抓杆（淋浴扶手、洗手池扶手）浴凳及改善残疾人家居卫生条件的其他设施等无障碍改造。 目标4：为困难智力、精神和重度残疾人提供残疾评定补贴，减轻残疾人经济负担。 | [5 empty] | 2022年实际支付资金37.12万元，其中精神病患者服药7.2万元，肢体康复成人肢体康复10.8万元，辅具采购11.7万元，家庭签约医生3.42万元，残疾人托养日间照料4万元，有效减轻相关人员的经济负担，营造关心、理解、支持残疾人的社会氛围。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 基本康复服务残疾人人数 |  |  | >=630人 | 630人 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 康复救助残疾儿童人数 |  |  | >=30人 | 0人 | 3 |  | 0 |  | 因此项目资金里无此指标，年初申报时填写错误
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 残疾人托养服务人数 |  |  | >=20人 | 20人 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 困难重度残疾人家庭无障碍改造户数 |  |  | >=184户 | 184户 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 残疾评定补贴人数 |  |  | >=40人 | 40人 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 有需求的困难残疾人得到基本康复服务率 |  |  | >=82% | 82% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 残疾人家庭无障碍改造合格率 |  |  | =100% | 100% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | =2022年12月 | 2022年12月 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 补贴资金到位及时率 |  |  | =100% | 100% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 残疾儿童康复救助标准 |  |  | <=1.7万元/人 | 0万元/人 | 3 |  | 0 |  | 因此项目资金里无此指标，年初申报时填写错误
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 日间照料补贴 |  |  | <=2000元/人/年 | 2000元/人/年 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 困难重度残疾人家庭无障碍改造补贴 |  |  | <=3500元/户 | 3500元/户 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 残疾评定补贴费用 |  |  | <=150元/人 | 150元/人 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人康复服务水平 |  |  | 有所提高 | 有所提高 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 关心、理解、支持残疾人的社会氛围 |  |  | 有所提高 | 有所提高 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 残疾人及其家属对残疾人康复服务的满意度 |  |  | >=80% | 90% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 92.84分