附件2

《新疆哈密市伊州区骆驼圈子工业园区专用

铁路项目二号砂石矿矿产资源开发利用与

生态保护修复方案》专家审查意见

新疆大学编制的《新疆哈密市伊州区骆驼圈子工业园区专用铁路项目二号砂石矿矿产资源开发利用与生态保护修复方案》（以下简称《方案》），哈密市自然资源局伊州分局于2025年2月6日组织采矿、地质、水工环、土地复垦、经济等有关专家（名单附后）对该《方案》进行了审查。

经专家组充分讨论和评议，提出了修改意见。编制单位对《方案》进行修改完善，后经专家组复核，《方案》符合规范要求。现形成评审意见如下：

一、采矿权基本情况及编制目的

2024年8月，哈密市自然资源局伊州分局委托新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第六地质大队对新疆哈密市伊州区骆驼圈子工业园区专用铁路项目二号砂石矿进行地质普查工作，编制了《新疆哈密市伊州区骆驼圈子工业园区专用铁路项目二号砂石矿普查报告》，并于2024年9月通过专家评审，哈密市自然资源局伊州分局出具了《关于对<新疆哈密市伊州区骆驼圈子工业园区专用铁路项目二号砂石矿普查报告的评审意见>的审查意见》（伊自然资复〔2024〕49号）。

根据《关于进一步推进和完善矿产资源管理有关工作的通知》（新自然资规〔2021〕3号）（以下简称为《通知》）要求“对新立采矿权，范围、生产规模、开采方式、开采矿种发生变更以及原评审通过的方案适用期届满的采矿权，将《矿产资源开发利用方案》、《矿山地质环境保护与土地复垦方案》合并为《矿产资源开发利用与生态保护修复方案》”，新疆新星淖烟铁路物流有限公司委托新疆大学承担《方案》的编制工作。

依据勘查范围，并充分考虑矿山后期生产、安全距离等因素拟划定矿区范围为1.13平方千米（113公顷），由4个拐点圈定，设计生产规模为135万立方米/年，矿山计划开采时间为2025年4月-2027年3月，开采时间2年，开采矿种为建筑用砂石矿，矿山开采方式为露天采矿。

本次编制《方案》目的：通过编制《方案》，查明矿山地层、构造、矿层、矿体物理化学性质及用途、矿石的开采技术条件；确定矿山开采境界和开采规模、服务年限、划分合理的采区边界；确定首采区位置和初始开采位置、方向；明确开采方式与设备、计算矿山投资，并进行经济分析；查清矿山地质环境条件和问题，对矿山地质环境影响程度进行评估，划分影响程度分区及矿山地质环境治理分区，制定矿山地质环境恢复治理及土地复垦方案；部署矿山地质环境恢复治理及土地复垦工作，并计算工作量，估算相应费用；制定工作阶段进度安排，以及相应的保障措施。矿山开采期间依据该《方案》，按照“谁损毁、谁复垦”“边建设、边生产、边复垦”的原则，将生产建设单位的土地复垦目标、任务、措施和计划等落到实处。该《方案》可作为矿山企业实施矿山地质环境保护、治理和土地复垦的标准；是自然资源主管部门监督、检查、督促矿山企业落实矿山地质环境保护与土地复垦责任义务的重要依据；推动矿山开采造成的地质环境有效恢复，被损坏的土地恢复并达到最佳综合效益状态，从而实现社会经济、生态环境的可持续发展。

二、设计利用资源储量政策符合性

《方案》资源储量类型确定合理，设计利用资源储量、可采储量的确定符合自治区自然资源厅相关政策要求。

三、设计利用储量、设计开采规模及服务年限

《方案》依据《<新疆哈密市伊州区骆驼圈子工业园区专用铁路项目二号砂石矿普查报告的评审意见>的审查意见》（伊自然资复〔2024〕49号），矿区范围内估算资源量的矿体共计1个，矿山开采境界内设计采矿回采率为95%，可采矿石资源量271.97万立方米，设计矿山建设规模为135万立方米/年，设计服务年限为2年。

四、采矿及选矿方案

根据矿山地形及地质条件，设计采用自上而下水平分层、台阶式采矿方法；根据矿体赋存情况及地形条件，设计采用公路开拓汽车运输方案。

矿石开采主要工艺流程为：挖掘机采矿→自卸汽车运输至筛分场地→装载机铲装至筛分设备给料口。

五、产品方案

矿山产品方案为砂石料及碎石，具体产品为粒级0.25-8毫米的水洗砂、8-20毫米的小石料、20-40毫米的大石料、20-40毫米的碎石料。

六、绿色矿山建设

矿山为新建矿山，各种矿建设施尚未进行施工建设。

在矿山开发全过程中，对矿区及周边生态环境扰动控制在可控制范围内，使矿产资源开发利用与生态环境保护相协调。具备矿区环境生态化、开采方式科学化、资源利用高效化、管理信息化和矿区和谐化的要求，实现绿色生产、绿色运输。

（一）依法办矿方面

矿山在开采前必须完成环境评价报告，矿产资源开发利用与生态修复方案，安全生产许可证，营业执照，矿长及施工人员安全证等。

（二）规范管理方面

1.具有完善的资源管理、生态环境保护、安全生产和职业病防治等规章制度、工作机制。

2.各类报表、台账、档案资料等齐全。

3.实行安全生产标准化管理，通过二级以上达标验收。

4.职工培训体系健全，有相应的安全和技能培训计划以及培训记录。

（三）综合利用方面

依据《普查报告》，采矿回采率95%。在开采生产过程中严格执行该《方案》。

筛分中产生的废料按要求定点堆放，用于采坑回填和土地复垦，生活污水经净化处理后用于洒水降尘。

（四）科技创新方面

1.重视科技研发和科研队伍建设，积极推广科技成果转化，加大技术改造力度，实现产业升级。

2.建设数字化矿山，实现砂石企业生产、经营、管理信息化。

3.科研开发资金投入不低于年度主营业务收入的1﹪。

（五）节能减排方面

1.建立生产全过程能耗核算体系，采取节能减排措施，降低砂石料生产单位电耗和设备磨损件单位损耗，使粉尘，废水和噪音排放达到环保要求。

2.根据不同的产品质量要求，采用合理的生产加工方式，使用高效、智能、绿色、环保的生产工艺或设备。

3.开发利用高效节能的新技术、新工艺、新设备和新材料。推广变频设备，降低电耗和降低设备损耗。

4.运输公路平整，减少汽车损耗，使用新型运输工具和清洁燃料。如CNG或LPG。

5.控制废气粉尘排放，废气粉尘排放颗粒物应符合《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996标准的规定。并且建立监测与评价制度。

6.控制污水排放，做到雨污分流，清污分流。

（六）环境保护方面

1.矿区功能布局合理，全面实现矿区硬化、绿化，使矿区整体环境整洁优美。

2.矿石开采、生产、运输、储存等管理规范有序。

3.矿区地面配套设施齐全，标识、标牌、安全警示牌规范，设置符合《矿山安全标志》（GB14161-2008）要求。

4.矿区道路要经常洒水，保持湿润，运输车辆中的矿石表面和破碎卸料口要喷淋，进行抑尘，保持矿区卫生。

5.砂石采场设置防尘网，筛分设施要进行封闭作业。

6.矿区生活区尽可能进行绿化。

7.矿区主运输通道两侧要尽可能有隔离绿化带。

（七）地质环境恢复治理及土地复垦方面

1.严格执行矿山地质环境保护与土地复垦方案，建立责任机制，将治理和复垦与生产建设活动统一部署，统筹实施，制订年度计划，及时完成地质环境治理和土地复垦。

2.实行“边开采、边治理、边绿化”，最大限度保留原生自然环境，减少对矿区植被破坏。

3.制定环境监测机制，建立专门机构，配备专职人员和检测人员。对粉尘、废水、噪音等污染源和污染物实行动态监测，并且向社会公开数据，接受社会监督。开采中和开采后建立健全长效监测机制，对土地复垦区稳定性与质量进行动态监测。

4.矿山闭坑时，应完成地质灾害恢复治理和土地复垦，终了边坡治理率达到100％。

5.恢复治理后的各类场地应实现安全稳定，对人类和动物不造成威胁，对周边环境不产生污染，与周边自然环境和景观相协调。恢复土地基本功能，因地制宜实现土地可持续利用，区域整体生态功能得到保护和恢复。

（八）矿区和谐和企业文化

1.建立定期开展职工和矿区群众满意度调查机制，加大矿区群众的教育、就业、交通、生活、环保等支持力度，矿区用人尽可能用本地群众。

2.与周边所在乡镇、村建立磋商和协商机制，及时处理好各种利益纠纷。

3.公司法人结构完善，建立产权清晰、责任明确、管理科学的现代企业制度，形成科学高效、集中统一的管理架构体系。

4.企业文化充分体现中国特色的社会主义核心价值观，把职工的培训、学习、教育、娱乐、生活、生产经营有机结合。

七、矿区地质环境治理恢复

(一)本次工作开展了矿山地质环境调查。查明了矿山地质灾害、含水层破坏、地形地貌景观（地质遗迹、人文景观）破坏、水土环境污染、大气环境污染等现状，调查内容基本全面，调查精度基本满足要求。

(二)确定评估区面积171.4223公顷，评估级别为一级，评估范围确定合理，评估等级划分正确。

(三)对矿山地质环境影响进行了现状分析评估。评估区现状条件下地质灾害、含水层破坏、地形地貌景观、水土环境对地质环境影响程度均较轻。现状评估区下矿山地质环境影响程度为“较轻”。

(四)对采矿活动造成矿山地质环境的影响进行了预测评估。预测矿山达产后，采矿活动引发崩塌和不稳定斜坡灾害的可能性中等，危害程度中等，危险性中等；采矿活动引发滑坡灾害的可能性小，危害程度小，危险性小；不易引发泥石流、地面塌陷、地面沉降、地裂缝灾害；矿山开采对地下水、地表水和土壤均不会造成污染，预测评估采矿活动对水土环境影响程度较轻。矿山开采对大气不会造成污染，预测评估采矿活动对大气环境影响程度较轻。除其它区域对地形地貌景观的影响为较轻外，露天采矿场、成品料堆场和弃土场对地形地貌景观的影响为严重，办公生活区、矿山道路、水池和筛分厂房对地形地貌景观的影响为较严重。矿山地质环境影响预测评估划分为严重区、较严重区和较轻区，面积分别为128.1997公顷、3.3115公顷、39.9111公顷。

(五)进行了矿山环境保护与治理恢复分区，提出了具体的保护、治理以及监测方案，并进行了经费概算。

1.矿山环境保护与综合治理分区。划分了重点防治区、次重点防治区和一般防治区。重点防治区面积128.1997公顷，包括规划露天采场和规划废石场；次重点防治区面积3.3115公顷，包括规划工业场地、规划办公生活区、规划弃土场和规划矿山道路；一般防治区面积39.9111公顷，为除重点区和次重点区外其他区域。

2.地质环境治理工程。一是沿露天采场和排土场外围设置围栏和警示牌，露天采场围栏长4430米，设置警示牌23个，排土场围栏长1521米，设置警示牌8个。在矿山开采期间，于采场边坡布设8个监测点，排土场边坡布设2个监测点，对整个边坡进行监测，共布设边坡监测点10个，监测时间为2年，监测期频率为1次/周，总监测次数960次。二是含水层破坏的预防、修复及监测，矿山最低开采标高位于矿区最低侵蚀基准面以上，不会对含水层造成破坏。矿区内无地表泉水露头，不监测地表水。根据矿山地质环境现状评估和预测评估，矿区生产活动基本不会对含水层产生破坏，故此处不设水含水层破坏监测点。三是地形地貌景观破坏的预防、修复及监测，地形地貌景观和土地资源的监测采用无人机监测，直接比较评估区内地形地貌和土地资源的动态变化，监测频率每年1次，对比损毁范围的变化，矿山生产期2年内,监测次数2次。四是水土环境污染的预防、修复及监测，矿山生活污水经处理后全部用于洒水降尘和绿化，不外排。矿山生产废水经净化处理后可循环使用，露天采场大气降水积水经自流或机械抽排至采场外澄清后，全部回用于矿山洒水降尘和绿化，不外排。共布置水土环境污染监测点2个，设置在工业场地、办公生活区污水处理池，测频率为1年1次，检测期2.08年，监测次数为5次；矿山生产无废石产生，生活垃圾经分类收集后，清理运至骆驼圈子垃圾填埋场统一处理；土环境监测频率为1年1次，取土壤测试样1次，监测期2.08年内，共监测3次。五是大气环境的预防、修复及监测，矿山生产期期间，通过洒水降尘减少粉尘颗粒物对周边环境的影响，在开采期间设置监测点8个，在露天采场、排土场、矿山道路、工业场地布置大气环境监测点个2个，监测频率为1年2次，监测期2.08年内，共监测40次。

八、矿区土地复垦

1.矿区土地利用现状为其他草地，矿区范围面积1.13平方千米，矿区内土地不涉及国家自然保护区，无耕地存在，不涉及基本农田。矿区土地类型均为其他草地，土地权属为国有土地。

2.土地复垦区与复垦责任范围，本矿山为新建矿山，拟损毁区域即为复垦区，面积为131.5112公顷。拟损毁土地的工程为办公生活区、矿山道路、水池、筛分厂房、弃土场、成品料堆和露天采场。矿山闭坑后即对所有矿建设施进行拆除，无继续留用设施，最终确定本《方案》复垦责任范围面积为131.5112公顷，土地复垦率100%。

3.矿区土地适宜性评价，本《方案》复垦适宜性评价范围为复垦责任区，合计面积131.5112公顷，包括排土场、露天采场、办公生活区、工业场地和矿山道路，确定损毁土地的复垦方向为因地制宜。

4.土地复垦工程措施，复垦单元包含办公生活区、矿山道路、水池、筛分厂房、弃土场、成品料堆和露天采场。针对复垦单元设计复垦工程，主要包括表土剥离工程、砌体拆除工程、硬化地面拆除工程、回填工程、平整工程、覆土工程和复绿工程等。

5.土地复垦监测和管护工程，设置5个土地损毁监测点，分别在排土场、露天采场、办公生活区、工业场地和矿山道路，对矿建设施进行测量，每年测量1次，主要针对土地资源损毁变化，对比损毁范围的变化，监测时间共3.08年，共监测30次；设置6个植被复垦监测点，分别在筛分厂房、弃土场和成品料堆各设置2个监测点，在每年监测2次，监测时间为管护期3年，共监测36次；设置6个土壤复垦效果监测点，对复垦后土壤环境的物理性质、化学性质、生物性质与损毁前的对比差异，监测期3年，每年监测2次，共监测36次

土地复垦管护面积为39.4534公顷，设计管护时间均为3年（2028年4月至2031年3月），3年管护期内补种面积按复垦草地面积的10%、10%、10%进行计算。

6.土地复垦实施年限，本矿山土地复垦年限时间为1年，管护期3年，即2027年4月至2028年3月为土地复垦期，2028年4月至2031年3月为管护期。

九、技术经济指标

本工程项目总投资为7152.01万元，建设投资为6143.40万元，全部由企业自有资金解决。

本《方案》矿山地质环境保护治理和土地复垦工程动态总投资1211.82万元，矿山地质环境保护治理和土地复垦工程静态总投资1165.9万元，其中：工程施工费923.75万元，监测与管护费20.02万元，其他费用167.27万元，预备费54.86万元。

十、存在问题及建议

1.本次工作大致查明了矿山成矿地质条件、矿体产状和形态，估算了矿区内砂石资源储量，但对深部资源量变化规律控制的程度较低。

2.矿体完整性、稳定性较好，今后的生产过程中无需做进一步的地质勘查工作，但应对每年的开采量进行统计。

3.矿山应建立地质环境保护办公室，建立健全各项规章制度，成立以企业法人代表为主要负责人的矿山地质环境治理保护领导小组，把矿山地质环境治理保护工作纳入企业管理之中。

4.矿山开采时要严格按照开发利用方案设计的开采顺序及开采方法进行开采，不得乱采乱挖，避免资源浪费。同时要严格按照设计的边坡角开采，以防止生产事故的发生。

5.在矿山开采过程中，严格按照相关规范要求，减少污水的产生，对已经产生的污水必须采取对地质环境影响最小的措施进行妥善处理，达到污水处理的相关要求。

6.在矿山开采过程中，严格按照开发利用方案设计的方法开采，开采中尽可能减少固体废弃物的排放，改善矿山环境，为今后的集中治理节约财力、物力，从而达到矿山开发利用与环境保护和谐发展的目的。若开发利用方案发生变动，应及时修订或重新编制本《方案》，并调整矿山恢复治理和土地复垦措施以达到最佳效果。

7.矿山建设、开采过程中，尽量减少对土地资源的破坏，及时恢复损毁的土地功能。

8.矿山工作人员在日常巡视过程中，对铁丝网围栏、警示牌等进行监测，损坏的需及时进行修补或更换。按《方案》设计对含水层、地形地貌及土地资源损毁进行监测，发现问题及时上报处理。

9.本《方案》设计工程量及投资仅为初步估算，具体实施时应聘请有资质的单位按各项相关工程的设计规定进行核准、施工，验收合格后投入使用。

10.本《方案》不代替矿山地质环境治理工程设计，在进行工程治理前，应委托有资质的相关单位对矿山地质环境等进行专项工程勘察设计。

11.矿山企业应按本《方案》要求，认真组织落实，配合当地行政主管部门，做好《方案》实施的相关工作，严格执行工程监理制度，对各类措施的实施进度、质量和资金使用情况进行监督管理，以保证工程质量。

12.矿山企业进行土地复垦时应邀请有资质的单位按复垦方案规范要求进行设计、监督，对不符合要求的复垦工作及时整改。

13.矿山需建立土地复垦专项资金账户，定期存入土地复垦资金，建立完备的矿山复垦保证金制度。

14.在方案适用期内，若矿山范围变更、矿山开采规模及开采方式有变动时，应重新编制本《方案》。