项目支出绩效自评报告

（  2024  年度）

项目名称：党员干部教育培训工作经费

实施单位（公章）：中共哈密市伊州区委员会组织部

主管部门（公章）：中共哈密市伊州区委员会组织部

项目负责人（签章）：董辉

填报时间：2025年5月9日

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

根据相关文件要求各县（市、区）党委组织部会同社会工作部，每年至少对村（社区）党组织书记、村（居）委会主任培训1次，对村（社区）其他干部每3年轮训1次。

2.主要内容及实施情况

（1）干部培训：根据相关文件要求：共需培训240人，分6期，每期5天，每人每天200元，预算48万元；2.中青年干部培训班1期，共培训40人，为期2个月，按照每人每天200元，预算48万元；3.年轻干部能力素质提升专题培训班1期，培训100人，为期5天，每人每天200元，预算10万元。

（2）村干部及后备力量培训经费87.39万元：（技工学校30元）全区现有村“两委”742人，后备力量571人，其中200人新进“两委”和后备力量参加2个月培训班，剩余村干部200人参加1个月集中培训班、913人参加10天培训班其中伙食补助81.39万元，授课费4万元，租车费用2万元，共计87.39万元。

（3）两新组织培训经费7.6万元：（技工学校）1.计划分2期对267名两新组织党组织书记开展培训，每期7天，预计产生以下费用：伙食费5.62万元、授课费0.3万元、租车费0.32元，以上小计6.24万元。2.计划分2期对100名党员骨干及党建工作指导员开展培训，每期3天，预计产生以下费用：伙食费0.9万元、授课费0.3万元、租车费0.16万元，以上共计1.36万元。

（4）社区干部培训经费6.25万：（技工学校）2024年计划分6期，培训现有社区干部400人，新招聘社区干部40人，预计产生以下费用：授课费3.25万元、租车费1.5万元、实操培训费1.5万元。

（5）引进人才培训经费45.21万（党校）：①、新招聘引进人才岗前培训，培训费5万元；红色教育现场教学租车费0.16万元；培训资料费0.05万元；小计5.21万元。②、专家人才国情研修班培训费40万元。。

3.资金投入和使用情况

2024年计划拨付干部培训经费195万元，项目于2024年1月28日批复预算资金195万元，截至2024年12月31日，项目用于组织党员干部培训，项目资金支付195万元，资金到位率100%，预算执行率为100%。

（二）项目绩效目标

本项目总体目标为：通过组织开展领导干部、 村干部及后备力量、两新组织、社区干部和引进人才培训，提高党员干部政治素质和履职能力，增强做好工作的能力本领。

根据《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等文件精神，结合项目相关信息，将年度目标细化分解，最终确定该项目阶段性目标如下：

1.产出指标

数量指标：干部教育培训人数不少于240人；培训班次不少于6期；

质量指标：培训人员出勤率达到90%；

时效指标：培训开展及时率达到95%。

2.成本指标

经济成本指标：全年所需培训经费不高于200万元。

3.效益指标

社会效益指标：干部能力水平显著提升。

4.满意度指标

满意度指标：培训对象满意度不低于95%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

我单位根据《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）文件精神，对党员干部教育培训工作经费项目绩效目标实现情况进行自评。

通过对本项目开展绩效自评，全面分析该项目资金使用、管理和项目实施等情况，规范项目申报、公示、审批、实施、监管、验收及资金发放等程序，对项目主管单位和实施单位的资金分配、管理等制度进行自查，加强项目实施管理，强化财政支出绩效理念，提高资金使用效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位负责实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2.评价指标体系

本项目评价指标体系采用项目绩效自评表与决策、过程自定指标相结合方式，其中项目决策17分，项目过程23分，项目产出22分，项目效益30分，项目满意度8分，详细情况见附件2：

（1）项目决策

项目立项：立项依据充分性，权重4分。

绩效目标：绩效目标明确性，权重4分；绩效目标合理性，权重4分。

预算编制：测算标准合理性，权重3分；测算过程细化度，权重2分。

（2）项目过程

资金管理：资金到位率，权重6分；预算执行率，权重6分。

组织实施：管理制度健全性，权重5分，制度执行有效性，权重6分。

（3）项目产出

数量指标：干部教育培训人数、培训班次数量，权重6分；

质量指标：培训人员出勤率，权重5分；

时效指标：培训开展及时率，权重5分。

成本指标：全年所需培训经费拨付情况，权重6分。

（4）效益指标

社会效益指标：干部教育培训效果，权重30分。

（5）满意度指标

服务对象满意度指标：干部培训情况满意度，权重8分。

3.评价方法

党员干部教育培训工作经费项目绩效评价主要通过项目单位自评、主管部门监督、财政部门参评的方式开展绩效评价工作。

绩效评价的方法主要包括：成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、核实法等。根据评价指标的具体情况，可采用一种或多种方法。

（1）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

（2）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（3）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（4）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

（5）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

（6）核实法。是收集包括书面资料及以外的信息以证实书面资料及其所反映经济活动的真实，合法，合理，有效和正确的方法。

4.评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备

（1）整理项目全过程资料建档：资金及项目批复文件、绩效目标申报表、可行性研究报告或实施方案、（招标文件）绩效目标过程监控表、验收报告（或决算）、资金支付或会计凭证、满意度调查问卷。作为评价基础资料。

（2）采取“年初绩效目标预定与实施效果比较法”进行评价，评价指标体系以绩效目标申报指标为依据。

2.组织过程

（1）项目全过程资料档案复核

采取现场和非现场评价相结合的方式实施评价，核查核实评价基础资料，主要是：相关政策文件、项目实施情况、资金支出情况、项目完成情况。对缺少的印证资料进行补充，对由资金下发不及时和跨年度等原因导致未完成项目，提供相关说明和批复文件。

（2）检查内容和过程

一是专项资金是否存在截留、挪用，支付审批是否合规、是否存在用途改变、范围超支和虚列项目支出等情况；二是项目实施是否符合专项管理办法，流程和管理制度是否合规；三是项目完成情况的真实性和绩效目标完成情况分析。

发放调查问卷开展干部培训满意度调查工作。

（3）撰写报告情况

根据所搜集的印证材料，按绩效评价原理和指标体系进行分析、评价和汇总，撰写绩效自评报告，并在规定时间上报。

三、综合评价情况及评价结论

本次项目自评满分100分，自评得分90分，自评结果为“优”，其中项目决策得分17分，项目过程得分23分，项目产出得分16分，项目效益得分26分，项目满意度得分8分。

综合评价结论：项目决策方面，根据相关政策，履行好工作职能；项目过程方面，严格按照资金管理要求，确保资金按时到位，合规合法确保项目实施过程落实到位；项目产出方面，通过统计人数，细化项目措施，组织人员、按时开展培训班次等，确保项目精准到位；项目效益方面，该项目实施以来，不断提高党员领导干部及新任职干部履职能力和业务水平；项目满意度方面，该项目实施以来，覆盖面广，培训内容丰富多样，获得较高的满意度。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1.项目立项

立项依据充分性，满分4分，得分4分，得分率100%。

通过组织开展领导干部、 村干部及后备力量、两新组织、社区干部和引进人才培训，提高党员干部政治素质和履职能力，增强做好工作的能力本领项目立项符合法律法规等相关政策要求，属工作履职所需。

2.绩效目标

（1）绩效目标明确性，满分4分，得分4分，得分率100%。

通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数或计划数相对应。

（2）绩效目标合理性，满分4分，得分4分，得分率100%。

项目启动阶段，根据通过梳理人员情况，合理设定了实施计划目标，该项目绩效目标与项目目标任务数相对应，项目预期产出的效益和效果符合项目完成后产生的正常业绩水平。项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，设置科学、合理、可实现。

3.预算编制

（1）测算标准合理性，满分3分，得分3分，得分率100%。

项目预算测算项目支出标准符合相关政策制度或行业、领域规定。。

（2）测算过程细化度，满分2分，得分2分，得分率100%。

本项目细化工作措施，制定相应工作要求，加强对伊州区党员干部培训工作经费管理。

（二）项目过程情况

1.资金管理

（1）资金到位率，满分6分，得分6分，得分率100%。

坚持“专款专用”的原则，依据“先预算审批，再支出审批”的原则，严格执行既保障了项目的顺利执行，确保资金到位，项目有序开展。

（2）预算执行率，满分6分，得分6分，得分率100%。

项目预算资金根据项目情况按时执行。

2.组织实施

（1）管理制度健全性，满分5分，得分5分，得分率100%。

为保障项目的顺利实施，加强对资金使用情况的监管，分工协作，确保项目高质量地完成。。

（2）制度执行有效性，满分6分，得分6分，得分率100%。

安排分管领导加强对资金的监管，确保项目资金的拨付和资金专款专用。

（三）项目产出情况

1.产出数量

干部教育培训人数、培训班次，满分6分，得分5分，得分率83.3%。

该项目根据2024年实际人员进行数据统计，按照实际数据，组织相关人员进行培训。

2.产出质量

培训人员出勤率，满分5分，得分5分，得分率100%。

该项目根据年初工作安排，开会研究提出要求，严格落实新任职领导干部、在职党员领导干部参训工作。

3.产出时效

培训开展及时率，满分5分，得分3分，得分率60%。

班次均能按时开办，人员也能按时参加。

4.产出成本

全年所需培训经费拨付情况，满分6分，得分3分，得分率50%。

为开办各类培训班提供资金支持，但后期付款手续延误，导致资金拨付进度不理想。

- （四）项目效益情况

1.社会效益

干部教育培训效果，满分30分，得分26分，得分率86.7%。

通过组织党员干部培训，干部能力水平得到显著提升。

（五）满意度情况

1.服务对象满意度

干部培训情况满意度，满分8分，得分8分，得分率100%。

通过前期调研走访，参训后总结改善，能有效提升干部培训质量，提高干部对党员培训工作的满意度。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1.聚焦重点任务，推动项目工作落地落实

为有效推进干部培训工作开展，提高财政资金使用效益，项目领导小组进一步强化项目意识，对照计划全面梳理重点任务，仔细谋划、紧抓落实，理顺内部分工和工作流程，明确责任和时间节点，一项一项抓好具体落实，确保了项目按时保质完成，保障了项目效益发挥。

2.坚持问题导向，加强执行监控，提高资金效益

紧抓预算执行动态监控，提高资金使用效益。坚持以问题为导向，以财政部门的绩效监控为契机，通过资料审核对资金执行进度及绩效目标实现程度开展审核，对绩效监控中发现的问题及时整改，强化资金使用过程管理，有效了降低资金偏离政策目标的风险，提高了资金使用效益。

3.强化绩效目标刚性约束，及时对项目进行跟踪问效

加强绩效目标的刚性约束，及时对项目实施进度与资金支付进度进行全程跟踪问效，发现问题及时解决，对于重大问题实行集体讨论，确保项目按计划进行，项目资金支付安排高效、合理，杜绝截留、挤占或挪用项目资金的情况发生。

（二）存在问题及原因分析

1.绩效预算认识不够充分，绩效理念有待进一步强化

部门绩效管理理念尚未牢固树立，绩效管理专业人员匮乏。单位对全面实施绩效管理认识不够，绩效水平不高，单位内部绩效管理工作力量薄弱，多数以财务人员牵头开展绩效管理，工作推动机制不全，业务人员业务能力和素质还有待进一步提升。

2.项目支出绩效评价存在单位限制，客观性有待加强

项目支出绩效评价工作还存在自我审定的单位限性，项目支出绩效工作有较大弹性，评价报告多单位限于描述项目实施情况，对问题避重就轻，对项目的打分松紧不一，会影响评价质量，在客观性和公正性上说服力不强。

3.资金拨付进度滞后

培训结束后，要及时与相关单位对接培训款拨付工作，及时梳理材料报财务审核，发现的问题或缺少项要及时补充，切实跟踪资金拨付进展。

六、有关建议

提高思想认识，加强对绩效评价工作的重视程度

高度重视，加强领导，精心组织。项目绩效领导小组对绩效评价工作进行指导、监督、检查，确保项目绩效评价反映项目完成真实情况。严格执行项目绩效评价工作要求，切实提高项目绩效报告的客观性和公正性。

七、其他需要说明的问题

无其他说明内容。