附件2：

项目支出绩效自评报告

（   2024  年度）

项目名称：网络宣传经费

实施单位（公章）：中共哈密市伊州区委员会网络安全和信息化委员会办公室

主管部门（公章）：中共哈密市伊州区委员会网络安全和信息化委员会办公室

项目负责人（签章）：阿依简·叶尔博拉提

填报时间：2025年05月19日

一、基本情况

（一）项目概况

根据相关文件规定：设立网络文化专项经费，发展积极健康向上的网络文化，每年度由市委网信办支配的网络文化专项经费不少于20万元，列入哈密市年度财政预算予以保障。网信办2024年预算下达网络宣传经费指标8万元，主要用于网络安全宣传周和开展网络中国节系列活动（以中国传统节日春节、清明节、端午节、中秋节、重阳节为主线），通过网络文化产业，引导网民文明上网，渲染节日网络氛围等宣传任务。

（二）项目绩效目标

本项目总体目标为：网络中国节系列主题传播活动，哈密瓜节、桑葚节等属地文旅活动，国家网络安全宣传周活动的开展及网上传播。
    网络中国节系列主题传播活动的开展促进了中华优秀传统文化的网上传播，增强社会凝聚力。通过属地文旅活动的网上传播，向广大网友推介哈密特色旅游文化，吸引更多的人了解哈密，带动哈密旅游业发展。国家网络安全宣传周活动的开展，能够激发群众对网络安全问题的关注与思考，普及网络安全知识，让网络安全意识深入人心。根据相关文件精神，结合项目相关信息，将年度目标细化分解，最终确定该项目阶段性目标如下：

1.产出指标
数量指标：宣传活动场次不低于4次；
数量指标：供暖分户改造小区数不低于3个；
质量指标：工程验收合格率达到100%；
质量指标：资金使用合规率达到100%；
时效指标：项目完工及时率不低于95%。
2.成本指标
经济成本指标：供暖工程费用不高于2171万元。
经济成本指标：外墙保温工程费用不高于200万元。
3.效益指标
社会效益指标：提升居民生活质量；
生态效益指标：减少建筑能源消耗。
4.满意度指标
满意度指标：居民满意度不低于95%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本项目总体目标为：网络中国节系列主题传播活动，哈密瓜节、桑葚节等属地文旅活动，国家网络安全宣传周活动的开展及网上传播。
    网络中国节系列主题传播活动的开展促进了中华优秀传统文化的网上传播，增强社会凝聚力。通过属地文旅活动的网上传播，向广大网友推介哈密特色旅游文化，吸引更多的人了解哈密，带动哈密旅游业发展。国家网络安全宣传周活动的开展，能够激发群众对网络安全问题的关注与思考，普及网络安全知识，让网络安全意识深入人心。根据相关文件精神，结合项目相关信息，将年度目标细化分解，最终确定该项目阶段性目标如下：

1.产出指标
数量指标：宣传活动场次不低于4次；
质量指标：网络宣传活动举办成功率达到100%；
时效指标：网络宣传活动及时率不低于95%;
2.成本指标
经济成本指标：网络宣传活动总费用不高于8万元;
3.效益指标
社会效益指标：传播中国优秀传统文化;
生态效益指标：普及网络安全知识，营造清朗的网络环境;
4.满意度指标
满意度指标：网民满意度不低于90%;

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

我单位根据相关文件精神，对网络宣传经费项目绩效目标实现情况进行自评。
    通过对本项目开展绩效自评，全面分析该项目资金使用、管理和项目实施等情况，规范项目申报、公示、审批、实施、监管、验收及资金发放等程序，对项目主管单位和实施单位的资金分配、管理等制度进行自查，加强项目实施管理，强化财政支出绩效理念，提高资金使用效益。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备

（1）整理项目全过程资料建档：资金及项目批复文件、绩效目标申报表、可行性研究报告或实施方案、（招标文件）绩效目标过程监控表、验收报告（或决算）、资金支付或会计凭证、满意度调查问卷作为评价基础资料。
 （2）采取“年初绩效目标预定与实施效果比较法”进行评价，评价指标体系以绩效目标申报指标为依据。
  2.组织过程
（1）项目全过程资料档案复核 
采取现场和非现场评价相结合的方式实施评价，核查核实评价基础资料，主要是：相关政策文件、项目实施情况、资金支出情况、项目完成情况。对缺少的印证资料进行补充，对由资金下发不及时和跨年度等原因导致未完成项目，提供相关说明和批复文件。
（2）检查内容和过程
一是专项资金是否存在截留、挪用，支付审批是否合规、是否存在用途改变、范围超支和虚列项目支出等情况；二是项目实施是否符合专项管理办法，流程和管理制度是否合规；三是项目完成情况的真实性和绩效目标完成情况分析。
发放调查问卷开展网民满意度调查工作。
（3）撰写报告情况
根据所搜集的印证材料，按绩效评价原理和指标体系进行分析、评价和汇总，撰写绩效自评报告，并在规定时间上报。

三、综合评价情况及评价结论

本次项目自评满分100分，自评得分100分，自评结果为“优”，其中项目决策得分15分，项目过程得分23分，项目产出得分22分，项目效益得分30分，项目满意度得分8分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

网信办2024年预算下达网络宣传经费指标8万元，主要用于网络安全宣传周和开展网络中国节系列活动（以中国传统节日春节、清明节、端午节、中秋节、重阳节为主线），通过网络文化产品，引导网民文明上网，渲染节日网络氛围等宣传任务

（二）项目过程情况

网络中国节系列主题传播活动的开展促进了中华优秀传统文化的网上传播，增强社会凝聚力。通过属地文旅活动的网上传播，向广大网友推介哈密特色旅游文化，吸引更多的人了解哈密，带动哈密旅游业发展。国家网络安全宣传周活动的开展，能够激发群众对网络安全问题的关注与思考，普及网络安全知识，让网络安全意识深入人心。

（三）项目产出情况

本项目总体目标为：网络中国节系列主题传播活动，哈密瓜节、桑葚节等属地文旅活动，国家网络安全宣传周活动的开展及网上传播。
    网络中国节系列主题传播活动的开展促进了中华优秀传统文化的网上传播，增强社会凝聚力。通过属地文旅活动的网上传播，向广大网友推介哈密特色旅游文化，吸引更多的人了解哈密，带动哈密旅游业发展。国家网络安全宣传周活动的开展，能够激发群众对网络安全问题的关注与思考，普及网络安全知识，让网络安全意识深入人心。根据相关文件精神，结合项目相关信息，将年度目标细化分解，最终确定该项目阶段性目标如下：

1.产出指标
数量指标：宣传活动场次不低于4次；
质量指标：网络宣传活动举办成功率达到100%；
时效指标：网络宣传活动及时率不低于95%;
2.成本指标
经济成本指标：网络宣传活动总费用不高于8万元;
3.效益指标
社会效益指标：传播中国优秀传统文化;
生态效益指标：普及网络安全知识，营造清朗的网络环境;
4.满意度指标
满意度指标：网民满意度不低于90%;

（四）项目成本情况

国家网络安全宣传周活动的开展，能够激发群众对网络安全问题的关注与思考，普及网络安全知识，让网络安全意识深入人心。

（五）满意度情况

网络安全一系列宣传活动得到了广大网民的认可，满意度高达90%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

一是建立高效决策机制，明确决策责任与权限，明确相关人员的决策责任与权限，确保决策能够快速、准确地做出，避免决策拖延或责任不清。设立项目管理小组，根据项目规模和复杂性，设立专门的项目管理小组，负责项目的重大决策，确保决策的专业性和高效性。
    二是强化决策分析与评估。开展决策前分析，在做出决策前，对项目现状、风险等进行全面分析，收集相关信息和数据，为决策提供科学依据。建立决策评估体系，制定决策评估标准和流程，对决策方案进行量化评估，确保选择最优方案。
    三是加强决策沟通与协调。促进信息共享，建立有效的信息共享机制，确保决策所需的信息能够及时、准确地传递给相关人员。强化跨部门沟通，加强项目实施部门内部及与其他部门之间的沟通，确保决策过程中各方意见得到充分表达和讨论。

六、有关建议

建议提升预算绩效管理水平，首先我局按照全面实施预算绩效管理的要求，及时、准确填报项目支出绩效目标申报表，并确保绩效目标设定具有适当性，绩效指标表述规范、符合项目实际且可衡量。其次我局在后续工作中将加强对部门科室的绩效培训力度，推动科室业务工作开展的同时重视绩效管理，理解绩效基本概念，提高单位绩效工作质量。

七、其他需要说明的问题

无