附件2：

项目支出绩效自评报告

（   2024  年度）

项目名称：2024年中央财政支持特殊教育补助资金

实施单位（公章）：哈密市伊州区三道岭中心小学

主管部门（公章）：哈密市伊州区教育局

项目负责人（签章）：窦长虹

填报时间：2025年05月19日

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景：随着我国特殊教育事业的快速发展，为保障残疾儿童少年享有公平而有质量的教育，国家及地方持续加大特殊教育支持力度。特殊教育补助资金作为专项财政投入，旨在改善特殊教育学校办学条件、提升教育教学质量、加强师资队伍建设、完善送教上门服务体系等 。本项目严格落实《“十四五”特殊教育发展提升行动计划》《残疾人教育条例》等政策要求，以满足残疾学生个性化学习需求、推动特殊教育普惠发展为目标，重点解决特殊教育资源短缺、区域发展不均衡等问题，确保特殊教育补助资金精准发力，切实发挥社会效益。
  项目主要内容及实施情况：投入资金用于改造特殊教育学校无障碍设施，购置专用教学设备（如康复训练器材、感统训练教具）、信息化教学设备等，优化残疾学生学习与生活环境。项目实施过程中，严格按照政府采购流程，完成学校的设施改造及设备采购工作。

资金投入和使用情况：

资金投入：本项目计划投入特殊教育补助资金20万元，其中中央财政资金20万元，资金到位率100%。

2.资金使用：截至报告期末，累计支出资金20万元，预算执行率100%。具体用于购买设施改造及设备采购，改善办学条件，项目严格执行财政专项资金管理制度，实行专款专用、单独核算，通过公开招标、集中采购等规范流程确保资金使用透明合规，并定期开展资金使用情况审计，未发生违规挪用、截留资金等问题。

（二）项目绩效目标

总体目标：以推动特殊教育高质量发展为核心，通过特殊教育补助资金的科学配置与高效使用，构建覆盖全面、保障有力的特殊教育服务体系。全面改善特殊教育学校办学条件，保障残疾儿童少年享有公平优质的教育资源，实现残疾学生“有学上、上好学”的目标。促进特殊教育与普通教育融合发展，推动特殊教育事业从“基本保障”向“内涵发展”转型，切实提高残疾学生的社会适应能力和生活质量，助力实现教育公平与社会和谐发展。

阶段性目标：1.硬件设施改善：完成区域内特殊教育学校基础教学设施、无障碍设施改造，按需采购教学设备、康复器材，确保学校教学环境满足残疾学生学习与生活需求，达标率不低于90%。

2.基础服务保障：落实家庭经济困难残疾学生资助政策，助学金发放及时率100%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价目的、对象和范围：通过科学、规范的绩效评价，全面了解特殊教育补助资金的使用效益，检验项目实施是否达到预期目标，查找资金使用、项目管理、实施效果等环节存在的问题，为优化资金配置、完善项目管理机制、提升特殊教育服务质量提供决策依据，确保财政资金发挥最大效能，推动特殊教育事业高质量发展。对象和范围：特殊教育补助资金的使用主体，涵盖本地区本年度特殊教育补助资金支持的所有项目。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

绩效评价原则：1.科学规范原则；2.全面系统原则；3.公开透明原则

评价方法：1.比较法；2.公众评判法。

评价标准

1.计划标准；2.行业标准；3.数据标准；4.其他标准

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备：成立绩效评价工作组，制定评价方案，收集项目相关资料等。

2.现场评价：评价组赴项目实施单位进行实地考察，核查资金使用凭证、项目实施记录等资料

3.综合评价：根据现场收集的资料和数据

4.撰写报告：整理分析评价结果，总结项目成效与经验

5.结果反馈：将绩效评价报告反馈给项目实施单位和相关部门。

三、综合评价情况及评价结论

综合评价情况：本年度计划投入资金20万元，实际到位20万元，资金到位率100%，且资金拨付及时，未因资金延迟影响项目实施进度，为项目顺利开展提供有力保障。资金使用严格遵循专款专用原则，未出现截留、挪用现象，支出明细与预算内容相符。建立了资金动态监控机制，定期开展内部审计，确保财务信息真实、准确、完整.

评价结论：特殊教育补助资金项目在投入、过程、产出和效益等方面均表现良好，项目目标达成度高，资金使用规范高效，社会效益显著，实现了预期绩效目标。最终评定得分100分（总分100分），评价等级为优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目严格遵循《“十四五”特殊教育发展提升行动计划》《残疾人教育条例》等政策文件，以推动特殊教育普惠发展、保障残疾儿童受教育权利为核心目标，立项依据充分，与国家战略高度契合。

（二）项目过程情况

计划投入资金20万元，实际到位20万元，到位率100%，且资金拨付及时，未因资金延迟影响项目进度。严格执行专款专用制度，通过政府采购、国库集中支付等方式规范支出，无截留、挪用等违规行为，财务凭证完整可溯。

（三）项目产出情况

完成我校特殊教育学校无障碍设施，采购设备验收合格率100%，所有项目均在计划周期内完成，未出现延期情况，按时完成率100%，保障服务及时落地。

（四）项目成本情况

显著改善特殊教育资源不均衡问题，残疾学生入学率得到提升，社会对特殊教育的认知度与支持度提高。

（五）项目效益情况

（六）满意度情况

项目整体满意度达90%以上，实现了服务对象需求与项目目标的有效对接，但在个性化服务、宣传推广等方面仍有提升空间。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

严格对标国家《“十四五”特殊教育发展提升行动计划》等政策文件，结合区域实际制定特殊教育专项规划，明确资金投向重点领域。通过建立“政策—规划—项目”三级联动机制，确保资金使用方向与政策目标高度契合，避免盲目投入。

存在的问题及原因分析：前期需求调研不充分，未结合学校实际教学需求精准配置设备。

六、有关建议

建议提升预算绩效管理水平，首先我校按照全面实施预算绩效管理的要求，及时、准确填报项目支出绩效目标申报表，并确保绩效目标设定具有适当性，绩效指标表述规范、符合项目实际且可衡量。其次我校在后续工作中将加强对部门科室的绩效培训力度，推动科室业务工作开展的同时重视绩效管理，理解绩效基本概念，提高单位绩效工作质量。

七、其他需要说明的问题

无