附件2：

项目支出绩效自评报告

（   2024  年度）

项目名称：巩固拓展成果改善民生衔接支出—本级（前期费）

实施单位（公章）：哈密市伊州区改善民生局

主管部门（公章）：哈密市伊州区改善民生局

项目负责人（签章）：吾米提·托来西

填报时间：2025年05月20日

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

为贯彻落实党中央、国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同改善民生有效衔接的决策部署，进一步推进改善民生补助资金项目绩效管理工作，根据相关文件精神及财政衔接推进改善民生补助资金管理使用相关规定等文件，确保衔接资金项目实施精准、项目资金使用规范。根据实际，确保该项目的顺利实施。
    2.主要内容及实施情况

在巩固拓展成果同改善民生衔接支出—本级（前期费）项目中，前期调研与咨询、监理、招标、设计等工作内容紧密关联，共同为项目的顺利实施筑牢根基。

以乡村产业发展、基础设施建设、公共服务提升等项目为核心，通过调研明确项目实施的必要性与可行性。邀请农业经济、工程建设、乡村规划等领域的咨询公司参与调研，凭借其专业知识和经验，对项目进行全面分析评估。咨询机构通过收集数据、实地考察、案例研究等方式，为项目提供专业建议，如项目规模、技术路线、运营模式等，形成可行性研究报告和项目建议书 ，为后续决策提供科学依据。将调研获取的基础数据、需求信息及咨询成果传递给设计单位，设计单位在初步设计完成后，与调研团队、咨询机构及当地政府、村民代表进行多轮沟通，根据各方反馈意见对设计方案进行优化调整。

在前期调研过程中，监理单位提前介入，对调研工作的规范性、数据准确性进行监督，在项目设计阶段，监理单位对设计文件进行审查，从工程质量、安全、成本控制等角度提出意见。检查设计是否符合相关规范和技术标准，是否满足项目功能需求，避免设计缺陷导致后期施工变更和成本增加。

根据调研确定的项目建设内容、规模及设计方案，编制详细的招标文件。明确招标范围、技术要求、质量标准、工期要求、评标办法等关键内容。通过公开招标，吸引符合资质要求的施工单位、供应商参与竞争。利用调研中对市场的了解，评估投标单位的实力、信誉、过往业绩等，确保选择具有丰富乡村项目建设经验、技术能力强的合作方，保障项目顺利实施。

- 3.资金投入和使用情况
    2024年计划拨付1000万元，项目于2024年批复预算资金291.44万元，截至2024年12月31日，项目用于前期调研工作，设计咨询、监理、招标、设计等工作内容，根据调研确定的项目建设内容、规模及设计方案，编制详细的招标文件。明确招标范围、技术要求、质量标准、工期要求、评标办法等关键内容。通过公开招标，吸引符合资质要求的施工单位、供应商参与竞争。利用调研中对市场的了解，评估投标单位的实力、信誉、过往业绩等，确保选择具有丰富乡村项目建设经验、技术能力强的合作方，保障项目顺利实施。
    项目资金支付290.39万元，资金到位率100%，预算执行率为99.60%。通过本项目的实施有效保障了项目实施合理合规。

（二）项目绩效目标

本项目总体目标为：2024年本项目计划投入291.44万元，
通过对项目开展前期调研工作，设计咨询、监理、招标、设计等工作内容，保障项目后期工作顺利实施，实施内容合理合规。

根据相关文件精神，结合项目相关信息，将年度目标细化分解，最终确定该项目阶段性目标如下：
    1.产出指标
  数量指标：涉及单位数量不低于10个。
  质量指标：聘用机构资质达标率达到100%。
  时效指标：前期工作完成及时率达到90%。
    2.成本指标
  经济成本指标：项目前期费用不高于1000万元。
    3.效益指标
  社会效益指标：项目设计方案使用率不低于90%；
  社会效益指标：保障项目实施合理合规。
    4.满意度指标
  满意度指标：项目实施单位满意度不低于90%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

我单位根据相关文件精神，对巩固拓展成果同改善民生衔接支出—本级（前期费）项目绩效目标实现情况进行自评。

通过对本项目开展绩效自评，全面分析该项目资金使用、管理和项目实施等情况，规范项目申报、公示、审批、实施、监管、验收及资金发放等程序，对项目主管单位和实施单位的资金分配、管理等制度进行自查，加强项目实施管理，强化财政支出绩效理念，提高资金使用效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
    （2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位负责实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。 
    （3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
    （4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
    2.评价指标体系

本项目评价指标体系采用项目绩效自评表与决策、过程自定指标相结合方式，其中项目决策17分，项目过程23分，项目产出22分，项目效益30分，项目满意度8分，详细情况见附件2：
   （1）项目决策

项目立项：立项依据充分性，权重2分；立项程序规范性，权重2分。

绩效目标：绩效目标明确性，权重4分；绩效目标合理性，权重4分。

预算编制：测算标准合理性，权重3分；测算过程细化度，权重2分。
    （2）项目过程

资金管理：资金到位率，权重6分；预算执行率，权重6分。

组织实施：资金使用合规性，权重4分，管理制度健全性，权重4分，制度执行有效性，权重3分。
    （3）项目产出
  数量指标：涉及单位数量，权重6分。
  质量指标：聘用机构资质达标率，权重5分。
  时效指标：前期工作完成及时率，权重5分。
  经济成本指标：项目前期费用，权重6分。
  社会效益指标：项目设计方案使用率，权重15分；
  社会效益指标：保障项目实施合理合规，权重15分。
  满意度指标：项目实施单位满意度，权重8分。
    3.评价方法

巩固拓展成果同改善民生衔接支出—本级（前期费）项目绩效评价主要通过项目单位自评、主管部门监督、财政部门参评的方式开展绩效评价工作。

绩效评价的方法主要包括：成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、核实法等。根据评价指标的具体情况，可采用一种或多种方法。
   （1）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。
   （2）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。
   （3）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。
   （4）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。
   （5）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。
   （6）核实法。是收集包括书面资料以外的信息以证实书面资料及其所反映经济活动的真实，合法，合理，有效和正确的方法。
    4.评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备

（1）整理项目全过程资料建档：资金及项目批复文件、绩效目标申报表、可行性研究报告或实施方案、（招标文件）绩效目标过程监控表、验收报告（或决算）、资金支付或会计凭证、满意度调查问卷。作为评价基础资料。
   （2）采取“年初绩效目标预定与实施效果比较法”进行评价，评价指标体系以绩效目标申报指标为依据。
    2.组织过程
  （1）项目全过程资料档案复核

采取现场和非现场评价相结合的方式实施评价，核查核实评价基础资料，主要是：相关政策文件、项目实施情况、资金支出情况、项目完成情况。对缺少的印证资料进行补充，对由资金下发不及时和跨年度等原因导致未完成项目，提供相关说明和批复文件。
   （2）检查内容和过程

一是专项资金是否存在截留、挪用，支付审批是否合规、是否存在用途改变、范围超支和虚列项目支出等情况；二是项目实施是否符合专项管理办法，流程和管理制度是否合规；三是项目完成情况的真实性和绩效目标完成情况分析。

发放调查问卷开展项目实施单位满意度调查工作。

- 撰写报告情况

- 根据所搜集的印证材料，按绩效评价原理和指标体系进行分析、评价和汇总，撰写绩效自评报告，并在规定时间上报。

三、综合评价情况及评价结论

本次项目自评满分100分，自评得分75.81分，自评结果为“优”，其中项目决策得分17分，项目过程得分23分，项目产出得分22分，项目效益得分30分，项目满意度得分8分。

综合评价结论：项目决策方面，项目立项依据相关文件精神及财政衔接推进改善民生补助资金管理使用相关规定等文件要求进行立项，符合相关规定要求，绩效目标设置明确，符合部门履职工作需求；项目过程方面，预算执行情况良好，项目管理制度健全，制度执行有效；项目产出方面，项目开展前期调研工作，资金拨付合规，时限及时，成本控制符合预期标准项目；效益方面，部门项目实施，测算过程部分达成年度指标并具有一定的效果建设指标清晰；项目满意度方面，社会公众或服务对象对项目实施效果的满意度调查结果好。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1.项目立项

（1）立项依据充分性，满分2分，得分2分，得分率100%。

根据项目立项依据相关文件精神及财政衔接推进改善民生补助资金管理使用相关规定等文件，项目立项是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划和相关政策，符合行业发展规划和政策要求，且属于部门履职所需属于公共财政支持范围，符合市、区两级政府事权支出责任划分原则。项目不存在与相关部门同类项目或部门相关项目存在政策交叉重复。
   （2）立项程序规范性，满分2分，得分2分，得分率100%。

项目立项符合规定程序，审批文件等材料合规、完整，有完整的评估程序和集体决策。
    2.绩效目标

- (1)绩效目标明确性，满分4分，得分4分，得分率100%。
    根据相关文件精神及财政衔接推进改善民生补助资金管理使用相关规定等文件要求，为保障项目后期工作顺利实施，实施内容合理合规。通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与项目目标任务数或计划数相对应。
  （2）绩效目标合理性，满分4分，得分4分，得分率100%。

- 根据相关文件精神及财政衔接推进改善民生补助资金管理使用相关规定等文件要求，进行项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；与预算确定的项目投资额和资金量相匹配。
    3.预算编制
  （1）测算标准合理性，满分3分，得分3分，得分率100%。

- 根据相关文件精神及财政衔接推进改善民生补助资金管理使用相关规定等文件要求，进行项目绩效目标与实际工作内容的相关性；下达巩固拓展脱贫攻坚成果同改善民生衔接支出—本级（前期费）291.44万元。
  （2）测算过程细化度，满分2分，得分2分，得分率100%。

- 本项目不涉及人力、资本性支出等项目内容，只涉及商品服务支出。

（二）项目过程情况

1.资金管理

（1）资金到位率，满分6分，得分6分，得分率100%。

根据相关文件精神及财政衔接推进改善民生补助资金管理使用相关规定等文件要求，预算批复1000万元，年中预算调整为291.44万元，实际到位资金291.44万元，资金到位率100%。
   （2）预算执行率，满分6分，得分6分，得分率100%。

伊州区财政全年实际下达“巩固拓展成果同改善民生衔接支出—本级（前期费）”预算资金291.44万元，截止2024年12月底实际支付290.39万元，项目预算执行率为99.60%。
    2.组织实施
   （1）资金使用合规性，满分4分，得分4分，得分率100%。项目资金使用符合政府会计制度的相关规定，各项拨付经领导审批，有完整的审批手续，项目支出不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，本年度审计、巡视、财政巡察未发现违规问题。
    （2）管理制度健全性，满分4分，得分4分，得分率100%。

建立本单位采购、轮岗、固定资产、绩效管理、合同等制度，但本单位业务管理制度还不够健全。
    （3）制度执行有效性，满分3分，得分3分，得分率100%。

本单位聘请了专业的法律顾问，在合同签订、项目验收等方面能进行专业指导。

（三）项目产出情况

1.产出数量

（1）涉及单位数量，满分6分，得分6分，得分率100%。

根据项目工作计划要求，涉及单位数量不低于10个，依据工作总结显示，实际完成涉及单位数量为16个，符合计划要求。
    2.产出质量

- 聘用机构资质达标率，满分5分，得分5分，得分率100%。
     根据项目工作计划，要求聘用机构资质达标率为100%，通过项目合同显示，聘用机构资质达标率为100%，符合计划要求。
    3.产出时效
    前期工作完成及时率，满分5分，得分5分，得分率100%。
    本年度伊州区开发公室根据区政府的统一安排进行拨付；项目全部开展，实施完成。前期工作完成及时率为90%。
    4.产出成本
    项目前期费用，满分6分，得分6分，得分率100%。
    伊州区财政全年实际下达“巩固拓展成果同改善民生衔接支出—本级（前期费）”项目资金291.44万元，2024年实际支付290.39万元，项目预算资金能按照计划执行，预算执行率为99.60%。

（四）项目效益情况

社会效益指标

- （1）项目涉及方案使用率，满分15分，得分15分，得分率100%。
     根据相关文件要求项目涉及方案使用率应达到90%，根据项目总结显示，项目设计方案使用率达到了90%。
    （2）保障项目实施合理合规，满分15分，得分15分，得分率100%
     根据相关文件要求，利用调研中对市场的了解，评估投标单位的实力、信誉、过往业绩等，确保选择具有丰富乡村项目建设经验、技术能力强的合作方，保障项目顺利实施，保障项目实施合理合规。

（五）满意度情况

项目实施单位满意度，满分8分，得分8分，得分率100%。

本年度伊州区开发办公室对项目实施单位发放出10份调查表，结果都获得了一致的好评。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1、年初加强绩效执行管理，做好事前审批、事中管理和事后监督工作，不断加快绩效执行进度，推动绩效执行按照资金计划有序进行。强化支出绩效约束，进一步提高年初绩效编制的科学性和准确性，完善绩效执行动态约束机制。
    2、加强财政绩效资金管理，统筹协调推进项目执行，提高财政资金效益和效果进一步细化收支项目，按项目、按时间、按进度支出，提高资金的使用效率，尽量避免跨年下拨。
   （二）存在问题及原因分析
    1.预算执行观念薄弱。

对预算执行缺乏正确认识，对预算执行的重要性的认识还不到位，预算执行意识不强，对预算执行知识缺乏基本了解，把预算执行看成是财务部门的事，对预算执行缺乏积极性、主动性。
    2.工作主动性、前瞻性不足。

在项目实施的工程中，在项目立项的过程中绩效指标设置不够严谨，没有把握好项目所设立的绩效目标，没有具体细化分解产出指标、效益指标及满意度指标，项目产出指标中的数量指标没有具体量化，预算资金到位存在个别指标未完全达到预期。

六、有关建议

1、完善管理落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。加强项目管理人员的培训和素质提升，提高其对项目管理的要求和标准的认识和理解。
     2、建立完善的项目立项管理制度和流程，规范项目立项的各个阶段和环节，提高项目立项的效率和质量。加强项目管理，保障项目及时完成高度重视，精心组织。项目负责人及时调整项目内容，提高项目管理精确度，加强业务人员沟通交流，保障项目及时运转。进一歩健全绩效目标设置和绩效评价体系，优化完善分行业、分类别绩效评价标准，促进绩效评价管理水平的不断提升。
    3、加强预算执行培训，提高财务人员工作水平，采取多种培训形式对单位财务人员、业务科室人员进行集中培训，进一步树牢预算执行观念，多与财政沟通，提高本单位工作人员的预算执行能力和工作水平，为预算执行管理相关工作的顺利开展提供保障。

七、其他需要说明的问题

无