附件2：

项目支出绩效自评报告

（   2024  年度）

项目名称：特定类-代表活动经费

实施单位（公章）：哈密市伊州区人民代表大会常务委员会

主管部门（公章）：哈密市伊州区人民代表大会常务委员会

项目负责人（签章）：海东兵

填报时间：2025年05月16日

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景
   为支持和保障人大代表依法履行代表职务，充分发挥代表作用，特设立人大代表活动经费项目。人大代表作为人民群众的代表，在促进地方经济发展、社会和谐稳定等方面肩负着重要职责。通过开展各类代表活动，如集中视察、专题调研、建议办理督办等，能够有效加强代表与选民的联系，提高代表履职能力，推动各项政策的落实和完善。
2.项目主要内容及实施情况
  本项目经费主要用于人大代表出席相关会议费用，开展集中视察、专题调研活动的费用，代表建议办理督办费用，以及代表联系人民群众过程中发生的通讯、交通等费用补贴，参加代表议案审议和建议办理工作调研、座谈等活动的差旅费等。
3. 资金投入和使用情况
  2024年人大代表活动经费年初预算为 188.28万元，全年预算42.68万元，其中财政拨款42.68万元，其他资金 0万元，2024年执行数为37.41万元，预算资金到位率为100%，执行率87.7%。

（二）项目绩效目标

1.总体目标
保障人大代表活动的顺利开展，提高代表履职能力，充分发挥代表作用，促进地方经济社会发展和民主法治建设。
2.阶段性目标
  按时足额发放代表履职补助，定期支付代表活动经费，确保各项代表活动按计划完成；加强对代表活动的组织和管理，提高活动质量和效果；及时收集和整理代表意见建议，推动建议办理工作取得实效，提高代表和群众满意度。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价的目的

本次通过开展部门项目支出绩效评价，旨在强化部门和资金使用单位的绩效意识，全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理规范性、绩效目标实现情况以及服务对象的满意度等，及时总结经验和教训，为下年度部门项目支出预算安排、完善政策和改进管理提供可行性参考建议。
2.绩效评价的对象和范围
   本次绩效评价遵循财政部《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）以及自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等文件规定，对2024年度我单位实施的人大代表活动经费项目开展部门绩效评价，主要围绕项目资金使用情况、财务管理状况和资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等方面开展综合评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则
  依据《中华人民共和国预算法》、《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）等法规和政策文件要求，本次绩效评价秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，结合人大代表活动经费项目实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。
根据以上原则，绩效评价遵循如下具体要求：
（1）在数据采集时，采取客观数据主管部门审查、社会中介组织复查与问卷调查相结合的形式，以保证各项指标的真实性。
（2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。
（3）绩效评价报告简明扼要，除对绩效评价的过程、结果描述外，还总结经验、指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。
2.绩效评价指标体系及绩效评价标准
1.绩效评价原则
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位负责实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
2.评价指标体系
本项目评价指标体系采用项目绩效自评表与决策、过程自定指标相结合方式，其中项目决策17分，项目过程23分，项目产出22分，项目效益30分，项目满意度8分，详细情况见附件2：
（1）项目决策
项目立项：立项依据充分性，权重4分。
绩效目标：绩效目标明确性，权重4分；绩效目标合理性，权重4分。
预算编制：测算标准合理性，权重3分；测算过程细化度，权重2分。
（2）项目过程
资金管理：资金到位率，权重6分；预算执行率，权重6分。
组织实施：管理制度健全性，权重5分，制度执行有效性，权重6分。
（3）项目产出召开伊州区人民代表大会不低于1次
数量指标：经费覆盖乡镇街道数量24个。权重6分。
质量指标：代表参加活动出勤率达到98%；资金使用合规率达到100。权重5分；
时效指标：资金拨付及时率达到100%。权重5分。
经济成本指标：代表活动成本1585元/人/年。权重6分。
（3）效益指标
社会效益指标：听取代表议案，加强民主，提升公众服务能力。
权重30分；
（4）满意度指标
   代表参加活动满意度指标：参会人员满意度不低于98%。权重8分。
3.评价方法
代表活动经费项目绩效评价主要通过项目单位自评、主管部门监督、财政部门参评的方式开展绩效评价工作。
绩效评价的方法主要包括：成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、核实法等。根据评价指标的具体情况，可采用一种或多种方法。
（1）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。
（2）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。
（3）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。
（4）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。
（5）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。
（6）核实法。是收集包括书面资料以外的信息以证实书面资料及其所反映经济活动的真实，合法，合理，有效和正确的方法。
4.评价标准
绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。
单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

（三）绩效评价工作过程

第一阶段：前期准备。
  我单位绩效评价人员根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下：
卡哈尔·司马义任评价组组长，绩效评价工作职责为检查项目绩效指标完成情况、审定项目支出绩效评价结果及项目支出绩效评价报告。
   于延发任评价组副组长，绩效评价工作职责为组织和协调项目工作人员采取实地调查、资料检查等方式，核实项目绩效指标完成情况；组织受益对象对项目工作进行评价等。
   韩晓英、阿依托合塔西·帕孜力任评价组成员，绩效评价工作职责为做好项目支出绩效评价工作的沟通协调工作，对项目实施情况进行实地调查，编写项目支出绩效评价报告。
第二阶段：组织实施。
经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。
第三阶段：分析评价。
首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。
第四阶段：撰写与提交评价报告
项目撰写绩效评价报告，按照财政单位大平台绩效系统中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告。
第五阶段：归集档案
建立和落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。

三、综合评价情况及评价结论

本次项目自评满分100分，自评得分97.33分，自评结果为“优”，其中项目决策得分11.5分，项目过程得分22分，项目产出得分21分，项目效益得分30分，项目满意度得分8分。
综合评价结论：
    项目决策方面，根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》第三十九条：代表活动经费应当列入地方财政预算，专款专用。项目立项符合国家法律法规，属于本部门履职所需。本项目制定了项目支出绩效目标，明确了项目总体思路及总目标、并对项目任务进行了详细分解，对目标进行了细化。但对后期可能出现问题估计不足，个别绩效目标设置不合理根据评分标准。测算标准性：项目预算测算项目支出标准符合相关政策制度或行业、领域规定测算过程细度化：该项目测算过程细化清晰。项目产出方面：本项目资金分配依据充分，资金分配额度合理，与项目地方实际相适应。根据评分标准。预算执行率，该项目预算执行率87.7%,管理制度健全性我单位制定了专项经费使用管理办法等相关规定，同时对财政专项资金进行严格管理，基本做到了专款专用。制度执行有效性：由部门提出经费预算支出可行性方案，经党组会议研究执行，财务对资金的使用合法合规性进行监督，年底对资金使用效果进行自评。项目效益方面，“听取代表议案，加强民主，提升公众服务能力”指标，预期指标值为“显著提升”，根据问卷调查可知，实际完成值为“显著提升”；项目满意度方面，“参会人员满意度”指标，预期指标值为“≥98%”，根据问卷调查，满意度达100%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1.项目立项
立项依据充分性，满分4分，得分4分，得分率100%。
   项目立项依据是根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》第三十九条：代表活动经费应当列入地方财政预算，专款专用。根据评分标准，该指标4分，得4分。
2.绩效目标
（1）绩效目标明确性，满分4分，得分2分，得分率50%。
本项目已将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，并通过清晰、可衡量的指标值予以体现，个别指标前期设置不合理。
（2）绩效目标合理性，满分4分，得分1分，得分率25%。
本项目制定了项目支出绩效目标，明确了项目总体思路及总目标、并对项目任务进行了详细分解，对目标进行了细化。但对项目后期发生的问题无法及时发现。
3.预算编制
（1）测算标准合理性，满分3分，得分3分，得分率100%。
预算编制经过科学论证，内容与项目内容匹配，项目投资额与工作任务相匹配。
（2）测算过程细化度，满分2分，得分1.5分，得分率75%。
本项目预算编制较为详细，预算资金42.68万元，实际执行37.41万元，预算执行率为87.7%。

（二）项目过程情况

1.资金管理
（1）资金到位率，满分6分，得分6分，得分率100%。
该项目资金已全部拨付到位。
（2）预算执行率，满分6分，得分6分，得分率100%。
本项目预算编制较为详细，预算资金42.68万元，实际执行37.41万元，预算执行率为87.7%。
2.组织实施
（1）管理制度健全性，满分5分，得分4分，得分率80%。
虽进一步建立健全各项项目管理制度，但在实施过程中与前期估计出入较大，导致目标设置不充分合理。
（2）制度执行有效性，满分6分，得分6分，得分率100%。
部门提出经费预算支出可行性方案，经过党组会议研究执行，财务对资金的使用合法合规性进行监督，年底对资金使用效果进行自评。

（三）项目产出情况

1.产出数量
产出数量指标完成率，满分6分，得分6分，得分率100%。
 “经费覆盖乡镇、街道数量”指标，预期指标值为“＝24个”，根据实际完成情况，与预期目标一致。
2.产出质量
产出质量指标，满分5分，得分4分，得分率80%。
“代表参加活动出勤率指标”，预期指标值为“≥98%”，根据实际完成情况，实际完成93.26%，与预期目标有偏差，主要原因为部分代表因病不能按时参加会议，与预期目标不一致。
“资金使用合规率指标”，预期指标值为“≥98%”， 根据实际完成情况资金使用合规率达100%，超出预期。
3.产出时效
产出时效指标，满分5分，得分5分，得分率100%。
“资金拨付及时率”指标，预期指标值为“98%”，根据实际完成情况拨付率达100%，超出预期。

4.产出成本
产出成本指标，满分6分，得分6分，得分率100%。
“代表参加活动成本”指标，预期指标值为“≤1585元/人/年”，根据项目开展情况和资金支付凭证显示，经费支出≤1701元/人/年，超出预期。

（四）项目成本情况

1.社会效益
社会效益指标，满分30分，得分30分，得分率100%。
“听取代表议案，加强民主，提升公众服务能力”指标，预期指标值为“显著提升”，根据本单位年度考核情况可知，实际完成值为“好”。

（五）项目效益情况

（六）满意度情况

服务对象满意度
代表活动满意度，满分8分，得分8分，得分率100%。
“代表活动满意度”指标，预期指标值为“≥98%”，根据对代表参加活动满意度调查可知，满意度达100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法
1.聚焦重点任务，推动项目工作落地落实
为有效推进项目工作开展，提高财政资金使用效益，项目领导小组进一步强化项目意识，对照计划全面梳理重点任务，仔细谋划、紧抓落实，理顺内部分工和工作流程，明确责任和时间节点，一项一项抓好具体落实，确保了项目按时保质完成，保障了项目效益发挥。
2.坚持问题导向，加强执行监控，提高资金效益
紧抓预算执行动态监控，提高资金使用效益。坚持以问题为导向，以财政部门的绩效监控为契机，通过资料审核对资金执行进度及绩效目标实现程度开展审核，对绩效监控中发现的问题及时整改，强化资金使用过程管理，有效降低了资金偏离政策目标的风险，提高了资金使用效益。
3.强化绩效目标刚性约束，及时对项目进行跟踪问效
加强绩效目标的刚性约束，及时对项目实施进度与资金支付进度进行全程跟踪问效，发现问题及时解决，对于重大问题实行集体讨论，确保项目按计划进行，项目资金支付安排高效、合理，杜绝截留、挤占或挪用项目资金的情况发生。
（二）存在问题及原因分析
1.绩效预算认识不够充分，绩效理念有待进一步强化
部门绩效管理理念尚未牢固树立，绩效管理专业人员匮乏。单位对全面实施绩效管理认识不够，绩效水平不高，单位内部绩效管理工作力量薄弱，多数以财务人员牵头开展绩效管理，工作推动机制不健全，业务人员业务能力和素质还有待进一步提升。
2.绩效档案归档工作有待提高
一是对档案工作重视程度不高，意识淡薄。单位人员对绩效档案管理工作重视程度不够，不注重关键时间节点材料的鉴定归档，造成绩效管理工作档案缺失。二是单位人员对档案管理工作缺少针对性和目的性，对绩效档案工作重要性的认识不足，缺乏熟练的业务知识，使绩效档案管理与实际业务存在一定偏差，未发挥其综合价值。
3.项目支出绩效评价存在局限性，客观性有待加强
项目支出绩效评价工作还存在自我审定的局限性，项目支出绩效工作有较大弹性，评价报告多，单位局限于描述项目实施情况，对问题避重就轻，对项目的打分松紧不一，会影响评价质量，在客观性和公正性上说服力不强。

六、有关建议

（一）加强培训，提高相关人员工作水平
采取多种培训形式对单位财务人员、业务科室人员进行集中培训，进一步树牢绩效观念，提高本单位工作人员的绩效管理能力和工作水平，为预算绩效管理相关工作的顺利开展提供保障。
（二）扎实推进档案规范化建设，提升档案管理水平
一是进一步完善项目评价资料。项目启动时同步做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料。二是严格落实哈密地区关于绩效管理工作档案资料归档的相关要求，强化收集力度，确保归档资料的完整齐全。
（三）高度重视，加强领导
高度重视，加强领导，精心组织。项目绩效领导小组对绩效评价工作进行指导、监督、检查，确保项目绩效评价反映项目完成真实情况。严格执行项目绩效评价工作要求，切实提高项目绩效报告的客观性和公正性。

七、其他需要说明的问题

“无其他说明内容”。