附件2：

项目支出绩效自评报告

（   2024  年度）

项目名称：特定类-信访工作经费

实施单位（公章）：哈密市伊州区信访局

主管部门（公章）：哈密市伊州区信访局

项目负责人（签章）：莫合塔尔·买买提

填报时间：2025年05月16日

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景
信访工作目的是保持党和政府同人民群众密切联系，维护群众合法权益，化解人民内部矛盾，维护社会安定团结。
2.主要内容及实施情况
本项目于2024年1月1日开始实施，截至2024年12月已全部完成，通过本项目的实施，项目主要用于进京赴乌工作差旅保障、网络的运行维护、信访工作点的慰问、设备的购买及维护等，保障信访工作人员正常办公，确保信访工作正常开展。
3.资金投入和使用情况
2024年计划拨付31.18万元，项目于2024年2月19日批复预算资金31.18万元，截止2024年12月31日，项目用于进京赴乌工作差旅费、网络运行维护费、信访工作点慰问经费、设备购买及维护经费等，项目资金支付16.30万元，资金到位率100%，预算执行率为70.9%。

（二）项目绩效目标

本项目总体目标为：该项目预算资金31.18万元，计划出差4次，保障重要会议、敏感节点期间参加驻京、驻自治区开展信访工作的人员生活，确保重点时期平稳过渡。
根据《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等文件精神，结合项目相关信息，将年度目标细化分解，最终确定该项目阶段性目标如下：
1.产出指标
数量指标：保障出差次数不低于4次；
质量指标：信访举报办结率达到96%；
时效指标：信访投诉及时处理率达到96%。
2.成本指标
经济成本指标：赴北京、自治区开展信访工作差旅费成本不高于13.48万元；
经济成本指标：网络运行及维护费成本不高于6.02万元；
经济成本指标：重要时期慰问信访工作人员成本不高于2万元；
经济成本指标：设备购买及维修维护费成本不高于1.5万元。
3.效益指标
社会效益指标：保障重点时期平稳过渡，维护社会稳定

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

我单位根据《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）文件精神，对信访工作经费项目绩效目标实现情况进行自评。
通过对本项目开展绩效自评，全面分析该项目资金使用、管理和项目实施等情况，规范项目申报、公示、审批、实施、监管、验收及资金发放等程序，对项目主管单位和实施单位的资金分配、管理等制度进行自查，加强项目实施管理，强化财政支出绩效理念，提高资金使用效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位负责实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
2.评价指标体系
本项目评价指标体系采用项目绩效自评表与决策、过程自定指标相结合方式，其中项目决策17分，项目过程23分，项目产出22分，项目效益38分，详细情况见附件2：
（1）项目决策
项目立项：立项依据充分性，权重2分。立项程序规范性，权重2分。
绩效目标：绩效目标明确性，权重4分；绩效目标合理性，权重4分。
预算编制：测算标准合理性，权重3分；测算过程细化度，权重2分。

（2）项目过程
资金管理：资金到位率，权重6分；预算执行率，权重6分。
组织实施：资金使用合规性，权重4分，管理制度健全性，权重4分，制度执行有效性，权重3分。
（3）项目产出

数量指标：保障出差次数，权重3分；
质量指标：信访举报办结率，权重3分。
时效指标：信访投诉及时处理率，权重3分。
成本指标：赴北京、自治区开展信访工作差旅费成本，权重4分。
成本指标：网络运行及维护费成本，权重3分。
成本指标：重要时期慰问信访工作人员，权重3分。
成本指标：设备购买及维修维护费成本，权重3分。
（3）效益指标
效益指标：保障重点时期平稳过渡，维护社会稳定，权重38分；
3.评价方法
信访工作经费项目绩效评价主要通过项目单位自评、主管部门监督、财政部门参评的方式开展绩效评价工作。
绩效评价的方法主要包括：成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、核实法等。根据评价指标的具体情况，可采用一种或多种方法。
（1）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。
（2）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。
（3）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。
（4）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

（5）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。
（6）核实法。是收集包括书面资料以外的信息以证实书面资料及其所反映经济活动的真实，合法，合理，有效和正确的方法。
4.评价标准
绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。
单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备
（1）整理项目全过程资料建档：资金及项目批复文件、绩效目标申报表、可行性研究报告或实施方案、（招标文件）绩效目标过程监控表、验收报告（或决算）、资金支付或会计凭证、满意度调查问卷。作为评价基础资料。
（2）采取“年初绩效目标预定与实施效果比较法”进行评价，评价指标体系以绩效目标申报指标为依据。
2.组织过程
（1）项目全过程资料档案复核
采取现场和非现场评价相结合的方式实施评价，核查核实评价基础资料，主要是：相关政策文件、项目实施情况、资金支出情况、项目完成情况。对缺少的印证资料进行补充，对由资金下发不及时和跨年度等原因导致未完成项目，提供相关说明和批复文件。
（2）检查内容和过程
一是专项资金是否存在截留、挪用，支付审批是否合规、是否存在用途改变、范围超支和虚列项目支出等情况；二是项目实施是否符合专项管理办法，流程和管理制度是否合规；三是项目完成情况的真实性和绩效目标完成情况分析。
（3）撰写报告情况
根据所搜集的印证材料，按绩效评价原理和指标体系进行分析、评价和汇总，撰写绩效自评报告，并在规定时间上报。

三、综合评价情况及评价结论

本次项目自评满分100分，自评得分87.09分，自评结果为“优”，其中项目决策得分17分，项目过程得分21分，项目产出得分21.1分，项目效益得分38分。
综合评价结论：项目决策方面，项目立项根据相关文件要求进行立项，符合相关规定要求，绩效目标设置明确，符合部门履职工作需求；项目过程方面，本项目共计申请资金31.18万元，伊州区财政局于2024年2月19日批复项目预算，我局于2024年12月底完成拨付，资金到位率100%，预算执行率70.9%；项目产出方面，已完成预算资金16.30万元；项目效益方面，专项资金的投入有效保障了全区信访工作的正常开展，进一步畅通群众诉求渠道，维护了群众合法权益，促进全区经济社会稳定。项目满意度方面，根据对工作人员满意度测评情况，工作人员对资金拨付情况满意度达100%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1.项目立项
（1）立项依据充分性，满分2分，得分2分，得分率100%。项目立项依据根据相关文件要求进行立项，符合相关规定要求，绩效目标设置明确，符合部门履职工作需求。
（2）立项程序规范性，满分2分，得分2分，得分率100%。
项目立项符合规定程序，审批文件等材料合规、完整，有完整的评估程序和集体决策
2.绩效目标
（1）绩效目标明确性，满分4分，得分4分，得分率100%。该项目预算资金31.18万元，计划出差4次，保障重要会议、敏感节点期间参加驻京、驻自治区开展信访工作的人员生活，确保重点时期平稳过渡。
（2）绩效目标合理性，满分4分，得分4分，得分率100%。项目绩效目标细化分解为具体指标，绩效目标内容与项目相关，产出和效益符合正常业绩水平，资金投入与预算资金相匹配。但项目质量指标“资金拨付合规率”与时效指标“资金拨付及时率”未能体现项目核心内容，与项目工作关联性不高。
3.预算编制
（1）测算标准合理性，满分3分，得分3分，得分率100%。项目依据相关文件要求信访工作经费项目资金31.18万元，测算标准合理。
（2）测算过程细化度，满分2分，得分2分，得分率100%。项目资金使用于进京赴乌工作差旅费、网络运行维护费、信访工作点慰问经费、设备购买及维护经费等，已根据实际数量测算成本，测算过程细化清晰。

（二）项目过程情况

1.资金管理

（1）资金到位率，满分6分，得分6分，得分率100%。信访工作经费资金计划拨付31.18万元，我局截止2024年12月底已完成拨付16.30万元，资金到位率100%。
（2）预算执行率，满分6分，得分5分，得分率83.33%。
信访工作经费资金计划拨付31.18万元，我局截止2024年12月底已完成拨付16.30万元。预算执行率70.9%。原因：1、2024年工作人员赴自治区出差次数减少，相应的差旅费支出减少，导致目标未完成。2、2024年度对单位的固定电话和宽带重新核对，因此网络运行费相应的减少，导致目标未完成。3、按照自治区党委“依法治疆”目标、信访法治化工作要求，该项经费未使用，导致该项目资金有偏差。与预期指标有差距，根据评分标准，该指标6分，得4分。
2.组织实施
（1）资金使用合规性，满分4分，得分4分，得分率100%。
项目资金使用符合政府会计制度的相关规定，各项拨付经领导审批，有完整的审批手续，项目支出不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，本年度审计、巡视、财政巡察未发现违规问题。
（2）管理制度健全性，满分4分，得分3分，得分率75%。
财务制度方面，我部为保障项目资金合理支出，制定《预算管理内部控制制度》，规定项目支出的合理流程，制度制定合法、合规。但本项目暂未依据实际工作制定合理的项目管理制度。
（2）制度执行有效性，满分3分，得分3分，得分率100%。
项目支出遵守财务法律法规和自治区文件要求的各项规定，人员发放表、支出凭证等相关资料齐全，项目实施所需的人员齐备，符合制度工作要求。

（三）项目产出情况

1.产出数量
保障出差次数，满分3分，得分3分，得分率100%。依据工作计划要求，全年应保障出差4次，根据差旅费审批表，完成出差4次。
2.产出质量
信访举报办结率，满分3分，得分3分，得分率100%。信访局举报办结率达到96%的标准要求，符合计划要求。信访举报办结率达到96%。
3.产出时效
信访投诉及时处理率，满分3分，得分3分，得分率100%。信访投诉处理及时率达到96%的标准要求，符合计划要求。信访投诉及时处理率达96%。
4.产出成本
（1）赴北京、自治区开展信访工作差旅费成本，满分4分，得分4分，得分率100%。项目计划成本支出为31.18万元，用于进京赴乌工作差旅费、网络运行维护费、信访工作点慰问经费、设备购买及维护经费等，根据项目支出凭证及相关收据，项目实际共拨付16.30万元，符合成本控制要求。
（2）网络运行及维护费成本，满分3分，得分3分，得分率100%。项目计划成本支出为31.18万元，用于进京赴乌工作差旅费、网络运行维护费、信访工作点慰问经费、设备购买及维护经费等，根据项目支出凭证及相关收据，项目实际共拨付16.30万元，符合成本控制要求。
（3）重要时期慰问信访工作人员，满分3分，得分3分，得分率100%。项目计划成本支出为31.18万元，用于进京赴乌工作差旅费、网络运行维护费、信访工作点慰问经费、设备购买及维护经费等，根据项目支出凭证及相关收据，项目实际共拨付16.30万元，符合成本控制要求。
（4）设备购买及维修维护费成本，满分3分，得分3分，得分率100%。项目计划成本支出为31.18万元，用于进京赴乌工作差旅费、网络运行维护费、信访工作点慰问经费、设备购买及维护经费等，根据项目支出凭证及相关收据，项目实际共拨付16.30万元，符合成本控制要求。

（四）项目成本情况

1.社会效益
保障重点时期平稳过渡，维护社会稳定，满分38分，得分38分，得分率100%。依据《信访工作条例》，加强对信访工作督查督办力度，认真履行信访工作职责，及时反映社情民意，妥善解决人民内部矛盾，保障了我区社会稳定和谐发展。

（五）满意度情况

无

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法
2024年以来，伊州区信访局积极践行“为民解难 为党分忧”政治责任，认真学习贯彻《信访工作条例》，扎实推进信访工作法治化建设，持续开展领导干部接访下访约访，全力排查化解信访矛盾纠纷，攻坚化解信访突出问题和信访积案，开展信访业务规范化建设评查和信访干部培训，加强信访业务规范化建设，新中国成立75周年庆祝活动期间的信访服务保障工作。  1、2024年工作人员赴自治区出差次数减少，相应的差旅费支出减少，导致目标未完成。
2、2024年度对单位的固定电话和宽带重新核对，因此网络运行费相应的减少，导致目标未完成。
3、按照自治区党委“依法治疆”目标、信访法治化工作要求，该项经费未使用，导致该项目资金有偏差。

六、有关建议

1、在决策前，明确决策目标和目的，尽可能收集相关的项目信息、市场数据、技术资料等，确保决策依据的准确性和完整性。
2、对决策可能带来的各种影响进行深入分析，包括正面影响和负面影响，长期影响和短期影响等。
3、制定多个备选方案，并对这些方案进行比较和评估。
4、明确决策的责任人和执行人，以及他们的权力和职责范围。
5、建立决策反馈机制，对决策的执行情况进行跟踪和评估，并根据反馈结果进行调整和优化。

七、其他需要说明的问题

无