附件2：

项目支出绩效自评报告

（   2024  年度）

项目名称：2024年基本公共卫生服务补助资金

实施单位（公章）：哈密市伊州区卫生健康委员会

主管部门（公章）：哈密市伊州区卫生健康委员会

项目负责人（签章）：蔡宝玲

填报时间：2025年05月17日

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

基本公共卫生服务是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。

为切实加强对基本公共卫生服务项目工作的指导，区卫健委高度重视，确保实现项目预期工作目标。一是成立了以主要领导为组长的基本公共卫生服务项目工作领导小组；成立了以主要领导为组长、各项目指导单位领导为成员的项目工作领导小组。二是加强项目资金管理,严格落实绩效考核制度。三是制定印发相关文件，进一步明确相关职能部门的工作职责、疏通了工作思路、确立了资金使用规范和标准。四是将基本公共卫生服务项目工作内容纳入年度目标考核，按照上级关于开展国家基本公共卫生服务项目的部署要求,把基本公共卫生服务项目工作作为卫生工作的重中之重来抓，各乡镇卫生院及社区卫生服务中心也相应成立了以单位负责人任组长的项目实施领导小组,制定了切合实际的实施方案,安排专门的办公场所,配备必要的设备设施,以保证伊州区基本公共卫生服务项目工作有序开展。
   2.主要内容及实施情况
   基本公共卫生服务项目于2024年1月开始实施，截至2024年12月当年项目指标已全部完成（此项目为长期项目，每年固定任务指标），基本公共卫生服务的开展，对增强公民身体功能、保持公民身体健康具有深远的影响。基本公共卫生服务水平能够体现一个国家整体的医疗卫生服务水平，开展基本公共卫生服务是我国公共卫生制度建设的核心环节，公共卫生服务的开展能够有效控制并预防传染疾病，增强公民身体功能，提升国民生活质量、身体水平具有重要的意义及深远的影响。
    3.资金投入和使用情况

（1）项目资金安排落实、总投入情况

根据相关文件，基本公共卫生服务项目预算安排资金总额2650.70万元，其中财政资金2650.70万元、2024年实际收到预算资金2650.70万元，预算资金到位率为100%。
   （2）项目资金实际使用情况
    截至2024年12月31日，本项目实际支付资金2390.06万元，预算执行率90.2%。项目资金主要用于支付实施基本公共卫生服务项目的人员经费、运行经费等。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

基本公共卫生服务项目是促进基本公共卫生服务均等化的重要手段，基本公共卫生服务补助资金将用于开展健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理等14类国家基本公共卫生项目，以及从原重大公共卫生服务和计划生育项目中划入的地方病防治、职业病防治、妇幼卫生、老年健康服务、医养结合、卫生应急、孕前检查等基本公共卫生服务工作，促使重大疾病和主要健康危害因素得到有效控制，人民健康水平得到进一步提高。
     1.产出指标
  数量指标：高血压患者管理人数不低于1.94万人； 
  数量指标：2型糖尿病患者管理人数不低于0.92万人。
  质量指标：居民规范化电子健康档案覆盖率不低于62%；
  质量指标：高血压患者基层规范管理服务率不低于62%”；
  质量指标：2型糖尿病患者基层规范管理服务率不低于62%；
  质量指标：国家免疫规划疫苗接种率不低于95%；
  质量指标：孕产妇系统管理率不低于90%。
  时效指标：业务指导按期完成率不低于95%；
  时效指标：基本公共卫生服务项目开展及时率不低于95%。
     2.成本指标
  成本指标：基本公共卫生服务项目经费不高于2650.70万元
     3.效益指标
  社会效益指标：保障居民身体健康；
  社会效益指标：提高居民基本公共卫生服务水平。
     4.满意度指标
  满意度指标：辖区居民满意度不低于85%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

我单位根据相关文件精神，对2024年伊州区国家基本公共卫生服务项目绩效目标实现情况进行自评。
    通过对本项目开展绩效自评，全面分析该项目资金使用、管理和项目实施等情况，规范项目申报、公示、审批、实施、监管、验收及资金发放等程序，对项目主管单位和实施单位的资金分配、管理等制度进行自查，加强项目实施管理，强化财政支出绩效理念，提高资金使用效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
   （2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位负责实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
   （3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
   （4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
   2.评价指标体系
   本项目评价指标体系采用项目绩效自评表与决策、过程自定指标相结合方式，项目决策17分、项目过程23分、项目产出22分、项目效益30分，项目满意度8分，详细情况见附件1：
  （1）项目决策
   项目立项：立项依据充分性，权重2分；立项程序规范性，权重2分。
   绩效目标：绩效目标明确性，权重4分；绩效目标合理性，权重4分。
   预算编制：测算标准科学性，权重3分；资金分配合理性，权重2分。

（2）项目过程

资金管理：资金到位率，权重6分；预算执行率，权重6分。

组织实施：资金使用合规性，权重4分，管理制度健全性，权重4分，制度执行有效性，权重3分。
  （3）项目产出
   ①数量指标
 高血压患者管理人数，权重2分
 2型糖尿病患者管理人数，权重2分
   ②质量指标
 居民规范化电子健康档案覆盖率，权重2分
 高血压患者基层规范管理服务率，权重2分
 2型糖尿病患者基层规范管理服务率，权重2分
 国家免疫规划疫苗接种率，权重2分
 孕产妇系统管理率，权重2分
   ③时效指标
 业务指导按期完成率，权重2分
 基本公共卫生服务项目开展情况，权重2分
   ④成本指标
 基本公共卫生服务项目经费，权重4分
 （2）项目效益目标
  保障居民身体健康，权重15分
  提高居民基本公共卫生服务水平，权重15分
  辖区居民满意度，权重8分
   3.评价方法
    2024年伊州区国家基本公共卫生服务项目绩效评价主要通过项目单位自评、主管部门监督、财政部门参评的方式开展绩效评价工作。

绩效评价的方法主要包括：成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、核实法等。根据评价指标的具体情况，可采用一种或多种方法。
   （1）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。
   （2）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。
   （3）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。
   （4）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。
   （5）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。
   （6）核实法。是收集包括书面资料以外的信息以证实书面资料及其所反映经济活动的真实，合法，合理，有效和正确的方法。
   4.评价标准
    绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。
    单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备

（1）整理项目全过程资料建档：资金及项目批复文件、绩效目标申报表、可行性研究报告或实施方案、（招标文件）绩效目标过程监控表、验收报告（或决算）、资金支付或会计凭证、满意度调查问卷。作为评价基础资料。
   （2）采取“年初绩效目标预定与实施效果比较法”进行评价，评价指标体系以绩效目标申报指标为依据。
   2.组织过程
   （1）项目全过程资料档案复核
    采取现场和非现场评价相结合的方式实施评价，核查核实评价基础资料，主要是：相关政策文件、项目实施情况、资金支出情况、项目完成情况。对缺少的印证资料进行补充，对由资金下发不及时和跨年度等原因导致未完成项目，提供相关说明和批复文件。
   （2）检查内容和过程
    一是专项资金是否存在截留、挪用，支付审批是否合规、是否存在用途改变、范围超支和虚列项目支出等情况；二是项目实施是否符合专项管理办法，流程和管理制度是否合规；三是项目完成情况的真实性和绩效目标完成情况分析。发放调查问卷开展受益居民满意度调查工作。
   （3）撰写报告情况
    根据所搜集的印证材料，按绩效评价原理和指标体系进行分析、评价和汇总，撰写绩效自评报告，并在规定时间上报。

三、综合评价情况及评价结论

本次项目自评满分100分，自评得分97.05分，自评结果为“优”，其中项目决策得分17分、项目过程得分22分、项目产出得分21.6分、项目效益得分30分，项目满意度得分8分。
    综合评价结论：项目决策方面，项目立项依据国家卫健委、财政部、国家中医药局、国家疾控局相关文件要求进行立项，符合相关规定要求，绩效目标设置明确，符合部门履职工作需求；项目过程方面，本项目共计申请资金2650.70万元，实际到位资金2650.70万元，实际支付资金2390.06万元，资金到位率100%、预算执行率90.2%；项目产出方面，项目产出方面，项目开展前期调研工作，资金拨付合规，时限及时，成本控制符合预期标准项目；项目效益方面，保障了居民身体健康，居民基本公共卫生服务水平不断提高；项目满意度方面，根据对辖区居民基本公共卫生服务项目满意度收集情况，对项目实施进度、项目实施政策等均表现为满意.

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1.项目立项

（1）立项依据充分性，满分2分，得分2分，得分率100%。项目立项是本项目是国家卫健委立项，2024年根据相关文件要求组织实施该项目要求进行立项，立项依据充分，符合发展规划要求，属于部门履职所需。
    （2）立项程序规范性，满分2分，得分2分，得分率100%。项目立项符合规定程序，审批文件等材料合规、完整，有完整的评估程序和集体决策。
     2.绩效目标
    （1）绩效目标明确性，满分4分，得分4分，得分率50%。项目绩效目标为“国家基本公共卫生服务项目各项任务指标完成情况”，绩效目标包含了预期产出，并通过清晰、可衡量的指标予以体现。
    （2）绩效目标合理性，满分4分，得分4分，得分率100%。项目绩效目标细化分解为具体指标，绩效目标内容与项目相关，产出和效益符合正常业绩水平，资金投入与预算资金相匹配。绩效目标设置合理可行。
   3.预算编制
   （1）测算标准合理性，满分3分，得分3分，得分率100%。项目依据国家根据当年人均补助要求直接下达专项资金2650.7万元万元，测算标准合理。
   （2）测算过程细化度，满分2分，得分2分，得分率100%。项目资金测算主要依据伊州区辖区内常住居民人口数测算，人口数为自治区卫健委直接下发，测算标准准确。

（二）项目过程情况

1.资金管理

（1）资金到位率，满分6分，得分6分，得分率100%。项目预算2650.70万元，收到2650.70万元，资金到位率100%。
    （2）预算执行率，满分6分，得分5分，得分率83.33%。项目实际到位资金2650.70万元，共计支出金额2390.06万元，预算执行率为90.2%。
    2.组织实施
    （1）资金使用合规性，满分4分，得分4分，得分率100%。项目资金使用符合政府会计制度的相关规定，各项拨付经领导审批，有完整的审批手续，项目支出不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，本年度审计、巡视、财政巡察未发现违规问题。
    （2）管理制度健全性，满分4分，得分4分，得分率100%。财务制度方面，为保障项目资金合理支出，制定预算管理制度，规定项目支出的合理流程，制度制定合法、合规。
    （3）制度执行有效性，满分3分，得分3分，得分率100%。项目支出遵守财务法律法规和自治区项目管理要求的各项规定，支出凭证、收据等相关资料齐全，项目实施所需的人员齐备，符合制度工作要求。

（三）项目产出情况

1.产出数量

（1）管理高血压患者3.1336万人，符合预期计划标准，满分2分，得分2分，得分率100%；
    （2）管理2型糖尿病患者1.3531万人，符合预期计划标准，满分2分，得分2分，得分率100%；
    2.产出质量
    （1）居民规范化电子健康档案覆盖率82.7%，符合预期计划标准，满分2分，得分2分，得分率100%；
    （2）高血压患者基层规范管理服务率86.36%，符合预期计划标准，满分2分，得分2分，得分率100%；
    （3）2型糖尿病患者基层规范管理服务率86.64%，符合预期计划标准，满分2分，得分2分，得分率100%；
    （4）国家免疫规划疫苗接种率99%，符合预期计划标准，满分2分，得分2分，得分率100%；
    （5）孕产妇系统管理率95.7%，符合预期计划标准，满分2分，得分2分，得分率100%；
   3.产出时效
   （1）业务指导按期完成率95%，符合预期计划标准，满分2分，得分2分，得分率100%；
   （2）基本公共卫生服务项目开展情况96%，符合预期计划标准，满分2分，得分2分，得分率100%。
   4.产出成本
    基本公共卫生服务项目经费支出率90.17%，基本符合预期计划标准，满分4分，得分3.6分，得分率90%；

（四）项目效益情况

1.社会效益

（1）保障了居民身体健康，符合预期计划标准，满分15分，得分15分，得分率100%。
    （2）居民基本公共卫生服务水平不断提高，符合预期计划标准，满分15分，得分15分，得分率100%。

（五）满意度情况

项目满意度方面，根据对辖区居民基本公共卫生服务项目满意度收集情况，对项目实施进度、项目实施政策等均表现为满意，满意度达85%，符合预期计划标准，满分8分，得分8分，得分率100%。发放220份满意度调查问卷，实际回收满意度问卷220份，30份基本满意，187份满意，3份不满意，整体居民满意度为86.36%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

一是建立高效决策机制，明确决策责任与权限，明确相关人员的决策责任与权限，确保决策能够快速、准确地做出，避免决策拖延或责任不清。设立项目管理小组，根据项目规模和复杂性，设立专门的项目管理小组，负责项目的重大决策，确保决策的专业性和高效性。
     二是强化决策分析与评估。开展决策前分析，在做出决策前，对项目现状、风险等进行全面分析，收集相关信息和数据，为决策提供科学依据。建立决策评估体系，制定决策评估标准和流程，对决策方案进行量化评估，确保选择最优方案。
     三是加强决策沟通与协调。促进信息共享，建立有效的信息共享机制，确保决策所需的信息能够及时、准确地传递给相关人员。强化跨部门沟通，加强项目实施部门与其他部门之间的沟通，确保决策过程中各方意见得到充分表达和讨论。
（二）存在问题及原因分析
     基本公共卫生服务项目经费支出率90.17%，未达到年初计划的100%，主要原因在于我委预算执行力度仍有待提升。

六、有关建议

1.加强培训，提高相关人员工作水平

采取多种培训形式对单位财务人员、业务科室人员进行集中培训，进一步树牢绩效观念，提高本单位工作人员的绩效管理能力和工作水平，为预算绩效管理相关工作的顺利开展提供保障。 
    2.扎实推进档案规范化建设，提升档案管理水平

一是进一步完善项目评价资料。项目启动时同步做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料。二是严格落实关于绩效管理工作档案资料归档的相关要求，强化收集力度，确保归档资料的完整齐全。
    3.高度重视，加强领导

高度重视，加强领导，精心组织。项目绩效领导小组对绩效评价工作进行指导、监督、检查，确保项目绩效评价反映项目完成真实情况。严格执行项目绩效评价工作要求，切实提高项目绩效报告的客观性和公正性。

七、其他需要说明的问题

无