附件2：

项目支出绩效自评报告

（   2024  年度）

项目名称：地方法律援助配套资金

实施单位（公章）：哈密市伊州区司法局

主管部门（公章）：哈密市伊州区司法局

项目负责人（签章）：姚述建

填报时间：2025年05月16日

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景
法律援助制度是国家设立的一种司法救济制度，是现代司法制度的重要组成部分。国家设立这一制度的目的就是帮助社会公民应用法律手段维护自身合法权益，保障和促进社会公平正义，让老百姓活得更有尊严。
2.主要内容及实施情况
伊州区司法局将法律援助工作纳入为民办实事之一，在区委、区政府的高度重视支持下我区的法律援助事业得到了快速发展。2024年地方法律援助配套资金主要开展法律援助、法律咨询、法律宣传等内容，该项目于2024年1月开始实施，截止2024年12月已全部完成，通过本项目的实施，指派相关律师对有需求的法律受援人员进行帮助，让更多的老百姓知晓法律援助制度，懂得维权的基本程序和方法，应用法律手段捍卫自己的权益，不仅是新形势下推动社会治理创新的需要，也是法律援助事业不断发展壮大的需要。
3.资金投入和使用情况
2024年计划拨付19万元，项目于2024年1月28日批复预算资金19万元，截至2024年12月31日，项目用于承办法律援助案件、事项全年完成了201宗的案件总量，法律咨询100人次。？项目资金支付19万元，资金到位率100%，预算执行率为100%。

（二）项目绩效目标

本项目总体目标为：2024年地方法律援助配套资金19万元，为广大贫困群众、特殊群众办理法律援助案件200件，咨询人次100人，集中解答受理人民群众对法律援助服务的需求。
根据《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等文件精神，结合项目相关信息，将年度目标细化分解，最终确定该项目阶段性目标如下：
1.产出指标
数量指标：
法律援助案件完成数不低于200件；接待法律援助咨询数量不低于100人；
质量指标：法律援助案件合格率达到95%；
时效指标：法律援助案件及时率达到95%。
2.成本指标
经济成本指标：法律援助费总额不高于19万元。
3.效益指标
社会效益指标：法律公正公平有效提高。
4.满意度指标
满意度指标：受援人员满意度不低于100%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围
我单位根据《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）文件精神，对地方法律援助配套资金工作经费项目绩效目标实现情况进行自评。
通过对本项目开展绩效自评，全面分析该项目资金使用、管理和项目实施等情况，规范项目申报、公示、审批、实施、监管、验收及资金发放等程序，对项目主管单位和实施单位的资金分配、管理等制度进行自查，加强项目实施管理，强化财政支出绩效理念，提高资金使用效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位负责实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
2.评价指标体系
本项目评价指标体系采用项目绩效自评表与决策、过程自定指标相结合方式，其中项目决策17分，项目过程23分，项目产出22分，项目效益30分，项目满意度8分，详细情况见附件2：
（1）项目决策
项目立项：立项依据充分性，权重4分。
绩效目标：绩效目标明确性，权重4分；绩效目标合理性，权重4分。
预算编制：测算标准合理性，权重3分；测算过程细化度，权重2分。
（2）项目过程
资金管理：资金到位率，权重6分；预算执行率，权重6分。
组织实施：管理制度健全性，权重5分，制度执行有效性，权重6分。
（3）项目产出
数量指标：法律援助案件完成数，接待法律援助咨询数量,权重6分；
质量指标：法律援助案件合格率，权重5分；
时效指标：法律援助案件及时率，权重5分。
成本指标：法律援助费总额,权重6分。
（3）效益指标
提高法律公正公平，权重30分；
（4）满意度指标
服务对象满意度指标：受援人员满意度，权重8分。
3.评价方法
地方法律援助配套资金项目绩效评价主要通过项目单位自评、主管部门监督、财政部门参评的方式开展绩效评价工作。
绩效评价的方法主要包括：成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、核实法等。根据评价指标的具体情况，可采用一种或多种方法。
（1）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。
（2）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。
（3）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。
（4）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。
（5）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。
（6）核实法。是收集包括书面资料以外的信息以证实书面资料及其所反映经济活动的真实，合法，合理，有效和正确的方法。
4.评价标准
绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。
单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备
（1）整理项目全过程资料建档：
我单位认真学习相关要求与规定，对资金及项目批复文件、绩效目标申报表、可行性研究报告或实施方案、绩效目标过程监控表、验收报告、资金支付或会计凭证、满意度调查问卷进行整理归档并作为评价基础资料。
（2）采取“年初绩效目标预定与实施效果比较法”进行评价，评价指标体系以绩效目标申报指标为依据。
2.组织过程
（1）项目全过程资料档案复核
采取现场和非现场评价相结合的方式实施评价，核查核实评价基础资料，如：相关政策文件、项目实施情况、资金支出情况、项目完成情况。对缺少的印证资料进行补充，对由资金下发不及时和跨年度等原因导致未完成项目，提供相关说明和批复文件。
（2）检查内容和过程
一是专项资金是否存在截留、挪用，支付审批是否合规、是否存在用途改变、范围超支和虚列项目支出等情况；二是项目实施是否符合专项管理办法，流程和管理制度是否合规；三是项目完成情况的真实性和绩效目标完成情况分析。
发放回访调查问卷开展法律援助满意度调查工作。
（3）撰写报告情况
根据所搜集的印证材料，按绩效评价原理和指标体系进行分析、评价和汇总，撰写绩效自评报告，并在规定时间上报。

三、综合评价情况及评价结论

本次项目自评满分100分，自评得分100分，自评结果为“优”，其中项目决策得分17分，项目过程得分17分，项目产出得分18分，项目效益得分30分，项目满意度得分8分。
综合评价结论：项目决策方面，预算预测内容符合相关文件规定，预测过程细化清晰；项目过程方面，资金到位、预算执行、管理制度健全完善；项目产出方面，各项指标均能按照年初申报绩效表实施；项目效益方面，提高法律公正公平达到预期效果；项目满意度方面，受援人满意度较高。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1.项目立项
立项依据充分性，满分4分，得分4分，得分率100%。
地方法律援助配套资金根据部门预算批复要求组织实施该项目。项目依据区委会议精神和2024年部门预算批复，项目立项符和本部门发展规划和政策要求，属于本部门履职所需。
2.绩效目标
（1）绩效目标明确性，满分4分，得分4分，得分率100%。
本项目已将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，并通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数或计划数相对应。
（2）绩效目标合理性，满分4分，得分4分，得分率100%。
本项目制定了项目支出绩效目标，明确了项目总体思路及总目标、并对项目任务进行了详细分解，对目标进行了细化。
3.预算编制
（1）测算标准合理性，满分3分，得分3分，得分率100%。
预算编制经过科学论证，内容与项目内容匹配，项目投资额与工作任务相匹配。
（2）测算过程细化度，满分2分，得分2分，得分率100%。
预算编按照项目内容，准确核定本级财政支出。

（二）项目过程情况

1.资金管理
（1）资金到位率，满分6分，得分6分，得分率100%。
该项目所需财政资金足额拨付到位，我单位能够到位资金及时足额按照约定将专项资金拨付给单位。
（2）预算执行率，满分6分，得分6分，得分率100%。
本项目预算编制较为详细，预算资金19万元，实际执行19万元，预算执行率为100%，项目资金支出执行完毕。
2.组织实施

（1）管理制度健全性，满分5分，得分5分，得分率100%。
按照《预算绩效管理办法》等相关项目管理办法，同时对财政专项资金进行严格管理，基本做到了专款专用。
（2）制度执行有效性，满分6分，得分6分，得分率100%。
经费预算支出经过局分管领导沟通后，报党组会议研究执行，财务对资金的使用合法合规性进行监督，年底对资金使用效果进行自评。

（三）项目产出情况

1.产出数量
项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本共四方面的内容，由4个三级指标构成，权重分为22分，本项目实际得分20分，得分率为90%。具体各项指标得分如下：
产出数量指标完成率满分6分，得分5分，得分率83.34%。
法律援助案件完成数指标，预期目标值为“≥200件”；根据法律援助案件统计表；实际完成201个，基本与预期目标一致，接待法律援助咨询数量指标，预期指标值为“≥100人”；根据法律援助咨询登记表，实际完成110人，大于预期目标，主要原因一致。法律援助需求人员高于预期，全部完成接待，与目标产生了部分偏离。
2.产出质量
质量指标达标率，满分5分，得分4分，得分率80%。
法律援助案件合格率指标，预期指标值为“≥95”；根据产品政府采购验收反映实际完成100，大于预期目标，主要原因指标设置偏低，实际完成情况与目标值存在小幅偏离。

3.产出时效
项目完成率，满分5分，得分5分，得分率100%。
法律援助案件及时率指标，预期指标值为“≥100%”；根据支付凭证反映实际完成100，与预期目标一致。
4.产出成本
成本控制率，满分6分，得分6分，得分率100%。
“法律援助费总额”指标，预期指标值为“≤19万元”“根据项目合同和资金支付凭证显示，本项目2024年共计支付19万元，经费支出能够控制在绩效目标范围内。

（四）项目成本情况

社会效益
项目效益类指标由1个二级指标和1个三级指标构成，权重分为30分，本项目实际得分30分，得分率为100%。具体各项指标得分如下：
社会效益指标，满分30分，得分30分，得分率100%。
“提高法律公正公平”指标，预期指标值为“有效提高”；根据本单位年度工作总结，通过人民群众对法律援助工作认可，可知，实际完成值为“有效提高”。

（五）满意度情况

服务对象满意度
服务对象满意度，满分8分，得分7分，得分率87.5%。
“受援人员满意度”指标，预期指标值为“≥95%”；根据向受援群众发放回访调查表，受援群众对法律援助工作自我评价的结果可知，干部对法律援助工作情况满意度达100%，主要原因指标设置偏低，实际完成情况与目标值存在小幅偏离。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法
为有效推进地方法律援助配套资金项目工作开展，伊州区司法局项目领导小组进一步强化项目意识，对照全年工作计划，安排部署康复中心重点任务，仔细谋划、理顺工作流程，确保了项目按时保质完成，保障了项目效益发挥。在6月开展了法律援助半年动态监控，及时对项目实施进度与资金支付进度进行全程跟踪，发现问题及时解决，确保项目按计划进行。
（二）存在问题及原因分
地方法律援助配套资金项目存在项目年初目标，设置有偏差。使绩效管理与实际业务存在一定偏差，未发挥其综合价值。

六、有关建议

针对地方法律援助配套资金项目存在的问题，伊州区司法局将加大财务与项目沟通力度，定期催促项目进度，加大与财政部门沟通，及时申请拨付资金，并拨付到位。在今后的工作中，在项目工作中提高工作效率，确保项目圆满完成。

七、其他需要说明的问题

无