附件2：

项目支出绩效自评报告

（   2024  年度）

项目名称：招商引资经费

实施单位（公章）：哈密市伊州区商务局

主管部门（公章）：哈密市伊州区商务局

项目负责人（签章）：刘晓强

填报时间：2025年05月17日

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

贯彻执行国家、自治区有关内外贸、外资、对外经济技术合作和招商引资的法律、法规、规章和方针、政策；负责和协调伊州区内外贸、外资、对外经济技术合作和招商引资管理工作；制定伊州区商务发展、招商引资年度计划并组织实施；负责伊州区商务发展、招商引资运行情况的监测、调研、考核评价和综合分析，并向区政府提出建议；及时研究和解决商务工作、招商引资工作中的重大问题。
2.主要内容及实施情况
  负责组织、协调、推进伊州区区域对外招商、项目发布、洽谈联络等重大招商引资交流活动；承办有关重要会展招商、贸易、推介和洽谈活动；负责伊州区举办的商务领域交易会、洽谈会、博览会、展览会和有关招商活动等；指导和管理伊州区贸易投资促进工作；完善招商引资服务体系，建立健全外来投资企业投诉受理网络平台。
  负责编制伊州区招商引资项目库和招商信息库，协调伊州区有关部门做好招商引资项目的筛选、论证、推介和服务工作；协调解决项目洽谈和实施中的问题；负责伊州区招商引资统计工作；负责招商引资项目的代理、委托和管理，提供招商中介服务。
招商项目经费紧紧围绕项目任务及内容，绩效报告认为：项目目标明确、具有明确的服务对象；项目制定有明确的实施方案、绩效指标体系具体、量化，预算安排较为合理；项目财务管理制度较为健全，各级管理者及参与者责任主体较为明确，项目的管理能够确保项目的顺利完成；项目基本按计划实现了预期绩效目标。
3.资金投入和使用情况
  招商经费计划拨付98万元，项目于2024年2月19日批复预算资金98万元，截至2024年12月31日，项目用于招商费用，项目资金支付87.26万元，资金到位率100%，预算执行率为89.0%。

（二）项目绩效目标

本项目总体目标为：项目计划投入98万元，计划赴内地招商约10次，赴内地招商人数约56人次，进行招商引资工作，以此来促进伊州区经济发展，预计带动本地就业840人次，使服务企业满意度达到95%。
根据《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等文件精神，结合项目相关信息，将年度目标细化分解，最终确定该项目阶段性目标如下：
 1.产出指标
数量指标1：开展推介招商次数不低于2次；
数量指标2：投资额亿元以上项目不低于5个；
数量指标3: 内地招商次数不低于10次；
质量指标：招商引资签约项目达成率达到95%；
时效指标：开展招商推介率达到95%。
时效指标：开展外出招商活动及时率达到95%；
2.成本指标
经济成本指标：招商引资工作费用不高于98万元。
3.效益指标
经济效益指标：展会招商促成签约不低于9亿元。
社会效益指标：提升哈密知名度发放资料数不低于500份。

- 绩效评价工作开展情况

- （一）绩效评价目的、对象和范围

我单位根据《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）文件精神，对招商经费项目绩效目标实现情况进行自评。
通过对本项目开展绩效自评，全面分析该项目资金使用、管理和项目实施等情况，规范项目申报、公示、审批、实施、监管、验收及资金发放等程序，对项目主管单位和实施单位的资金分配、管理等制度进行自查，加强项目实施管理，强化财政支出绩效理念，提高资金使用效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位负责实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
2.评价指标体系
本项目评价指标体系采用项目绩效自评表与决策、过程自定指标相结合方式，其中项目决策17分，项目过程23分，项目产出22分，项目效益38分，详细情况见附件2：
（1）项目决策
项目立项：立项依据充分性，权重2分；立项程序规范性，权重2分。
绩效目标：绩效目标明确性，权重4分；绩效目标合理性，权重4分。
预算编制：测算标准合理性，权重3分；测算过程细化度，权重2分。
（2）项目过程
资金管理：资金到位率，权重6分；预算执行率，权重6分。
组织实施：：资金使用合规性，权重4分，管理制度健全性，权重4分，制度执行有效性，权重3分。
（3）项目产出
数量指标1：开展招商推介次数不少于2次；权重2分
数量指标2：引进投资额亿元以上项目不低于5个；权重2分
数量指标3：内地招商次数不低于10次；权重2分
质量指标：招商引资签约项目达成率达到95%；权重5分；
时效指标1：开展招商推介及时率达到95%。权重3分。
时效指标2：开展外出招商活动及时率达到95%，权重2分。
成本指标：招商引资工作费用不高于98万元。
权重6分。
（4）效益指标
经济效益指标：展会招商促成签约额不低于9亿元，权重19分；
社会效益指标：提升哈密知名度发放资料数等于500份，权重19分。
3.评价方法
招商经费项目绩效评价主要通过项目单位自评、主管部门监督、财政部门参评的方式开展绩效评价工作。
绩效评价的方法主要包括：成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、核实法等。根据评价指标的具体情况，可采用一种或多种方法。
（1）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。
（2）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。
（3）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。
（4）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。
（5）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。
（6）核实法。是收集包括书面资料以外的信息以证实书面资料及其所反映经济活动的真实，合法，合理，有效和正确的方法。
4.评价标准
绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。
单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备
（1）整理项目全过程资料建档：资金及项目批复文件、绩效目标申报表、可行性研究报告或实施方案、（招标文件）绩效目标过程监控表、验收报告（或决算）、资金支付或会计凭证、满意度调查问卷。作为评价基础资料。
（2）采取“年初绩效目标预定与实施效果比较法”进行评价，评价指标体系以绩效目标申报指标为依据。
2.组织过程
（1）项目全过程资料档案复核
采取现场和非现场评价相结合的方式实施评价，核查核实评价基础资料，主要是：相关政策文件、项目实施情况、资金支出情况、项目完成情况。对缺少的印证资料进行补充，对由资金下发不及时和跨年度等原因导致未完成项目，提供相关说明和批复文件。
（2）检查内容和过程
一是专项资金是否存在截留、挪用，支付审批是否合规、是否存在用途改变、范围超支和虚列项目支出等情况；二是项目实施是否符合专项管理办法，流程和管理制度是否合规；三是项目完成情况的真实性和绩效目标完成情况分析。
发放调查问卷开展服务企业及客商满意度调查工作。
（3）撰写报告情况
根据所搜集的印证材料，按绩效评价原理和指标体系进行分析、评价和汇总，撰写绩效自评报告，并在规定时间上报。

三、综合评价情况及评价结论

次项目自评满分100分，自评得分98.9分，自评结果为“优”，
综合评价结论：
项目决策方面：招商引资项目是伊州区招商领导小组根据国家、自治区有关内外贸、外资、对外经济技术合作和招商引资的法律、法规、规章和方针、政策；负责和协调伊州区内外贸、外资、对外经济技术合作和招商引资管理工作；制定伊州区招商引资年度计划并组织实施；负责伊州区招商引资综合分析，并向区政府提出建议；及时研究招商引资工作中工作及根据招商项目立项符合法律法规、相关政策及部门职责，能反映和考核项目立项依据情况，项目申请、设立过程符合相关要求，能反映和考核项目立项的规范情况，所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，能反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况，依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，能反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	项目过程方面：本项目资金的到位率100%，预算执行率89.04%，严格按照预期绩效目标执行预算资金。项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，能够反映和考核项目资金的规范运行情况；项目实施单位的财务和业务管理制度健全，能够反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。招商引资目标任务完成情况。
项目产出方面：链式招商，布全局。1-12月，各产业链有效发挥引领作用，累计召开项目座谈会23场，陪同客商办理前期手续40余次，协调解决企业注册、选址等问题23起。钛基、镁基、硅基、氢能、装备制造产业链赴北京、河南、安徽、陕西等地开展外出招商工作，共计新签约项目3个，投资总额达1.05亿元。特色农业产业链积极组织参加交易活动11场次，对接招商引资项目7个，投资额5.9亿元，引进蛋鸡、肉牛、番茄加工等3个亿元以上投资规模的项目。文化旅游产业链赴郑州、洛阳、鹤壁等地举办文旅推介会及哈密瓜节系列活动，尤其是落地实施阿勒屯古街特色文化街区、哈密大海道国际探险公园、哈密方特文化科技创新示范园等项目。现代物流产业链先后3次召开工作联席会议，吸引现代物流企业及相关配套服务企业入驻，先后与蓝帽子商贸物流、江苏速豹动力等企业进行精准对接洽谈，与哈密普发新能源、中吉通快递等公司签订项目首谈表，投资总额2.08亿元。现代服务产业链制定了《伊州区推动生产性服务业高质量发展工作方案》《伊州区招商引资项目帮办代办工作方案》等工作机制，先后赴广东、郑州、西安、成都等地，就数字经济、低空经济、商贸流通等领域进行考察，接待客商40余家，促成一批星级酒店项目转化落地，投资总额达7.48亿元。三是头雁引领，带队出征。区委、区政府领导亲自挂帅，以“产业招商地图”为指引，先后赴北京、安徽、河南、深圳、广东、陕西等地开展招商考察推介活动，实地走访涉及矿山装备制造、新能源、新材料、现代农业、数字经济等47家企业，并与16家达成了初步合作意向；9月份，伊州区党政代表团前往河南，与郑州、鹤壁、洛阳共商交流合作事宜，期间考察了海一云商平台集团有限公司等20余家企业；10月份，领导分批次赴杭州、北京等地，开展高效精准外出考察活动，吸引客商来我区投资兴业。伊州区代表团参加第八届中国—亚欧博览会，成功签约项目5个，金额达125.7亿元。四是深化培训，强实效。10月份，区商务局牵头在西安交通大学举办“发挥招商引资作用助力区域经济高质量发展”专题培训班，招商引资工作领导小组成员单位、产业链牵头单位、部分乡镇等部门39名优秀干部，通过涵盖理论知识与实践案例，进一步提升学员专业素养，为招商引资提供新思路。以“甜美哈密 魅力伊州”为主题的哈密市伊州区招商引资推介会10月份在西安举办，吸引与伊州区产业契合度较高的150多家企业参会，80余家企业与伊州区建立联系。五是存量挖潜，强动能。为应对我区招引企业落地难的窘境，伊州区正加快推动伊州区沙尔湖工业园区（化工园区）、火石泉工业园区和土屋-延东有色金属加工园区等工业园区的功能定位、产业特色和循环特征的明确，以解决工业类项目落地承载平台受限的问题。同时，将存量资产作为招商引资的关键，成功盘活康泰纺织闲置厂房资源，召开推进会，梳理出17处可投资闲置资产。
项目效益方面：本项目开展有效促进了哈密经济发展，年初制定指标促进哈密经济发展目标值显著，大大提高了哈密的知名度，达到了年初制定的指标展会招商促成额和提升哈密知名度资料发放数目标值均已完成。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1.项目立项
（1）立项依据充分性，满分2分，得分2分，得分率100%。由商务局组织招商领导小组成员按照伊州区招商引资2023年工作总结及2024年招商工作计划，及结合商务局工作职责进行讨论和分析后进行项目立项。项目立项符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划和相关政策；符合行业发展规划和政策要求；与部门职责范围相符，属于部门履职所需；属于公共财政支持范围，符合市、区两级政府事权和支出责任划分原则；与相关部门同类项目或部门内部相关项目存在政策交叉重复。
（2）立项程序规范性，满分2分，得分2分，得分率100%。项目立项符合规定程序，审批文件等材料合规、完整，有完整的评估程序和集体决策。
2.绩效目标
（1）绩效目标明确性，满分4分，得分4分，得分率100%。
组织招商领导小组成员对招商经费项目依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，进行认真研究讨论并结合实际工作情况确定绩效目标明确性，绩效目标通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与项目目标任务数或计划数相对应。
（2）绩效目标合理性，满分4分，得分4分，得分率100%。
招商领导小组成员对项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，进行了考察确定了绩效目标合理性，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；但项目预算确定的项目投资额或资金量不匹配。
3.预算编制
（1）测算标准合理性，满分3分，得分3分，得分率100%。
伊州区招商领导小组成员及伊州区商务局招商科、财务室人员结合实际工作情况及本级财政实际资金情况多方测算项目细化，预算按照项目内容，包括人力、商品和服务、资本性等各类支出，分别测算成本；预算根据事权划分准确核定本级财政支出。
（2）测算过程细化度，满分2分，得分2分，得分率100%。
招商领导小组成员对项目预算测算项目支出标准是否符合相关政策制度或行业、领域规定测算标准合理性进行了多方讨论、实地调查、测算等，预算测算内容符合相关政策文件规定和相关行业、领域管理标准；预算测算使用部门自行制定的支出标准，符合上级管理部门的标准或社会实际支出水平。

（二）项目过程情况

1.资金管理
（1）资金到位率，满分6分，得分6分，得分率100%。招商经费计划申请98万元，项目于2024年2月19日批复预算资金98万元，资金到位率100%。
（2）预算执行率，满分6分，得分6分，得分率100%。招商经费项目于2024年2月19日批复预算资金98万元，截至2024年12月31日，项目用于招商费用，项目资金支付87.26万元，预算执行率为89.0%。
2.组织实施
（1）资金使用合规性，满分4分，得分4分，得分率100%。项目资金使用符合政府会计制度的相关规定，各项拨付经领导审批，有完整的审批手续，项目支出不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，本年度审计、巡视、财政巡察未发现违规问题。
（2）管理制度健全性，满分4分，得分4分，得分率100%
为严格组织项目实施，伊州区商务局制定了财务管理制度、财务核算制度、项目管理制度等相关制度用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况管理制度健全性，制定或具有相应的财务和业务管理制度，与上位法要求相符，侧重点明晰；财务和业务管理制度合法、合规、完整。
（3）制度执行有效性，满分3分，得分3分，得分率100%。
招商领导小组成员主要从项目申报、项目实施、项目结项、项目后续等4个环节并结合相关管理规定进行评价，项目执行遵守相关法律法规和相关管理规定；调整及支出调整手续完备；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

（三）项目产出情况

1.产出数量
（1）开展招商推介次数不少于2次；满分2分，得分2分，得分率100%。依据伊州区招商引资2023年度工作总结及2024年工作计划制定了招商推介次数指标，根据招商推介请示、方案、计划等佐证材料证明完成了4次的招商推介次数；
（2）投资额亿元以上项目，满分2分，得分2分，得分率100%。
依据伊州区招商引资2023年度工作总结及2024年工作计划制定了投资额亿元以上项目指标，根据2024年1-11月伊州区招商引资项目统计表佐证材料证明完成了5个投资额亿元以上项目。
（3）内地招商次数，满分2分，得分2分，得分率100%。
指标值不低于10次，实际完成10次；依据伊州区招商引资2023年度工作总结及2024年工作计划制定了内地招商次数指标，根据招商外出考察请示、方案、计划等佐证材料证明完成了10次的内地招商次数；
2.产出质量
招商引资签约项目达成率，满分5分，得分5分，得分率100%。
依据伊州区招商引资2023年度工作总结及2024年工作计划制定了招商引资签约项目指标，根据2024年招商签约统计表，招商说明、2024年招商经费使用明细、伊州区商务局财务管理制度佐证材料证明完成了招商引资签约项目率达到95%以上。
3.产出时效
（1）开展招商推介及时率，满分3分，得分3分，得分率100%。
依据伊州区招商引资2023年度工作总结及2024年工作计划制定了开展招商推介及时率指标，根据2024年招商推介会方案及推介报告，2024年招商经费使用明细，伊州区商务局财务管理制度佐证材料证明完成了招商推介及时率达到95%以上.
（2）开展外出招商活动及时率，满分2分，得分2分，得分率100%。
依据伊州区招商引资2023年度工作总结及2024年工作计划制定了开展外出招商活动及时指标，根据2024年10次外出招商考察报告，2024年招商经费使用明细，伊州区商务局财务管理制度佐证材料证明完成了开展外出招商活动及时率，完成及时率达到95%以上
4.产出成本
招商引资工作费用，满分6分，得分5分，得分率83.33%。
依据关于印发《伊州区招商引资工作经费使用规范》的通知（伊区政办发[2023]36号）制定了招商引资工作费用指标，根据招商说明、2024年招商经费使用明细、伊州区商务局财务管理制度佐证材料证明完成了87.26万元项目经费。

（四）项目成本情况

1.经济效益
展会招商促成签约，满分19分，得分19分，得分率100%。
通过展会招商促成签约额：伊州区代表团参加第八届中国—亚欧博览会，成功签约项目5个，金额达125.7亿元；圆满完成了年初9亿元的目标。
2.社会效益
提升哈密知名度资料发放数，满分19分，得分19分，得分率100%。
通过外出招商、推介会等各种形式发放资料871份，2024年度伊州区累计招商引资项目（非能源类项目）37个，计划投资164.59亿元，其中：已开工项目14个，总投资23.78亿元，实际完成投资4.15亿元，项目开工率为63.64%。提升了哈密在全国知名度。

（五）项目效益情况

（六）满意度情况

无满意度指标

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法
一是压实责任，明确目标。调整充实伊州区招商引资工作领导小组，明确招商引资工作责任，建立招商工作任务清单式管理机制，对项目推进、资金到位等工作任务做到条目式呈现、清单式管理。制定并下发了《伊州区2024年度招商引资工作实施方案》，进一步明确了我区招商引资思路与方向，形成了符合我区产业发展的九条产业链条，将全年目标任务分解到区四套班子领导及各有关部门，以全员招商引资行动为抓手，强化领导带头、部门“一把手”招商，不断压实招商引资主体责任。二是链式招商，布全局。1-10月，各产业链有效发挥引领作用，累计召开项目座谈会23场，陪同客商办理前期手续40余次，协调解决企业注册、选址等问题23起。钛基、镁基、硅基、氢能、装备制造产业链赴北京、河南、安徽、陕西等地开展外出招商工作，共计新签约项目3个，投资总额达1.05亿元。特色农业产业链积极组织参加交易活动11场次，对接招商引资项目7个，投资额5.9亿元，引进蛋鸡、肉牛、番茄加工等3个亿元以上投资规模的项目。文化旅游产业链赴郑州、洛阳、鹤壁等地举办文旅推介会及哈密瓜节系列活动，尤其是落地实施阿勒屯古街特色文化街区、哈密大海道国际探险公园、哈密方特文化科技创新示范园等项目。现代物流产业链先后3次召开工作联席会议，吸引现代物流企业及相关配套服务企业入驻，先后与蓝帽子商贸物流、江苏速豹动力等企业进行精准对接洽谈，与哈密普发新能源、中吉通快递等公司签订项目首谈表，投资总额2.08亿元。现代服务产业链制定了《伊州区推动生产性服务业高质量发展工作方案》《伊州区招商引资项目帮办代办工作方案》等工作机制，先后赴广东、郑州、西安、成都等地，就数字经济、低空经济、商贸流通等领域进行考察，接待客商40余家，促成一批星级酒店项目转化落地，投资总额达7.48亿元。三是头雁引领，带队出征。区委、区政府领导亲自挂帅，以“产业招商地图”为指引，先后赴北京、安徽、河南、深圳、广东、陕西等地开展招商考察推介活动，实地走访涉及矿山装备制造、新能源、新材料、现代农业、数字经济等47家企业，并与16家达成了初步合作意向；9月份，伊州区党政代表团前往河南，与郑州、鹤壁、洛阳共商交流合作事宜，期间考察了海一云商平台集团有限公司等20余家企业；10月份，领导分批次赴杭州、北京等地，开展高效精准外出考察活动，吸引客商来我区投资兴业。伊州区代表团参加第八届中国—亚欧博览会，成功签约项目5个，金额达125.7亿元。四是深化培训，强实效。10月份，区商务局牵头在西安交通大学举办“发挥招商引资作用助力区域经济高质量发展”专题培训班，招商引资工作领导小组成员单位、产业链牵头单位、部分乡镇等部门39名优秀干部，通过涵盖理论知识与实践案例，进一步提升学员专业素养，为招商引资提供新思路。以“甜美哈密 魅力伊州”为主题的哈密市伊州区招商引资推介会10月份在西安举办，吸引与伊州区产业契合度较高的150多家企业参会，80余家企业与伊州区建立联系。五是存量挖潜，强动能。为应对我区招引企业落地难的窘境，伊州区正加快推动伊州区沙尔湖工业园区（化工园区）、火石泉工业园区和土屋-延东有色金属加工园区等工业园区的功能定位、产业特色和循环特征的明确，以解决工业类项目落地承载平台受限的问题。同时，将存量资产作为招商引资的关键，成功盘活康泰纺织闲置厂房资源，召开推进会，梳理出17处可投资闲置资产。
（二）存在问题及原因分析
1.绩效目标合理性中与预算确定的项目投资额或资金量不相匹配。本项目年初预算为98万元，实际执行为87.26万元，因在2024年实际招商中未完全按年初计划执行，部分招商活动未及时开展等其他不可避免客观原因造成。
2..预算执行率未完成。本项目年初预算为98万元，实际执行为87.26万元，执行率为89.04%，本项目年初预算为98万元，实际执行为87.26万元，因在2024年实际招商中未完全按年初计划执行，部分招商活动未及时开展等其它不可避免客观原因造成。
3.成本指标中招商引资工作费用未完成年初目标值。年初目标值为98万元，实际完成87.26万元，本项目年初预算为98万元，实际执行为87.26万元，因在2024年实际招商中未完全按年初计划执行，部分招商活动未及时开展等其它不可避免客观原因造成。

六、有关建议

1.多方考察研究，精准谋划招商项目，合理制定预算项目投资额度。
2.积极与财政对接，确保资金及时到位。
3.加大资金的执行力度，确保年初资金计划执行，多措并举开展招商引资活动，提高项目资金支付力度。
4.加强区级统筹，区招商引资领导小组要发挥好抓总抓大的作用，统筹重大招商项目布局，一体化推进伊州区招商工作，分产业绘制招商地图，提出需引入的配套或互补性产业环节，锁定潜在目标企业或重点招商项目，按图索骥，挂图作战，招商引资工作从“地毯式招商”向“地图式招商”转变。积极开展多地招商工作。
5.精心策划，精准核算成本，细化项目成本，避免资金浪费，尽量保证项目资金合理合规合法使用。

七、其他需要说明的问题

无