附件2：

项目支出绩效自评报告

（   2024  年度）

项目名称：妇联工作经费

实施单位（公章）：哈密市伊州区妇女联合会

主管部门（公章）：哈密市伊州区财政局

项目负责人（签章）：古丽娜·玉努斯

填报时间：2025年05月18日

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景
妇女儿童是共建共享美好生活、全面建设社会主义现代化国家的重要力量，妇女儿童发展是国家经济社会发展与文明进步的重要组成部分。为全面贯彻落实男女平等基本国策和儿童优先原则，着力优化妇女儿童发展环境，切实维护妇女儿童合法权益，加快推进新时代妇女儿童事业高质量发展，实施该项目立项依据：新财行〔2023〕422号哈市财行〔2023〕62号，2024年度工作计划测算依据：根据下达资金预算及往年项目开展情况测算根据每年上级妇联下发的《关于开展“三八”国际妇女节纪念活动的通知》新妇联字〔2023〕6号，及《中华全国妇女联合会章程》，关于印发《哈密市关于指导推进家庭教育的五年规划（2021-2025）的通知》哈市妇字〔2023〕2号。
2.主要内容及实施情况
开展“三·八”妇女节系列活动，妇女第二次代表大会，青少年心理咨询等相关活动的经费。
3.资金投入和使用情况
3月开展“三八”妇女节系列活动，其中包括“小手拉大手”活动支出0.32万元，书画展支出0.39万元，最美家庭表彰活动支出0.16万元，慰问一线女干部职工1.17万元，开展趣味运动会支出1.14万元，慰问困难妇女0.20万元；九月中旬召开伊州区第二次妇女代表大会，代表住宿及用餐各项支出1.62万元，截至10月，共计支出5万元。

（二）项目绩效目标

本项目总体目标为：通过组织开展“巾帼大学习我来读”“巾帼心向党喜迎二十大”等系列活动为主题的诗歌朗诵比赛，确保妇女工作正确政治方向。
根据《预算法》、《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《关于印发<哈密市财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（哈市财预〔2019〕20号）、《关于印发<哈密市财政支出绩效评价结果应用暂行办法>的通知》（哈市财预〔2019〕21号）、《关于印发<2022年度哈密市全面实施预算绩效管理工作方案>的通知》（哈市财预〔2022〕2号），结合伊州区妇女联合会的规章制度以及财务相关资料，将年度目标细化分解，最终确定该项目阶段性目标如下：
1.产出指标
数量指标：开展三八活动次数不低于1次
数量指标：开展妇女第二次代表大会次数不低于1次
数量指标：开展趣味运动会次数不低于1次。
数量指标：开展书画展次数不低于1次
数量指标：开展小手拉大手活动次数不低于1次
数量指标：慰问困难妇女人数10人
数量指标：慰问一线女性工作者人数不低于10人
数量指标：揭晓最美家庭户数不低于30户
质量指标：妇联活动覆盖率不低于90%
时效指标：妇联活动按时完成率不低于90%
成本指标：妇联工作经费不高于5万元。
2.效益指标
社会效益指标：维护妇女儿童合法权益；
社会效益指标：推进新时代妇女儿童事业高质量发展
3.满意度指标
广大妇女对妇联工作满意度不低于95%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

我单位根据《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）文件精神，对2024年伊州区妇联妇联工作经费项目绩效目标实现情况进行自评。
通过对本项目开展绩效自评，全面分析该项目资金使用、管理和项目实施等情况，规范项目申报、公示、审批、实施、监管、验收及资金使用等程序，对项目主管单位和实施单位的资金分配、管理等制度进行自查，加强项目实施管理，强化财政支出绩效理念，提高资金使用效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位负责实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
2.评价指标体系
本项目评价指标体系采用项目绩效自评表与决策、过程自定指标相结合方式，其中项目决策17分，项目过程23分，项目产出22分，项目效益30分，项目满意度8分，详细情况见附件1：
（1）项目决策
项目立项：立项依据充分性，权重2分；立项程序规范性，权重2分。
绩效目标：绩效目标明确性，权重4分；绩效目标合理性，权重4分。
预算编制：测算标准科学性，权重3分；资金分配合理性，权重2分。
（2）项目过程
资金管理：资金到位率，权重6分；预算执行率，权重6分。
组织实施：资金使用合规性，权重4分，管理制度健全性，权重4分，制度执行有效性，权重3分。
（3）项目产出
数量指标：开展三八活动次数，权重2分；
数量指标：开展妇女第二次代表大会次数，权重2分；
数量指标：开展趣味运动会次数，权重2分；
数量指标：开展书画展次数，权重2分；
数量指标：开展小手拉大手活动次数，权重2分；
数量指标：慰问困难妇女人数，权重2分；
数数量指标：慰问一线女性工作者人数，权重2分；

数量指标：揭晓最美家庭户数，权重2分；
质量指标：妇联活动覆盖率，权重2分；
时效指标：妇联活动覆盖率，权重2分。
成本指标：妇联工作经费，权重2分；
（3）效益指标
社会效益指标：维护妇女儿童合法权益，权重15分；
社会效益指标：推进新时代妇女儿童事业高质量发展，权重15分。
（4）满意度指标
服务对象满意度指标：广大妇女对妇联工作满意度，权重8分。
3.评价方法
2024年伊州区妇联工作经费项目绩效评价主要通过项目单位自评、主管部门监督、财政部门参评的方式开展绩效评价工作。
绩效评价的方法主要包括：成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、核实法等。根据评价指标的具体情况，可采用一种或多种方法。
（1）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。
（2）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。
（3）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。
（4）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。
（5）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。
（6）核实法。是收集包括书面资料及以外的信息以证实书面资料及其所反映经济活动的真实，合法，合理，有效和正确的方法。
4.评价标准
绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。
单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备
（1）整理项目全过程资料建档：资金及项目批复文件、绩效目标申报表、可行性研究报告或实施方案、（招标文件）绩效目标过程监控表、验收报告（或决算）、资金支付或会计凭证、满意度调查问卷。作为评价基础资料。
（2）采取“年初绩效目标预定与实施效果比较法”进行评价，评价指标体系以绩效目标申报指标为依据。
2.组织过程
（1）项目全过程资料档案复核
采取现场和非现场评价相结合的方式实施评价，核查核实评价基础资料，主要是：相关政策文件、项目实施情况、资金支出情况、项目完成情况。对缺少的印证资料进行补充，对由资金下发不及时和跨年度等原因导致未完成项目，提供相关说明和批复文件。
（2）检查内容和过程
一是专项资金是否存在截留、挪用，支付审批是否合规、是否存在用途改变、范围超支和虚列项目支出等情况；二是项目实施是否符合专项管理办法，流程和管理制度是否合规；三是项目完成情况的真实性和绩效目标完成情况分析。
广大妇女对妇联工作满意度调查工作。
（3）撰写报告情况
根据所搜集的印证材料，按绩效评价原理和指标体系进行分析、评价和汇总，撰写绩效自评报告，并在规定时间上报。

三、综合评价情况及评价结论

本次项目自评满分100分，自评得分100分，自评结果为“优”，其中项目决策得分15分，项目过程得分23分，项目产出得分22分，项目效益得分30分，项目满意度得分8分。
综合评价结论：项目决策方面，项目立项依据根据新妇字6号文件要求，为了解决广大妇女儿童生活困难的问题，达到帮助和解决妇女儿童生活方面的困难效果，我单位申报实施了为妇女儿童提供服务项目。同时，为了确保该项目的顺利实施，我单位于2022年制定印发了妇女儿童管理办法；项目过程方面，本项目共计申请资金5万元，实际到位资金5万元，实际支付资金5万元，资金到位率及预算执行率均达到100%；项目产出方面，项目共计3月开展“三八”妇女节系列活动，其中包括“小手拉大手”活动支出0.32万元，书画展支出0.39万元，最美家庭表彰活动支出0.16万元，慰问一线女干部职工1.17万元，开展趣味运动会支出1.14万元，慰问困难妇女0.2万元；九月中旬召开伊州区第二次妇女代表大会，代表住宿及用餐各项支出1.62万元，截至10月，共计支出5万元；项目效益方面，有效推进伊州区妇女儿童事业高质量发展；项目满意度方面，根据开展系列活动及完善妇联各级组织，对项目实施进度、项目实施政策等均表现为满意，满意度达100%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

（一）项目决策情况
（1）立项依据充分性，满分2分，得分2分，得分率100%。项目立项是贯彻落实习近平总书记关于妇女儿童工作的重要讲话精神；提高妇女儿童获得感、幸福感、安全感。积极协调资源，汇聚各方力量，有效发挥桥梁纽带作用，主动争取各部门各行业各领域的支持，充分利用爱心人士等社会力量，发挥行业系统引领优势，层层发动善谋善为，共同促进妇女全面发展和儿童健康成长。
（2）立项程序规范性，满分2分，得分2分，得分率100%。项目立项符合规定程序，审批文件等材料合规、完整，有完整的评估程序和集体决策。
2.绩效目标
（1）绩效目标明确性，满分4分，得分4分，得分率100%。项目绩效目标为“本项目以“跟党奋进新征程巾帼建功新时代”活动为主题，开展庆“三八”国际妇女节系列活动，举办区直部门单位趣味运动会；开展“巾帼暖人心送医送法进乡村进企业”送医送法活动；慰问30名困难妇女、社区妇联干部和公安、教育、卫健系统优秀女干部代表；开展“巾帼展风采·书画绘新篇”为主题的书画作品展；联合区人社局举办女性专场招聘会；二是采取多种方式开展政策理论、民族团结、家庭教育等内容的宣讲114场次，受益人达6200余人。
（2）绩效目标合理性，满分4分，得分4分，得分率100%。项目绩效目标细化分解为具体指标，绩效目标内容与项目相关，产出和效益符合正常业绩水平，资金投入与预算资金相匹配。绩效目标设置合理可行。
3.预算编制
（1）测算标准合理性，满分3分，得分3分，得分率100%。项目依据新财行〔2023〕422号哈市财行〔2023〕62号，2024年度工作计划测算依据：根据下达资金预算及往年项目开展情况测算根据每年上级妇联下发的《关于开展“三八”国际妇女节纪念活动的通知》新妇联字〔2023〕6号，及《中华全国妇女联合会章程》，关于印发《哈密市关于指导推进家庭教育的五年规划（2021-2025）的通知》哈市妇字〔2023〕2号，测算项目资金5万元，测算标准合理。
（2）测算过程细化度，满分2分，得分2分，得分率100%。项目资金测算主要依据项目概算，概算内容中明确了各分项工程费用，费用明细详细，测算过程细化清晰。

（二）项目过程情况

1.资金管理
（1）资金到位率，满分6分，得分6分，得分率100%。项目预算5万元，到位资金共计5万元，资金到位率100%。
（2）预算执行率，满分6分，得分6分，得分率100%。项目实际到位资金5万元，截至2024年12月31日，项目支出费用5万元，预算执行率为100%。
2.组织实施
（1）资金使用合规性，满分4分，得分4分，得分率100%。项目资金使用符合政府会计制度的相关规定，各项拨付井领导审批，有完整的审批手续，项目支出不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，本年度审计、巡视、财政巡察未发现违规问题。
（2）管理制度健全性，满分4分，得分4分，得分率100%。财务制度方面，我局为保障项目资金合理支出，制定《预算管理内部控制制度》，规定项目支出的合理流程，制度制定合法、合规。
（3）制度执行有效性，满分3分，得分3分，得分率100%。项目支出遵守财务法律法规和财政要求的各项规定，支出凭证、收据等相关资料齐全，项目实施所需的人员齐备，符合制度工作要求。

（三）项目产出情况

1.产出数量
（1）开展三八活动次数，满分2分，得分2分，得分率100%，按照工作计划，开展三八活动次数应不低于1次，根据工作总结，实际完成1次，达到预期目标。
（2）开展妇女第二次代表大会次数，满分2分，得分2分，得分率100%，按照工作计划，开展妇女第二次代表大会次数应不低于1次，根据工作总结，实际完成1次，达到预期目标。
（3）开展趣味运动会次数，满分2分，得分2分，得分率100%，按照工作计划，开展趣味运动会次数应不低于1次，根据工作总结，实际完成1次，达到预期目标。
（4）开展小手拉大手活动次数，满分2分，得分2分，得分率100%，按照工作计划，开展小手拉大手活动次数应不低于1次，根据工作总结，实际完成1次，达到预期目标。
（5）慰问困难妇女人数，满分2分，得分2分，得分率100%，按照工作计划，慰问困难妇女人数应不低于10人，根据工作总结，实际完成10人，达到预期目标。
（6）慰问一线女性工作者人数，满分2分，得分2分，得分率100%，按照工作计划，慰问一线女性工作者人数应不低于30人，根据工作总结，实际完成30人，达到预期目标。
（7）揭晓最美家庭户数，满分2分，得分2分，得分率100%，按照工作计划，揭晓最美家庭户数应不低于30户，根据工作总结，实际完成30户，达到预期目标。
（8）开展书画展次数，满分2分，得分2分，得分率100%，按照工作计划，开展书画展次数应不低于1次，根据工作总结，实际完成1次，达到预期目标。
2.产出质量
妇联活动覆盖率，满分2分，得分2分，得分率100%。项目按照工作计划，妇联活动覆盖率为100%，根据工作完成情况显示，实际完成为100%，符合计划要求。
3.产出时效
妇联活动按时完成率，满分2分，得分2分，得分率100%。项目按照工作计划，妇联活动按时完成率为100%，根据工作完成情况显示，实际完成为100%，符合计划要求。
4.产出成本
妇联工作经费，满分2分，得分2分，3月开展“三八”妇女节系列活动，其中包括“小手拉大手”活动支出0.32万元，书画展支出0.39万元，最美家庭表彰活动支出0.16万元，慰问一线女干部职工1.17万元，开展趣味运动会支出1.14万元，慰问困难妇女0.2万元；九月中旬召开伊州区第二次妇女代表大会，代表住宿及用餐各项支出1.62万元，截至10月，共计支出5万元。

（四）项目成本情况

1.社会效益
（1）维护妇女儿童合法权益，满分15分，得分15分，得分率100%，切实维护了妇女儿童合法权益，提升了妇女群众幸福感。
（2）推进新时代妇女儿童事业高质量发展，满分15分，得分15分，得分率100%，切实维护了妇女儿童合法权益，提升了妇女群众幸福感。

（五）项目效益情况

（六）满意度情况

广大妇女群众对妇联工作的满意度，满分8分，得分8分，得分率100%，本项目整体妇女群众满意度为100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法
一是建立高效决策机制，明确决策责任与权限，明确相关人员的决策责任与权限，确保决策能够快速、准确地做出，避免决策拖延或责任不清。
二是强化决策分析与评估。开展决策前分析，在做出决策前，对项目现状、风险等进行全面分析，收集相关信息和数据，为决策提供科学依据。建立决策评估体系，制定决策评估标准和流程，对决策方案进行量化评估，确保选择最优方案。
三是加强决策沟通与协调。促进信息共享，建立有效的信息共享机制，确保决策所需的信息能够及时、准确地传递给相关人员。强化跨部门沟通，加强项目实施部门内部及与其他部门之间的沟通，确保决策过程中各方意见得到充分表达和讨论。
（二）存在问题及原因分析
部分基层党政领导对妇女工作重视不够，对妇女工作和妇女问题关注少。同时部分妇联干部也缺乏积极主动争取党政领导重视的意识，对于上级妇联安排的正常工作不知如何得到领导的支持，推进工作较慢。

六、有关建议

一是按照《伊州区关于进一步加强和改进党建带妇建工作实施方案》的要求，加强党组织对妇联工作的全面领导。建立党群工作联系协调会议制度。各乡镇、街道，区直各部门主要领导每年听取妇联工作专题汇报不少于1次，分管领导每半年听取妇联工作汇报和研究妇女工作不少于1次，加强工作指导，及时掌握妇联工作开展情况，协调解决实际问题。二是进一步加强对干部队伍以习近平法治思想和相关法律法规为主要内容的业务培训。选派干部积极参加自治区妇联干部维权培训班。三是联合公安部门做好家庭暴力告诫制度的宣传和实施，规范婚姻家庭矛盾预防化解流程，持续推进西河街道幸福社区家事法官进社区工作。四是加强妇女儿童舆情监测研判，及时调查了解情况，跟进提供维权服务，引导群众依法理性维权。

七、其他需要说明的问题

无