附件2：

项目支出绩效自评报告

（   2024  年度）

项目名称：委托工程审核费

实施单位（公章）：哈密市伊州区审计局

主管部门（公章）：哈密市伊州区审计局

项目负责人（签章）：孙良栋

填报时间：2025年05月16日

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

本单位严格按照“三定方案”及审计相关法律法规，进行委托第三方工程审核费，对工程项目进行全面、深入的检查和评估，以确保项目在质量、进度、成本等方面的合规性和可持续性。委托第三方工程审核审计的目的是为了提供独立公正的意见和建议，确保项目审计的有效性，保证项目实施过程中的合法性、合规性和规范性。工程审计通过对项目全过程的审查和评估，发现并纠正项目管理中存在的问题和不足，提供有效的指导建议，帮助项目管理者提高项目管理水平，实现项目高质量、高效率和高效益。

2.主要内容及实施情况

委托中介审计委托内容和范围具体如下:
①对全区建设项目资金来源、使用情况进行审计监督；
②对全区建设项目立项、可研、用地招标、合同、工程预算、决（结）算，进行审计监督，对中介机构拦标价再审计；
③对建设、设计、施工、监理单位的合规合法性进行审计监督；
④对建设项目竣工后的国有资产移交工作进行审计监督；
⑤对审计、中介机构的工作质量进行审计监督和指导。

3.资金投入和使用情况

一般公共预算资金计划拨付60万元，项目于2024年1月28日批复预算资金60万元，截至2023年12月31日，项目用于委托第三方工程审核费，项目资金支付58.92万元，资金到位率100%，预算执行率为98.2%。

（二）项目绩效目标

本项目总体目标为：2024委托中介审计审核费预期审计项目数量5个，出具审计报告5份，项目实施时间1年，支付项目委托中介审核费60万元，同时确保政府安排的投资审计工作能够保质保量地完成，为政府节约资金，达到预期工作目标。

根据相关文件，结合哈密市伊州区审计局的规章制度以及财务相关资料，评价小组对项目绩效目标进行了进一步的完善，完善后绩效目标如下：

1.产出指标
数量指标：审计项目数量不低于5个；
质量指标：第三方出具审计报告合格率达到95%；
时效指标：出具审计报告及时率达到95%；

2.成本指标：审计项目总费用不高于60万元。

3.效益指标
经济效益指标：发现违规资金金额不小于3500万元；
经济效益指标：挽回经济损失不小于3500万元；
社会效益指标：项目可持续年限不低于1年。

4.满意度指标
满意度指标：被审计单位满意度不低于90%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

我单位根据相关文件精神，对委托工程审核费项目绩效目标实现情况进行自评。

通过对本项目开展绩效自评，全面分析该项目资金使用、管理和项目实施等情况，规范项目申报、公示、审批、实施、监管、验收及资金发放等程序，对项目主管单位和实施单位的资金分配、管理等制度进行自查，加强项目实施管理，强化财政支出绩效理念，提高资金使用效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位负责实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2.评价指标体系

本项目评价指标体系采用项目绩效自评表与决策、过程自定指标相结合方式，其中项目决策17分，项目过程23分，项目产出22分，项目效益30分，项目满意度8分，详细情况见附件2：
  （1）项目决策
  项目立项：立项依据充分性，权重4分。；立项程序规范性，权重2分。
  绩效目标：绩效目标明确性，权重4分；绩效目标合理性，权重4分。
  预算编制：预算编制科学性，权重3分；资金分配合理性，权重2分。
  （2）项目过程
  资金管理：资金到位率，权重6分；预算执行率，权重6分。
  组织实施：资金使用合规性，权重4分；管理制度健全性，权重4分，制度执行有效性，权重3分。
  （3）项目产出
数量指标：审计项目数量，权重6分；
质量指标：第三方出具审计报告合格率，权重5分
时效指标：出具审计报告及时率，权重5分。
成本指标：审计项目总费用，权重6分。
  （4）效益指标
经济效益指标：发现违规资金金额，权重10分；
经济效益指标：挽回经济损失，权重10分。
社会效益指标：项目可持续年限，权重10分。
  （5）满意度指标
满意度指标：被审计单位满意度，权重8分。

3.评价方法

委托工程审核项目绩效评价主要通过项目单位自评、主管部门监督、财政部门参评的方式开展绩效评价工作。

绩效评价的方法主要包括：成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、核实法等。根据评价指标的具体情况，可采用一种或多种方法。
（1）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。
（2）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。
（3）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。
（4）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。
（5）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。
（6）核实法。是收集包括书面资料以外的信息以证实书面资料及其所反映经济活动的真实，合法，合理，有效和正确的方法。

4.评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备

（1）目标申报表、可行性研究报告或实施方案、（招标文件）绩效目标过程监控表、验收报告（或决算）、资金支付或会计凭证、满意度调查问卷。作为评价基础资料。

（2）采取“年初绩效目标预定与实施效果比较法”进行评价，评价指标体系以绩效目标申报指标为依据。

2.组织过程

（1）项目全过程资料档案复核
采取现场和非现场评价相结合的方式实施评价，核查核实评价基础资料，主要是：相关政策文件、项目实施情况、资金支出情况、项目完成情况。对缺少的印证资料进行补充，对由资金下发不及时和跨年度等原因导致未完成项目，提供相关说明和批复文件。

（2）检查内容和过程

一是专项资金是否存在截留、挪用，支付审批是否合规、是否存在用途改变、范围超支和虚列项目支出等情况；二是项目实施是否符合专项管理办法，流程和管理制度是否合规；三是项目完成情况的真实性和绩效目标完成情况分析。

发放调查问卷开展被审计单位满意度调查工作。

（3）撰写报告情况

根据所搜集的印证材料，按绩效评价原理和指标体系进行分析、评价和汇总，撰写绩效自评报告，并在规定时间上报。

三、综合评价情况及评价结论

本次项目自评满分100分，自评得分99.82分，自评结果为优，其中项目决策得分17分，项目过程得分28.8分，项目产出得分16分，项目效益得分30分，项目满意度得分8分。
    综合评价结论：项目决策方面，严格按照本单位三定方案及审计相关法律法规，进行相关决策；项目过程方面，按工程进度进行跟踪审计，本单位实现监督全覆盖，对第三方出具的审计报告进行复核；项目产出方面，对完成进度的第三方全部付款完成；项目效益方面，委托工程审核核减工程费用70000000元，大大缩减了成本，节约了开支；项目满意度方面，被审计单位对于查出问题表示认可并及时整改。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1.项目立项

（1）立项依据充分性，满分2分，得分2分，得分率100%。严格按照本单位三定方案及审计相关法律法规，进行委托第三方工程审核费。委托第三方工程审核审计的目的是为了提供独立公正的意见和建议，确保项目审计的有效性，保证项目实施过程中的合法性、合规性和规范性。工程审计通过对项目全过程的审查和评估，发现并纠正项目管理中存在的问题和不足，提供有效的指导建议，帮助项目管理者提高项目管理水平，实现项目高质量、高效率和高效益。
  （2）立项程序规范性，满分2分，得分2分，得分率100%。
项目立项符合规定程序，审批文件等材料合规、完整，有完整的评估程序和集体决策。

2.绩效目标

（1）绩效目标明确性，满分4分，得分4分，得分率100%。项目设定一级指标4个，二级指标7个，三级指标8个。项目绩效目标与实际工作内容具有相关性。项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；与预算确定的项目投资额和资金量相匹配，按工程完成情况进行跟踪审计。
  （2）绩效目标合理性，满分4分，得分4分，得分率100%。项目绩效目标与实际工作内容相符；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；预算确定的项目资金量与实际相符。

3.预算编制

（1）预算编制科学性，满分3分，得分3分，得分率100%。项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；与预算确定的项目投资额和资金量相匹配，严格按照完工情况编制预算。

（2）资金分配合理性，满分2分，得分2分，得分率100%。严格按完成进度分单位进行预算编制，本年60万元委托中介审核费具体计划支付明细如下：职业技能培训中心5#宿舍楼完工委托审核费126282元；职业技能教育培训中心宿舍楼完工委托审核费完工支付30000元，生态环境保护建设项目完工委托审核费119793元，职业技能教育培训中心建设项目委托工程审核费110041元，哈密河生态恢复工程二期委托工程审核费193000元，美丽乡村建设项目委托工程审核费10080元。

（二）项目过程情况

1.资金管理

（1）资金到位率，满分6分，得分6分，得分率100%。申请预算时间为2024年1月13日，申请预算金额为60万元，财政批复时间为2024年1月14日，财政批复金额为60万元。资金到位率达到100%。

（2）预算执行率，满分6分，得分6分，得分率100%。财政批复时间为2024年1月14日，财政批复金额为60万元。实际支付金额为58.92万元，按完工进度全部支付到位。

2.组织实施

（1）资金使用合规性，满分4分，得分4分，得分率100%。
项目资金使用符合政府会计制度的相关规定，各项拨付经领导审批，有完整的审批手续，项目支出不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，本年度审计、巡视、财政巡察未发现违规问题。

（2）管理制度健全性，满分4分，得分4分，得分率100%。根据项目财务和业务管理制度合法、合规。建立单位预算管理制度，应当严格执行预算，按照收支平衡的原则，合理安排各项资金，不得超预算安排支出。修改财务收支管理制度，明确项目资金审批流程及权限。

（3）制度执行有效性，满分3分，得分3分，得分率100%。能够遵守相关法律法规和业务管理规定、项目调整及支出调整手续完备、项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全、项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑。

（三）项目产出情况

1.产出数量

审计项目数量，满分6分，得分6分，得分率100%。

根据审计工作计划，2024年预计开展审计项目个数应不低于5个，根据年末审计工作总结，全年实际完成审计项目5个。

2.产出质量

第三方出具审计报告合格率，满分5分，得分5分，得分率100%。

监督检查第三方实施现场审计情况，复核第三方出具报告是否合格，发现问题及时提出整改。

3.产出时效

出具审计报告及时率，满分5分，得分5分，得分率100%。

根据财务管理规定，项目经费应及时完成支付工作，我单位对审计报告进行严格审查审理，到施工现场实地考察工程情况，按工程完工情况及时申请资金支付第三方工程审核费。

4.产出成本

审计项目总费用，满分6分，得分5.8分，得分率96.67%。根据与第三方签订合同施工项目进度，支付相应项目单位委托工程审核费不高于60万元。根据财务支付凭证，按工程完成情况及资金到位情况已支付58.92万元。

（四）项目效益情况

1.经济效益

发现违规资金金额，满分10分，得分10分，得分率100%。

委托工程审核费发现违规金额不小于5000万元，实际发现违规金额7600万元，减少经济损失，有效保护国家财产。

2.经济效益

挽回经济损失，满分10分，得分10分，得分率100%。

通过开展审计工作，对财务状况进行核查，帮助政府单位提供改进依据，加强财务管理，优化内部流程，减少成本开支，避免国有资金不浪费。

3.社会效益
  项目可持续年限，满分10分，得分10分，得分率100%。按照合同约定委托工程审核费根据施工完成情况出具审计报告时限均大于1年。

（五）满意度情况

被审计单位满意度，满分8分，得分8分，得分率100%。发放调查问卷三份，问卷调查情况均为满意，满意度100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

一是领导重视到位：高度重视，主要领导亲自抓，并予以充分的人力、财力保障。责任落实到位：将各项目工作列入年度干部绩效考核实施方案，将各项目工作落实到具体科室、具体岗位、具体个人。

二是合理合规使用经费。根据项目业务流程，参考历年经费使用情况，认真测算各阶段所需经费，确保当前项目实施经费充足。在经费使用方面，严格执行经费使用管理制度，厉行节约，专款专用，对每笔经费使用情况建立监督机制，确保经费使用合理合规。

六、有关建议

一是要坚持“实事求是”和“具体问题具体分析”的观念，集思广益制定清晰完善的绩效评价指标，来考核评估绩效目标。

二是要加大宣传力度，通过多种方式、多种渠道广泛开展宣传工作。

三是制定科学的完善的质量标准，秉承“让群众满意是我们党做好一切工作的价值取向和根本标准”的观念，在普法宣传工作过程中要做到“接地气”，与人民群众形成良好的互动，及时听取群众呼声，做到让群众满意。

七、其他需要说明的问题

本次预算绩效评价所采集的数据因为采集时间、数据来源等诸多因素的影响，可能会出现一定的偏差，进而对评价结果存在影响。后期我单位将对项目进行总结，在评价工作过程中遇到的问题及政策与制度完善以书面材料等形式进行备案并妥善保管，今后工作中我单位将继续加强财务管理，严格财务审核，提高财务的精细化管理，并按照政府信息公开有关规定，积极推进评价结果和评价报告等绩效信息的公开，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度，不断提高为民服务效率，切实提升群众满意度。