附件2：

项目支出绩效自评报告

（   2024  年度）

项目名称：棚户区改造征收过渡费

实施单位（公章）：哈密市伊州区房屋与土地征收协调服务中心

主管部门（公章）：哈密市伊州区房屋与土地征收协调服务中心

项目负责人（签章）：王东

填报时间：2025年05月19日

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

棚户区改造是我国为提高居民生活质量而进行的重大民生工程。2003年，国务院颁布《关于加快棚户区改造的意见》，将棚户区表述为：“住房简陋，环境较差，安全隐患多，改造难度大”的区域，并作出了基本分类：“城市棚户区、国有工矿棚户区、国有园林棚户区、国有垦区棚户区。各地应将在城市规划边界以内的其他棚户区、城中村改造，统一纳入城市棚户区改造范围。可见广义的棚户区改造包含城市棚户区改造、城中村改造以及在城市棚户区改造范围内的国有工矿棚户区。目前伊州区仍有部分群众居住在棚户区中，这些棚户区住房简陋，环境较差，安全隐患多，改造难度大，严重影响了伊州区新城区和老城区的有效衔接，阻碍了老城区经济的健康发展和民生的不断改善。为进一步加大伊州区棚户区改造力度，让更多困难群众的住房条件早日得到改善，同时，有效拉动投资、消费需求，带动相关产业发展，推进以人为核心的新型城镇化建设，发挥助推经济实现持续健康发展和民生不断改善的积极效应，提出了本项目的建设。本项目完成后能够改善棚户区居民的居住生活条件，消除公共安全隐患，提升棚户区及其周边地区空间环境质量，提高土地综合利用率，提升城市功能，促进伊州区社会、经济、环境健康持续和谐的发展。
2.主要内容及实施情况
   棚户区改造征收过渡费项目旨在为因棚户区改造而临时过渡的居民提供必要的生活保障，确保其在安置新房建成前的居住及生活质量，本项目预算资金1584.93万元，主要用于支付被征收居民的租房费用、搬家补贴等过渡期间的相关费用。
3.资金投入和使用情况
  棚户区改造征收过渡费计划拨付1584.93万元，项目于2024年1月28日批复预算资金1584.93万元，截至2024年12月31日，项目用于棚户区改造征收过渡费，项目资金支付1584.92万元，资金到位率100%，预算执行率为100%。

（二）项目绩效目标

本项目总体目标为：通过及时足额发放征收过渡费，保障棚户区改造被征收居民的基本生活需求，确保棚户区改造工作顺利推进，改善居民居住条件，提升城市整体形象。
  根据《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等文件精神，结合项目相关信息，将年度目标细化分解，最终确定该项目阶段性目标如下：
1.产出指标
数量指标：棚户区征收改造片区过渡费协议户数不低于690户；
质量指标：过渡费发放准确率达到100%；
时效指标：过渡费发放及时率达到100%。
2.成本指标
经济成本指标：棚户区征收改造片区过渡费成本不高于1584.93万元。
3.效益指标
社会效益指标：保障未安置户日常生活水平。
4.满意度指标
满意度指标：被安置户满意度不低于90%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

我单位根据《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）文件精神，对棚户区改造征收过渡费项目绩效目标实现情况进行自评。
  通过对本项目开展绩效自评，全面分析该项目资金使用、管理和项目实施等情况，规范项目申报、公示、审批、实施、监管、验收及资金发放等程序，对项目主管单位和实施单位的资金分配、管理等制度进行自查，加强项目实施管理，强化财政支出绩效理念，提高资金使用效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
 （2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位负责实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
 （3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
 （4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
2.评价指标体系
  本项目评价指标体系采用项目绩效自评表与决策、过程自定指标相结合方式，其中项目决策17分，项目过程23分，项目产出22分，项目效益30分，项目满意度8分，详细情况见附件2：
（1）项目决策
项目立项：立项依据充分性，权重4分。
绩效目标：绩效目标明确性，权重4分；绩效目标合理性，权重4分。
预算编制：测算标准合理性，权重3分；测算过程细化度，权重2分。
（2）项目过程
资金管理：资金到位率，权重6分；预算执行率，权重6分。
组织实施：管理制度健全性，权重5分，制度执行有效性，权重6分。
（3）项目产出

数量指标：棚户区征收改造片区过渡费协议户数数量，权重6分；
质量指标：过渡费发放准确率，权重5分；

时效指标：过渡费发放及时率，权重5分。
成本指标：棚户区征收改造片区过渡费成本，权重6分。
（3）效益指标
社会效益指标：保障未安置户日常生活水平，权重30分；
（4）满意度指标
服务对象满意度指标：被安置户满意度，权重7分。
3.评价方法
棚户区改造征收过渡费项目绩效评价主要通过项目单位自评、主管部门监督、财政部门参评的方式开展绩效评价工作。
绩效评价的方法主要包括：成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、核实法等。根据评价指标的具体情况，可采用一种或多种方法。
（1）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。
（2）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。
（3）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。
（4）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。
（5）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。
（6）核实法。是收集包括书面资料及以外的信息以证实书面资料及其所反映经济活动的真实，合法，合理，有效和正确的方法。
4.评价标准
绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。
单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备
（1）整理项目全过程资料建档：资金及项目批复文件、绩效目标申报表、可行性研究报告或实施方案、（招标文件）绩效目标过程监控表、验收报告（或决算）、资金支付或会计凭证、满意度调查问卷。作为评价基础资料。
（2）采取“年初绩效目标预定与实施效果比较法”进行评价，评价指标体系以绩效目标申报指标为依据。
2.组织过程
（1）项目全过程资料档案复核
采取现场和非现场评价相结合的方式实施评价，核查核实评价基础资料，主要是：相关政策文件、项目实施情况、资金支出情况、项目完成情况。对缺少的印证资料进行补充，对由资金下发不及时和跨年度等原因导致未完成项目，提供相关说明和批复文件。
（2）检查内容和过程
  一是专项资金是否存在截留、挪用，支付审批是否合规、是否存在用途改变、范围超支和虚列项目支出等情况；二是项目实施是否符合专项管理办法，流程和管理制度是否合规；三是项目完成情况的真实性和绩效目标完成情况分析。
发放调查问卷开展被安置户满意度调查工作。
（3）撰写报告情况
  根据所搜集的印证材料，按绩效评价原理和指标体系进行分析、评价和汇总，撰写绩效自评报告，并在规定时间上报。

三、综合评价情况及评价结论

本次项目自评满分100分，自评得分100分，自评结果为“优”，其中项目决策得分17分，项目过程得分23分，项目产出得分21分，项目效益得分30分，项目满意度得分7分。
  综合评价结论：项目决策方面，棚户区改造征收项目符合法律法规、相关政策、哈密市伊州区房屋与土地征收协调服务中心职责。棚户区改造征收过渡费按照规定程序申请设立，审批文件、材料符合要求；项目过程方面，建立健全内部财务管理制度，加强会计日常核算和监督，加强资金的预算、控制、分析和检查工作，做好项目财务管理基础工作；本项目到位资金1584.93万元，本项目资金严格按照《关于印发<自治区财政资金使用跟踪反馈管理暂行办法>的通知》（新财预字〔2016〕113号）、《哈密伊州区房屋与土地征收协调服务中心单位预算绩效管理办法》等相关专项资金、项目管理办法执行，按比例按资金用途使用，实行专款专用、严禁挤占挪用,实际支出资金1584.922763万元，预算执行率100%。；项目产出方面，项目产出类指标由4个一级指标和6个二级指标构成，达到预期指标；项目效益方面，项目效益类指标由1个二级指标和1个三级指标构成，达到预期指标；项目满意度方面，项目满意类指标由1个二级指标和1个三级指标构成达到预期指标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1.项目立项
立项依据充分性，满分4分，得分4分，得分率100%。
棚户区改造征收过渡费项目符合法律法规、相关政策、哈密市伊州区房屋与土地征收协调服务中心职责。棚户区改造征收过渡费资金按照规定程序申请设立，审批文件、材料符合要求。
2.绩效目标
（1）绩效目标明确性，满分4分，得分4分，得分率100%。
项目实施有明确的年度目标，且将绩效目标细化为一级指标4个，二级指标6个，三级指标6个。
①项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标如下：
数量指标：
“棚户区征收改造片区过渡费协议户数”指标，预期指标值为“≥690户”；
质量指标：
“过渡费发放准确率”指标，预期指标值为“=100%”
时效指标：
“过渡费发放及时率”指标，预期指标值为“=100%”。
成本指标：
“棚户区征收改造片区过渡费成本”指标，预期指标值为“≤1584.93万元”；
社会效益指标：
“保障未安置户日常生活水平”指标，预期指标值为“保障”；
满意度指标：
“未安置户满意度”指标，预期指标值为“≥90%”
②绩效指标通过清晰、可衡量的指标值予以体现；
③与项目目标任务数或计划数相对应。
（2）绩效目标合理性，满分4分，得分4分，得分率100%。
项目设定绩效目标；项目设定一级指标 4 个，二级指标6个，三级指标6 个。项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
3.预算编制
（1）测算标准合理性，满分3分，得分3分，得分率100%。
项目测算标准符合国家及地方关于棚户区改造的相关政策法规，测算标准与当地房地产市场和物价水平相适应，过渡费标准对被征收户做到公平合理。
（2）测算过程细化度，满分2分，得分2分，得分率100%。
测算过渡费所依据的基础数据准确无误，数据来源可靠，计算方法科学合理。

（二）项目过程情况

1.资金管理
（1）资金到位率，满分6分，得分6分，得分率100%。
本项目实际到位资金1584.93万元，预算资金1584.93万元，资金到位率100%。
（2）预算执行率，满分6分，得分6分，得分率100%。
本项目实际到位资金1584.93万元，实际支出资金1584.92万元，预算执行率100%。主要是用于支付伊州区棚户区改造征收过渡费项目的支付。
2.组织实施
（1）管理制度健全性，满分5分，得分5分，得分率100%。
我单位的财务和业务管理制度健全，财务和业务管理制度合法、合规、完整。依据《哈密市伊州区房屋与土地征收协调服务中心单位资金管理办法》文件，建立健全内部财务管理制度，加强会计日常核算和监督，加强资金的预算、控制、分析和检查工作，做好项目财务管理基础工作；项目实行审计制度，由相关部门对项目采取跟踪审计。
（2）制度执行有效性，满分6分，得分6分，得分率100%。
项目资金严格按照根据《中华人民共和国预算法》，加强对项目资金的预算执行及日常监督管理，确保每个项目按照规定的用途实施。资金拨付坚持按项目预算进度指定用途拨款，确保财政专项资金规范使用。

（三）项目产出情况

1.产出数量
棚户区征收改造片区过渡费协议户数，满分6分，得分6分，得分率100%。
棚户区征收改造片区签订过渡费协议户数年初设定的目标任务是690户，实际完成率达到100%。达到预期目标。
2.产出质量
过渡费发放准确率，满分5分，得分5分，得分率100%。
按照规定的标准、范围、时间准确无误将过渡费发放到被征收户手中，资金用途专款专用，符合项目资金规定要求。
3.产出时效
过渡费发放及时率，满分5分，得分5分，得分率100%。
提前做好资金预算和筹集计划，确保资金按时足额到位，在规定的时间节点内，按时发放过渡费，资金专款专用，银行支付票据资料，高效反映财政资金管理能力。
4.产出成本
棚户区征收改造片区过渡费成本，满分6分，得分5分，得分率90%。
通过完成棚户区征收改造配套工作，涉及被征收安置户过渡费，计划支付过渡费1584.93万元，完成支出1584.92万元，完成率100%，达到预期目标。

（四）项目成本情况

1.社会效益

保障未安置户日常生活水平，满分30分，得分30分，得分率100%。
过渡费的及时足额发放，使未安置户在搬迁后能够顺利租赁到合适的住房，保障了居住的稳定性，也为未安置户在搬迁后的日常生活开支提供了资金支持，确保其生活质量未因搬迁而出现明显下降。

（五）项目效益情况

（六）满意度情况

服务对象满意度
未安置户满意度，满分8分，得分7分，得分率90%。
通过对服务对象的调查，棚户区改造征收过渡费项目的服务对象综合满意度达到了90%，我们将以服务对象的需求为导向，不断改进工作方法，提升服务质量，进一步提高服务对象的满意度。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

进一步加强对绩效管理工作的组织领导，提高对预算绩效管理工作重要性的认识，总结经验查找问题，抓紧研究制定更全面更完善的绩效评价管理办法。结合考核建立绩效工作考核制度，加大全局对全面实施预算绩效管理和绩效管理工作的学习力度，让“花钱必问效，无效必问责”的理念深入工作每个环节。进一步建立健全工作机制，完善内控制度，到2024年底，基本形成科学合理、高效严谨的全面绩效管理制度和体系。
项目可能引发的不利于社会稳定的风险程度较低，但仍要注意加强对周边居民影响可能出现的矛盾的防范，并随时预防和减少环境影响或不确定因素等风险的发生。
  通过宣传项目对接地方经济发展，带动周边土地升值、增加就业和致富机会、增加集体经济等诸多能给农民带来长期福利、增加收入的正面影响。创新思路，讲求方法，以人为本，促进和谐发展。
  建立风险预警制度，对发生的不稳定因素进行每日排查。加强治安保障，突发事件一旦发生或出现发生的苗头，各方力量和人员都能立即到位，把不稳定因素的影响控制在最小范围内。
（二）存在问题及原因分析
我办对本次项目综合打分为96分。在本次项目中资金因素历来是影响项目建设的重要因素。各项资金是否落实到位、科学管理、合理运用，将直接影响本项目的顺利实施。因此，必须认真落实各项工作，保证资金到位并进行科学管理，否则项目难以实现预定目标。

六、有关建议

建议使用风险应对审查表对风险进行监测与控制，做好社会稳定风险预警防范的动态管理，建议规范危情公关管理，正确做好媒体及舆情应对。
总体来说棚户区改造工程是一项利民的政策、政府通过对棚户区的改造，将存量土地盘活，使土地的使用价值得到充分的利用。并且在改造过程中，棚户区的用地结构功能和服务功能都得到了优化，不仅为居住在棚户区的家庭提供了良好的社会保障服务，也有利于当地投资的增长及城镇化建设进程的加快。
  本项目解决安置后不但改善了棚户区居住环境、提高居民生活水平、构建稳定团结社会有重大意义，而且对推动当地社会经济事业的发展也有深远的意义。

七、其他需要说明的问题

无