附件2：

项目支出绩效自评报告

（   2024  年度）

项目名称：特定类-教育费附加

实施单位（公章）：哈密市伊州区教育局

主管部门（公章）：哈密市伊州区教育局

项目负责人（签章）：刘建江

填报时间：2025年05月19日

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

用于完善学校维修及设备采购的合理运用，保障在校学生的学习、生活条件。特定类教育费附加项目预算安排资金总额用于完善学校的合理运用，保障在校学生的学习、生活条件。 
 2.主要内容及实施情况
    该工程项目为教育费附加专项资金，学校维修维护及设备新增，为了保证学习教育，校园建设，项目资金为9178.35万元，已使用9051.85万元。
3.资金投入和使用情况
    特定类-教育费附加计划拨付9178.35万元，项目于2024年1月28日批复预算资金9178.35万元，截至2024年12月31日，该项目投入9051.85万元，用于修建学校，配备必要的设施设备，不断改善办学条件，加快教育发展。为适龄儿童就近入学创造了良好条件，促进了区域内教育均衡发展。项目资金支付9051.85万元，资金到位率100%，预算执行率为98.62%。

（二）项目绩效目标

本项目总体目标为：该项目投入9051.85万元，用于修建学校，配备必要的设施设备，不断改善办学条件，加快教育发展。为适龄儿童就近入学创造了良好条件，促进了区域内教育均衡发展。
   根据相关文件，结合项目相关信息，将年度目标细化分解，最终确定该项目阶段性目标如下：
1.产出指标
数量指标：开展校园提升改造（维修）项目数量；
数量指标：开展优质均衡教育设施设备购置项目数量；
数量指标：开展保障学校日常运转项目数量；
质量指标：校园提升改造（维修）质量合格率；
质量指标：优质均衡教育设施设备购置验收合格率；
时效指标：优质均衡教育设施设备购置及时率
时效指标：学校日常运转保障时限；
时效指标：校园提升改造（维修）完成及时率。
2.成本指标
经济成本指标：校园提升改造（维修）费用；
经济成本指标：优质均衡教育设施设备购置费用；
经济成本指标：学校日常运转保障费用。
3.效益指标
社会效益指标：改善教育环境质量；
社会效益指标：保障学校日常运转。
4.满意度指标
满意度指标：涉及学校学生满意度。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

我单位根据相关文件，对城乡义务教育补助资金（公用经费）项目绩效目标实现情况进行自评。
   通过对本项目开展绩效自评，全面分析该项目资金使用、管理和项目实施等情况，规范项目申报、公示、审批、实施、监管、验收及资金发放等程序，对项目主管单位和实施单位的资金分配、管理等制度进行自查，加强项目实施管理，强化财政支出绩效理念，提高资金使用效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位负责实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
2.评价指标体系
   本项目评价指标体系采用项目绩效自评表与决策、过程自定指标相结合方式，其中项目决策17分，项目过程23分，项目产出22分，项目效益30分，项目满意度8分，详细情况见附件2：
（1）项目决策
项目立项：立项依据充分性，权重2分；立项程序规范性，权重2分。
绩效目标：绩效目标明确性，权重4分；绩效目标合理性，权重4分。
预算编制：预算编制科学性，权重3分；资金分配合理性，权重2分。
（2）项目过程
资金管理：资金到位率，权重6分；预算执行率，权重6分。
组织实施：资金使用合规性，权重4分，管理制度健全性，权重4分，制度执行有效性，权重3分。
（3）项目产出
数量指标：幼儿园地上建筑面积，权重2分；

数量指标：幼儿园地下建筑面积，权重2分；
数量指标：门卫建筑面积，权重2分；
质量指标：验收合格率，权重5分。
时效指标：开工及时率，权重5分。
成本指标：项目成本，权重7分。
（4）效益指标
社会效益指标：提高办学环境，权重15分；
社会效益指标：改善办学环境，权重15分。
（5）满意度指标
服务对象满意度指标：学校满意度，权重8分。
3.评价方法
   城乡义务教育补助资金（公用经费）项目绩效评价主要通过项目单位自评、主管部门监督、财政部门参评的方式开展绩效评价工作。
   绩效评价的方法主要包括：成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、核实法等。根据评价指标的具体情况，可采用一种或多种方法。
（1）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。
（2）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。
（3）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。
（4）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。
（5）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。
（6）核实法。是收集包括书面资料以外的信息以证实书面资料及其所反映经济活动的真实，合法，合理，有效和正确的方法。
4.评价标准
   绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。
   单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备
（1）整理项目全过程资料建档：资金及项目批复文件、绩效目标申报表、可行性研究报告或实施方案、（招标文件）绩效目标过程监控表、验收报告（或决算）、资金支付或会计凭证、满意度调查问卷。作为评价基础资料。
（2）采取“年初绩效目标预定与实施效果比较法”进行评价，评价指标体系以绩效目标申报指标为依据。
2.组织过程
（1）项目全过程资料档案复核
   采取现场和非现场评价相结合的方式实施评价，核查核实评价基础资料，主要是：相关政策文件、项目实施情况、资金支出情况、项目完成情况。对缺少的印证资料进行补充，对由资金下发不及时和跨年度等原因导致未完成项目，提供相关说明和批复文件。
（2）检查内容和过程
   一是专项资金是否存在截留、挪用，支付审批是否合规、是否存在用途改变、范围超支和虚列项目支出等情况；二是项目实施是否符合专项管理办法，流程和管理制度是否合规；三是项目完成情况的真实性和绩效目标完成情况分析。
   发放调查问卷开展城乡义务教育补助资金（公用经费）满意度调查工作。
（3）撰写报告情况
   根据所搜集的印证材料，按绩效评价原理和指标体系进行分析、评价和汇总，撰写绩效自评报告，并在规定时间上报。

三、综合评价情况及评价结论

本次项目自评满分100分，自评得分90分，自评结果为“优”，其中项目决策得分17分，项目过程得分21分，项目产出得分32分，项目效益得分20分，项目满意度得分6分。
   综合评价结论：项目决策方面，直达资金管理办法的文件进行编制；项目过程方面按照财政要求进行项目绩效的合理编制；项目产出方面，未能完成预期指标，所有工程项目都未完工，故而资金未能支付，建筑面积未能完成；项目效益方面，未能完成预期指标，所有工程项目都未完工，故而资金未能支付，建筑面积也未能完成；项目满意度方面，未能完成预期指标，所有工程项目都未完工，故而资金未能支付，建筑面积也未能完成。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

（1）立项依据充分性，满分4分，得分4分，得分率100%。根据相关文件要求，制定管理条例，充实项目内容，符合行业发展规划和政策要求，运行项目的立项和进行，有效保障教育局工程项目正常开展。
（2）立项程序规范性，满分2分，得分2分，得分率100%。项目立项符合规定程序，审批文件等材料合规、完整，有完整的评估程序和集体决策。

（二）项目过程情况

1.资金管理
（1）资金到位率，满分3分，得分3分，得分率100%。
2022年支持学前教育发展资金计划拨付9178.35万元，项目于2024年1月28日批复预算资金9178.35万元，截至2024年12月31日，该项目投入9051.85万元，用于修建学校，配备必要的设施设备，不断改善办学条件，加快教育发展。为适龄儿童就近入学创造了良好条件，促进了区域内教育均衡发展。项目资金支付9051.85万元，资金到位率98.62%。
（2）预算执行率，满分3分，得分2分，得分率100%。
特定类-教育费附加资金计划拨付9178.35万元，项目于2024年1月28日批复预算资金9178.35万元，截至2024年12月31日，该项目投入9051.85万元，用于修建学校，配备必要的设施设备，不断改善办学条件，加快教育发展。为适龄儿童就近入学创造了良好条件，促进了区域内教育均衡发展。项目资金支付9051.85万元，预算执行率为98.62%。
2.组织实施
（1）资金使用合规性，满分4分，得分4分，得分率100%。项目资金使用符合政府会计制度的相关规定，各项拨付经领导审批，有完整的审批手续，项目支出不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，本年度审计、巡视、财政巡察未发现违规问题。
（1）管理制度健全性，满分4分，得分4分，得分率100%。根据相关文件相关管理规定，同时对财政专项资金进行严格管理，基本做到了专款专用。
（3）制度执行有效性，满分3分，得分3分，得分率100%。
本项目能够遵守相关法律法规和业务管理规定。调整及支出调整手续按财政局要求办理。项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档。

（三）项目产出情况

1.产出数量
开展校园提升改造（维修）项目数量，满分2分，得分2分，得分率100%。根据施工合同及专项资金的管理办法，及时施工，并按照要求保质保量的完成工程施工，符合预期。
开展优质均衡教育设施设备购置项目数量，满分2分，得分2分，得分率100%。
根据施工合同及专项资金的管理办法，及时施工，并按照要求保质保量的完成工程施工，符合预期。
开展保障学校日常运转项目数量，满分2分，得分0分，得分率0%。
根据施工合同及专项资金的管理办法，及时施工，并按照要求保质保量的完成工程施工，符合预期。
2.产出质量
验收合格率，满分5分，得分0分，得分率0%。根据施工合同及专项资金的管理办法，及时施工，并按照要求保质保量的完成工程施工，达到预期指标。
3.产出时效
开工及时率，满分5分，得分5分，得分率100%。根据合同签订的要求，按时开工，并保证该工程项目及时开工建设，达到预期指标。
4.产出成本
项目成本，满分7分，得分7分，得分率78%。根据施工合同及专项资金的管理办法，及时施工，并按照要求保质保量的完成工程施工，达到预期指标。

（四）项目效益情况

社会效益指标
改善教育环境质量，满分15分，得分10分，得分率70%。该工程建设，保证了学生就近入校园的要求，而且保证教学设备及教学环境的美化，达到预期指标。
保障学校日常运转，满分15分，得分10分，得分率70%。该工程建设，保证了幼儿就近入校园的要求，而且保证教学设备及教学环境的美化，达到预期指标。

（五）满意度情况

服务对象满意度
学校满意度，满分8分，得分8分，得分率100%。2023年，通过问卷调查和现场访谈，收集学生和家长对学校环境、教学设备等的评价，分析其满意度水平和潜在改进空间。共发放56份纸质游客调查问卷，实际满意调查问卷56份。通过调查问卷和现场访谈的结果，参观游客满意度达100%，达到预期指标。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

加强绩效目标的刚性约束，及时对项目实施进度与资金支付进度进行全程跟踪问效，发现问题及时解决，对于重大问题实行集体讨论，确保项目按计划进行，项目资金支付安排高效、合理，杜绝截留、挤占或挪用项目资金的情况发生。
   根据项目业务流程，参考历年经费使用情况，认真测算各阶段所需经费，确保当前项目实施经费充足。在经费使用方面，严格执行经费使用管理制度，厉行节约，专款专用，对每笔经费使用情况建立监督机制，确保经费使用合理合规。
（二）存在问题及原因分析
1.绩效目标设置合理性有待提高。
2.预算编制方面，预算测算标准按历年实际发生情况来测算，测算标准需进一步完善。
3.个别产出成本超出目标值或未达到目标值。

六、有关建议

1.加强绩效管理工作，绩效目标细化分解到具体的指标，并与实际工作具有相关性，能够反映业绩水平。
   2.制定并完善预算编制测算标准。
   3.做好项目监控，按计划完成项目各项指标目标值。

七、其他需要说明的问题

无