附件2：

项目支出绩效自评报告

（   2024  年度）

项目名称：关于提前下达2024年中央林业草原生态保护恢复资金的通知-哈市财建（2023）89号（森林保护修复项目-国家级公益林区）

实施单位（公章）：哈密市伊州区林业和草原局

主管部门（公章）：哈密市伊州区林业和草原局

项目负责人（签章）：马合木提·赛都拉

填报时间：2025年05月17日

一、基本情况

（一）项目概况

根据相关文件，哈密市财政局下达中央林业草原生态保护恢复资金705万元。2024年1月，哈密市伊州区林业和草原局组织人员编制完成了相关项目实施方案，通过了哈密市林业和草原局组织专家评审，并获得项目实施方案批复。
2.主要内容及实施情况
   主要内容：国家级公益林管护面积86.67万亩，开展常态化巡护工作，提升国家级公益林管护水平。发放管服人员劳务报酬及开展森林防火演练、宣传、培训和管护能力提升建设。
实施情况：2024年，伊州区林业和草原局根据已批复的内容，逐项开展工作：一是委托第三方劳务派遣公司，期间由于人员流动，全年聘用管护人员97名，均签订了《劳务合同》，并按照管护人员当月考勤情况核发劳务报酬；二是根据森林资源智能管护系统运行需要，租赁中国铁塔公司哈密分公司信号基站6处，租赁中国移动公司哈密分公司网络信号，委托第三方技术单位给予森林资源智能管护系统技术支持。对森林资源智能管护系统太阳能供电系统、无线网桥以及铁塔主体等方面进行设备维修及更换。三是通过政府采购方式购置办公、生活设备；四是哈密市伊州区国家公益林管护工作领导小组成员及哈密市伊州区公益林管护中心，采取定期、不定期的方式，深入林区对管护中心、管护站落实全年工作目标情况进行监督检查，保障林区安全稳定。五是建立健全档案，对管护人员的日常管理、工程施工管理等工作均建立健全相关档案。六是组织护林员全员业务培训，培训材料主要以法律法规、新颁布实施的相关文件，通过该项目的实施，伊州区86.67万亩国家级公益林得到有效保护，提供就业岗位97个，管护站设施设备逐步完善，森林资源智能管护系统正常运行。
3.资金投入和使用情况
   2024年计划拨付705万元，项目于2024年1月11日批复预算资金604.48万元，截至2024年12月31日，项目用于发放管服人员劳务报酬及开展森林防火演练、宣传、培训和管护能力提升建设，项目资金支付604.48万元，资金到位率100%，预算执行率为100%。

（二）项目绩效目标

本项目总体目标为：聘用97名护林员完成对伊州区86.67万亩国家级公益林管护工作，按时定额发放全年人员劳务报酬，提高管护能力建设，保障森林资源智能管护系统正常运行。
根据相关文件，结合项目相关信息，将年度目标细化分解，最终确定该项目阶段性目标如下：
1.产出指标
数量指标：国有林管护面积（万亩）不低于86.67万亩；
数量指标：各实施单位管护人员培训次数（次）不低于2次；
质量指标：实施单位管护人员培训参与率达到90%；
时效指标：国有林（国家级公益林）管护人员劳务报酬按时发放率（%）达到100%。
2.成本指标
经济成本指标：森林保护修复（国有国家级公益林）补助成本不高于705万元。
3.效益指标
生态效益指标：确保公益林资源得到有效保护；
4.满意度指标
满意度指标：林区职工及周边群众满意度不低于85%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

我单位根据相关文件精神，对项目绩效目标实现情况进行自评。
   通过对本项目开展绩效自评，全面分析该项目资金使用、管理和项目实施等情况，规范项目申报、公示、审批、实施、监管、验收及资金发放等程序，对项目主管单位和实施单位的资金分配、管理等制度进行自查，加强项目实施管理，强化财政支出绩效理念，提高资金使用效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位负责实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
2.评价指标体系
   本项目评价指标体系采用项目绩效自评表与决策、过程自定指标相结合方式，其中项目决策17分，项目过程23分，项目产出22分，项目效益30分，项目满意度8分，详细情况见附件2：
（1）项目决策
项目立项：立项依据充分性，权重4分。
绩效目标：绩效目标明确性，权重4分；绩效目标合理性，权重4分。
预算编制：测算标准合理性，权重3分；测算过程细化度，权重2分。
（2）项目过程
资金管理：资金到位率，权重6分；预算执行率，权重6分。
组织实施：管理制度健全性，权重5分，制度执行有效性，权重6分。
（3）项目产出
数量指标：国有林管护面积数量，权重3分；
数量指标：各实施单位管护人员培训次数，权重3分
质量指标：实施单位管护人员培训参与率，权重5分；
时效指标：国有林（国家级公益林）管护人员劳务报酬按时发放率（%），权重5分。
成本指标：森林保护修复（国有国家级公益林）补助成本，权重6分。
（4）效益指标
生态效益指标：确保公益林资源得到有效保护，权重30分；
（5）满意度指标
服务对象满意度指标：林区职工及周边群众满意度，权重8分。
3.评价方法
    项目支出绩效自评报告项目绩效评价主要通过项目单位自评、主管部门监督、财政部门参评的方式开展绩效评价工作。
绩效评价的方法主要包括：成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、核实法等。根据评价指标的具体情况，可采用一种或多种方法。
（1）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。
（2）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。
（3）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（4）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。
（5）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。
（6）核实法。是收集包括书面资料以外的信息以证实书面资料及其所反映经济活动的真实，合法，合理，有效和正确的方法。
4.评价标准
   绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。
   单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备
（1）整理项目全过程资料建档：资金及项目批复文件、绩效目标申报表、可行性研究报告或实施方案、（招标文件）绩效目标过程监控表、验收报告（或决算）、资金支付或会计凭证、满意度调查问卷。作为评价基础资料。
（2）采取“年初绩效目标预定与实施效果比较法”进行评价，评价指标体系以绩效目标申报指标为依据。
2.组织过程
（1）项目全过程资料档案复核
采取现场和非现场评价相结合的方式实施评价，核查核实评价基础资料，主要是：相关政策文件、项目实施情况、资金支出情况、项目完成情况。对缺少的印证资料进行补充，对由资金下发不及时和跨年度等原因导致未完成项目，提供相关说明和批复文件。
（2）检查内容和过程
一是专项资金是否存在截留、挪用，支付审批是否合规、是否存在用途改变、范围超支和虚列项目支出等情况；二是项目实施是否符合专项管理办法，流程和管理制度是否合规；三是项目完成情况的真实性和绩效目标完成情况分析。
发放调查问卷开展林区职工满意度调查工作。
（3）撰写报告情况
根据所搜集的印证材料，按绩效评价原理和指标体系进行分析、评价和汇总，撰写绩效自评报告，并在规定时间上报。

三、综合评价情况及评价结论

本次项目自评满分100分，自评得分97.15分，自评结果为“优/良/中/差”，其中项目决策得分14分，项目过程得分22.16分，项目产出得分22分，项目效益得分30分，项目满意度得分8分。
   综合评价结论：项目决策方面，项目已按照规定的程序申请设立、审批文件、材料齐全，符合相关要求；项目过程方面，资金到位及时，根据相关项目管理办法，同时对财政专项资金进行严格管理，年底对资金使用效果进行自评；项目产出方面，项目产出指标与预期值一致；项目效益方面，项目产生的生态效益与预期目标一致；项目满意度方面，项目产生的满意度调查指标值与预期目标一致。

- 绩效评价指标分析

- （一）项目决策情况

1.项目立项
立项依据充分性，满分4分，得分4分，得分率100%。
项目已按照规定的程序申请设立、审批文件、材料齐全，符合相关要求。
2.绩效目标
（1）绩效目标明确性，满分4分，得分4分，得分率100%。
本项目已将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，并通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数或计划数相对应。
（2）绩效目标合理性，满分4分，得分4分，得分率100%。
本项目制定了项目支出绩效目标，明确了项目总体思路及总目标、并对项目任务进行了详细分解，对目标进行了细化。
3.预算编制
（1）测算标准合理性，满分3分，得分0分，得分率100%。
预算编制品目内容与项目内容不匹配，导致项目资金无法支付。
（2）测算过程细化度，满分2分，得分2分，得分率100%。
将测算过程分解为多个步骤，并对每个步骤进行详细分析。

（二）项目过程情况

1.资金管理
（1）资金到位率，满分6分，得分6分，得分率100%。
此项目资金到位及时，资金到位率100%。
（2）预算执行率，满分6分，得分6分，得分率100%。
截止2024年12月31日，项目资金支付604.48万元，预算执行率为100%。
2.组织实施
（1）管理制度健全性，满分5分，得分5分，得分率100%。
我单位制定了相关项目管理办法，同时对财政专项资金进行严格管理。
（2）制度执行有效性，满分6分，得分6分，得分率100%。
由部门提出项目预算支出管理制度，经过与政府分管领导沟通后，报党组会议研究执行，财务对资金的使用合法合规性进行监督，年底对资金使用效果进行自评。

（三）项目产出情况

1.产出数量
国有林管护面积（万亩）>86.67万亩，满分3分，得分3分，得分率100%。
实际完成国有林管护面积（万亩）>86.67万亩，与预期目标一致。
各实施单位管护人员培训次数≥2次，满分3分，得分3分，得分率100%。
实际完成各实施单位管护人员培训次数≥2次，与预期目标一致。
2.产出质量
实施单位管护人员培训参与率≥90%，满分5分，得分5分，得分率100%。
实际完成实施单位管护人员培训参与率≥90%，与预期目标一致。
3.产出时效
国有林（国家级公益林）管护人员劳务报酬按时发放率（%）=100%，满分5分，得分5分，得分率100%。
实际完成国有林（国家级公益林）管护人员劳务报酬按时发放率（%）=100%，与预期目标一致。
4.产出成本
森林保护修复（国有国家级公益林）补助成本≤705万元，满分6分，得分6分，得分率100%。
实际完成森林保护修复（国有国家级公益林）补助成本≤705万元，与预期目标一致。

（四）项目效益情况

1.生态效益
确保公益林资源得到有效保护，满分30分，得分30分，得分率100%。
实际完成公益林资源得到有效保护，与预期目标一致。

（五）满意度情况

服务对象满意度
林区职工及周边群众满意度，满分8分，得分8分，得分率100%。
实际完成林区职工及周边群众满意度≥85%，与预期目标一致。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法
1.聚焦重点任务，推动项目工作落地落实
   为有效推进项目工作开展，提高财政资金使用效益，项目领导小组进一步强化项目意识，对照计划全面梳理重点任务，仔细谋划、紧抓落实，理顺单位分工和工作流程，明确责任和时间节点，一项一项抓好具体落实，确保了项目按时保质完成，保障了项目效益发挥。
2.坚持问题导向，加强执行监控，提高资金效益
   紧抓预算执行动态监控，提高资金使用效益。坚持以问题为导向，以财政部门的绩效监控为契机，通过资料审核对资金执行进度及绩效目标实现程度开展审核，对绩效监控中发现的问题及时整改，强化资金使用过程管理，有效降低了资金偏离政策目标的风险，提高了资金使用效益。
3.强化绩效目标刚性约束，及时对项目进行跟踪问效
   加强绩效目标的刚性约束，及时对项目实施进度与资金支付进度进行全程跟踪问效，发现问题及时解决，对于重大问题实行集体讨论，确保项目按计划进行，项目资金支付安排高效、合理，杜绝截留、挤占或挪用项目资金的情况发生。
（二）存在问题及原因分析
    2024年中央林业草原生态保护恢复资金全年预算金额705万元，截止12月31日，资金执行数为604.48万元，结转资金67.02万元，结余资金33.50万元，执行率为86%。资金支付率低的主要原因是因年初针对管护能力提升项目编制采购品目有误，导致在政采云平台无法下单，资金支付率为零。
   整改措施：一是计划在2025年初申报政府采购预算时做好项目采购预算，保障项目正常实施，及时拨付项目资金。二是加强负责项目业务人员的系统培训，不断提高业务能力。

六、有关建议

1.加强培训，提高相关人员工作水平

采取多种培训形式对单位财务人员、业务科室人员进行集中培训，进一步树牢绩效观念，提高本单位工作人员的绩效管理能力和工作水平，为预算绩效管理相关工作的顺利开展提供保障。
2.扎实推进档案规范化建设，提升档案管理水平
   一是进一步完善项目评价资料。项目启动时同步做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料。二是严格落实关于绩效管理工作档案资料归档的相关要求，强化收集力度，确保归档资料的完整齐全。
3.高度重视，加强领导
   高度重视，加强领导，精心组织。项目绩效领导小组对绩效评价工作进行指导、监督、检查，确保项目绩效评价反映项目完成真实情况。严格执行项目绩效评价工作要求，切实提高项目绩效报告的客观性和公正性。

七、其他需要说明的问题

无