附件2：

项目支出绩效自评报告

（   2024  年度）

项目名称：用于残疾人事业的彩票公益金支出

实施单位（公章）：哈密市伊州区残疾人联合会

主管部门（公章）：哈密市伊州区残疾人联合会

项目负责人（签章）：米娜娃·瓦衣提

填报时间：2025年05月19日

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景
残疾人事业是中国特色社会主义事业的重要组成部分,扶残助残是社会文明进步的重要标志。为贯彻落实国务院《国务院关于建立残疾儿童康复救助制度的意见》(国发(2018)20号)、《“十四五”残疾人保障和发展规划》等文件精神，党和政府高度重视残疾儿童康复工作，制定了一系列法规政策措施。根据自治区财政厅《关于提前下达2024年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知》（新财社〔2023〕196号）文件要求，发放补助资金，用于发展残疾人事业，提高残疾人康复服务水平，提高残疾人享有的公共文化服务水平，改善残疾人居家环境。
2.主要内容及实施情况
为了解0-6岁家庭困难，视力、听力、语言、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理及社会参与能力，基本实现残疾儿童应救尽救；支持困难重度残疾人实施家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境；通过实施残疾人文化进家庭“五个一”及文化进社区项目，使残疾人参与文化活动的需求得到满足。
3.资金投入和使用情况
用于残疾人事业的彩票公益金支出计划拨付53万元，项目于2024年1月28日批复预算资金53万元，截至2024年12月31日，项目用于残疾儿童康复，文化进残疾人家庭，残疾人文化进社区，无障碍改造项目支出，项目资金支付49万元，资金到位率100%，预算执行率为92.5%。

（二）项目绩效目标

本项目总体目标为：为了解0-6岁家庭困难，视力、听力、语言、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理及社会参与能力，基本实现残疾儿童应救尽救；支持困难重度残疾人实施家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境；通过实施残疾人文化进家庭“五个一”及文化进社区项目，使残疾人参与文化活动的需求得到满足。
根据《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等文件精神，结合项目相关信息，将年度目标细化分解，最终确定该项目阶段性目标如下：
1.产出指标
数量指标：残疾儿童康复人数不低于15人；文化进残疾人家庭户数不低于25户；开展残疾人文化进社区活动次数不低于1次；无障碍改造惠及人数不低于80人；
质量指标：有需求儿童得到基本康复服务覆盖率达到90%；文化活动质量达标率达到95%；无障碍改造验收达标率达到95%；
时效指标：提供康复服务及时率达到95%；文化活动开展及时率达到95%；无障碍改造验收及时率达到95%。
2.成本指标
经济成本指标：残疾儿童康复补助标准不高于12000元/人；文化进残疾人家庭补助标准不高于600元/户；残疾人文化进社区补助标准不高于10000元/次；无障碍改造补助标准不高于3500元/户。
3.效益指标
经济效益指标：本项目无该项指标；
社会效益指标：提高残疾人享有的公共文化服务水平；改善残疾儿童功能状况；改善残疾人居家环境。
4.满意度指标
满意度指标：接受无障碍改造残疾人家庭满意度不低于90%；参加文化活动残疾人满意度不低于90%；服务儿童及监护人满意度不低于90%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

我单位根据《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）文件精神，对用于残疾人事业的彩票公益金支出项目绩效目标实现情况进行自评。
通过对本项目开展绩效自评，全面分析该项目资金使用、管理和项目实施等情况，规范项目申报、公示、审批、实施、监管、验收及资金发放等程序，对项目主管单位和实施单位的资金分配、管理等制度进行自查，加强项目实施管理，强化财政支出绩效理念，提高资金使用效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位负责实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
2.评价指标体系
本项目评价指标体系采用项目绩效自评表与决策、过程自定指标相结合方式，其中项目决策17分，项目过程23分，项目产出22分，项目效益30分，项目满意度8分，详细情况见附件2：
（1）项目决策
项目立项：立项依据充分性，权重2分；立项程序规范性，权重2分。
绩效目标：绩效目标明确性，权重4分；绩效目标合理性，权重4分。
预算编制：测算标准合理性，权重3分；测算过程细化度，权重2分。
（2）项目过程
资金管理：资金到位率，权重6分；预算执行率，权重6分。
组织实施：资金使用合规性，权重4分；管理制度健全性，权重4分，制度执行有效性，权重3分。
（3）项目产出
数量指标：残疾儿童康复人数，权重2分；文化进残疾人家庭户数，权重1分；开展残疾人文化进社区活动次数，权重1分；无障碍改造惠及人数，权重2分；
质量指标：有需求儿童得到基本康复服务覆盖率，权重2分；文化活动质量达标率，权重1分；无障碍改造验收达标率，权重2分；
时效指标：提供康复服务及时率，权重2分；文化活动开展及时率，权重1分；无障碍改造验收及时率，权重2分。
成本指标：残疾儿童康复补助标准，权重2分；文化进残疾人家庭补助标准，权重1分；残疾人文化进社区补助标准，权重1分；无障碍改造补助标准，权重2分。
（3）效益指标
社会效益指标：残疾人享有公共文化服务水平，权重10分；改善残疾儿童功能状况，权重10分；改善残疾人居家环境，权重10分。
（4）满意度指标
服务对象满意度指标：接受无障碍改造残疾人家庭满意度，权重3分；参加文化活动残疾人满意度，权重2分；服务儿童及监护人满意度，权重3分。
3.评价方法
用于残疾人事业的彩票公益金支出项目绩效评价主要通过项目单位自评、主管部门监督、财政部门参评的方式开展绩效评价工作。
绩效评价的方法主要包括：成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、核实法等。根据评价指标的具体情况，可采用一种或多种方法。
（1）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。
（2）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。
（3）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。
（4）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。
（5）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。
（6）核实法。是收集包括书面资料及以外的信息以证实书面资料及其所反映经济活动的真实，合法，合理，有效和正确的方法。
4.评价标准
绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。
单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备
（1）整理项目全过程资料建档：资金及项目批复文件、绩效目标申报表、可行性研究报告或实施方案、（招标文件）绩效目标过程监控表、验收报告（或决算）、资金支付或会计凭证、满意度调查问卷。作为评价基础资料。
（2）采取“年初绩效目标预定与实施效果比较法”进行评价，评价指标体系以绩效目标申报指标为依据。
2.组织过程
（1）项目全过程资料档案复核
采取现场和非现场评价相结合的方式实施评价，核查核实评价基础资料，主要是：相关政策文件、项目实施情况、资金支出情况、项目完成情况。对缺少的印证资料进行补充，对由资金下发不及时和跨年度等原因导致未完成项目，提供相关说明和批复文件。
（2）检查内容和过程
一是专项资金是否存在截留、挪用，支付审批是否合规、是否存在用途改变、范围超支和虚列项目支出等情况；二是项目实施是否符合专项管理办法，流程和管理制度是否合规；三是项目完成情况的真实性和绩效目标完成情况分析。
发放调查问卷开展服务对象满意度调查工作。
（3）撰写报告情况
根据所搜集的印证材料，按绩效评价原理和指标体系进行分析、评价和汇总，撰写绩效自评报告，并在规定时间上报。

三、综合评价情况及评价结论

本次项目自评满分100分，自评得分99.24分，自评结果为“优”，其中项目决策得分17分，项目过程得分23分，项目产出得分22分，项目效益得分30分，项目满意度得分8分。
综合评价结论：项目决策方面，此项目立项依据充分，绩效目标明确，测算标准合理，测算过程细化清晰。项目过程方面，资金到位足额及时，资金执行率100%，管理制度健全，制度执行有效。项目产出方面，残疾儿童康复人数35人，有需求儿童得到基本康复服务覆盖率达到100%，提供康复服务及时率达到100%；文化进残疾人家庭户数25户，开展残疾人文化进社区活动次数2次，文化活动质量达标率达到100%，文化活动开展及时率达到100%；无障碍改造惠及人数80人，无障碍改造验收达标率达到100%，无障碍改造验收及时率达到100%，补助经费标准符合要求。项目效益方面，提高了残疾人享有公共文化服务水平，改善了残疾儿童功能状况，改善了残疾人居家环境；项目满意度方面，接受无障碍改造残疾人家庭满意度100%；参加文化活动残疾人满意度100%；服务儿童及监护人满意度100%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

（一）项目决策情况
	（1）立项依据充分性，满分2分，得分2分，得分率100%。
本项目是由哈密市伊州区残疾人联合会提出申报，为贯彻落实国务院《国务院关于建立残疾儿童康复救助制度的意见》(国发(2018)20号)、《“十四五”残疾人保障和发展规划》等文件精神，根据自治区财政厅《关于提前下达2024年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知》（新财社〔2023〕196号）等文件要求组织实施该项目；项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合行业发展规划和政策要求，与部门职责范围相符，属于部门履职所需，属于公共财政支持范围，符合市、区两级政府事权支出责任划分原则，与相关部门同类项目或部门内部相关项目不存在政策交叉重复。
（2）立项程序规范性，满分2分，得分2分，得分率100%。
项目立项符合规定程序，审批文件等材料合规、完整，有完整的评估程序和集体决策。
2.绩效目标
（1）绩效目标明确性，满分4分，得分4分，得分率100%。
该项目总体目标计划投入53万元，用于残疾儿童康复服务，文化进残疾人家庭，开展残疾人文化进社区活动，无障碍改造项目的补助资金，提高了残疾人享有公共文化服务水平，改善了残疾儿童功能状况，改善了残疾人居家环境。以总体目标为基础，该项目细化具体了绩效指标，包含产出和效果内容，并通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数和计划数相对应，符合部门工作要求。
（2）绩效目标合理性，满分4分，得分4分，得分率100%。
该项目已将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标：数量指标为残疾儿童康复人数，文化进残疾人家庭户数，开展残疾人文化进社区活动次数，无障碍改造惠及人数；质量指标为有需求儿童得到基本康复服务覆盖率，文化活动质量达标率，无障碍改造验收达标率；时效指标为提供康复服务及时率，文化活动开展及时率，无障碍改造验收及时率；成本指标为残疾儿童康复补助标准，文化进残疾人家庭补助标准，残疾人文化进社区补助标准，无障碍改造补助标准；效益指标为残疾人享有公共文化服务水平，改善残疾儿童功能状况，改善残疾人居家环境；满意度指标为接受无障碍改造残疾人家庭满意度，参加文化活动残疾人满意度，服务儿童及监护人满意度。项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目投资金量相匹配。
3.预算编制
（1）测算标准合理性，满分3分，得分3分，得分率100%。
项目根据自治区财政厅《关于提前下达2024年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知》（新财社〔2023〕196号）等文件要求进行测算，预算测算内容符合相关政策文件规定和相关行业、领域管理标准，预算测算标准符合社会实际支出水平，符合上级管理部门的标准，具有合理性。
（2）测算过程细化度，满分2分，得分2分，得分率100%。
该项目已将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，预算资金全部按照项目内容，用于补助资金发支出，已根据事权划分准确核定本级财政支出。

（二）项目过程情况

1.资金管理
（1）资金到位率，满分6分，得分6分，得分率100%。
该项目于2024年1月28日批复预算资金53万元，预算资金已及时拨付至我单位，资金到位率100%。
（2）预算执行率，满分6分，得分6分，得分率100%。
本项目预算编制较为详细，预算资金53万元，实际执行49万元，预算执行率为92.5%，项目资金支出总体能够按照预算执行。
2.组织实施
（1）资金使用合规性，满分4分，得分4分，得分率100%。
项目资金使用符合政府会计制度的相关规定，各项拨付经领导审批，有完整的审批手续，项目支出不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，本年度审计、巡视、财政巡察未发现违规问题。
（2）管理制度健全性，满分4分，得分4分，得分率100%。
我单位已制定相关内控制度及财务制度，如《合同管理制度》、《行政事业单位收入的管理》、《行政事业单位支出的管理》以及《哈密市伊州区残疾人联合会绩效管理办法》等，制度合法、合规、完整，并且能够严格遵守相关法律法规和相关管理规定，为进一步保障项目实施、项目调整及支出调整手续完备，并及时归档，项目实施的各项工作落实到位。
（3）制度执行有效性，满分3分，得分3分，得分率100%。
项目支出严格按照《合同管理制度》、《行政事业单位收入的管理》、《行政事业单位支出的管理》以及《哈密市伊州区残疾人联合会绩效管理办法》等相关制度要求执行，项目实施由部门提出经费预算支出可行性方案，经过与分管领导沟通后，报党委会议研究执行，财务对资金的使用合法合规性进行监督，年底对资金使用效果进行自评。

（三）项目产出情况

1.产出数量
（1）残疾儿童康复人数，满分2分，得分2分，得分率100%。
根据自治区财政厅《关于提前下达2024年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知》（新财社〔2023〕196号）文件要求，2024年残疾儿童康复人数大于等于15人，根据文件内容实际完成残疾儿童康复人数35人，达到绩效指标。
（2）文化进残疾人家庭户数，满分1分，得分1分，得分率100。
根据自治区财政厅《关于提前下达2024年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知》（新财社〔2023〕196号）文件要求，2024年文化进残疾人家庭户数大于等于25户，根据文件内容实际完成文化进残疾人家庭户数25户，达到绩效指标。
（3）开展残疾人文化进社区活动次数，满分1分，得分1分，得分率100%。
根据自治区财政厅《关于提前下达2024年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知》（新财社〔2023〕196号）文件要求，2024年开展残疾人文化进社区活动次数大于等于1次，根据文件内容实际完成开展残疾人文化进社区活动次数2次，达到绩效指标。
（4）无障碍改造惠及人数，满分2分，得分2分，得分率100%。
根据自治区财政厅《关于提前下达2024年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知》（新财社〔2023〕196号）文件要求，2024年无障碍改造惠及人数大于等于80人，根据文件内容实际完成无障碍改造惠及人数80人，达到绩效指标。
2.产出质量
（1）有需求儿童得到基本康复服务覆盖率，满分2分，得分2分，得分率100%。
2024年有需求儿童得到基本康复服务覆盖率应大于等于90%，根据2024年工作总结及情况说明，有需求儿童得到基本康复服务覆盖率实际完成100%，达到绩效指标。
（2）文化活动质量达标率，满分1分，得分1分，得分率100%。
2024年文化活动质量达标率应大于等于95%，根据2024年工作总结及情况说明，文化活动质量达标率实际完成100%，达到绩效指标。
（3）无障碍改造验收达标率，满分2分，得分2分，得分率100%。
2024年无障碍改造验收达标率应大于等于95%，根据2024年工作总结及情况说明，无障碍改造验收达标率实际完成100%，达到绩效指标。
3.产出时效
（1）提供康复服务及时率，满分2分，得分2分，得分率100%。
项目计划2024年内完成各补助项目，根据一体化指标查询情况显示，实际2024年内已全部完成，提供康复服务及时率达到100%。
（2）文化活动开展及时率，满分1分，得分1分，得分率100%。
项目计划2024年内完成各补助项目，根据一体化指标查询情况显示，实际2024年内已全部完成，文化活动开展及时率达到100%。
（3）无障碍改造验收及时率，满分2分，得分2分，得分率100%。
项目计划2024年内完成各补助项目，根据一体化指标查询情况显示，实际2024年内已全部完成，无障碍改造验收及时率达到100%。
4.产出成本
（1）残疾儿童康复补助标准，满分2分，得分2分，得分率100%。
根据自治区财政厅《关于提前下达2024年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知》（新财社〔2023〕196号）文件要求，2024年残疾儿童康复补助标准小于等于12000元/人，实际完成12000元/人，执行率为100%，符合项目成本控制要求。
（2）文化进残疾人家庭补助标准，满分1分，得分1分，得分率100%。
根据自治区财政厅《关于提前下达2024年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知》（新财社〔2023〕196号）文件要求，2024年文化进残疾人家庭补助标准小于等于600元/户，实际完成600元/户，执行率为100%，符合项目成本控制要求。
（3）残疾人文化进社区补助标准，满分1分，得分1分，得分率100%。
根据自治区财政厅《关于提前下达2024年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知》（新财社〔2023〕196号）文件要求，2024年残疾人文化进社区补助标准小于等于10000元/次，实际完成5000元/次，执行率为200%，符合项目成本控制要求。
（4）无障碍改造补助标准，满分2分，得分2分，得分率100%。
根据自治区财政厅《关于提前下达2024年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知》（新财社〔2023〕196号）文件要求，2024年无障碍改造补助标准小于等于3500元/户，实际完成3500元/户，执行率为100%，符合项目成本控制要求。

（四）项目成本情况

社会效益
（1）残疾人享有公共文化服务水平，满分10分，得分10分，得分率100%。
通过实施残疾人文化进家庭“五个一”及文化进社区项目，使残疾人参与文化活动的需求得到满足，实际完成率100%。
（2）改善残疾儿童功能状况，满分10分，得分10分，得分率100%。
通过为了解0-6岁家庭困难，视力、听力、语言、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理及社会参与能力，基本实现残疾儿童应救尽救，实际完成率100%。
（3）改善残疾人居家环境，满分10分，得分10分，得分率100%。
支持困难重度残疾人实施家庭无障碍改造，改善了残疾人居家环境，实际完成率100%。

（五）项目效益情况

（六）满意度情况

服务对象满意度
（1）接受无障碍改造残疾人家庭满意度，满分3分，得分3分，得分率100%。
接受无障碍改造残疾人家庭满意度应大于等于90%，通过调查问卷统计，接受无障碍改造残疾人家庭满意度实际达到100%。
（2）参加文化活动残疾人满意度，满分2分，得分2分，得分率100%。
参加文化活动残疾人满意度应大于等于90%，通过调查问卷统计，参加文化活动残疾人满意度实际达到100%。
（3）服务儿童及监护人满意度，满分3分，得分3分，得分率100%。
服务儿童及监护人满意度应大于等于90%，通过调查问卷统计，服务儿童及监护人满意度实际达到100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法
1.聚焦重点任务，推动项目工作落地落实
为有效推进项目工作开展，提高财政资金使用效益，项目领导小组进一步强化项目意识，对照计划全面梳理重点任务，仔细谋划、紧抓落实，理顺内部分工和工作流程，明确责任和时间节点，一项一项抓好具体落实，确保了项目按时保质完成，保障了项目效益发挥。
2.坚持问题导向，加强执行监控，提高资金效益
紧抓预算执行动态监控，提高资金使用效益。坚持以问题为导向，以财政部门的绩效监控为契机，通过资料审核对资金执行进度及绩效目标实现程度开展审核，对绩效监控中发现的问题及时整改，强化资金使用过程管理，有效了降低资金偏离政策目标的风险，提高了资金使用效益。
3.强化绩效目标刚性约束，及时对项目进行跟踪问效
加强绩效目标的刚性约束，及时对项目实施进度与资金支付进度进行全程跟踪问效，发现问题及时解决，对于重大问题实行集体讨论，确保项目按计划进行，项目资金支付安排高效、合理，杜绝截留、挤占或挪用项目资金的情况发生。
（二）存在问题及原因分析
1.绩效预算认识不够充分，绩效理念有待进一步强化
部门绩效管理理念尚未牢固树立，绩效管理专业人员匮乏。单位对全面实施绩效管理认识不够，绩效水平不高，单位内部绩效管理工作力量薄弱，多数以财务人员牵头开展绩效管理，工作推动机制不健全，业务人员业务能力和素质还有待进一步提升。
2.绩效档案归档工作有待提高
一是对档案工作重视程度不高，意识淡薄。单位人员对绩效档案管理工作重视程度不够，不注重关键时间节点材料的鉴定归档，造成绩效管理工作档案缺失。二是单位人员对档案管理工作缺少针对性和目的性，对绩效档案工作重要性的认识不足，缺乏熟练的业务知识，使绩效档案管理与实际业务存在一定偏差，未发挥其综合价值。
3.项目支出绩效评价存在单位限性，客观性有待加强
项目支出绩效评价工作还存在自我审定的单位限性，项目支出绩效工作有较大弹性，评价报告多单位限于描述项目实施情况，对问题避重就轻，对项目的打分松紧不一，会影响评价质量，在客观性和公正性上说服力不强。

六、有关建议

1.加强培训，提高相关人员工作水平
采取多种培训形式对单位财务人员、业务科室人员进行集中培训，进一步树牢绩效观念，提高本单位工作人员的绩效管理能力和工作水平，为预算绩效管理相关工作的顺利开展提供保障。
2.扎实推进档案规范化建设，提升档案管理水平
一是进一步完善项目评价资料。项目启动时同步做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料。二是严格落实哈密地区关于绩效管理工作档案资料归档的相关要求，强化收集力度，确保归档资料的完整齐全。
3.高度重视，加强领导
高度重视，加强领导，精心组织。项目绩效领导小组对绩效评价工作进行指导、监督、检查，确保项目绩效评价反映项目完成真实情况。严格执行项目绩效评价工作要求，切实提高项目绩效报告的客观性和公正性。

七、其他需要说明的问题

无