附件2：

项目支出绩效自评报告

（2024年度）

项目名称：伊州区殡仪馆西戈壁白石头牧场西侧新建公墓办理土地证相关费用

实施单位（公章）：哈密市伊州区殡仪馆

主管部门（公章）：哈密市伊州区殡仪馆

项目负责人（签章）：艾海提·瓦衣提

填报时间：2025年05月18日

一、基本情况

（一）项目概况

.项目背景
项目背景及立项依据：为了保护不动产产权的完整性，保证土地使用权的法律效力，体现土地的实际价值，需要办理新建公墓的土地证。测算依据：根据国土资源局的测算，需要交纳125万元。立项依据：根据我单位部门职责及“三重一大”会议纪要进行项目立项。
2.主要内容及实施情况
哈密市伊州区殡仪馆2024年办理西戈壁白石头牧场西侧新建公墓土地证相关费用投入125万元。项目已于2024年完成。
3.资金投入和使用情况
伊州区殡仪馆西戈壁白石头牧场西侧新建公墓土地证计划投入125万元，项目于2024年1月28日批复预算资金125万元，截至2024年12月31日，项目用于办理西戈壁白石头牧场西侧新建公墓土地证相关费用，项目资金支付125万元，资金到位率100%，预算执行率为100%。

（二）项目绩效目标

本项目总体目标为：通过新建公墓土地证的办理，使土地使用权得到法律效力，保障土地产权的完整性。
根据《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等文件精神，结合项目相关信息，将年度目标细化分解，最终确定该项目阶段性目标如下：
1.产出指标
数量指标：办理土地证的亩数不低于940亩；
质量指标：土地证办理资金使用合规率达到100%；
质量指标：土地证办理准确率不低于90%；
时效指标：土地证办理完成及时率达到100%。
2.成本指标
经济成本指标：办理土地证相关费用总额不高于125万元。
3.效益指标
社会效益指标：保障土地产权的完整性。
4.满意度指标
满意度指标：土地证办理单位满意度达到100%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

（一）绩效评价目的、对象和范围
我单位根据《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）文件精神，对殡仪馆西戈壁白石头牧场西侧新建公墓办理土地证相关费用项目绩效目标实现情况进行自评。
通过对本项目开展绩效自评，全面分析该项目资金使用、管理和项目实施等情况，规范项目申报、公示、审批、实施、监管、验收及资金发放等程序，对项目主管单位和实施单位的资金分配、管理等制度进行自查，加强项目实施管理，强化财政支出绩效理念，提高资金使用效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正地反映。
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位负责实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、无效要压减、低效要问责。
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
2.评价指标体系
本项目评价指标体系采用项目绩效自评表与决策、过程自定指标相结合的方式，其中项目决策17分，项目过程23分，项目产出22分，项目效益30分，项目满意度8分.
（1）项目决策
项目立项：立项依据充分性，权重2分；立项程序规范性，权重2分。
绩效目标：绩效目标明确性，权重4分；绩效目标合理性，权重4分。
预算编制：测算标准合理性，权重3分；测算过程细化度，权重2分。
（2）项目过程
资金管理：资金到位率，权重6分；预算执行率，权重6分。
组织实施：资金使用合规性，权重4分，管理制度健全性，权重4分，制度执行有效性，权重3分。
（3）项目产出
数量指标：办理土地证的亩数数量，权重6分；
质量指标：土地证办理资金使用合规率，权重3分；
质量指标：土地证办理准确率，权重2分；
时效指标：土地证办理完成及时率，权重5分。
成本指标：办理土地证相关费用总额，权重6分。
（3）效益指标
社会效益指标：保障土地产权的完整性，权重30分。
（4）满意度指标
服务对象满意度指标：土地证办理单位满意度，权重8分。
3.评价方法
殡仪馆西戈壁白石头牧场西侧新建公墓办理土地证相关费用项目绩效评价主要通过项目单位自评、主管部门监督、财政部门参评的方式开展绩效评价工作。
绩效评价的方法主要包括：成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、核实法等。根据评价指标的具体情况，可采用一种或多种方法。
（1）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。
（2）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。
（3）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。
（4）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。
（5）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。
（6）核实法。是收集包括书面资料以外的信息以证实书面资料及其所反映经济活动的真实，合法，合理，有效和正确的办法。
4.评价标准
绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。
单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备
（1）整理项目全过程资料建档：资金及项目批复文件、绩效目标申报表、可行性研究报告或实施方案、（招标文件）绩效目标过程监控表、验收报告（或决算）、资金支付或会计凭证、满意度调查问卷。作为评价基础资料。
（2）采取“年初绩效目标预定与实施效果比较法”进行评价，评价指标体系以绩效目标申报指标为依据。
2.组织过程
（1）项目全过程资料档案复核
采取现场和非现场评价相结合的方式实施评价，核查核实评价基础资料，主要是：相关政策文件、项目实施情况、资金支出情况、项目完成情况。对缺少的印证资料进行补充，对由于资金下发不及时和跨年度等原因导致未完成项目，提供相关说明和批复文件。
（2）检查内容和过程
一是专项资金是否存在截留、挪用，支付审批是否合规、是否存在用途改变、范围超支和虚列项目支出等情况；二是项目实施是否符合专项管理办法，流程和管理制度是否合规；三是项目完成情况的真实性和绩效目标完成情况分析。
发放调查问卷开展土地证办理单位满意度调查工作。
（3）撰写报告情况
根据所搜集的印证材料，按绩效评价原理和指标体系进行分析、评价和汇总，撰写绩效自评报告，并在规定时间上报。

三、综合评价情况及评价结论

本次项目自评满分100分，自评得分100分，自评结果为“优”，其中项目决策得分17分，项目过程得分23分，项目产出得分22分，项目效益得分30分，项目满意度得分8分。
综合评价结论：项目决策方面，一是有充分的立项依据，二是绩效目标明确且绩效目标合理，三是测算标准合理；项目过程方面，一是资金管理到位，二是预算执行使用合理合规，三是管理制度健全且制度执行有效；项目产出方面，达到年初绩效目标任务值，目标已完成；项目效益方面，一是保障部门正常运转，二是提高工作人员生活水平；项目满意度方面，通过问卷开展满意度调查，达到年初绩效目标任务值。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

（一）项目决策情况
1.项目立项
（1）立项依据充分性，满分2分，得分2分，得分率100%。
为了保护不动产产权的完整性，保证土地使用权的法律效力，体现土地的实际价值，需要办理新建公墓的土地证。根据国土资源局的测算，需要交纳125万元。
（2）立项程序规范性，满分2分，得分2分，得分率100%。项目立项符合规定程序，审批文件等材料合规、完整，有完整的评估程序和集体决策。
2.绩效目标
（1）绩效目标明确性，满分4分，得分4分，得分率100%。
项目立项符合规定程序，审批文件等材料合规、完整，有完整的评估程序和集体决策。
（2）绩效目标合理性，满分4分，得分4分，得分率100%。
本项目绩效目标为“使用125万元为西戈壁白石头牧场西侧新建公墓办理土地证，使土地使用权得到法律效力，保障土地产权的完整性”。绩效目标与实际工作内容相符，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
3.预算编制
（1）测算标准合理性，满分3分，得分3分，得分率100%。
根据国有建设用地划拨决定书（哈自然建划拨字2024-27号），明确资金使用内容及金额，预算测算标准符合实际支出水平。
（2）测算过程细化度，满分2分，得分2分，得分率100%。
根据国有建设用地划拨决定书（哈自然建划拨字2024-27号），明确资金使用内容及金额。

（二）项目过程情况

1.资金管理
（1）资金到位率，满分6分，得分6分，得分率100%。
项目资金使用符合政府会计制度的相关规定，各项拨付经领导审批，有完整的审批手续，项目支出不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，本年度审计、巡视、财政巡察未发现违规问题。
（2）预算执行率，满分6分，得分6分，得分率100%。
计划拨付125万元，用于西戈壁白石头牧场西侧新建公墓办理土地证。实际支付125万元，预算执行率达到100%。
2.组织实施
（1）资金使用合规性，满分4分，得分4分，得分率100%。项目资金使用符合政府会计制度的相关规定，各项拨付经领导审批，有完整的审批手续，项目支出不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，本年度审计、巡视、财政巡察未发现违规问题。
（2）管理制度健全性，满分4分，得分4分，得分率100%。
我单位已制定相关内控制度及财务制度，制度合法、合规、完整，并且能够严格遵守相关法规和相关管理规定，为进一步保障项目实施项目及支出调整手续完备，项目合同书、验收报告等资料齐全及时归档，项目实施的各项工作落实到位。
（3）制度执行有效性，满分3分，得分3分，得分率100%。
根据经费支出可行性方案，经我单位“三重一大”会议研究执行，财务对资金的使用合法合规进行监督，年底对资金使用效果进行自评。

（三）项目产出情况

1.产出数量
办理土地证的亩数，满分6分，得分6分，得分率100%。
根据国有建设用地划拨决定书（哈自然建划拨字2024-27号）要求，测量土地证面积939.2655亩。
2.产出质量
土地证办理资金使用合规率，满分3分，得分3分，得分率100%。
土地证办理准确率，满分2分，得分2分，得分率100%。
根据本单位财务管理制度相关要求，项目资金使用应符合规范流程，资金支付应合理、合法、合规，根据项目资金使用审批单据及相关支付凭证，西戈壁白石头牧场西侧新建公墓办理土地证于2024年7月完成支付工作，项目资金使用符合财务管理的相关规定，土地证办理资金使用率、准确率合格率达100%。
3.产出时效
土地证办理完成及时率，满分5分，得分5分，得分率100%。
根据本单位财务管理制度相关要求，项目资金使用应于本年内完成支付工作，根据项目资金使用审批单据及相关支付凭证，西戈壁白石头牧场西侧新建公墓办理土地证于2024年7月完成支付工作，项目资金使用符合财务管理的相关规定，资金拨付及时率达100%。
4.产出成本
办理土地证相关费用总额，满分6分，得分6分，得分率100%。
根据国有建设用地划拨决定书（哈自然建划拨字2024-27号），项目计划使用125万元用于西戈壁白石头牧场西侧新建公墓办理土地证相关费用，根据财务支付凭证，项目实际支付金额为125万元。

（四）项目成本情况

1.社会效益
保障土地产权的完整性，满分30分，得分30分，得分率100%。
通过新建公墓土地证的办理，使土地使用权得到法律效力，保障了土地产权的完整性、合法性。

（五）项目效益情况

（六）满意度情况

服务对象满意度
土地证办理单位满意度，满分8分，得分8分，得分率100%。
通过微信小程序“问卷星”征集单位职工对我单位殡仪服务满意度调查，共有25人参与问卷调查，涉及问题包括对我单位办理土地证满意度调查。问卷结果满意度100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法
1、聚焦重点任务，推动项目工作落地落实
为有效推进项目工作开展，提高财政资金使用效益，项目领导小组进一步强化项目意识，对照计划全面梳理重点任务，仔细谋划、抓紧落实，理顺内部分工和工作流程，明确责任和时间节点，一项一项抓好具体落实，确保了项目按时保质完成，保障了项目效益发挥。
2、强化绩效目标刚性约束，及时对项目进行跟踪问效
加强绩效目标的刚性约束，及时对项目实施进度与资金支付进度进行全程跟踪问效，发现问题及时解决，对于重大问题实行集体讨论，确保项目按计划进行，项目资金支付安排高效、合理，杜绝截留、挤占或挪用项目资金的情况发生。
（二）存在问题及原因分析
1、绩效预算认识不够充分，绩效理念有待进一步强化
部门绩效管理理念尚未牢固树立，绩效管理专业人员匮乏。单位对全面实施绩效管理认识不够，绩效水平不高，单位内部绩效管理工作力量薄弱，多数以财务人员牵头开展绩效管理，工作推动机制不健全，业务人员业务能力和素质还有待进一步提升。
2、项目支出绩效评价存在单位限性，客观性有待加强
项目支出绩效评价工作还存在自我审定的单位限性，项目支出绩效工作有较大弹性，评价报告多单位限于描述项目实施情况，对问题避重就轻，对项目的打分松紧不一，会影响评价质量，在客观性和公正性上说服力不强。

六、有关建议

1、加强培训，提高相关人员工作水平
采取多种培训形式对单位财务人员、办公室人员以及分管领导进行集中培训，进一步树牢绩效观念，提高本单位工作人员的绩效管理能力和工作水平，为预算绩效管理相关工作的顺利开展提供保障。
2、高度重视，加强领导
高度重视，加强领导，精心组织。项目绩效领导小组对绩效评价工作进行指导、监督、检查，确保项目绩效评价反映项目完成真实情况。严格执行项目绩效评价工作要求，切实提高项目绩效报告的客观性和公正性。

七、其他需要说明的问题

无