附件2：

项目支出绩效自评报告

（   2024  年度）

项目名称：老年人福利补贴-本级

实施单位（公章）：哈密市伊州区民政局

主管部门（公章）：哈密市伊州区民政局

项目负责人（签章）：方丽

填报时间：2025年05月16日

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

根据相关文件要求，为了解决80岁以上高龄老人基本生活困难，提高他们的生活和生命质量，达到老有所养、老有所医效果，我单位申报实施了80岁以上老龄人基本生活津贴项目。
2.主要内容及实施情况
    本项目于2011年7月开始实施，截止2015年12月已全部完成（或完成验收），通过本项目的实施（建设），有效提升了老年人的生活水平。
3.资金投入和使用情况
    2024计划拨付3505.31万元，项目于2024年1月28日批复预算资金3505.31万元，截至2024年12月31日，项目用于75周岁以上高龄津贴和80周岁以上老年人免费体检项目资金支付3505.27万元，资金到位率100%，预算执行率为100%。

（二）项目绩效目标

本项目总体目标为：2024年该项目计划为75-79岁老年人8254人、80-89岁老年人10454人、90-99岁老年人1109人、100岁以上老年人17人发放生活津贴，提高老年人生活水平，保障老年人的基本需求，老年人满意度达96%以上。
根据相关文件精神，结合项目相关信息，将年度目标细化分解，最终确定该项目阶段性目标如下：
1.产出指标
数量指标：“75-79岁老年人”不低于8254人；
“80-89岁老年人”不低于10454人；
“90-99岁老年人”不低于1109人；
“100岁以上老年人”不低于17人。
质量指标：资金使用合规率达到100%；
时效指标：资金支付及时率达到100%。
2.成本指标
经济成本指标：75-79岁高龄津贴发放标准；
经济成本指标：80-89岁高龄津贴发放标准；
经济成本指标：90-99岁高龄津贴发放标准；
经济成本指标：100岁以上高龄津贴发放标准；
3.效益指标
社会效益指标：提高老年人晚年生活质量；
4.满意度指标
满意度指标：补贴老年人满意度不低于96%；

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

我单位根据相关文件精神，对老年人福利补贴-本级项目绩效目标实现情况进行自评。
   通过对本项目开展绩效自评，全面分析该项目资金使用、管理和项目实施等情况，规范项目申报、公示、审批、实施、监管、验收及资金发放等程序，对项目主管单位和实施单位的资金分配、管理等制度进行自查，加强项目实施管理，强化财政支出绩效理念，提高资金使用效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位负责实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
2.评价指标体系
   本项目评价指标体系采用项目绩效自评表与决策、过程自定指标相结合方式，其中项目决策17分，项目过程23分，项目产出22分，项目效益30分，项目满意度8分，详细情况见附件2：
（1）项目决策
项目立项：立项依据充分性，权重2分；立项程序规范性，权重2分。
绩效目标：绩效目标明确性，权重4分；绩效目标合理性，权重4分。
预算编制：测算标准合理性，权重3分；测算过程细化度，权重2分。
（2）项目过程
资金管理：资金到位率，权重6分；预算执行率，权重6分。
组织实施：资金使用合规性，权重4分，管理制度健全性，权重4分，制度执行有效性，权重3分。
（3）项目产出
数量指标：75-79岁老年人人数，权重2分；
数量指标：80-89岁老年人人数，权重2分；
数量指标：90-99岁老年人人数，权重2分；
数量指标：100岁以上老年人人数，权重2分；
质量指标：津补贴发放到位率，权重5分；
时效指标：津补贴发放及时率，权重5分；
成本指标：75-79岁高龄津贴发放标准，权重2分；
成本指标：80-89岁高龄津贴发放标准，权重2分；
成本指标：90-99岁高龄津贴发放标准，权重1分；
成本指标：100岁以上高龄津贴发放标准，权重1分；
（4）效益指标
社会效益指标：提高老年人晚年生活质量，权重30分；
（5）满意度指标
服务对象满意度指标：补贴老年人满意度，权重8分。
3.评价方法
   老年人福利补贴-本级项目绩效评价主要通过项目单位自评、主管部门监督、财政部门参评的方式开展绩效评价工作。
    绩效评价的方法主要包括：成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、核实法等。根据评价指标的具体情况，可采用一种或多种方法。
（1）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。
（2）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。
（3）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。
（4）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。
（5）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。
（6）核实法。是收集包括书面资料以外的信息以证实书面资料及其所反映经济活动的真实，合法，合理，有效和正确的方法。
4.评价标准
   绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。
   单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备
（1）整理项目全过程资料建档：资金及项目批复文件、绩效目标申报表、可行性研究报告或实施方案、（招标文件）绩效目标过程监控表、验收报告（或决算）、资金支付或会计凭证、满意度调查问卷。作为评价基础资料。
（2）采取“年初绩效目标预定与实施效果比较法”进行评价，评价指标体系以绩效目标申报指标为依据。
2.组织过程
（1）项目全过程资料档案复核
   采取现场和非现场评价相结合的方式实施评价，核查核实评价基础资料，主要是：相关政策文件、项目实施情况、资金支出情况、项目完成情况。对缺少的印证资料进行补充，对由资金下发不及时和跨年度等原因导致未完成项目，提供相关说明和批复文件。
（2）检查内容和过程
   一是专项资金是否存在截留、挪用，支付审批是否合规、是否存在用途改变、范围超支和虚列项目支出等情况；二是项目实施是否符合专项管理办法，流程和管理制度是否合规；三是项目完成情况的真实性和绩效目标完成情况分析。
   发放调查问卷开展75岁以上高龄老人基本生活津贴满意度调查工作。
（3）撰写报告情况
根据所搜集的印证材料，按绩效评价原理和指标体系进行分析、评价和汇总，撰写绩效自评报告，并在规定时间上报。

三、综合评价情况及评价结论

本次项目自评满分100分，自评得分99.18分，自评结果为“优/良/中/差”，其中项目决策得分90分，项目过程得分100分，项目产出得分100分，项目效益得分100分，项目满意度得分96分。
    综合评价结论：项目决策方面，根据相关文件，75岁以上高龄老人基本生活津贴项目预算安排资金总额3505.31万元，2024年实际收到预算资金3505.31万元，预算资金到位率为100%；项目过程方面，按时发放75岁以上老年人基本生活津贴；项目产出方面，截至2024年12月31日，本项目实际支付资金3505.27万元，预算执行率100%，项目资金主要用于支付高龄津贴费用3505.27万元；项目效益方面，提高老年人晚年生活质量，全部达成预期指标；项目满意度方面，补贴老年人满意度达100%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1.项目立项
（1）立项依据充分性，满分2分，得分2分，得分率100%。
提高老年人生活水平，保障老年人的基本需求
（2）立项程序规范性，满分2分，得分2分，得分率100%。

项目立项符合规定程序，审批文件等材料合规、完整，有完整的评估程序和集体决策。
2.绩效目标
（1）绩效目标明确性，满分4分，得分4分，得分率100%。
项目绩效目标为“为75-79岁老年人8100人、80-89岁老年人10251人、90-99岁老年人968人、100岁以上老年人14人发放生活津贴，提高老年人生活水平，保障老年人的基本需求。绩效目标包含了预期产出，并通过清晰、可衡量的指标予以体现，但年度总体目标缺少预期效益情况，不符合部门工作任务要求。
（2）绩效目标合理性，满分4分，得分4分，得分率100%。
项目绩效目标细化分解为具体指标，绩效目标内容与项目相关，产出和效益符合正常业绩水平，资金投入与预算资金相匹配。绩效目标设置合理可行。
3.预算编制
（1）测算标准合理性，满分3分，得分3分，得分率100%。
预算编制经过科学论证，内容与项目内容匹配，项目投资额与工作任务相匹配，根据评分标准
（2）测算过程细化度，满分2分，得分2分，得分率100%。
本项目资金分配依据充分，资金分配额度合理，与项目地方实际相适应。

（二）项目过程情况

1.资金管理
（1）资金到位率，满分6分，得分6分，得分率100%。
该项目所需财政资金能够足额拨付到位，牵头单位能够及时足额按照合同约定将专项资金拨付给单位。
（2）预算执行率，满分6分，得分5.9分，得分率99.9%。
本项目预算编制较为详细，预算资金3505.31万元，实际执行3505.27万元，预算执行率为100%。
2.组织实施
（1）资金使用合规性，满分4分，得分4分，得分率100%。项目资金使用符合政府会计制度的相关规定，各项拨付经领导审批，有完整的审批手续，项目支出不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，本年度审计、巡视、财政巡察未发现违规问题。
（2）管理制度健全性，满分4分，得分4分，得分率100%。
我单位制定了相关项目管理办法，同时对财政专项资金进行严格管理，基本做到了专款专用。
（3）制度执行有效性，满分3分，得分3分，得分率100%。
由部门提出经费预算支出可行性方案，经过与市政府分管领导沟通后，报党委会议研究执行，财务对资金的使用合法合规性进行监督，年底对资金使用效果进行自评。

（三）项目产出情况

1.产出数量
“75-79岁老年人数量”指标，预期指标值为“>=8254人”；实际完成8665人，与预期目标一致，根据评分标准，该指标2分，得2分。
“80-89岁老年人数量”指标，预期指标值为“>=10454人”根据实际完成10807人，与预期目标一致，根据评分标准，该指标2分，得2分。
“90-99岁老年人数量”指标，预期指标值为“>=1109人”根据实际完成1248人，与预期目标一致，根据评分标准，该指标1分，得1分。
“100岁以上老年人数量”指标，预期指标值为“>=17人”根据实际完成15人，与预期目标一致，根据评分标准，该指标1分，得1分。
综上所述，产出数量指标合计得6分。
2.产出质量
“津补贴发放到位率”指标，预期指标值为“>=98%”资金得到了有效利用，有效利用率达100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标5分，得5分。
3.产出时效
“津补贴发放及时率”指标，预期指标值为“>=100%”，与预期目标指标一致，根据评分标准，该指标5分，得5分。
4.产出成本
“75-79岁老年人数量”指标，满分2分，得分2分，得分率100%，
“80-89岁老年人数量”指标，满分2分，得分2分，得分率100%，
“90-99岁老年人数量”指标，满分1分，得分1分，得分率100%，
“100岁以上老年人数量”指标满分1分，得分1分，得分率100%，

（四）项目效益情况

1.社会效益
“提高老年人晚年生活质量”指标，预期指标值为“明显提高”；因此，与预期指标一致，根据评分标准，该指标30分，得30分。

（五）满意度情况

“老年人满意度”指标，预期指标值为“>=96%”,根据对75岁以上老年人进行满意度问卷调查的结果可知，老年人满意度达100%，根据评分标准，该指标8分,得8分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法
1.聚焦重点任务，推动项目工作落地落实
    为有效推进项目工作开展，提高财政资金使用效益，项目领导小组进一步强化项目意识，对照计划全面梳理重点任务，仔细谋划、紧抓落实，理顺内部分工和工作流程，明确责任和时间节点，一项一项抓好具体落实，确保了项目按时保质完成，保障了项目效益发挥。
2.坚持问题导向，加强执行监控，提高资金效益
    紧抓预算执行动态监控，提高资金使用效益。坚持以问题为导向，以财政部门的绩效监控为契机，通过资料审核对资金执行进度及绩效目标实现程度开展审核，对绩效监控中发现的问题及时整改，强化资金使用过程管理，有效降低了资金偏离政策目标的风险，提高了资金使用效益。
3.强化绩效目标刚性约束，及时对项目进行跟踪问效
    加强绩效目标的刚性约束，及时对项目实施进度与资金支付进度进行全程跟踪问效，发现问题及时解决，对于重大问题实行集体讨论，确保项目按计划进行，项目资金支付安排高效、合理，杜绝截留、挤占或挪用项目资金的情况发生。
（二）存在问题及原因分析
1.绩效预算认识不够充分，绩效理念有待进一步强化
    部门绩效管理理念尚未牢固树立，绩效管理专业人员匮乏。单位对全面实施绩效管理认识不够，绩效水平不高，单位绩效管理工作力量薄弱，多数以财务人员牵头开展绩效管理，工作推动机制不健全，业务人员业务能力和素质还有待进一步提升。
2.绩效档案归档工作有待提高

一是对档案工作重视程度不高，意识淡薄。单位人员对绩效档案管理工作重视程度不够，不注重关键时间节点材料的鉴定归档，造成绩效管理工作档案缺失。二是单位人员对档案管理工作缺少针对性和目的性，对绩效档案工作重要性的认识不足，缺乏熟练的业务知识，使绩效档案管理与实际业务存在一定偏差，未发挥其综合价值。
3.项目支出绩效评价存在单位限，客观性有待加强
    项目支出绩效评价工作还存在自我审定的单位限性，项目支出绩效工作有较大弹性，评价报告多限于描述项目实施情况，对问题避重就轻，对项目的打分松紧不一，会影响评价质量，在客观性和公正性上说服力不强。

六、有关建议

六、有关建议
（一）加强培训，提高相关人员工作水平
    采取多种培训形式对单位财务人员、业务科室人员进行集中培训，进一步树牢绩效观念，提高本单位工作人员的绩效管理能力和工作水平，为预算绩效管理相关工作的顺利开展提供保障。
（二）扎实推进档案规范化建设，提升档案管理水平
    一是进一步完善项目评价资料。项目启动时同步做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料。二是严格落实哈密地区关于绩效管理工作档案资料归档的相关要求，强化收集力度，确保归档资料的完整齐全。
（三）高度重视，加强领导
    高度重视，加强领导，精心组织。项目绩效领导小组对绩效评价工作进行指导、监督、检查，确保项目绩效评价反映项目完成真实情况。严格执行项目绩效评价工作要求，切实提高项目绩效报告的客观性和公正性。

七、其他需要说明的问题

无