附件2：

项目支出绩效自评报告

（   2024  年度）

项目名称：2024年重大传染病防控经费

实施单位（公章）：哈密市伊州区疾病预防控制中心

主管部门（公章）：哈密市伊州区卫生健康委员会

项目负责人（签章）：陈怡中

填报时间：2025年05月17日

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景
主要用于实施扩大国家免疫规划，艾滋病、结核病、血吸虫与包虫病、精神卫生与慢性非传染性疾病防治、重点传染病及健康危险因素监测等工作；立项依据：根据相关文件要求；测算依据：按照往年测算，重大传染疾病防控需资金241.77万元。
2.主要内容及实施情况
项目主要用于实施扩大国家免疫规划，艾滋病、结核病、血吸虫与包虫病、精神卫生与慢性非传染性疾病防治、重点传染病及健康危险因素监测等重大传染病的防治工作，同时保障伊州区疾控中心能力提升方面的支出。
3.资金投入和使用情况
2024年重大传染病防控经费计划拨付241.77万元，项目于2024年1月28日批复预算资金241.77万元，截至2024年12月31日，项目用于保障2024年重大传染病防治项目的顺利开展，进一步提升伊州区居民的健康素养水平，巩固伊州区重点传染病的防治成果，项目资金支付241.00万元，资金到位率100%，预算执行率为99.7%。

（二）项目绩效目标

本项目总体目标为：通过进一步加强各类重大疾病的监测、预防和控制，利用各种宣传渠道加强对重大疾病预防的宣传和教育，从而降低重大传染疾病的患病率和死亡率，提高人们的健康水平。
根据《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等文件精神，结合项目相关信息，将年度目标细化分解，最终确定该项目阶段性目标如下：
1.产出指标
数量指标：重点传染病主要类型不低于7类；
数量指标：中心骨干人才培养人数不低于6人；
数量指标：采购设备数量不低于1套；
质量指标：全区以乡（镇）为单位适龄儿童免疫规划疫苗接种率达到95%；
质量指标：艾滋病感染者随访检测比例达到95%；
质量指标：在册严重精神病患者管理率达到90%；
质量指标：报告肺结核患者及疑似肺结核患者总体到位率达到95%；
质量指标：包虫病人群主动筛查任务完成率达到90%；
质量指标：高血压、糖尿病患者规范管理率达到90%；
质量指标：设备验收合格率达到100%；
时效指标：重大传染病防控工作完成及时率达到95%。
2.成本指标
经济成本指标：重大传染病防治项目工作经费不高于241.77万元。
3.效益指标
社会效益指标：提升居民健康素养水平。
4.满意度指标
满意度指标：重大传染病服务对象满意度不低于90%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

我单位根据《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）文件精神，对2024年重大传染病防控经费项目绩效目标实现情况进行自评。
通过对本项目开展绩效自评，全面分析该项目资金使用、管理和项目实施等情况，规范项目申报、公示、审批、实施、监管、验收及资金发放等程序，对项目主管单位和实施单位的资金分配、管理等制度进行自查，加强项目实施管理，强化财政支出绩效理念，提高资金使用效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位负责实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
2.评价指标体系
本项目评价指标体系采用项目绩效自评表与决策、过程自定指标相结合方式，其中项目决策17分，项目过程23分，项目产出22分，项目效益30分，项目满意度8分，详细情况见附件2：
（1）项目决策
项目立项：立项依据充分性，权重2分；立项程序规范性，权重2分。
绩效目标：绩效目标明确性，权重4分；绩效目标合理性，权重4分。
预算编制：测算标准合理性，权重3分；测算过程细化度，权重2分。
（2）项目过程
资金管理：资金到位率，权重6分；预算执行率，权重6分。
组织实施：资金使用合规性，权重4分；管理制度健全性，权重4分，制度执行有效性，权重3分。
（3）项目产出
数量指标：重点传染病主要类型，权重2分；	
数量指标：中心骨干人才培养人数，权重2分；
数量指标：采购设备数量	，权重2分；
质量指标：全区以乡（镇）为单位适龄儿童免疫规划疫苗接种率，权重0.8分；
质量指标：艾滋病感染者随访检测比例，权重0.7分；
质量指标：在册严重精神病患者管理率，权重0.7分；
质量指标：报告肺结核患者及疑似肺结核患者总体到位率，权重0.7分；
质量指标：包虫病人群主动筛查任务完成率，权重0.7分；
质量指标：高血压、糖尿病患者规范管理率，权重0.7分；
质量指标：设备验收合格率，权重0.7分；
时效指标：重大传染病防控工作完成及时率，权重5分。
成本指标：重大传染病防治项目工作经费，权重6分。
（3）效益指标
社会效益指标：提升居民健康素养水平，权重30分；
（4）满意度指标
服务对象满意度指标：重大传染病服务对象满意度，权重8分。
3.评价方法
2024年重大传染病防控经费项目绩效评价主要通过项目单位自评、主管部门监督、财政部门参评的方式开展绩效评价工作。
绩效评价的方法主要包括：成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、核实法等。根据评价指标的具体情况，可采用一种或多种方法。
（1）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。
（2）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。
（3）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。
（4）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。
（5）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。
（6）核实法。是收集包括书面资料及以外的信息以证实书面资料及其所反映经济活动的真实，合法，合理，有效和正确的方法。
4.评价标准
绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。
单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备
（1）整理项目全过程资料建档：资金及项目批复文件、绩效目标申报表、可行性研究报告或实施方案、（招标文件）绩效目标过程监控表、验收报告（或决算）、资金支付或会计凭证、满意度调查问卷。作为评价基础资料。
（2）采取“年初绩效目标预定与实施效果比较法”进行评价，评价指标体系以绩效目标申报指标为依据。
2.组织过程
（1）项目全过程资料档案复核
采取现场和非现场评价相结合的方式实施评价，核查核实评价基础资料，主要是：相关政策文件、项目实施情况、资金支出情况、项目完成情况。对缺少的印证资料进行补充，对由资金下发不及时和跨年度等原因导致未完成项目，提供相关说明和批复文件。
（2）检查内容和过程
一是专项资金是否存在截留、挪用，支付审批是否合规、是否存在用途改变、范围超支和虚列项目支出等情况；二是项目实施是否符合专项管理办法，流程和管理制度是否合规；三是项目完成情况的真实性和绩效目标完成情况分析。
发放调查问卷开展重大传染病服务对象满意度调查工作。
（3）撰写报告情况
根据所搜集的印证材料，按绩效评价原理和指标体系进行分析、评价和汇总，撰写绩效自评报告，并在规定时间上报。

三、综合评价情况及评价结论

本次项目自评满分100分，自评得分99.75分，自评结果为“优”，其中项目决策得分15分，项目过程得分21.98分，项目产出得分21.58分，项目效益得分29分，项目满意度得分8分。
综合评价结论：项目决策方面，项目立项及预算编制，绩效目标扣2分，主要扣分项体现在绩效目标的明确性及合理性两个方面；项目过程方面，资金管理及组织实施总体情况良好，资金管理方面，因资金执行情况扣0.02分，制度完善方面，《预算绩效管理制度》在符合目前绩效管理执行的基础上还需要进一步完善加强，管理制度健全性扣1分；项目产出方面，总体产出情况良好，但因产出质量指标“高血压、糖尿病患者规范管理率”的指标设置合理性欠佳，导致指标值未完成，出现偏差；项目效益方面，重大传染病防控项目是一项长期执行的项目，执行结果需要长期保持并要求逐年上升，但是实际执行结果受各种因素影响，并不能清晰的衡量，所以扣1分；项目满意度方面，重大传染病服务对象满意度达到100%，满意度得预期值与年初设置相符，不扣分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1.项目立项
（1）立项依据充分性，满分2分，得分2分，得分率100%。
根据相关文件要求，该项目立项依据较为充分，符合本部门职责，申报材料较为齐全，立项程序较为规范，因此得2分。
（2）立项程序规范性，满分2分，得分2分，得分率100%。
项目立项符合规定程序，审批文件等材料合规、完整，有完整的评估程序和集体决策。
2.绩效目标
（1）绩效目标明确性，满分4分，得分3分，得分率75%。
①项目实施有明确的年度目标，93%的绩效指标可通过清晰、可衡量的指标值予以体现；社会效益指标无法通过清晰可衡量的指标体现；
②与项目目标任务数或计划数相对应。
（2）绩效目标合理性，满分4分，得分3分，得分率75%。
①项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；
②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，但“高血压、糖尿病患者规范管理率”指标的设置合理性有待改善；
③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；
④与预算确定的项目资金量相匹配。
3.预算编制
（1）测算标准合理性，满分3分，得分3分，得分率100%。
本项目在实施过程中，项目资金各业务项目实施过程中的实际需要分配支出，资金使用完全符合实际，因此得3分。
（2）测算过程细化度，满分2分，得分2分，得分率100%。
①预算按照本项目涉及的具体业务项目实施方案分别支出；
②预算根据事权划分准确核定本级财政支出。

（二）项目过程情况

1.资金管理
（1）资金到位率，满分6分，得分6分，得分率100%。
本项目实际到位资金241.77万元，预算资金241.77万元，资金到位率100%。
（2）预算执行率，满分6分，得分5.98分，得分率99.68%。
本项目实际到位资金241.77万元，实际支出资金241万元，预算执行率99.7%。
2.组织实施
（1）资金使用合规性，满分4分，得分4分，得分率100%。
项目资金使用符合政府会计制度的相关规定，各项拨付经领导审批，有完整的审批手续，项目支出不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，本年度审计、巡视、财政巡察未发现违规问题。
（2）管理制度健全性，满分4分，得分3分，得分率75%。
我单位的财务和业务管理制度健全，财务和业务管理制度合法、合规、完整。项目实际执行过程中设计政府采购的，从政府采购、采购验收到资金支付，项目执行的过程均按照<疾控中心五大业务内部控制制度》、《伊州区疾控中心预算绩效管理办法》、《伊州区疾控中心财务管理制度》等相关制度执行，同时不断加强会计日常核算和监督，加强资金的预算、控制、分析和检查工作，做好项目财务管理的基础工作，执行全程接受中心支委会的监督。因近年来，预算项目实施过程的规范性逐渐加强、预算绩效目标的细化程度不断加深，项目执行过程中全程接受上级部门及财政的监督等情况，我单位在预算绩效管理制度方面还需要进一步完善加强。
（3）制度执行有效性，满分3分，得分3分，得分率100%。
项目资金严格按照《中华人民共和国预算法》、《伊州区疾控中心预算绩效管理办法》，加强对项目资金的预算执行及日常监督管理，确保每个项目按照《2024年提前下达重大传染病防控项目实施方案》制定的资金用途实施。资金拨付坚持按项目、预算、进度、指定用途拨款，确保财政专项资金规范使用。项目立项依据、实施方案、财务信息等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、信息支撑等落实到位。

（三）项目产出情况

1.产出数量
（1）重点传染病主要类型，满分2分，得分2分，得分率100%。项目包含全部重点传染病防治项目类型。
（2）中心骨干人才培养人数，满分2分，得分2分，得分率100%。本年度本项目开展过程中实际参加培训人员数量为17人，超过预期人员，因此得2分。
（3）采购设备数量，满分2分，得分2分，得分率100%。
购置办公设备1批，符合预期，因此得2分。
2.产出质量
（1）全区以乡（镇）为单位适龄儿童免疫规划疫苗接种率，满分0.8分，得分0.8分，得分率100%。全部疫苗接种达标率均达到95%以上，因此得0.8分。
（2）艾滋病感染者随访检测比例，满分0.7分，得分0.7分，得分率100%。
艾滋病感染者随访检测比例为99.82%，达到标准规定，因此得0.7分。
（3）在册严重精神病患者管理率，满分0.7分，得分0.7分，得分率100%。在册严重精神病患者管理率实际为99.72%，因此得0.2分。
（4）报告肺结核患者及疑似肺结核患者总体到位率，满分0.7分，得分0.7分，得分率100%。结核病防控“三位一体”工作稳步推进，报告肺结核患者及疑似肺结核患者总体到位率达到100%，因此得0.7分
（5）包虫病人群主动筛查任务完成率，满分0.7分，得分0.7分，得分率100%。包虫病人群主动筛查率实际达标率为100%，因此得0.7分。
（6）高血压、糖尿病患者规范管理率，满分0.7分，得分0.3分，得分率42.86%。高血压、糖尿病患者规范管理率实际为86.45%，，本年度此项指标要求80%以上即可达标，但因为年初指标设置不合理，所以扣0.4分。
（7）设备验收合格率，满分0.7分，得分0.7分，得分率100%。设备验收合格，因此得0.7分。
3.产出时效
重大传染病防控工作完成及时率，满分5分，得分5分，得分率100%。项目在计划执行时间内按时完成。
4.产出成本
重大传染病防治项目工作经费，满分6分，得分5.98分，得分率99.68%。项目资金按照哈市财社（2023）86号文件规定实际支出241万元，资金执行率为99.7%。

（四）项目成本情况

社会效益
提升居民健康素养水平，满分30分，得分29分，得分率96.67%。通过在伊州区范围内开展重大传染病防治项目，传染病监测效能显著提升，重大传染病防控扎实有力，群众对传染病的防治意识也是逐年提升，进一步提升了居民健康素养水平。

（五）项目效益情况

（六）满意度情况

重大传染病服务对象满意度，满分8分，得分8分，得分率100%。通过问卷调查，服务对象满意度达到100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法
一是在项目启动阶段要澄清项目目标，找准项目背后潜在的影响因素及风险，将不好的影响尽量降至最低；其次，在计划阶段，各项任务设定相关责任人，完成时间并匹配相关资源，所有责任具体到人；再者，在项目实施阶段，随时监控项目的实施进度，通过会议、文档及相关的项目管理工作，使项目稳步有序的推进，同时，对于跨部门的沟通问题，本着一切为项目顺利推进为目标，各部门之间要以大局为重，互相配合，不得推诿逶迤，延误工作；最后，在项目收尾阶段，首先总结汇报，将项目完成的成果及时向单位主管领导及上级部门反馈，同时开展项目自评，分析得失，固化经验。
二是合理合规使用经费。根据项目业务流程，参考历年经费使用情况，认真测算各阶段所需经费，确保当前项目实施经费充足。在经费使用方面，严格执行经费使用管理制度，厉行节约，专款专用，对每笔经费使用情况建立监督机制，确保经费使用合理合规。
（二）存在问题及原因分析
1.项目绩效管理的相关管理制度还有待完善
近年来，预算项目实施过程的规范性逐渐加强、预算绩效目标的细化程度不断加深，为了符合当前预算绩效管理的需要，我单位现有的《预算绩效管理制度》在符合目前绩效管理执行的基础上还需要进一步完善加强。
2.绩效目标的明确性、合理性有待加强
项目质量指标“高血压、糖尿病患者规范管理率”设置的指标值（90%）不合理，自治区要求的该项指标值为80%以上，设置的指标值与自治区要求的标准不一致，绩效目标的合理性有待进一步加强；“提升居民健康素养水平”指标值无法通过清晰可衡量的指标具体体现，绩效目标的明确性有待进一步加强。

六、有关建议

1.明确自评目标与原则
目标：评估资金使用的效率性、效益性和公平性，为优化资源配置提供依据。
原则：坚持客观公众、科学规范、突出重点、注重时效。
2.加强自评组织与保障
强化人员培训：提高自评人员的专业能力。
完善制度保障：建立健全自评制度，确保自评工作规范进行。
加强组织领导：成立自评小组，明确职责分工。

七、其他需要说明的问题

无