附件2：

项目支出绩效自评报告

（   2024  年度）

项目名称：2021年基层科普行动计划资金

实施单位（公章）：哈密市伊州区科学技术协会

主管部门（公章）：哈密市伊州区人民政府办公室

项目负责人（签章）：张江宏

填报时间：2025年05月18日

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

根据相关文件要求；2021年基层科普行动计划上级转移拨付预算资金8万元，主要用于文化传媒平台运营费，科技工作者日慰问；深入推进银龄工程。与伊州区老年体育协会举办首届“展银龄康乐风采、爱运动永无止境”伊州区科普杯老年门球邀请赛，老年人门球赛奖品，利用好奇伊州抖音平台及户外宣传栏等阵地，及时做好政策解读、知识普及和舆情引导，文化传媒作品征集活动费。落实全民科学素质行动计划纲要，把提高全民科学素质摆在更加突出的位置抓紧抓实，发挥全民科学素质领导小组办公室协调作用，动员督促各成员单位认真落实职责分工，着力推动科普能力的不断增强，同时，为了确保该项目的顺利实施，单位于2024年制定了相关文件确保该项目的顺利实施。
2.主要内容及实施情况
    收到上级提前下达相关文件，下达资金8万元，计划投入8万元，开通《好奇伊州》抖音公众号，大力传播科学文化知识、大力弘扬科学精神和科学家精神，《好奇伊州》抖音公众号发布作品30个，作品浏览量达到10万人次；开展科技文化卫生“三下乡”，“世界水日”“全国防灾减灾日”“节能低碳日”“世界助残日”“科技工作者日”等主题活动及科普大篷车志愿服务活动13场次；完善和建立“科技工作者联系制度”、“科技工作者建议征集”等制度。举办“科技工作者日”活动；大力开展高技能人才培训。充分发挥高技能人才实训基地、技能大师工作室、职工教育培训中心、职业技能培训学校平台作用；引导各行业科技工作者积极建言献策。并对各部门单位推荐的25名优秀科技工作者进行慰问，向自治区科协推荐4名优秀科技工作者参加中国青年科技奖的评选，与伊州区老年体育协会举办首届“展银龄康乐风采、爱运动永无止境”伊州区科普杯老年门球邀请赛。与市中心医院、商业银行深入五个街道10个社区开展智享时代·银龄生活---伊州区科协关爱老人科普志愿服务活动；本项目于2024年02月开始实施，截止2024年12月31日已完成99.50%。
   成功举办首届“好奇伊州”抖音短视频作品征集活动。全区共有60部作品参加活动，有39个参赛作品通过评选分别获得一、二、三等奖和优秀奖。通过短视频这一新兴传播方式，以生动有趣的形式普及科学知识，展示科技创新成果，激发公众的科学好奇心和探索欲。截至目前，《好奇伊州》抖音公众号发布作品62个，作品浏览量达到257692人次，点赞量已达到3125人次。此项目预算3.5万元，实际支出3.5万元。
    持续做好人才服务机制。召开2024年度伊州区科技工作者交流座谈会，引导各行业科技工作者积极建言献策。并对各部门单位推荐的25名优秀科技工作者进行慰问。2024年向自治区科协推荐4名优秀科技工作者参加中国青年科技奖的评选。此项目预算0.5万元，实际支出0.5万元。
   与伊州区老年体育协会举办首届“展银龄康乐风采、爱运动永无止境”伊州区科普杯老年门球邀请赛。与市中心医院、商业银行深入五个街道10个社区开展智享时代·银龄生活---伊州区科协关爱老人科普志愿服务活动，进一步弘扬中华民族尊老、敬老、孝老的传统美德，加强对基层老人的感情交流和生活关怀。共有600余名老年人得到科普、宣传、义诊服务。此项目预算1万元，实际支出0.97万元。
    印刷老年人科普读物、企业科协建立折页、新疆科协企业创新服务清单、应急科普宣传、养殖业、畜牧业、林果业、庭院经济、设施农业等方面的等宣传册。用于对伊州区所属科技类中小微企业开展全面摸底调研、展智享时代·银龄生活---伊州区科协关爱老人科普志愿服务活动、农牧民科学文化素质提升工作要求、完善应急科普协同机制等方面做好政策解读、知识普及和舆情引导。此项目预算3万元，实际支出3万元。
3.资金投入和使用情况
   2024年计划拨付8万元，项目于2024年1月28日批复预算资金8万元，截至2024年12月31日，项目用于用于文化传媒平台运营费，科技工作者日慰问；深入推进银龄工程。与伊州区老年体育协会举办首届“展银龄康乐风采、爱运动永无止境”伊州区科普杯老年门球邀请赛，老年人门球赛奖品，利用好奇伊州抖音平台及户外宣传栏等阵地，及时做好政策解读、知识普及和舆情引导，文化传媒作品征集活动费，项目资金支付7.96万元，资金到位率100%，预算执行率为99.5%。通过本项目的实施有效带动了科普宣传信息化基础设施正常运行，提升了科普行动服务水平、增强了科普宣传满意产出比例，提升科技成果转化率。

（二）项目绩效目标

本项目总体目标为：2024年本项目计划投入8万元，用于科普文化抖音传播项目预算3.5万元，计划完成10万人次；做好人才服务机制项目预算0.5万元，推荐的25名优秀科技工作者进行慰问；推进银龄工程，深入五个街道10个社区开展智享时代·银龄生活---伊州区科协关爱老人科普志愿服务活动项目预算1万元；用于对伊州区所属科技类中小微企业开展全面摸底调研、开展智享时代·银龄生活---伊州区科协关爱老人科普志愿服务活动、项目预算3万元；提升科普宣传管理服务水平，加强科普宣传满意产出比例，提升科技成果转化率，通过科普行动目标合作，培养高水平科技人才，提升科普管理服务水平。
    根据相关文件，结合项目相关信息，将年度目标细化分解，最终确定该项目阶段性目标如下：
1.产出指标
数量指标：科普文化抖音传播数量个数不低于10万人次；
数量指标：开展科普系列活动场次不低于3场次；
数量指标：支持基层科普组织不低于2个。
质量指标：抖音号运行稳定率达到95%；
质量指标：科普系列活动圆满完成率达到95%。
质量指标：支持科普组织合规达到100%；
时效指标：基层科普行动计划完成及时率达到100%。
2.成本指标
经济成本指标：成本控制率不高于8万元。
3.效益指标
社会效益指标：提升居民科学素养进一步提高；
社会效益指标：科技推广能力进一步提高。
4.满意度指标
满意度指标：科普活动参与者满意度不低于95%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

我单位根据相关文件精神，对2021年基层科普行动计划项目绩效目标实现情况进行自评。
   通过对本项目开展绩效自评，全面分析该项目资金使用、管理和项目实施等情况，规范项目申报、公示、审批、实施、监管、验收及资金发放等程序，对项目主管单位和实施单位的资金分配、管理等制度进行自查，加强项目实施管理，强化财政支出绩效理念，提高资金使用效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位负责实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
2.评价指标体系
本项目评价指标体系采用项目绩效自评表与决策、过程自定指标相结合方式，其中项目决策17分，项目过程23分，项目产出22分，项目效益30分，项目满意度8分，详细情况见附件2：
（1）项目决策
项目立项：立项依据充分性，权重2分；立项程序规范性，权重2分。
绩效目标：绩效目标明确性，权重4分；绩效目标合理性，权重4分。
预算编制：测算标准合理性，权重3分；测算过程细化度，权重2分。
（2）项目过程
资金管理：资金到位率，权重6分；预算执行率，权重6分。
组织实施：资金使用合规性，权重4分，管理制度健全性，权重4分，制度执行有效性，权重3分。
（3）项目产出
数量指标：科普文化抖音传播数量个数不低于10万人，权重2分
数量指标：开展科普系列活动数量个数不低于3场次，权重2分
数量指标：支持基层科普组织不低于2个，权重2分
质量指标： 抖音号运行稳定率达到95%，权重2分
质量指标：科普系列活动圆满完成率达到95%，权重2分
质量指标：支持科普组织合规率达到100%，权重2分
时效指标：基层科普行动计划完成及时率达到100%，权重5分。
经济成本指标：基层科普行动计划经费，权重5分。
（4）效益指标
社会效益指标：提升居民科学素养，权重15分。
社会效益指标：提升科技推广能力，权重15分。
（5）满意度指标
科普活动参与者满意度，权重8分。
3.评价方法
   2021年基层科普行动计划项目绩效评价主要通过项目单位自评、主管部门监督、财政部门参评的方式开展绩效评价工作。
绩效评价的方法主要包括：成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、核实法等。根据评价指标的具体情况，可采用一种或多种方法。
（1）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。
（2）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。
（3）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。
（4）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。
（5）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。
（6）核实法。是收集包括书面资料以外的信息以证实书面资料及其所反映经济活动的真实，合法，合理，有效和正确的方法。
4.评价标准
   绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。
   单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备
（1）整理项目全过程资料建档：资金及项目批复文件、绩效目标申报表、可行性研究报告或实施方案、（招标文件）绩效目标过程监控表、验收报告（或决算）、资金支付或会计凭证、满意度调查问卷。作为评价基础资料。
（2）采取“年初绩效目标预定与实施效果比较法”进行评价，评价指标体系以绩效目标申报指标为依据。
2.组织过程
（1）项目全过程资料档案复核
   采取现场和非现场评价相结合的方式实施评价，核查核实评价基础资料，主要是：相关政策文件、项目实施情况、资金支出情况、项目完成情况。对缺少的印证资料进行补充，对由资金下发不及时和跨年度等原因导致未完成项目，提供相关说明和批复文件。
（2）检查内容和过程
   一是专项资金是否存在截留、挪用，支付审批是否合规、是否存在用途改变、范围超支和虚列项目支出等情况；二是项目实施是否符合专项管理办法，流程和管理制度是否合规；三是项目完成情况的真实性和绩效目标完成情况分析。
发放调查问卷开展科普活动参与者满意度调查工作。
（3）撰写报告情况
   根据所搜集的印证材料，按绩效评价原理和指标体系进行分析、评价和汇总，撰写绩效自评报告，并在规定时间上报。

三、综合评价情况及评价结论

本次项目自评满分100分，自评得分99.85分，自评结果为“优”，其中项目决策得分17分，项目过程得分23分，项目产出得分22分，项目效益得分30分，项目满意度得分8分。
   综合评价结论：项目决策方面，项目立项依据根据相关文件要求进行立项，符合相关规定要求，绩效目标设置明确，符合部门履职工作需求；项目过程方面，本项目共计申请资金8万元，全年下达指标8万元，资金到位率100%，项目过程方面实际到位资金与预算资金的比率99.50%，项目预算资金能按照计划执行，实际到位预算项目资金全部开展，已实施完成；项目产出方面，项目开展科普系列活动，资金拨付合规，时限及时，成本控制符合预期标准项目；效益方面，部门项目实施，测算过程部分达成年度指标表并具有一定的效果建设指标清晰；项目满意度方面，据对社会公众或服务对象对项目实施效果的满意度调查结果好。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1.项目立项
立项依据充分性，满分2分，得分2分，得分率100%。
    根据相关文件、项目立项是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划和相关政策，符合行业发展规划和政策要求，符合我单位弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和方法。捍卫科学尊严，推广普及先进技术，文化传媒平台运营费，科技工作者日慰问；深入推进银龄工程。与伊州区老年体育协会举办首届“展银龄康乐风采、爱运动永无止境”伊州区科普杯老年门球邀请赛，老年人门球赛奖品，利用好奇伊州抖音平台及户外宣传栏等阵地，及时做好政策解读、知识普及和舆情引导，文化传媒作品征集活动，提高全民科学文化素质，符合职责范围相符，属于部门履职所需属于公共财政支持范围，符合市、区两级政府事权支出责任划分原则。项目不存在与相关部门同类项目或部门单位相关项目存在政策交叉重复。
（2）立项程序规范性，满分2分，得分2分，得分率100%。

项目立项符合规定程序，审批文件等材料合规、完整，有完整的评估程序和集体决策。
2.绩效目标
（1）绩效目标明确性，满分4分，得分4分，得分率100%。
   根据相关文件要求本单位年初计划，为提升全民科学素质，组织科技工作者，凝聚科技力量，建立科技基础。通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与项目目标任务数或计划数相对应。
（2）绩效目标合理性，满分4分，得分4分，得分率100%。
   根据相关文件、进行项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；与预算确定的项目投资额和资金量相匹配。
3.预算编制
（1）测算标准合理性，满分3分，得分3分，得分率100%。
   根据相关文件、进行项目绩效目标与实际工作内容的相关性；下达2021年基层科普行动计划8万元。
（2）测算过程细化度，满分2分，得分2分，得分率100%。
   本项目不涉及人力、资本性支出等项目内容，只涉及商品服务支出。

（二）项目过程情况

1.资金管理
（1）资金到位率，满分6分，得分6分，得分率100%。
   根据相关文件要求预计下达资金为8万元，实际到位资金为7.96万元。实际到位资金与预算资金的比率99.50%。
（2）预算执行率，满分6分，得分6分，得分率100%。
   伊州区财政下达“2021年基层科普行动计划”2024年2月8万元，2024年实际支付7.96万元，项目预算资金能按照计划执行，实际到位资金与预算资金的比率99.50%，预算资金项目已开展完成。
2.组织实施
（1）资金使用合规性，满分4分，得分4分，得分率100%。

项目资金使用符合政府会计制度的相关规定，各项拨付经领导审批，有完整的审批手续，项目支出不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，本年度审计、巡视、财政巡察未发现违规问题。
（2）管理制度健全性，满分4分，得分4分，得分率100%。
   建立本单位采购、轮岗、固定资产、绩效管理、合同等制度，但本单位业务管理制度还不够健全。
（3）制度执行有效性，满分3分，得分3分，得分率100%。
   本单位聘请了专业的法律顾问，在合同签订、项目验收等方面能进行专业指导。

（三）项目产出情况

1.产出数量
（1）科普文化抖音传播数量，
   根据项目工作计划要求，科普文化抖音传播人数10万人，依据工作总结显示，实际完成科普文化抖音传播人数25.76万人，符合计划要求。
（2）开展科普系列活动，满分2分，得分2分，得分率100%。
   根据项目工作计划要求，开展科普系列活动3场次，依据工作总结显示，实际完成开展科普系列活动3场次，符合计划要求。
（3）支持基层科普组织，满分2分，得分2分，得分率100%。
   根据项目工作计划要求，支持基层科普组织2个，依据工作总结显示，实际完成支持基层科普组织2个，符合计划要求。
2.产出质量
（1） 抖音号运行稳定率，满分2分，得分2分，得分率100%。
   根据项目工作计划，要求抖音号运行稳定率为100%，通过伊州抖音资料方案签到册显示，抖音号运行稳定率为100%，符合计划要求。
（2）科普系列活动圆满完成率，满分2分，得分2分，得分率100%。
   根据项目工作计划，要求科普系列活动圆满完成率为100%，通过项目工作总结显示，科普系列活动圆满完成率为100%，符合计划要求。
（3）支持科普组织合规率，满分2分，得分2分，得分率100%。
   根据项目工作计划，要求支持科普组织合规率为100%，通过项目工作总结显示，支持科普组织合规率为100%，符合计划要求。
3.产出时效
基层科普行动计划完成及时率，满分5分，得分5分，得分率100%。
   根据相关文件，本年度伊州区科学技术协会根据区政府的统一安排进行拨付；项目全部开展，实施完成。基层科普行动计划完成及时率为100%。
4.产出成本
   基层科普行动计划经费，满分5分，得分5分，得分率100%。伊州区财政提前下达中央“2021年基层科普行动计划”2024年2月下达资金8万元，2024年实际支付7.96万元，项目预算资金能按照计划执行，实际到位资金与预算资金的比率99.95%，预算项目资金全部开展，已实施完成。

（四）项目效益情况

社会效益指标
（1）提升居民科学素养，满分15分，得分15分，得分率100%。
   根据相关文件，伊州区科协为认真贯彻实施科教兴国战略，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和方法。捍卫科学尊严，推广普及先进技术，文化传媒平台运营费，科技工作者日慰问；深入推进银龄工程。与伊州区老年体育协会举办首届“展银龄康乐风采、爱运动永无止境”伊州区科普杯老年门球邀请赛，老年人门球赛奖品，利用好奇伊州抖音平台及户外宣传栏等阵地，及时做好政策解读、知识普及和舆情引导，文化传媒作品征集活动，提高全民科学文化素质，围绕伊州区经济发展实际，发挥好科技工作者和农业专家的作用，开展种植、养殖、设施农业和庭院经济等方面的，面向农村推广新技术新品种，发放科学与生活、知识力量、科普读本等科普图书，全面推进全民科学素质的提升。
（2）提升科技推广能力，满分15分，得分15分，得分率100%
根据相关文件，计划实施利用好奇伊州抖音平台及户外宣传栏等阵地，及时做好政策解读、知识普及和舆情引导，对伊州区所属12家科技类中小微企业开展全面摸底调研。成功举办首届“好奇伊州”抖音短视频作品征集活动。全区共有60部作品参加活动，有39个参赛作品通过评选分别获得一、二、三等奖和优秀奖。通过短视频这一新兴传播方式，以生动有趣的形式普及科学知识，展示科技创新成果，激发公众的科学好奇心和探索欲。截至目前，《好奇伊州》抖音公众号发布作品62个，作品浏览量达到257692人次，点赞量已达到3125人次。引导居民科学生产、健康生活，可持续发展。

（五）满意度情况

科普活动参与者满意度，满分8分，得分8分，得分率

本年度伊州区科学技术协会采用随机发放的方式出30份调查表，结果都获得了一致的好评。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法
1、领导重视，组织策划周密按照中央、自治区、哈密市科协的统一要求，区科协高度重视，结合实际，成立了工作领导小组，对2024年科普日活动进行了专题研究、全面地安排和部署，为全国科普日活动的有序、顺利开展打下了良好的组织基础。
2、加强绩效执行管理，做好事前审批、事中管理和事后监督工作，不断加快绩效执行进度，推动绩效执行按照资金计划有序进行。强化支出绩效约束，进一步提高绩效编制的科学性和准确性，完善绩效执行动态约束机制。
3、加强财政绩效资金管理，统筹协调推进项目执行，提高财政资金效益和效果进一步细化收支项目，按项目、按时间、按进度支出，提高资金的使用效率，尽量避免跨年下拨。

（二）存在问题及原因分析
1.预算执行观念薄弱。
   对预算执行缺乏正确认识，对预算执行的重要性的认识还不到位，预算执行意识不强，对预算执行知识缺乏基本了解，把预算执行看成是财务部门的事，对预算执行缺乏积极性、主动性。
2.工作主动性、前瞻性不足。
   在项目实施的工程中，在项目立项的过程中绩效指标设置不够严谨，没有把握好项目所设立的绩效目标，没有具体细化分解产出指标、效益指标及满意度指标，项目产出指标中的数量指标没有具体量化，预算资金到位存在个别指标未完全达到预期。

六、有关建议

1、完善管理落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。加强项目管理人员的培训和素质提升，提高其对项目管理的要求和标准的认识和理解。
  2、建立完善的项目立项管理制度和流程，规范项目立项的各个阶段和环节，提高项目立项的效率和质量。加强项目管理，保障项目及时完成高度重视，精心组织。项目负责人及时调整项目内容，提高项目管理精确度，加强业务人员沟通交流，保障项目及时运转。进一歩健全绩效目标设置和绩效评价体系，优化完善分行业、分类别绩效评价标准，促进绩效评价管理水平的不断提升。
3、加强预算执行培训，提高财务人员工作水平，采取多种培训形式对单位财务人员、业务科室人员进行集中培训，进一步树牢预算执行观念，多与财政沟通，提高本单位工作人员的预算执行能力和工作水平，为预算执行管理相关工作的顺利开展提供保障。

七、其他需要说明的问题

无