附件2：

项目支出绩效自评报告

（   2024  年度）

项目名称：科技创新资金

实施单位（公章）：哈密市伊州区科技和工业信息化局

主管部门（公章）：哈密市伊州区科技和工业信息化局

项目负责人（签章）：王冬梅

填报时间：2025年05月16日

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

中国将创新作为国家发展的核心战略，科技创新奖励资金项目是落实这一战略的重要举措，旨在提升自主创新能力，推动经济高质量发展。企业是科技创新的主体，但研发投入大、风险高。奖励资金项目通过资金支持，降低企业研发成本，激励企业加大创新投入。中小企业在创新中具有活力，但资金有限。奖励资金项目特别关注中小企业，帮助其克服资金瓶颈，推动创新发展。新质生产力的提出，传统产业面临转型升级压力，科技创新是推动产业向高端化、智能化、绿色化发展的关键。奖励资金项目有助于加速新技术、新产品的研发和应用，可以加快新兴产业的培育，推动经济结构优化。
   自治区党委第十巡视组巡视伊州区反馈问题“2023年财政预算安排科技创新资金1000万元，实际零支出”。2024年3月20日，伊州区人民政府印发相关文件，由区科工局设立“科技创新项目”并纳入2024年当年财政预算，以此作为巡视反馈问题的整改措施。
2.主要内容及实施情况
   根据相关文件，对伊州区2023年度申报成功的1家自治区企业技术中心奖励50万元，1家自治区工程技术研究中心奖励50万元，2家自治区“专精特新”企业奖励60万元，4家首次认定国家高新技术企业奖励80万元，3家国家高新技术企业复审合格奖励30万元，1家自治区“星创天地”奖励10万元，38家首次认定国家科技型中小企业奖励76万元，8家国家高新技术企业入库奖励8万元，4家技术服务合同登记奖励36万元，共奖励62家企业，累计奖励资金400万元。项目的设立激发了企业科技创新的积极性，强化了企业创新主体地位，加大了伊州区科技创新发展资金的支出力度，为伊州区经济高质量发展起到了科技支撑作用。
3.资金投入和使用情况
   区财政局计划拨付400万元，项目于2024年1月28日批复预算资金400万元，截至2024年12月31日，项目用于对62家科技型企业进行奖励，项目资金支付400万元，资金到位率100%，预算执行率为100%。

（二）项目绩效目标

本项目总体目标为：通过投入400万元科技创新资金，奖励62家企业用于创新能力建设，强化科技型企业培育力度，鼓励区内企业创新，促进伊州区产业结构优化升级和高质量发展。
   根据相关文件，结合项目相关信息，将年度目标细化分解，最终确定该项目阶段性目标如下：
1.产出指标
数量指标：补助企业数量不低于62家；
质量指标：奖励企业准确率达到95%以上；
质量指标：申报资料合格率达到98%以上；
时效指标：资金拨付及时率达到90%以上。
2.成本指标
经济成本指标：科技创新奖励资金成本不高于400万元。
3.效益指标
社会效益指标：促进企业科技创新效果显著。
4.满意度指标
满意度指标：科技创新企业满意度不低于90%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

我单位根据相关文件，对中央、自治区纺织服装企业专项资金补助项目绩效目标实现情况进行自评。
   通过对本项目开展绩效自评，全面分析该项目资金使用、管理和项目实施等情况，规范项目申报、公示、审批、实施、监管、验收及资金发放等程序，对项目主管单位和实施单位的资金分配、管理等制度进行自查，加强项目实施管理，强化财政支出绩效理念，提高资金使用效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位负责实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
2.评价指标体系
1.绩效评价原则
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位负责实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
2.评价指标体系
  本项目评价指标体系采用项目绩效自评表与决策、过程自定指标相结合方式，其中项目决策17分，项目过程23分，项目产出22分，项目效益30分，项目满意度8分，详细情况见附件2：
（1）项目决策
项目立项：立项依据充分性，权重2分；立项程序规范性，权重2分。
绩效目标：绩效目标明确性，权重4分；绩效目标合理性，权重4分。
预算编制：测算标准合理性，权重3分；测算过程细化度，权重2分。
（2）项目过程
资金管理：资金到位率，权重6分；预算执行率，权重6分。
组织实施：资金使用合规性，权重4分，管理制度健全性，权重4分，制度执行有效性，权重3分。
（3）项目产出
数量指标：补助企业数量，权重6分；
质量指标：申报资料合格率，权重3分；
质量指标：奖励企业准确率，权重2分；
时效指标：资金拨付及时率，权重5分；
成本指标：科技创新奖励资金成本，权重6分。
（4）效益指标
社会效益指标：促进企业科技创新效果显著，权重30分；
（5）满意度指标
服务对象满意度指标：科技创新企业满意度，权重8分。
3.评价方法
   科技创新资金项目绩效评价主要通过项目单位自评、主管部门监督、财政部门参评的方式开展绩效评价工作。
   绩效评价的方法主要包括：成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、核实法等。根据评价指标的具体情况，可采用一种或多种方法。
（1）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。
（2）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。
（3）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。
（4）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。
（5）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。
（6）核实法。是收集包括书面资料以外的信息以证实书面资料及其所反映经济活动的真实，合法，合理，有效和正确的方法。
4.评价标准
   绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。
   单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备
（1）整理项目全过程资料建档：资金及项目批复文件、绩效目标申报表、可行性研究报告或实施方案、（招标文件）绩效目标过程监控表、验收报告（或决算）、资金支付或会计凭证、满意度调查问卷。作为评价基础资料。
（2）采取“年初绩效目标预定与实施效果比较法”进行评价，评价指标体系以绩效目标申报指标为依据。
2.组织过程
（1）项目全过程资料档案复核
   采取现场和非现场评价相结合的方式实施评价，核查核实评价基础资料，主要是：相关政策文件、项目实施情况、资金支出情况、项目完成情况。对缺少的印证资料进行补充，对由资金下发不及时和跨年度等原因导致未完成项目，提供相关说明和批复文件。
（2）检查内容和过程
    一是专项资金是否存在截留、挪用，支付审批是否合规、是否存在用途改变、范围超支和虚列项目支出等情况；二是项目实施是否符合专项管理办法，流程和管理制度是否合规；三是项目完成情况的真实性和绩效目标完成情况分析。
发放调查问卷开展科技创新企业满意度调查工作。
（3）撰写报告情况
   根据所搜集的印证材料，按绩效评价原理和指标体系进行分析、评价和汇总，撰写绩效自评报告，并在规定时间上报。

三、综合评价情况及评价结论

本次项目自评满分100分，自评得分100分，自评结果为“优”，其中项目决策得分16分，项目过程得分23分，项目产出得分22分，项目效益得分30分，项目满意度得分8分。
   综合评价结论：项目决策方面，立项依据充分、绩效目标明确合理，预算编制测算标准合理；项目过程方面，资金管理规范，组织实施程序严谨；项目产出方面，完成各项指标没有偏差；项目效益方面，促进了经济的结构调整和企业的转型升级；项目满意度方面，科技创新企业满意度达到设定标准。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1.项目立项
（1）立项依据充分性，满分2分，得分2分，得分率100%。
   项目立项依据伊州区人民政府印发相关文件，符合国家法律法规，符合行业发展规划，属于区科工局职责范围。
（2）立项程序规范性，满分2分，得分2分，得分率100%。

项目立项符合规定程序，审批文件等材料合规、完整，有完整的评估程序和集体决策。
2.绩效目标
（1）绩效目标明确性，满分4分，得分4分，得分率100%。
   项目设定一级指标3个，二级指标7个，三级指标7个。项目绩效目标与实际工作内容具有相关性。项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；与预算确定的项目资金量相匹配。
（2）绩效目标合理性，满分4分，得分3分，得分率75%。
   将项目绩效目标细化分解为7条绩效指标；项目绩效目标与实际工作内容相符；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；
   预算确定的项目奖励资金量与实际相符。
3.预算编制
（1）测算标准合理性，满分3分，得分3分，得分率100%。
项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，补助资金严格按照相关文件规定的标准测算。
（2）测算过程细化度，满分2分，得分2分，得分率100%。
项目按照文件中设立的科技资金补助类别制订成本指标。

（二）项目过程情况

1.资金管理
（1）资金到位率，满分6分，得分6分，得分率100%。
  申请预算时间为2024年5月30日，申请预算金额为400万元，财政批复时间为2024年5月30日，财政批复金额为400万元。资金到位率=400÷400*100%=100%。
（2）预算执行率，满分6分，得分6分，得分率100%。
  财政批复时间为2024年5月30日，财政批复金额为400万元。实际支付时间为2024年5月30日，实际支付金额为400万元。资金到位率=400÷400*100%=100%。
2.组织实施
（1）资金使用合规性，满分4分，得分4分，得分率100%。

项目资金使用符合政府会计制度的相关规定，各项拨付经领导审批，有完整的审批手续，项目支出不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，本年度审计、巡视、财政巡察未发现违规问题。
（2）管理制度健全性，满分4分，得分4分，得分率100%。
   一是建立单位预算管理制度，明确应当严格执行预算，按照收支平衡的原则，合理安排各项资金，不得超预算安排支出。

二是按标准拨付企业奖励资金。三是修改财务收支管理制度，明确项目资金审批流程及权限。
（3）制度执行有效性，满分3分，得分3分，得分率100%。
   严格遵守无预算不支出制度，项目支出实行事前、事中、事后党组会研究制度。项目管理由科技和信息化室主要负责，财务室主要负责资金的拨付。

（三）项目产出情况

1.产出数量
补助企业数量不少于62家，满分6分，得分6分，得分率100%。
   依据相关文件，本项目获得资金补助的科技创新企业应不少于62家，根据补助发放明细统计，2024年获得资金奖励的企业包括科技型中小企业、专精特新中小企业、技术合同登记中小企业等共计62家，达到工作要求。
2.产出质量
（1）奖励企业准确率不低于95%，满分3分，得分3分，得分率100%。
（2）申报资料合格率不低于98%，满分2分，得分2分，得分率100%。
   联同区财政局对企业申报资料进行严格审核，对照相关文件中相关规定核算奖励资金发放金额，获得奖励资金企业全部符合规定。
3.产出时效
资金拨付及时率不低于90%，满分5分，得分5分，得分率100%。
资金实际支付时间为2天，及时率为100%。
4.产出成本
科技创新资金奖励成本，满分6分，得分6分，得分率100%。
2024年向科技型中小企业、专精特新中小企业、众创空间、技术服务中心、技术合同登记企业共62家拨付奖励资金400万元。

（四）项目效益情况

5.社会效益：
促进企业科技创新效果显著，满分30分，得分30分，得分率100%。
    2024年向科技型中小企业、专精特新中小企业、众创空间、技术服务中心、技术合同登记企业共62家拨付奖励资金400万元，降低了企业的创新成本，提高了企业在同行业的竞争力。

（五）满意度情况

科技创新类企业满意度不低于90%，满分8分，得分8分，得分率100%。本项目发放科技创新企业满意度测评表10份，内容涉及补助资金到位及时性及服务企业满意度，其中满意问卷共计9份，达到100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

一是科学编制预算，确保资金合理分配。伊州区人民政府印发相关文件，由区科工局设立“科技创新项目”并纳入2024年当年财政预算。二是建立严格的监管机制，确保资金使用透明高效。项目资金申报阶段，通过将项目资金支付列入区科工局党组会会议议题进行集体讨论，项目资金支付阶段，联合区财政局共同按照相关文件审核资金拨付金额，提高了资金拨付的准确性和规范性。三是每年开展两次项目绩效目标完成情况跟踪，使项目资金发挥社会效益和经济效益。
（二）存在问题及原因分析
    一是指标设计过于简单，缺乏科学的指标体系。二是数据管理不规范，未建立有效的数据收集机制。三是对自评重视不足，缺乏专业的评估人员。

六、有关建议

一是设计科学合理的绩效指标，建立完善的数据收集和管理机制。二是提高对项目自评工作的重视，引入专业评估人员。三是优化团队结构，建立有效的沟通机制，提高科技创新资金项目的绩效自评质量。

七、其他需要说明的问题

无