附件2：

项目支出绩效自评报告

（   2024  年度）

项目名称：第五次全国经济普查经费

实施单位（公章）：哈密市伊州区统计局

主管部门（公章）：哈密市伊州区统计局

项目负责人（签章）：常明娟

填报时间：2025年05月16日

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

根据相关规定，经济普查每十年开展两次，分别在逢3、逢8的年份开展。因此在2023年度国家统计局开展第五次全国经济普查活动。通过全区的经济普查有利于全面把握我区经济“家底”，更好服务推进中国式现代化，为经济社会发展状况进行一次“全面体检”，为科学制定规划、扎实推进中国式现代化提供重要参考依据。有利于准确把握新时代经济社会发展特征，全面把握经济总量、结构变化以及推动高质量发展、构建新发展格局等方面的新进展，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。有利于进一步加强和改善宏观调控，采取更加精准有效的政策措施，推动经济运行持续好转、内生动力持续增强。
    2.主要内容及实施情况

第五次全国经济普查将对我国境内外第二产业和第三产业进行全面调查，2022年度启动普查筹备工作，截止2023年12月31日我单位对已伊州区各第二产业和第三产业进行全面调查表填报工作，已完成全区单位报表填报。
    3.资金投入和使用情况
    第五次经济普查计划拨付48万元，截至2024年12月31日，项目用于开展第五次全国经济普查，项目资金支付48万元，资金到位率100%，预算执行率为100%。

（二）项目绩效目标

本项目总体目标为：2024年度该项目计划投资48元，用于开展第五次全国经济普查前期筹备工作，为第五次全国经济普查奠定基础，提高调查数据对政策的支撑度。
    根据相关文件精神，结合项目相关信息，将年度目标细化分解，最终确定该项目阶段性目标如下：
    1.产出指标
数量指标：普查“两员”人员数不低于658人；
数量指标：清查“两员”人员数不低于514人；
质量指标：普查人员培训参与率达到99%；
时效指标：普查工作完成率达到100%。
    2.成本指标
经济成本指标：项目成本金额不高于48万元。
    3.效益指标
社会效益指标：增强调查数据对决策支撑度达到有效增强。
    4.满意度指标
满意度指标：普查员满意度不低于95%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

我单位根据相关文件精神，对第五次经济普查项目绩效目标实现情况进行自评。
    通过对本项目开展绩效自评，全面分析该项目资金使用、管理和项目实施等情况，规范项目申报、公示、审批、实施、监管、验收及资金发放等程序，对项目主管单位和实施单位的资金分配、管理等制度进行自查，加强项目实施管理，强化财政支出绩效理念，提高资金使用效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
    （2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位负责实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。 
    （3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
    （4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
    2.评价指标体系
    本项目评价指标体系采用项目绩效自评表与决策、过程自定指标相结合方式，其中项目决策17分，项目过程23分，项目产出22分，项目效益30分，项目满意度8分.
   （1）项目决策
    项目立项：立项依据充分性，权重2分；立项程序规范性，权重2分。
    绩效目标：绩效目标明确性，权重4分；绩效目标合理性，权重4分。
    预算编制：测算标准合理性，权重4分；测算过程细化度，权重4分。
    （2）项目过程
    资金管理：资金到位率，权重6分；预算执行率，权重6分。

（3）组织实施：资金使用合规性，权重4分，管理制度健全性，权重4分，制度执行有效性，权重3分。
    （4）项目产出
  数量指标：普查“两员”人员数不低于658人；权重3分
  数量指标：清查“两员”人员数不低于514人；权重3分
  质量指标：普查人员培训参与率达到99%；权重5分
  时效指标：普查工作完成率达到100%。权重5分
    2.成本指标
  经济成本指标：项目成本金额不高于48万元，权重6分
    3.效益指标
  社会效益指标：增强调查数据对决策支撑度，权重30分。
    4.服务对象满意度指标：调查员满意度，权重8分。
    3.评价方法
    第五次经济普查项目绩效评价主要通过项目单位自评、主管部门监督、财政部门参评的方式开展绩效评价工作。
绩效评价的方法主要包括：成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、核实法等。根据评价指标的具体情况，可采用一种或多种方法。
  （1）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。
  （2）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。
  （3）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（4）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。
  （5）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。
  （6）核实法。是收集包括书面资料以外的信息以证实书面资料及其所反映经济活动的真实，合法，合理，有效和正确的方法。
    4.评价标准
    绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。
    单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备

（1）整理项目全过程资料建档：资金及项目批复文件、绩效目标申报表、可行性研究报告或实施方案、（招标文件）绩效目标过程监控表、验收报告（或决算）、资金支付或会计凭证、满意度调查问卷。作为评价基础资料。

（2）采取“年初绩效目标预定与实施效果比较法”进行评价，评价指标体系以绩效目标申报指标为依据。
    2.组织过程
（1）项目全过程资料档案复核
  采取现场和非现场评价相结合的方式实施评价，核查核实

评价基础资料，主要是：相关政策文件、项目实施情况、资金支出情况、项目完成情况。对缺少的印证资料进行补充，对由资金下发不及时和跨年度等原因导致未完成项目，提供相关说明和批复文件。
  （2）检查内容和过程
   一是专项资金是否存在截留、挪用，支付审批是否合规、是否存在用途改变、范围超支和虚列项目支出等情况；二是项目实施是否符合专项管理办法，流程和管理制度是否合规；三是项目完成情况的真实性和绩效目标完成情况分析。
发放调查问卷开展第五次经济普查对象满意度调查工作。
  （3）撰写报告情况
   根据所搜集的印证材料，按绩效评价原理和指标体系进行分析、评价和汇总，撰写绩效自评报告，并在规定时间上报。

三、综合评价情况及评价结论

本次项目自评满分100分，自评得分99.65分，自评结果为“优”，其中项目决策得分17分，项目过程得分23分，项目产出得分21分，项目效益得分30分，项目满意度得分8分。
综合评价结论：项目决策方面，项目立项依据清晰，目标明确；测算内容符合相关文件政策规定；预算项目清晰；项目过程方面，资金到位率为100%，财务和业务管理制度是否合法、合规、完整，项目资金遵守相关法律法规和相关管理规定，项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位；项目效益方面，调查数据对决策支撑度有效提高；项目满意度方面，调查员满意度达100%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1.项目立项

（1）立项依据充分性，满分2分，得分2分，得分率100%。

根据相关文件规定，经济普查每十年开展两次，分别在逢3、逢8的年份开展。因此在2024年度国家统计局开展第五次全国经济普查活动。
  （2）立项程序规范性，满分2分，得分2分，得分率100%。

项目立项符合规定程序，审批文件等材料合规、完整，有完整的评估程序和集体决策。
    2.绩效目标
  （1）绩效目标明确性，满分4分，得分4分，得分率100%。
   第五次全国经济普查年度目标清晰、可衡量的指标值予以体现；与项目目标任务数或计划数相对应。
  （2）绩效目标合理性，满分4分，得分4分，得分率100%。
第五次全国经济普查绩效目标细化分解为具体的绩效指标项目；绩效目标与实际工作内容具有相关性；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；
   3.预算编制
 （1）测算标准合理性，满分3分，得分3分，得分率100%。
   第五次全国经济普查项目预算测算内容符合相关政策文件规定和相关行业、领域管理标准；预算测算使用部门自行制定的支出标准，符合上级管理部门的标准或社会实际支出水平。
  （2）测算过程细化度，满分2分，得分2分，得分率100%。
第五次全国经济普查项目预算按照项目内容，包括人力、商品和服务、资本性等各类支出，分别进行了测算成本，因此项目的预算细致化达到项目需求；

（二）项目过程情况

1.资金管理

（1）资金到位率，满分6分，得分6分，得分率100%。
  项目预算资金48万元，财政资金到位率100%
    （2）预算执行率，满分6分，得分6分，得分率100%。
  截止2024年12月31日，第五次全国经济普查项目资金支付48万元，项目资金全额支出，资金支付及时率达100%。
    2.组织实施
   （1）资金使用合规性，满分4分，得分4分，得分率100%。

项目资金使用符合政府会计制度的相关规定，各项拨付经领导审批，有完整的审批手续，项目支出不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，本年度审计、巡视、财政巡察未发现违规问题。
   （2）管理制度健全性，满分4分，得分4分，得分率100%。
   第五次全国经济普查项目的各项财务和业务管理制度合法、合规，材料完整，目标明确。
   （3）制度执行有效性，满分3分，得分3分，得分率100%。
   第五次全国经济项目资金遵守相关法律法规和相关管理规定，项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位

（三）项目产出情况

1.产出数量

（1）普查“两员”人员数，满分3分，得分2分，得分率75%。

按照我单位工作计划，普查“两员”人员数应不低于658人，根据工作完成情况，全区共计抽调“两员”635人
    （2）清查“两员”人员数，满分3分，得分3分，得分率100%

按照我单位工作计划，清查“两员”人员数应不低于658人，根据工作完成情况，全区共计抽调清查“两员”573人
    2.产出质量

普查人员培训参与率大于99%，满分5分，得分5分，得分率100%。截止2024年12月31日，全区共计抽调“两员”635人，采取集中培训、送学上门等方式，对乡（镇）、街道、园区管委会普查机构的“两员”清查及普查阶段集中培训21场次，完成率达100%。
    3.产出时效
	普查工作完成及时率，满分5分，得分5分，得分率100%。
截止2024年12月31日，第五次全国经济普查已完成对全区企业的调查数据填报，达到国家统计局预期效果，在指定时间内完成统计调查业务。
    4.产出成本
   第五次全国经济普查经费，满分6分，得分6分，得分率100%。
第五次全国经济普查项目成本金额48万元，符合单位预计成本指标，不存在超出或未使用指标金额等情况。

（四）项目效益情况

1.社会效益

增强调查数据对决策支撑度，满分30分，得分30分，得分率100%。
    截止2024年12月31日，第五次全国经济普查已完成对全区企业的调查数据填报，通过各企业的数据填报能够有效的分析我区各类企业现况，了解我区第二产业、第三产业的营业状况，有效地满足了我区对未来决策及政策的支撑。

（五）满意度情况

服务对象满意度

调查员满意度，满分8分，得分8分，得分率100%。

第五次全国经济普查通过问卷的形式对各社区普查员发送调查问卷35份，主要内容包含各社区普查员对我单位开展经济普查项目满意度，及各类培训服务满意度等项目的调查问卷，截止2024年12月31日共收回调查问卷33份，满意度达100%

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

在预算执行的过程中，实行“双重监控”机制，以确保预算执行进度和绩效目标的实现程度相互协调，从而增强对预算项目的约束力。确定绩效目标，有利于预算编制细化量化，科学制定单位未来工作目标。预算绩效管理可以有效衡量部门预算支出，提高预算资金使用效益，有效节省预算资金。利用绩效目标的实现程度反映单位履职程度，增强工作效果和责任意识。
    （二）存在问题及原因分析

由于是前期筹备第五次全国经济普查工作，因此在目标制定中存在一定的数据偏差。

六、有关建议

明确项目目标和范围，这包括单位领导班子共同确定项目的预期效果，并明确项目的边界。一个清晰的目标和范围有助于确保所有项目活动都围绕核心目标进行，避免偏离主题或资源浪费。
    由于现单位财务人员均非财务专业，因此在项目目标的制定中存在一定的数据偏差或业务不熟等情况，因此需要财政部门多开展类似项目的培训、学习工作。

七、其他需要说明的问题

无