2025年度预算绩效评价报告

项目名称：    二堡镇托干卡尔尼村人居环境整治及

基础设施建设项目

项目单位：        哈密市伊州区二堡镇人民政府

主管部门：          哈密市伊州区乡村振兴局

评价机构：         天津安信管理咨询有限公司

评价日期：                2025年7月

摘要

一、项目概述

（一）项目概述

1.项目背景

随着我国经济社会的持续发展，农村居民对高品质生活的向往愈发强烈，对居住环境也提出了更高需求。然而，当前部分乡村地区仍存在人居环境较差、基础设施配套不完善等问题，这些问题不仅影响农村居民的获得感和幸福感，更成为制约农村经济发展的关键因素。因此，改善农村人居环境、建设美丽宜居乡村，成为落实乡村振兴战略中“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的内在要求，也是破解城乡发展不平衡难题的重要抓手。

伊州区二堡镇人民政府严格落实相关文件中“高质量推进乡村建设，把乡村建设摆在社会主义现代化建设的重要位置，实施乡村建设行动，优化生产生活生态空间，加快补齐农业农村发展短板，健全乡村可持续发展长效机制”的规划要求，组织实施二堡镇托干卡尔尼村人居环境整治及基础设施建设项目，旨在通过完善托干卡尔尼村基础设施，解决托干卡尔尼村部分农户入户路未硬化、灌溉管网及人行道路建设不完善等问题，使托干卡尔尼村人居环境明显改善，村庄环境基本干净整洁有序，村民环境与健康意识普遍增强，进一步推动农村建设和发展。

2.项目组织管理

（1）项目组织情况

本项目涉及单位包括哈密市伊州区财政局、哈密市伊州区发展和改革委员会、哈密市伊州区乡村振兴局、哈密市伊州区二堡镇人民政府、中城科泽工程设计集团有限责任公司、新疆鸿联建设工程项目管理咨询有限公司、新疆博瑞工程项目管理有限公司、福建省禹澄建设工程有限公司。各单位的职责如下:

哈密市伊州区财政局：负责项目转移支付资金预算指标接收、下达与项目本级预算指标下达，并负责项目绩效执行情况监控与自评结果审核工作。

哈密市伊州区发展和改革委员会：负责项目建议书、可行性研究报告、初步设计及概算的批复工作。

哈密市伊州区乡村振兴局：负责项目统筹推进、实施监管、可行性研究报告研究评审与乡村振兴衔接资金使用的监督管理、考评管理工作。

哈密市伊州区二堡镇人民政府：负责项目建议书、可行性研究报告、初步设计及概算报批，项目招标、项目验收、项目资金结算等工作的组织实施以及项目实施绩效目标、监控、自评等相关材料编报工作。

中城科技工程设计集团有限责任公司：负责项目可行性研究报告、初步设计及施工图设计图纸编制工作。

新疆鸿联建设工程项目管理咨询有限公司：负责项目全过程跟踪造价咨询与财务决算审计工作。

新疆博瑞工程项目管理有限公司：负责项目监管项目实施过程中施工质量是否达标、原材料质量是否达标、工期是否及时等事项。

福建省禹澄建设工程有限公司：负责项目具体工程实施工作。

（2）资金管理情况

预算编制：项目资金预算来源为上级一般转移支付（自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金）与本级预算安排（地区配套资金），由哈密市伊州区二堡镇人民政府负责项目预算编报工作。

资金拨付：哈密市伊州区财政局根据资金文件，及时将项目指标下达至哈密市伊州区二堡镇人民政府，在项目指标下达后，哈密市伊州区二堡镇人民政府依据衔接资金有关规定与单位财务管理制度使用项目资金，切实规范专项资金管理，保障资金安全、高效运行，确保资金专款专用，实现项目预期目标，发挥资金使用效益。

（二）项目实施情况

1.主要内容

二堡镇托干卡尔尼村人居环境整治及基础设施建设项目主要内容为：新建通户道路5400平方米，人行道铺设49000平方米及配套附属设施建设；新建灌溉管网17公里及其配套附属设施；新建路沿石27公里及配套附属设施；为村内脱贫户改造卫生户厕8座；新建过路管涵2公里及配套附属设施建设。项目的实施将明显改善二堡镇托干卡尔尼村人居环境，使村庄环境基本干净整洁有序，增强村民的幸福感、获得感。

2.资金投入和使用情况

本项目2024年度资金计划下达金额为1110万元，其中：自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金1000万元、地区配套资金110万元。截至2024年12月底，项目资金已全部到位，资金到位率为100%。

截至2024年12月底，项目实际支付资金为868.75万元，其中：自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金806.47万元、地区配套资金62.28万元，预算执行率为78.27%。

资金具体情况见下表：

资金预算执行率情况表

单位：万元

| 资金计划 下达时间 | 资金计划 下达金额 | 实际到位 资金 | 资金到位率 | 实际支付 资金 | 预算执行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024年 | 1110 | 1110 | 100% | 868.75 | 78.27% |

（三）绩效目标

1.总目标

通过完成托卡尔尼村人居环境整治及基础设施建设工作，全年预期完成新建通户道路面积不低于5400平方米、人行道铺设面积不低于49000平方米、铺设灌溉管网不低于17公里、安装路沿石及配套附属设施不低于27公里，为村内脱贫户改造卫生户厕不低于8座、新建过路管涵不低于2公里，项目通过验收并投入使用后可改善村庄整体村容村貌，对村庄内的路面进行清理整治达到清洁整洁的效果，增强农户幸福感、获得感。

2.年度绩效目标

根据《二堡镇托干卡尔尼村人居环境整治及基础设施建设项目绩效目标申报表》，本项目2024年度绩效目标见下表。

二堡镇托干卡尔尼村人居环境整治及基础设施建设项目绩效目标表

| 项目名称 | 二堡镇托干卡尔尼村人居环境整治及基础设施建设项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实施单位 | 哈密市伊州区二堡镇人民政府 |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： |  |  | 1110 |  |
|  | 其中：财政拨款 |  |  | 1000 |  |
|  | 其他资金 |  |  | 110 |  |
| 总体目标 | 年度绩效目标 |  |  |  |  |
|  | 通过完成托卡尔尼村人居环境整治及基础设施建设工作，全年预期完成新建通户道路面积不低于5400平方米、人行道铺设面积不低于49000平方米、铺设灌溉管网不低于17公里、安装路沿石及配套附属设施不低于27公里，为村内脱贫户改造卫生户厕不低于8座、新建过路管涵不低于2公里，项目通过验收并投入使用后可改善村庄整体村容村貌，对村庄内的路面进行清理整治达到清洁整洁的效果，增强农户幸福感、获得感。 |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 通户道路面积 |  | ≥5400平方米 |
|  |  |  | 人行道铺设面积 |  | ≥49000平方米 |
|  |  |  | 灌溉管网铺设长度 |  | ≥17公里 |
|  |  |  | 新建路沿石长度 |  | ≥27公里 |
|  |  |  | 改造卫生户厕数量 |  | ≥8座 |
|  |  |  | 新建过路管涵长度 |  | ≥2公里 |
|  |  |  | 脱贫村人居环境整治个数 |  | ≥0个 |
|  |  | 质量指标 | 竣工验收合格率 |  | 100% |
|  |  | 时效指标 | 项目开工时间 |  | 2024年4月 |
|  |  |  | 项目完工时间 |  | 2024年12月 |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 通户道路工程费用 |  | ≤60万元 |
|  |  |  | 人行道铺设工程费用 |  | ≤525万元 |
|  |  |  | 灌溉管网工程费用 |  | ≤185万元 |
|  |  |  | 新建路沿石工程费用 |  | ≤218万元 |
|  |  |  | 改造卫生户厕工程费用 |  | ≤4万元 |
|  |  |  | 新建村路管涵工程费用 |  | ≤37.5万元 |
|  |  |  | 工程其他费用 |  | ≤80.5万元 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 企业雇佣本地务工农户收入 |  | ≥2000元/月 |
|  |  |  | 吸纳本地劳动力日工资 |  | ≥120元/日 |
|  |  |  | 吸纳本地劳动力人数 |  | ≥6人 |
|  |  |  | 改善人居环境 |  | 有效改善 |
|  |  | 可持续影响指标 | 设备预计使用年限 |  | ≥5年 |
|  |  |  | 工程预计使用年限 |  | ≥5年 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 托干卡尔尼村民满意度 |  | ≥95% |

二、绩效评价情况

（一）评价结论

根据哈密市伊州区二堡镇人民政府所提供的项目实施业务资料、问卷调查和访谈反馈结果，并结合本项目绩效评价指标体系及评价标准，评价组对2024年二堡镇托干卡尔尼村人居环境整治及基础设施建设项目进行了独立客观的评价，最终评分结果为85.7分，评价等级为“良”。其中，项目决策21.4分，项目过程11.3分，项目产出37分，项目效益16分。各部分得分情况详见下表。评分过程详见附表1。

项目指标得分情况汇总表

| 评价指标 | 权重（%） | 评价得分 | 评价分值占比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.决策 | 24 | 21.4 | 89.17% |
| 2.过程 | 16 | 11.3 | 70.63% |
| 3.产出 | 40 | 37 | 92.5% |
| 4.效益 | 20 | 16 | 80% |
| 综合绩效 | 100% | 85.7 | 85.7% |

（二）预算执行情况

本项目2024年度资金计划下达金额为1110万元，其中：自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金1000万元、地区配套资金110万元。截至2024年12月底，项目资金已全部到位，资金到位率为100%。项目实际支付资金为868.75万元，其中：自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金806.47万元、地区配套资金62.28万元，预算执行率为78.27%。

（三）项目绩效情况

一是项目决策方面，本项目立项依据充分，立项程序规范；绩效目标设置明确、合理、可衡量，预算编制依据充分、细化度较高，测算标准符合客观要求，资金分配依据充分、分配额度合理，符合项目工作实施所需。二是项目过程方面，财政资金到位及时，资金使用合理，但项目实施过程中存在制度不健全、预算执行不足的情况。三是项目产出方面，已完成新建通户道路5400平方米，人行道铺设45563.57平方米及配套附属设施建设；新建灌溉管网17公里及其配套附属设施；新建路沿石27公里及配套附属设施；为村内脱贫户改造卫生户厕8座；新建过路管涵2公里及配套附属设施建设。四是项目效益方面，本项目实施基本改善了托干卡尔尼村人居环境，村庄环境基本干净整洁有序，村民满意度较强，但项目未健全基础设施后续监管机制，可能影响项目建成后民生福祉的切实落地。

三、经验、问题和建议

（一）主要经验及做法

1.项目立项依据充分，程序规范。二堡镇托干卡尔尼村人居环境整治及基础设施建设项目立项依据相关文件设立，与二堡镇人民政府部门职责中“按规定权限负责或协助上级政府部门抓好水利、道路、广播电视、供水、供电等基础设施建设与管理”的职责范围相符，属于部门履职所需。二堡镇人民政府已根据项目立项要求，完成了二堡镇托干卡尔尼村人居环境整治及基础设施建设项目建议书、可行性研究报告、初步设计及概算编报工作，并经哈密市伊州区发展和改革委员会审核通过。本项目立项符合规定程序，且审批文件和材料合规完整。

（二）存在问题与不足

1.部分建设与标准要求不符，竣工滞后影响效益发挥。2024年本项目批复文件及合同要求铺设人行道工程施工面积为49000平方米，但实际完成铺设面积为45563.57平方米，未达到合同要求与批复文件标准。合同明确约定工期为2024年5月15日至2024年8月12日，工期总日历天为90天。但本项目实际竣工时间为2024年12月15日，项目竣工时间滞后126日历天，与合同要求不相符。

2.项目资金执行率不足。2024年二堡镇托干卡尔尼村人居环境整治及基础设施建设项目实际到位资金为1110万元。根据国库集中支付凭证、发票等资料，截至2024年12月31日，本项目实际支出868.75万元，项目预算执行率为78.27%。本项目存在资金执行不到位的情况。

3.项目管理制度不健全。二堡镇人民政府作为项目实施单位，存在采购管理制度，合同管理制度不健全的情况，对采购流程、合同流程环节缺乏规范指引，可能出现招标环节不规范、合同违约等风险，进而影响项目推进效率与实施质量的问题。

4.基础设施后续监管不规范。二堡镇人民政府尚未针对托干卡尔尼村基础设施建设后续监管机制，使得具体监管工作缺乏规范指引；未落实项目监管主体责任，导致托干卡尔尼村人行道出现人为损坏现象，影响项目建成后民生福祉的切实落地。

（三）建议和改进措施

1.强化项目管理，提升项目实施质量与效率。一是建议单位强化项目前期调研工作，深入勘察现场实施条件，结合项目规模，科学测算工程量与工期，确保前期规划与实际执行条件相匹配，保障前期规划的精准性与可行性。二是建议单位加强项目管控力度，定期对施工进度、质量、安全等情况进行核实，梳理实施过程中出现的偏差及成因，针对问题制定具体整改方案，明确整改责任人和完成时限，确保问题及时有效解决。三是建议单位针对本项目实施中存在的问题，优化合同管理与风险预判能力，将实践中形成的有效做法转化为标准化规范，持续优化项目管理流程，全面提升单位项目管理的规范化、精细化水平。

2.加强资金执行动态监管，提高预算执行率。建议单位定期对项目资金到位、支出情况进行分析，对比预算执行进度与项目施工进度的匹配度，及时发现资金执行中的偏差。对于执行进度滞后的情况，深入排查原因，确保资金执行与项目推进同步，切实提高预算执行率。

3.完善业务管理制度，保障项目高效推进。建议单位参照国家及地方相关法律法规，结合自身实际业务开展形式与风险管控要点等，完善采购、合同管理制度或办法，明确制度适用范围、各部门职责分工，采购业务（采购方式、采购程序、档案管理等）与合同业务（合同谈判和起草、合同签订和履行、合同审查、合同纠纷处理及档案管理等）的管理要求，确保相应工作有章可循、有据可依，进一步保障项目的高效推进。

4.完善基础设施后续监管机制，保障项目持续发挥效益。一是建议单位应结合托干卡尔尼村基础设施的实际情况，制定基础设施管护监管机制，建立责任清单，明确监管范围、内容、标准以及流程等，确保监管工作有章可循、有据可依。二是建议单位加强日常巡查，及时发现并处理问题，保障项目持续发挥效益。同时做好宣传教育工作，提高村民爱护基础设施的意识。

目录

一、项目基本情况	1

（一）项目概况	1

（二）项目绩效目标	5

二、绩效评价工作开展情况	7

（一）绩效评价的目的、对象和范围	7

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法	8

（三）绩效评价工作过程	10

三、综合评价情况及评价结论	12

四、绩效评价指标分析	13

（一）项目决策情况	13

（二）项目过程情况	16

（三）项目产出情况	19

（四）项目效益情况	22

五、主要经验及做法、存在的问题及分析	24

（一）主要经验及做法	24

（二）存在的问题及分析	24

六、相关建议	25

七、其他需要说明的问题	27

二堡镇托干卡尔尼村人居环境整治及基础设施建设项目绩效评价报告

为贯彻落实全面推进预算绩效管理工作的要求，完善部门预算管理强化预算支出责任，提高财政资金的使用效益，根据中央、自治区相关文件的要求，受哈密市伊州区财政局的委托，天津安信管理咨询有限公司以第三方社会评价机构的身份，承担了二堡镇托干卡尔尼村人居环境整治及基础设施建设项目绩效评价工作并形成绩效评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

随着我国经济社会的持续发展，农村居民对高品质生活的向往愈发强烈，对居住环境也提出了更高需求。然而，当前部分乡村地区仍存在人居环境较差、基础设施配套不完善等问题，这些问题不仅影响农村居民的获得感和幸福感，更成为制约农村经济发展的关键因素。因此，改善农村人居环境、建设美丽宜居乡村，成为落实乡村振兴战略中“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的内在要求，也是破解城乡发展不平衡难题的重要抓手。

伊州区二堡镇人民政府严格落实相关文件中“高质量推进乡村建设，把乡村建设摆在社会主义现代化建设的重要位置，实施乡村建设行动，优化生产生活生态空间，加快补齐农业农村发展短板，健全乡村可持续发展长效机制”的规划要求，组织实施二堡镇托干卡尔尼村人居环境整治及基础设施建设项目，旨在通过完善托干卡尔尼村基础设施，解决托干卡尔尼村部分农户入户路未硬化、灌溉管网及人行道路建设不完善等问题，使托干卡尔尼村人居环境明显改善，村庄环境基本干净整洁有序，村民环境与健康意识普遍增强，进一步推动农村建设和发展。

2.主要内容

二堡镇托干卡尔尼村人居环境整治及基础设施建设项目主要内容为：新建通户道路5400平方米，人行道铺设49000平方米及配套附属设施建设；新建灌溉管网17公里及其配套附属设施；新建路沿石27公里及配套附属设施；为村内脱贫户改造卫生户厕8座；新建过路管涵2公里及配套附属设施建设。项目的实施将明显改善二堡镇托干卡尔尼村人居环境，使村庄环境基本干净整洁有序，增强村民的幸福感、获得感。

3.项目组织管理

（1）项目组织情况

本项目涉及单位包括哈密市伊州区财政局、哈密市伊州区发展和改革委员会、哈密市伊州区乡村振兴局、哈密市伊州区二堡镇人民政府、中城科泽工程设计集团有限责任公司、新疆鸿联建设工程项目管理咨询有限公司、新疆博瑞工程项目管理有限公司、福建省禹澄建设工程有限公司。各单位的职责如下:

哈密市伊州区财政局：负责项目转移支付资金预算指标接收、下达与项目本级预算指标下达，并负责项目绩效执行情况监控与自评结果审核工作。

哈密市伊州区发展和改革委员会：负责项目建议书、可行性研究报告、初步设计及概算的批复工作。

哈密市伊州区乡村振兴局：负责项目统筹推进、实施监管、可行性研究报告研究评审与乡村振兴衔接资金使用的监督管理、考评管理工作。

哈密市伊州区二堡镇人民政府：负责项目建议书、可行性研究报告、初步设计及概算报批，项目招标、项目验收、项目资金结算等工作的组织实施以及项目实施绩效目标、监控、自评等相关材料编报工作。

中城科技工程设计集团有限责任公司：负责项目可行性研究报告、初步设计及施工图设计图纸编制工作。

新疆鸿联建设工程项目管理咨询有限公司：负责项目全过程跟踪造价咨询与财务决算审计工作。

新疆博瑞工程项目管理有限公司：负责项目监管项目实施过程中施工质量是否达标、原材料质量是否达标、工期是否及时等事项。

福建省禹澄建设工程有限公司：负责项目具体工程实施工作。

（2）资金管理情况

预算编制：项目资金预算来源为上级一般转移支付（自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金）与本级预算安排（地区配套资金），由哈密市伊州区二堡镇人民政府负责项目预算编报工作。

资金拨付：哈密市伊州区财政局根据资金文件，及时将项目指标下达至哈密市伊州区二堡镇人民政府，在项目指标下达后，哈密市伊州区二堡镇人民政府依据衔接资金有关规定与单位财务管理制度使用项目资金，切实规范专项资金管理，保障资金安全、高效运行，确保资金专款专用，实现项目预期目标，发挥资金使用效益。

4.资金投入和使用情况

本项目2024年度资金计划下达金额为1110万元，其中：自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金1000万元、地区配套资金110万元。截至2024年12月底，项目资金已全部到位，资金到位率为100%。

截至2024年12月底，项目实际支付资金为868.75万元，其中：自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金806.47万元、地区配套资金62.28万元，预算执行率为78.27%。

资金具体情况见表1：

表1 资金预算执行率情况表

单位：万元

| 资金计划 下达时间 | 资金计划 下达金额 | 实际到位 资金 | 资金到位率 | 实际支付 资金 | 预算执行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024年 | 1110 | 1110 | 100% | 868.75 | 78.27% |

（二）项目绩效目标

1.总目标

通过完成托卡尔尼村人居环境整治及基础设施建设工作，全年预期完成新建通户道路面积不低于5400平方米、人行道铺设面积不低于49000平方米、铺设灌溉管网不低于17公里、安装路沿石及配套附属设施不低于27公里，为村内脱贫户改造卫生户厕不低于8座、新建过路管涵不低于2公里，项目通过验收并投入使用后可改善村庄整体村容村貌，对村庄内的路面进行清理整治达到清洁整洁的效果，增强农户幸福感、获得感。

2.年度绩效目标

根据《二堡镇托干卡尔尼村人居环境整治及基础设施建设项目绩效目标申报表》，本项目2024年度绩效目标见表2。

表2 二堡镇托干卡尔尼村人居环境整治及基础设施建设项目绩效目标表

| 项目名称 | 二堡镇托干卡尔尼村人居环境整治及基础设施建设项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实施单位 | 哈密市伊州区二堡镇人民政府 |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： |  |  | 1110 |  |
|  | 其中：财政拨款 |  |  | 1000 |  |
|  | 其他资金 |  |  | 110 |  |
| 总体目标 | 年度绩效目标 |  |  |  |  |
|  | 通过完成托卡尔尼村人居环境整治及基础设施建设工作，全年预期完成新建通户道路面积不低于5400平方米、人行道铺设面积不低于49000平方米、铺设灌溉管网不低于17公里、安装路沿石及配套附属设施不低于27公里，为村内脱贫户改造卫生户厕不低于8座、新建过路管涵不低于2公里，项目通过验收并投入使用后可改善村庄整体村容村貌，对村庄内的路面进行清理整治达到清洁整洁的效果，增强农户幸福感、获得感。 |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 通户道路面积 |  | ≥5400平方米 |
|  |  |  | 人行道铺设面积 |  | ≥49000平方米 |
|  |  |  | 灌溉管网铺设长度 |  | ≥17公里 |
|  |  |  | 新建路沿石长度 |  | ≥27公里 |
|  |  |  | 改造卫生户厕数量 |  | ≥8座 |
|  |  |  | 新建过路管涵长度 |  | ≥2公里 |
|  |  |  | 脱贫村人居环境整治个数 |  | ≥0个 |
|  |  | 质量指标 | 竣工验收合格率 |  | 100% |
|  |  | 时效指标 | 项目开工时间 |  | 2024年4月 |
|  |  |  | 项目完工时间 |  | 2024年12月 |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 通户道路工程费用 |  | ≤60万元 |
|  |  |  | 人行道铺设工程费用 |  | ≤525万元 |
|  |  |  | 灌溉管网工程费用 |  | ≤185万元 |
|  |  |  | 新建路沿石工程费用 |  | ≤218万元 |
|  |  |  | 改造卫生户厕工程费用 |  | ≤4万元 |
|  |  |  | 新建村路管涵工程费用 |  | ≤37.5万元 |
|  |  |  | 工程其他费用 |  | ≤80.5万元 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 企业雇佣本地务工农户收入 |  | ≥2000元/月 |
|  |  |  | 吸纳本地劳动力日工资 |  | ≥120元/日 |
|  |  |  | 吸纳本地劳动力人数 |  | ≥6人 |
|  |  |  | 改善人居环境 |  | 有效改善 |
|  |  | 可持续影响指标 | 设备预计使用年限 |  | ≥5年 |
|  |  |  | 工程预计使用年限 |  | ≥5年 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 托干卡尔尼村民满意度 |  | ≥95% |

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的、对象和范围

1.绩效评价目的

本次评价以相关文件为依据，对二堡镇托干卡尔尼村人居环境整治及基础设施建设项目财政专项资金使用绩效情况进行评价。开展此次评价工作的目的在于：

（1）通过对二堡镇托干卡尔尼村人居环境整治及基础设施建设项目的实施情况进行核实评价，了解掌握项目的实施情况。

（2）根据项目实施的具体情况，评价其项目资金安排的科学性、合理性、规范性，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效率。

（3）按照相关文件及绩效评价指标体系的要求，从投入、过程、产出、效益四个方面对二堡镇托干卡尔尼村人居环境整治及基础设施建设项目进行客观、公正的评价；总结项目管理与执行经验，发现项目管理和预算管理中存在的问题，提出改进意见和建议，为相关部门决策、管理提供参考依据。

（4）进一步丰富和完善二堡镇托干卡尔尼村人居环境整治及基础设施建设项目绩效评价方法体系，推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度，提升财政资金科学化、精细化管理水平，为二堡镇托干卡尔尼村人居环境整治及基础设施建设项目专项资金的安排提供重要依据。

2.绩效评价对象和范围

本次绩效评价针对二堡镇托干卡尔尼村人居环境整治及基础设施建设项目展开，主要评价内容及范围如下：

（1）立项依据和立项程序情况；

（2）绩效目标和指标设定情况；

（3）预算编制和资金分配情况；

（4）资金管理和使用情况；

（5）相关制度办法的健全性及执行情况；

（6）实现的产出情况；

（7）取得的效益情况；

（8）其他相关内容。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1.绩效评价原则

（1）坚持科学规范的原则。此次绩效评价运用科学合理的评价指标体系和方法，按照规范的程序，对支出绩效进行客观、公正的反映。

（2）坚持统筹兼顾的原则。此次评价委托第三方机构在单位自评的基础上开展。

（3）坚持激励约束的原则。本次绩效评价结果可以作为预算安排、政策调整、改进管理的参考，绩效评价工作将体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）坚持公开透明的原则。承诺绩效评价结果依法依规公开，自觉接受有关机构和社会监督。

（5）坚持综合绩效评价，定量分析与定性分析相结合的原则。

（6）坚持绩效相关性原则。此次绩效评价将针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果将清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.评价指标体系

（1）指标体系设计思路

根据绩效评价的基本原理、原则和本项目特点，结合绩效目标，由绩效评价项目组（以下简称“评价组”）独立研制科学的指标体系。评价指标体系按照逻辑分析法设计，包括项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四部分内容，力求全面考察项目决策、资金投入、过程管理、产出效果和社会效益，体现从项目本身、执行到效果的逻辑路径。评价指标体系是评价的依据，评价数据通过基础表、问卷、访谈等方式获取。

（2）指标解释

1）权重

本项目评价指标体系各指标的权重由评价组根据项目评价需求，在调研基础上依据指标的重要性进行分配。

2）评价标准

本项目评价指标体系的评价标准按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。对于定性指标，一般通过问卷及访谈采集相关数据，在实施过程中运用等级描述法进行考核，通过设置分级标准来体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，一般通过公式等方式予以量化，可以准确定义、精确衡量并能设定目标值的考核指标。

3）指标体系

根据相关文件要求，本次专项资金的评价指标体系包括评价指标、权重、指标解释、标杆值、评分依据、评分标准，完整的绩效评价指标体系及评分过程详见附件1。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备阶段

（1）成立绩效评价项目组

哈密市伊州区财政局委托第三方机构对二堡镇托干卡尔尼村人居环境整治及基础设施建设项目进行绩效评价工作。

2025年7月2日，绩效评价项目组（以下简称“评价组”）赴哈密市伊州区二堡镇人民政府参加了调研，听取了该单位对本项目申请立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益等方面的情况介绍，并对项目后续评价工作的基本原则及所需的各类资料文件提出了要求。

（2）指标体系设计

根据哈密市伊州区二堡镇人民政府的二堡镇托干卡尔尼村人居环境整治及基础设施建设项目绩效目标及实际工作需要，从决策、过程、产出、效益四个维度出发，设立项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益、满意度11项二级指标和23项三级指标，采取指标分值百分制，将23项指标量化为100分，详见附表1。

2.评价实施阶段

（1）正式进驻。评价组于2025年7月2日正式进驻哈密市伊州区二堡镇人民政府实施评价工作。

（2）全面审查。评价过程中，评价组对二堡镇托干卡尔尼村人居环境整治及基础设施建设项目的文件依据、预算编制、制度执行、资金拨付、资金使用情况、产生效益等方面进行了全面梳理。评价组根据项目相关会议纪要、项目明细账、经费支出审批单等文件，对专项经费的到位情况、预算编制、经费的执行情况等相关业务文件进行了核查。

（3）实地核查。评价组对哈密市伊州区二堡镇人民政府的二堡镇托干卡尔尼村人居环境整治及基础设施建设项目完成情况进行一一核查。通过现场实际勘查，并对项目完成后的不足提出建议，根据上述核查内容形成评价清单；同时评价组成员针对项目涉及的服务对象进行问卷调查。

（4）评价打分。按照绩效评价指标体系结合哈密市伊州区二堡镇人民政府提供的项目资料及项目实际完成情况，对各绩效评价指标进行了评分。

（5）编制报告。评价组根据实地核查、评价打分编制绩效评价报告，全面梳理本项目在决策依据、过程管理、产出情况、取得效益等方面存在的问题及工作建议。

三、综合评价情况及评价结论

经过综合评价，二堡镇托干卡尔尼村人居环境整治及基础设施建设项目得分87.13分，评价等级为“良”。其中，项目决策24分，项目过程14.13分，项目产出35分，项目效益14分。

具体情况见表3所示：

表3 项目综合绩效评价得分情况表

| 评价指标 | 权重（%） | 评价得分 | 评价分值占比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.决策 | 24 | 24 | 100% |
| 2.过程 | 16 | 14.13 | 88.31% |
| 3.产出 | 40 | 35 | 87.5% |
| 4.效益 | 20 | 14 | 70% |
| 综合绩效 | 100% | 87.13 | 87.13% |

评价结论：一是项目决策方面，本项目立项依据充分，立项程序规范；绩效目标设置明确、合理、可衡量，预算编制依据充分、细化度较高，测算标准符合客观要求，资金分配依据充分、分配额度合理，符合项目工作实施所需。二是项目过程方面，财政资金到位及时，资金使用合理，但项目实施过程中存在制度不健全、预算执行不足的情况。三是项目产出方面，已完成新建通户道路5400平方米，人行道铺设45563.57平方米及配套附属设施建设；新建灌溉管网17公里及其配套附属设施；新建路沿石27公里及配套附属设施；为村内脱贫户改造卫生户厕8座；新建过路管涵2公里及配套附属设施建设。四是项目效益方面，本项目实施基本改善了托干卡尔尼村人居环境，村庄环境基本干净整洁有序，村民满意度较强，但项目未健全基础设施后续监管机制，可能影响项目建成后民生福祉的切实落地。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

决策指标主要包括项目立项、绩效目标、资金投入3项二级指标，6项三级指标，基础总分24分，合计得分24分,得分率为100%。

1.项目立项

（1）立项依据充分性（总分3分，得分3分）。二堡镇托干卡尔尼村人居环境整治及基础设施建设项目立项依据相关文件设立。本项目与国家和地区的战略目标、发展规划、工作计划相匹配，与二堡镇人民政府部门职责中“按规定权限负责或协助上级政府部门抓好水利、道路、广播电视、供水、供电等基础设施建设与管理”的职责范围相符，属于部门履职所需。综上所述，该指标分值3分，根据评分标准得3分，得分率100%。

（2）立项程序规范性（总分3分，得分3分）。本项目是托干卡尔尼村委会充分调查村庄的现实情况，与二堡镇人民政府项目办共同谋划，同时经村委会四议两公开、镇级审核通过并报伊州区委农村工作领导小组暨乡村振兴领导小组审议入库。二堡镇人民政府已根据项目立项要求，完成了二堡镇托干卡尔尼村人居环境整治及基础设施建设项目建议书、可行性研究报告、初步设计及概算编报工作，并经哈密市伊州区发展和改革委员会审核通过。本项目立项符合规定程序，且审批文件和材料合规完整。综上所述，该指标分值3分，根据评分标准得3分，得分率100%。

2.绩效目标

（1）绩效目标合理性（总分6分，得分6分）。依据二堡镇托干卡尔尼村人居环境整治及基础设施建设项目目标申报表，本项目已设立总体目标和年度目标，年度目标为：“通过完成托卡尔尼村人居环境整治及基础设施建设工作，全年预期完成新建通户道路面积不低于5400平方米、人行道铺设面积不低于49000平方米、铺设灌溉管网不低于17公里、安装路沿石及配套附属设施不低于27公里，为村内脱贫户改造卫生户厕不低于8座、新建过路管涵不低于2公里，项目通过验收并投入使用后可改善村庄整体村容村貌，对村庄内的路面进行清理整治达到清洁整洁的效果，增强农户幸福感、获得感”，年度目标内容设置明确、合理、可衡量、可实现，且与总目标具有一定相关性。综上所述，该指标分值6分，根据评分标准得6分，得分率100%。

（2）绩效指标明确性（总分6分，得分6分）。依据二堡镇托干卡尔尼村人居环境整治及基础设施建设项目目标申报表，本项目已按照年度目标细化分解17条产出指标、6条效益指标及1条满意度指标，各项指标均通过清晰、可衡量的指标值予以体现，且与项目目标任务数或计划数相匹配。综上所述，该指标分值6分，根据评分标准得6分，得分率100%。

3.预算编制

（1）预算编制科学性（总分3分，得分3分）。二堡镇人民政府通过委托第三方专业机构，依据相关文件编制了项目投资估算与初步设计概算，并按照工程建设费用、工程建设其它费用及三类费口径对预算金额1110万元进行了细化测算，本项目预算编制依据充分、合理。综上所述，该指标分值3分，根据评分标准得3分，得分率100%。

（2）资金分配合理性（总分3分，得分3分）。二堡镇托干卡尔尼村人居环境整治及基础设施建设项目主要依据相关文件规定进行资金分配，预算资金分配依据充分。同时结合哈密市伊州区发展和改革委员会批复的项目建设内容与工程量，将项目资金细化分配各项支出，其中新建通户道路费用60万元，人行道铺设及配套附属设施建设费用525万元，新建灌溉管网及其配套附属设施费用185万元，新建路沿石及配套附属设施费用218万元；改造卫生户厕费用4万元，新建过路管涵及配套附属设施建设费用37.5万元，工程其他费用80.5万元，资金分配额度合理，满足项目正常实施所需。综上所述，该指标分值3分，根据评分标准得3分，得分率100%。

（二）项目过程情况

过程指标主要包括资金管理、组织实施2项二级指标，5项三级指标，基础总分16分，合计得分14.13分，得分率为88.31%。

1.资金管理

（1）资金到位率（总分4分，得分4分）。2024年二堡镇托干卡尔尼村人居环境整治及基础设施建设项目预算金额为1110万元，其中：自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金1000万元、地区配套资金110万元。依据相关文件，截至2024年12月底，项目资金1110万元已全额到位，资金到位率为100%。综上所述，该指标分值4分，根据评分标准得4分，得分率100%。

（2）预算执行率（总分4分，得分3.13分）。2024年二堡镇托干卡尔尼村人居环境整治及基础设施建设项目实际到位资金为1110万元。根据国库集中支付凭证、发票等资料，截至2024年12月31日本项目实际支出868.75万元，项目预算执行率为78.27%。综上所述，该指标分值4分，根据评分标准得3.13分，得分率78.25%。

（3）资金使用合规性（总分4分，得分4分）。根据哈密市伊州区二堡镇人民政府所提供工程款支付申请表、财政衔接推进乡村振兴资金项目拨付资金审批表、国库集中支付凭证等资料，项目资金拨付履行了完整的审批程序和手续，项目资金支出符合相关文件规定用途，不存在资金截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目资金使用合规性较高。综上所述，该指标分值4分，根据评分标准得4分，得分率100%。

2.组织实施

（1）管理制度健全性（总分2分，得分1分）。二堡镇人民政府作为项目实施单位，财务申请支付方面按照相关文件和单位财务管理制度执行；业务方面按照相关制度进行管理，明确了责任主体、项目建设期限、项目建设内容及规模、验收管理机制及验收标准及资金支付流程等，有效保障项目实施。但单位采购管理制度、合同管理制度等不健全，可能导致单位业务管理效能较低，业务质量无法保障。综上所述，该指标分值2分，根据评分标准得1分，得分率50%。

（2）制度执行有效性（总分2分，得分2分）。根据二堡镇人民政府提供项目招标文件、项目资金拨付审批与资金支付凭证、服务合同（施工、设计、可研编制、监理等服务）、项目验收报告等资料，项目资金支付符合会计法及单位财务管理制度，会计档案资料归档齐全；采购方面，单位项目需求书、项目招标公告、中标通知书及服务合同、“三重一大”集体决策等采购资料齐全，采购执行过程不存在违规违纪行为，符合政府采购相关政策规定；项目执行过程中，二堡镇人民政府严格按照实施方案及合同约定执行，项目全程有第三方监理公司对项目进行监督指导，整体实施符合相关法律法规和相关管理规定对服务质量进行管理。本项目实施所需供水、供电、施工人力需求均已得到有效落实，项目施工条件良好。综上所述，该指标分值2分，根据评分标准得2分，得分率100%。

（三）项目产出情况

产出指标主要包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4项二级指标，9项三级指标，基础总分40分，合计得分35分，得分率为87.5%。

1.产出数量

（1）新建通户道路工程完成情况（总分6分，得分6分）。根据项目实施方案、施工合同等相关资料，本项目计划新建通户道路面积为5400平方米。截至2024年12月31日，根据相关资料，本项目已完成新建面积为5400平方米的通户道路。综上所述，该指标分值6分，根据评分标准得6分，得分率100%。

（2）人行道铺设工程完成情况（总分4分，得分3分）。根据项目实施方案、施工合同等相关资料，本项目计划铺设人行道面积为49000平方米。截至2024年12月31日，根据相关资料，本项目已完成铺设面积为45563.57平方米的人行道。综上所述，该指标分值4分，根据评分标准得3分，得分率75%。

（3）新建灌溉管网工程完成情况（总分4分，得分4分）。根据项目实施方案、施工合同等相关资料，本项目计划新建灌溉管网长度为17公里。截至2024年12月31日，根据相关资料，本项目已完成新建长度为17公里的灌溉管网。综上所述，该指标分值4分，根据评分标准得4分，得分率100%。

（4）新建过路管涵工程完成情况（总分4分，得分4分）。根据项目实施方案、施工合同等相关资料，本项目计划新建过路管涵长度为2公里。截至2024年12月31日，根据相关资料，本项目已完成新建长度为2公里的过路管涵。综上所述，该指标分值4分，根据评分标准得4分，得分率100%。

（5）新建路沿石工程完成情况（总分6分，得分6分）。根据项目实施方案、施工合同等相关资料，本项目计划新建路沿石长度为27公里。截至2024年12月31日，根据《2024年二堡镇托干卡尔尼村人居环境整治及基础设施建设项目联合验收报告》等资料，本项目已完成新建长度为27公里的路沿石。综上所述，该指标分值6分，根据评分标准得6分，得分率100%。

（6）卫生户厕改造工程完成情况（总分4分，得分4分）。根据项目实施方案、施工合同等相关资料，本项目计划为村内脱贫户改造8座卫生户厕。截至2024年12月31日，根据相关资料，本项目已完成8座卫生户厕的改造工作。综上所述，该指标分值4分，根据评分标准得4分，得分率100%。

2.产出质量

工程竣工验收合格情况（总分4分，得分4分）。二堡镇托干卡尔尼村人居环境整治及基础设施建设项目于2025年3月6日由伊州区乡村振兴局、伊州区发展改革委、二堡镇人民政府、施工单位、监理单位、设计单位，村委会等共同开展联合验收工作，并出具验收报告。经各方综合评定，本项目工程竣工验收合格，相应签章手续齐全。综上所述，该指标分值4分，根据评分标准得4分，得分率100%。

3.产出时效

工程竣工及时率（总分4分，得分0分）。根据项目单位提供的实施方案，施工合同等资料，本项目约定工期为2024年5月15日至2024年8月12日，工期总日历天为90天，项目竣工时间为2024年8月12日，根据项目验收报告，本项目实际竣工时间为2024年12月15日，并于2025年3月6日完成竣工验收工作，项目竣工时间滞后126日历天，与合同规定竣工时间不符。综上所述，该指标分值4分，根据评分标准得0分，得分率0%。

4.产出成本

工程建设成本控制率（总分4分，得分4分）。根据二堡镇人民政府所提供项目可行性研究报告、初步设计及合同等资料，二堡镇托干卡尔尼村人居环境整治及基础设施建设项目总投资、初步设计概算均为1110万元，中标合同金额为947.82万元，工程建设成本控制率为85.39%。综上所述，该指标分值4分，根据评分标准得4分，得分率100%。

（四）项目效益情况

效益指标主要包括项目效益、满意度2项二级指标，3项三级指标，基础总分20分，合计得分14分，得分率为70%。

1.项目效益

（1）人居环境改善情况（总分8分，得分6分）。通过新建通户道路、人行道铺设及路沿石安装工程，切实满足了村民出行的迫切需求，大幅度提升了道路出行便捷度；通过铺设灌溉管网、新建过路管涵，有效保障了村内绿化带的养护水平，美化了村庄环境，进一步改善了托干卡尔尼村的人居环境。为 420 名常住村民带来了便利与福祉，受到了广泛好评。根据评价组实地走访调查情况，发现托干卡尔尼村部分人行道出现人为损坏现象，人行道砖块被掀起随意堆放，且伴有土堆堆积在人行道上影响通行的问题，既影响了村庄的整体风貌，也对村民通行造成了不利影响，在一定程度上降低了项目的持续效益。综上所述，该指标分值8分，根据评分标准得6分，得分率75%。

（2）基础设施后续监管机制健全情况（总分4分，得分0分）。根据现场调研沟通，二堡镇人民政府尚未针对托干卡尔尼村基础设施建设后续监管机制，使得具体监管工作缺乏规范指引；未落实项目监管主体责任，导致托干卡尔尼村人行道出现人为损坏现象，影响项目建成后民生福祉的切实落地。综上所述，该指标分值4分，根据评分标准得0分，得分率0%。

2.满意度

托干卡尔尼村常住居民满意度（总分8分，得分8分）。依据二堡镇托干卡尔尼村人居环境整治及基础设施建设项目主要实施内容，本项目实际受益对象主要为托干卡尔尼村常住居民，评价组随机选取50名托干卡尔尼村常住居民进行满意度调查，共计发放50份问卷，实际收回有效问卷50份。通过针对二堡镇托干卡尔尼村人居环境整治及基础设施建设项目的新建通户道路硬化质量情况、新建人行道的便捷度，新建灌溉管网的灌溉效果，新建路沿石对道路美观度，新建过路管涵的排水通畅性开展满意度调查并统计反馈结果，受益对象整体满意度为94.8%。综上所述，该指标分值8分，根据评分标准得8分，得分率100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及分析

（一）主要经验及做法

1.项目立项依据充分，程序规范。二堡镇托干卡尔尼村人居环境整治及基础设施建设项目立项依据相关文件设立，与二堡镇人民政府部门职责中“按规定权限负责或协助上级政府部门抓好水利、道路、广播电视、供水、供电等基础设施建设与管理”的职责范围相符，属于部门履职所需。二堡镇人民政府已根据项目立项要求，完成了二堡镇托干卡尔尼村人居环境整治及基础设施建设项目建议书、可行性研究报告、初步设计及概算编报工作，并经哈密市伊州区发展和改革委员会审核通过。本项目立项符合规定程序，且审批文件和材料合规完整。

（二）存在的问题及分析

1.部分建设与标准要求不符，竣工滞后影响效益发挥。2024年本项目批复文件及合同要求铺设人行道工程施工面积为49000平方米，但实际完成铺设面积为45563.57平方米，未达到合同要求与批复文件标准。合同明确约定工期为2024年5月15日至2024年8月12日，工期总日历天为90天。但本项目实际竣工时间为2024年12月15日，项目竣工时间滞后126日历天，与合同要求不相符。

2.项目资金执行率不足。2024年二堡镇托干卡尔尼村人居环境整治及基础设施建设项目实际到位资金为1110万元。根据国库集中支付凭证、发票等资料，截至2024年12月31日，本项目实际支出868.75万元，项目预算执行率为78.27%。本项目存在资金执行不到位的情况。

3.项目管理制度不健全。二堡镇人民政府作为项目实施单位，存在采购管理制度，合同管理制度不健全的情况，对采购流程、合同流程环节缺乏规范指引，可能出现招标环节不规范、合同违约等风险，进而影响项目推进效率与实施质量的问题。

4.基础设施后续监管不规范。二堡镇人民政府尚未针对托干卡尔尼村基础设施建设后续监管机制，使得具体监管工作缺乏规范指引；未落实项目监管主体责任，导致托干卡尔尼村人行道出现人为损坏现象，影响项目建成后民生福祉的切实落地。

六、相关建议

1.强化项目管理，提升项目实施质量与效率。一是建议单位强化项目前期调研工作，深入勘察现场实施条件，结合项目规模，科学测算工程量与工期，确保前期规划与实际执行条件相匹配，保障前期规划的精准性与可行性。二是建议单位加强项目管控力度，定期对施工进度、质量、安全等情况进行核实，梳理实施过程中出现的偏差及成因，针对问题制定具体整改方案，明确整改责任人和完成时限，确保问题及时有效解决。三是建议单位针对本项目实施中存在的问题，优化合同管理与风险预判能力，将实践中形成的有效做法转化为标准化规范，持续优化项目管理流程，全面提升单位项目管理的规范化、精细化水平。

2.加强资金执行动态监管，提高预算执行率。建议单位定期对项目资金到位、支出情况进行分析，对比预算执行进度与项目施工进度的匹配度，及时发现资金执行中的偏差。对于执行进度滞后的情况，深入排查原因，确保资金执行与项目推进同步，切实提高预算执行率。

3.完善业务管理制度，保障项目高效推进。建议单位参照国家及地方相关法律法规，结合自身实际业务开展形式与风险管控要点等，完善采购、合同管理制度或办法，明确制度适用范围、各部门职责分工，采购业务（采购方式、采购程序、档案管理等）与合同业务（合同谈判和起草、合同签订和履行、合同审查、合同纠纷处理及档案管理等）的管理要求，确保相应工作有章可循、有据可依，进一步保障项目的高效推进。

4.完善基础设施后续监管机制，保障项目持续发挥效益。一是建议单位应结合托干卡尔尼村基础设施的实际情况，制定基础设施管护监管机制，建立责任清单，明确监管范围、内容、标准以及流程等，确保监管工作有章可循、有据可依。二是建议单位加强日常巡查，及时发现并处理问题，保障项目持续发挥效益。同时做好宣传教育工作，提高村民爱护基础设施的意识。

七、其他需要说明的问题

根据本次绩效评价报告中所反馈的问题和建议，由项目实施单位及时研究制定整改措施，积极落实整改要求，切实改进资金管理和项目管理，并在规定的时间内，将整改情况报哈密市伊州区财政局。

附 评价组员表

| 姓名 | 评价中的角色 | 工作职责 |
| --- | --- | --- |
| 贾昆 | 评价主评人 | 负责本次评价中对项目评价的实施统筹、资料收集，整理及数据分析、撰写工作方案及评价报告并对评价报告质量进行把控。 |
| 石云海 | 执行组员 | 负责协助与部门单位进行沟通、资料搜集、整理及数据分析等，并协助撰写工作方案及评价报告等工作。 |
| 热西旦 |  |  |

附件1.二堡镇托干卡尔尼村人居环境整治及基础设施建设项目绩效评价指标体系评分表

| 附件1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 指标解释 | 标杆值 | 评分依据 | 评价标准 | 评分过程 | 得分 | 得分率 |
| A项目决策（24） | A1项目立项（6） | A101立项依据充分性 | 3 | 考察项目立项的依据文件是否充分是否与国家和地区的战略目标、发展计划以及部门的基本职能和工作计划相适应。 | 充分 | 通用标准 | ①有相关政策依据(国家、省部级或市级政策依据); ②项目与国家和地区的战略目标、发展规划、工作计划相匹配; ③项目与项目单位职责密切相关。 以上三项各占 1/3权重分，符合得该项权重分，不符合得0分。 | 二堡镇托干卡尔尼村人居环境整治及基础设施建设项目立项依据相关文件设立。该项目与国家和地区的战略目标、发展规划、工作计划相匹配，与二堡镇人民政府部门职责中“按规定权限负责或协助上级政府部门抓好水利、道路、广播电视、供水、供电等基础设施建设与管理”的职责范围相符，属于部门履职所需。 | 3 | 100% |
|  |  | A102立项程序规范性 | 3 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 规范 | 通用标准 | ①立项前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等; ②项目立项是否符合规定程序; ③审批文件和材料是否合规完整。 ①②③齐全得权重分的100%，缺①扣权重分的 40%，缺②扣权重分的30%,缺③扣权重分的30%。 | 该项目是托干卡尔尼村委会充分调查村庄的现实情况，与二堡镇人民政府项目办共同谋划，同时经村委会四议两公开、镇级审核通过并报伊州区委农村工作领导小组暨乡村振兴领导小组审议入库。二堡镇人民政府已根据项目立项要求，完成了二堡镇托干卡尔尼村人居环境整治及基础设施建设项目建议书、可行性研究报告、初步设计及概算编报工作，并经哈密市伊州区发展和改革委员会审核通过。该项目立项符合规定程序，且审批文件和材料合规完整。 | 3 | 100% |
|  | A2绩效目标（12） | A201绩效目标合理性 | 6 | 考察是否设立了项目总目标及年度目标，以及项目年度目标的完整性、明确性、可衡量性、可实现性、相关性。 | 合理 | 通用标准 | ①设立了总目标和年度目标得 20%的权重分(两项各占10%的权重分）； ②再根据项目年度目标是否完整、明确、合理、可衡量、可实现和总目标相关，每符合一项，再得1/6的剩余权重分。 | 依据二堡镇托干卡尔尼村人居环境整治及基础设施建设项目目标申报表，该项目已设立总体目标和年度目标，年度目标为：“通过完成托卡尔尼村人居环境整治及基础设施建设工作，全年预期完成新建通户道路面积不低于5400平方米、人行道铺设面积不低于49000平方米、铺设灌溉管网不低于17公里、安装路沿石及配套附属设施不低于27公里，为村内脱贫户改造卫生户厕不低于8座、新建过路管涵不低于2公里，项目通过验收并投入使用后可改善村庄整体村容村貌，对村庄内的路面进行清理整治达到清洁整洁的效果，增强农户幸福感、获得感”，年度目标内容设置明确、合理、可衡量、可实现，且与总目标具有一定相关性。 | 6 | 100% |
|  |  | A202绩效指标明确性 | 6 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反应和考核项目绩效目标的明确细化情况。 | 明确 | 通用标准 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，满足得30%权重分，不满足得零分; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现，满足得40%权重分,不满足得零分; ③是否与项目目标任务数或计划数相对应，满足得30%权重分，不满足得零分。 | 依据二堡镇托干卡尔尼村人居环境整治及基础设施建设项目目标申报表，该项目已按照年度目标细化分解17条产出指标、6条效益指标及1条满意度指标，各项指标均通过清晰、可衡量的指标值予以体现，且与项目目标任务数或计划数相匹配。 | 6 | 100% |
| A项目决策（24） | A3资金投入（6） | A301预算编制科学性 | 3 | 考察预算编制是否科学、合理，是否存在明显不合理之处。 | 科学 | 通用标准 | ①预算编制依据是否充分、合理; ②预算编制是否细化。 以上两项各占 50%的权重分，满足得分，否则扣除对应分值。 | 二堡镇人民政府通过委托第三方专业机构，依据相关文件编制了项目投资估算与初步设计概算，并按照工程建设费用、工程建设其它费用及三类费口径对预算金额1110万元进行了细化测算，该项目预算编制依据充分、合理。 | 3 | 100% |
|  |  | A302资金分配合理性 | 3 | 考察项目资金分配是否合理。 | 合理 | 通用标准 | ①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 以上两项各占 50%的权重分，满足得分，否则扣除对应分值。 | 二堡镇托干卡尔尼村人居环境整治及基础设施建设项目主要依据相关文件规定进行资金分配，预算资金分配依据充分。同时结合哈密市伊州区发展和改革委员会批复的项目建设内容与工程量，将项目资金细化分配各项支出，其中新建通户道路费用60万元，人行道铺设及配套附属设施建设费用525万元，新建灌溉管网及其配套附属设施费用185万元，新建路沿石及配套附属设施费用218万元；改造卫生户厕费用4万元，新建过路管涵及配套附属设施建设费用37.5万元，工程其他费用80.5万元，资金分配额度合理，满足项目正常实施所需。 | 3 | 100% |
| B项目过程（16） | B1资金管理（12） | B101资金到位率 | 4 | 反映项目预算资金的实际到位情况; 资金到位率=实际到位金额/预算批复金额×100%。 | 100% | 通用标准 | 资金到位率达100%则得满分,低于则每降低1%扣相应权重的5%，扣完为止。 | 2024年二堡镇托干卡尔尼村人居环境整治及基础设施建设项目预算金额为1110万元，其中：自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金1000万元、地区配套资金110万元。依据相关文件，截至2024年12月底，项目资金1110万元已全额到位，资金到位率为100%。 | 4 | 100% |
|  |  | B102预算执行率 | 4 | 反映项目预算资金的实际执行情况; 预算执行率=实际支出金额/实际到位金额×100%。 | 100% | 通用标准 | 预算执行率达100%则得满分,未达到则按照预算执行率乘以权重分值计算得分。 | 2024年二堡镇托干卡尔尼村人居环境整治及基础设施建设项目实际到位资金为1110万元。根据国库集中支付凭证、发票等资料，截至2024年12月31日本项目实际支出868.75万元，项目预算执行率为78.27%。综上所述，扣除21.73%*4=0.87分，该指标得2.91分。 | 3.13 | 78.25% |
|  |  | B103资金使用合规性 | 4 | 反映项目资金使用是否合规。 | 合规 | 通用标准 | 资金使用合规得满分，不合规得零分。 | 根据哈密市伊州区二堡镇人民政府所提供工程款支付申请表、财政衔接推进乡村振兴资金项目拨付资金审批表、国库集中支付凭证等资料，项目资金拨付履行了完整的审批程序和手续，项目资金支出符合相关文件要求和规定用途，不存在资金截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目资金使用合规性较高。 | 4 | 100% |
| B项目过程（16） | B2组织实施（4） | B201管理制度健全性 | 2 | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反应和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 健全 | 通用标准 | ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 以上两项各占50%的权重分，满足得分，否则扣除对应分值。 | 二堡镇人民政府作为项目实施单位，财务申请支付方面按照相关文件及单位财务管理制度执行；业务方面按照工作制度进行管理，明确了责任主体、项目建设期限、项目建设内容及规模、验收管理机制及验收标准及资金支付流程等，有效保障项目实施。但单位采购管理制度、合同管理制度等不健全，可能导致单位业务管理效能较低，业务质量无法保障。综上所述，扣除50%*2=1分，该指标得1分。 | 1 | 50% |
|  |  | B202制度执行有效性 | 2 | 项目实施是否符合相关业务管理规定,用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | 执行且有效 | 通用标准 | ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档,档案管理是否规范，是否按类别进行分类归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 以上四项各占25%的权重分，满足得分，否则扣除对应分值。 | 根据二堡镇人民政府提供项目招标文件、项目资金拨付审批与资金支付凭证、服务合同（施工、设计、可研编制、监理等服务）、项目验收报告等资料，项目资金支付符合会计法及单位财务管理制度，会计档案资料归档齐全；采购方面，单位项目需求书、项目招标公告、中标通知书及服务合同、“三重一大”集体决策等采购资料齐全，采购执行过程不存在违规违纪行为，符合政府采购相关政策规定；项目执行过程中，二堡镇人民政府严格按照实施方案及合同约定执行，项目全程有第三方监理公司对项目进行监督指导，整体实施符合相关法律法规和相关管理规定对服务质量进行管理。本项目实施所需供水、供电、施工人力需求均已得到有效落实，项目施工条件良好。 | 2 | 100% |
| C项目产出（40） | C1产出数量（28） | C101新建通户道路工程完成情况 | 6 | 反映新建通户道路工程的实际完成情况。 | 完成 | 计划标准 | ①按照项目初设方案、合同等资料完成相关工程，得满分； ②未按照项目初设方案、合同等资料完成相关工程，不得分； ③按照项目初设方案、合同等资料完成相关工程，但存在因需求调整使得实际完成工程量与规划工程量偏离的情况，扣减1分。 | 根据项目实施方案、施工合同等相关资料，该项目计划新建通户道路面积为5400平方米。截至2024年底，根据验收报告等资料，该项目已完成新建面积为5400平方米的通户道路。 | 6 | 100% |
|  |  | C102人行道铺设工程完成情况 | 4 | 反映人行道铺设工程的实际完成情况 | 完成 | 计划标准 | ①按照项目初设方案、合同等资料完成相关工程，得满分； ②未按照项目初设方案、合同等资料完成相关工程，不得分； ③按照项目初设方案、合同等资料完成相关工程，但存在因需求调整使得实际完成工程量与规划工程量偏离的情况，扣减1分。 | 根据项目实施方案、施工合同等相关资料，该项目计划铺设人行道面积为49000平方米。截至2024年底，根据联合验收报告资料，该项目已完成铺设面积为45563.57平方米的人行道。综上所述，扣除1分，该指标得3分。 | 3 | 75% |
|  |  | C103新建灌溉管网工程完成情况 | 4 | 反映新建灌溉管网工程的实际完成情况 | 完成 | 计划标准 | ①按照项目初设方案、合同完成相关工程，得满分； ②未按照项目初设方案、合同完成相关工程，不得分； ③按照项目初设方案、合同完成相关工程，但存在因需求调整使得实际完成工程量与规划工程量偏离的情况，扣减1分。 | 根据项目实施方案、施工合同等相关资料，该项目计划新建灌溉管网长度为17公里。截至2024年底，根据联合验收报告资料，该项目已完成新建长度为17公里的灌溉管网。 | 4 | 100% |
|  | C1产出数量（28） | C104新建过路管涵工程完成情况 | 4 | 反映新建过路管涵工程的实际完成情况 | 完成 | 计划标准 | ①按照项目初设方案、合同等资料完成相关工程，得满分； ②未按照项目初设方案、合同等资料完成相关工程，不得分； ③按照项目初设方案、合同等资料完成相关工程，但存在因需求调整使得实际完成工程量与规划工程量偏离的情况，扣减1分。 | 根据项目实施方案、施工合同等相关资料，该项目计划新建过路管涵长度为2公里。截至2024年底，根据联合验收报告资料，该项目已完成新建长度为2公里的过路管涵。 | 4 | 100% |
|  |  | C105新建路沿石工程完成情况 | 6 | 反映新建路沿石工程的实际完成情况 | 完成 | 计划标准 | ①按照项目初设方案、合同等资料完成相关工程，得满分； ②未按照项目初设方案、合同等资料完成相关工程，不得分； ③按照项目初设方案、合同等资料完成相关工程，但存在因需求调整使得实际完成工程量与规划工程量偏离的情况，扣减1分。 | 根据项目实施方案、施工合同等相关资料，该项目计划新建路沿石长度为27公里。截至2024年底，根据联合验收报告等资料，该项目已完成新建长度为27公里的路沿石。 | 6 | 100% |
|  |  | C106卫生户厕改造工程完成情况 | 4 | 反映卫生户厕改造工程的实际完成情况 | 完成 | 计划标准 | ①按照项目初设方案、合同等资料完成相关工程，得满分； ②未按照项目初设方案、合同等资料完成相关工程，不得分； ③按照项目初设方案、合同等资料完成相关工程，但存在因需求调整使得实际完成工程量与规划工程量偏离的情况，扣减1分。 | 根据项目实施方案、施工合同等相关资料，该项目计划为村内脱贫户改造8座卫生户厕。截至2024年底，根据联合验收报告资料，该项目已完成8座卫生户厕的改造工作。 | 4 | 100% |
|  | C2产出质量（4） | C201工程竣工验收合格情况 | 4 | 反映已竣工基础配套设施建设工程验收是否达标的情况。 | 合格 | 计划标准 | 项目已竣工基础配套设施建设工程通过多方联合验收，并出具联合验收报告，盖章手续齐全，得4分，反之不得分。 | 二堡镇托干卡尔尼村人居环境整治及基础设施建设项目于2025年3月6日由伊州区乡村振兴局、伊州区发展改革委、二堡镇人民政府、施工单位、监理单位、设计单位，村委会等共同开展联合验收工作，并出具联合验收报告。经各方综合评定，该项目工程竣工验收合格，相应签章手续齐全。 | 4 | 100% |
| C项目产出（40） | C3产出时效（4） | C301工程竣工及时率 | 4 | 反映基础配套设施建设工程竣工是否及时的情况。 | 及时 | 计划标准 | 基础配套设施建设工程于合同约定完工时间前（包含当日）完工得满分，反之不得分。 | 根据项目单位提供的实施方案，施工合同等资料，本项目约定工期为2024年5月15日至2024年8月12日，工期总日历天为90天，项目竣工时间为2024年8月12日，根据项目验收报告，该项目实际竣工时间为2024年12月15日，并于2025年3月6日完成竣工验收工作，项目竣工时间滞后126日历天，与合同规定竣工时间不符。综上所述，扣除4分，该指标不得分。 | 0 | 0% |
|  | C4产出成本（4） | C401工程建设成本控制率 | 4 | 项目实施期间基础配套设施建设项目实际支出成本与计划支出成本比对，用以反应基础配套设施建设项目成本控制情况。 | ≥0% | 计划标准 | ①工程建设成本控制率≥60%，不扣分； ②0≤工程建设成本控制率＜60%，得分=工程建设成本控制率×该指标分值； ③工程建设成本控制率＜0%，不得分。 | 根据哈密市伊州区二堡镇人民政府所提供项目可行性研究报告、初步设计与及合同等资料，二堡镇托干卡尔尼村人居环境整治及基础设施建设项目总投资、初步设计概算均为1110万元，中标合同金额为947.82万元，工程建设成本控制率为85.39%。 | 4 | 100% |
| D项目效益（20） | D1项目效益（14） | D101人居环境改善情况 | 8 | 反映通过本项目实施对托干卡尔尼村村民出行条件、美化生活环境的改善情况。 | 有效改善 | 计划标准 | ①通过实施本项目提升道路出行便捷度的得3分，反之不得分； ②通过实施本项目美化村庄环境的得3分，反之不得分； ③通过实施本项目，项目受益人员覆盖420 名常住村民得2分，反之不得分； ④实地考察发现项目存在问题，每存在1项问题，扣2分，扣完为止。 | 通过新建通户道路、人行道铺设及路沿石安装工程，切实满足了村民出行的迫切需求，大幅度提升了道路出行便捷度；通过铺设灌溉管网、新建过路管涵，有效保障了村内绿化带的养护水平，美化了村庄环境，进一步改善了托干卡尔尼村的人居环境。为 420 名常住村民带来了便利与福祉，受到了广泛好评。根据评价组实地走访调查情况，发现托干卡尔尼村部分人行道出现人为损坏现象，人行道砖块被掀起随意堆放，且伴有土堆堆积在人行道上，既影响了村庄的整体风貌，也对村民通行造成了不利影响，在一定程度上降低了项目的持续效益。综上所述，扣除2分，该指标得6分。 | 6 | 75% |
|  |  | D102基础设施后续监管机制健全情况 | 4 | 通过考察基础设施后续监管机制建立健全情况，用以反映二堡镇人民政府对托干卡尔尼村基础设施后期管护工作的监管情况。 | 健全 | 计划标准 | ①建立健全基础设施后续监管机制，且依照机制具体要求开展基础设施监管工作，不扣分； ②建立健全基础设施后续监管机制，但未依照机制具体要求开展基础设施监管工作，扣2分； ③未建立健全基础设施后续监管机制，但未开展基础设施监管工作，不得分。 | 根据现场调研沟通，二堡镇人民政府尚未针对托干卡尔尼村基础设施建立后续监管机制，使得具体监管工作缺乏规范指引；未落实项目监管主体责任，导致托干卡尔尼村人行道出现人为损坏现象，影响项目建成后民生福祉的切实落地。综上所述，扣除4分，该指标不得分。 | 0 | 0% |
|  | D2满意度 （6） | D201托干卡尔尼村常住居民满意度 | 8 | 反映托干卡尔尼村常住居民对本项目实施成效的满意程度。 | ≥90% | 计划标准 | ①托干卡尔尼村常住居民满意度≥90%，不扣分； ②60%≤托干卡尔尼村常住居民满意度＜90%，得分=托干卡尔尼村常住居民满意度×该指标分值； ③托干卡尔尼村常住居民满意度＜60%，不得分。 | 依据二堡镇托干卡尔尼村人居环境整治及基础设施建设项目主要实施内容，该项目实际受益对象主要为托干卡尔尼村常住居民，评价组随机选取50名托干卡尔尼村常住居民进行满意度调查，共计发放50份问卷，实际收回有效问卷50份。通过针对二堡镇托干卡尔尼村人居环境整治及基础设施建设项目的新建通户道路硬化质量情况、新建人行道的便捷度，新建灌溉管网的灌溉效果，新建过路管涵的排水通畅性开展满意度调查并统计反馈结果，受益对象整体满意度为94.8%。 | 8 | 100% |
| 总分 |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 87.13 | 87.13% |

附件2.满意度调查问卷分析报告

二堡镇托干卡尔尼村人居环境整治及基础设施建设项目满意度调查问卷分析报告

第1题   您对新建通户道路的硬化质量是否满意？      [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 满意 | 30 | 60% |
| 基本满意 | 20 | 40% |
| 不满意 | 0 | 0% |
| 本题有效填写人次 | 50 |  |

第2题   您对新建人行道的便捷度是否满意？      [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 满意 | 24 | 48% |
| 基本满意 | 19 | 38% |
| 不满意 | 7 | 14% |
| 本题有效填写人次 | 50 |  |

第3题   您对新建灌溉管网的灌溉效果是否满意？      [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 满意 | 26 | 52% |
| 基本满意 | 22 | 44% |
| 不满意 | 2 | 4% |
| 本题有效填写人次 | 50 |  |

第4题   您对新建路沿石对道路美观度是否满意？      [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 满意 | 23 | 46% |
| 基本满意 | 24 | 48% |
| 不满意 | 3 | 6% |
| 本题有效填写人次 | 50 |  |

第5题   您对新建过路管涵的排水通畅性是否满意？      [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 满意 | 34 | 68% |
| 基本满意 | 15 | 30% |
| 不满意 | 1 | 2% |
| 本题有效填写人次 | 50 |  |