伊州区部门整体支出绩效评价报告

（2025年度）

部门名称：    哈密市伊州区农业农村局

委托单位：      哈密市伊州区财政局

评价年度：          2024年度

评价机构：    天津安信管理咨询有限公司

2025年7月

摘  要

一、部门概况

（一）部门基本情况

哈密市伊州区农业农村局（以下简称“区农业农村局”）于2019年2月由原伊州区农业农村局，伊州区农牧业机械管理局，伊州区畜牧兽医局，伊州区农村工作办公室等单位合并成立（加挂伊州区农村领导小组办公室，伊州区畜牧兽医局牌子），单位坐落于哈密市伊州区爱国南路2号院，区农业农村局是哈密市伊州区人民政府工作部门，正科级单位。

区农业农村局内设科室15个，为办公室、乡村建设促进室、乡村振兴监督检查室、产业发展室（农村改革与合作经济指导室）、种植业与种业室、项目办、农业机械化管理室、畜牧兽医渔政室、农业执法监督室（农产品质量安全监管室）、计划财务室、科教法规室（审计室）、农业综合行政执法一中队、农业综合行政执法二中队、农业综合行政执法三中队、农业综合行政执法四中队。

区农业农村局编制数165名，实际在编人数131人，人员在编率为79.39%。

2024年区农业农村局年初预算批复金额为17132.37万元，全年预算调整金额为27036.5万元，部门全年实际执行金额共计27036.5万元，全年部门预算调整率为57.81%，部门预算执行率达100%。

（二）部门重点工作任务

1.保障粮食与重要农产品供给。一是稳定粮食生产，完成8.5万亩粮食种植约束性指标（小麦1.5万亩、玉米5.5万亩、其他粮食作物1.5万亩），落实种粮补贴政策，推广优质小麦品种。二是调整种植结构，调减亩产410公斤以下低产田棉花面积，扩大玉米、辣椒、油料等作物种植，推广辣椒订单种植及全产业链发展。三是发展特色果品，扩大花园乡双季哈密瓜种植，延伸深加工产业，打造哈密瓜特色品牌。

2.发展现代设施农业。一是推进设施产业升级，改造提升老旧低效设施大棚500座，引进龙头企业发展食用菌、蔬菜、特色林果种植。二是推广现代农业技术，配套“农光互补”“热电联产”等节能装备，应用水肥一体化、物联网管控等技术。三是拓展农业功能，发展采摘园、农业观光旅游，年底实现设施蔬菜面积1万亩、产量3万吨。

3.推动畜牧业高质量发展。一是推进重大项目，落地中鹤集团2万头肉牛全产业链项目、新拾安牧业30万头生猪养殖基地二期项目。二是提升生产指标，目标牛羊猪存栏分别达7.1万头、36.2万只、4.8万头，出栏分别达2.4万头、25万只、10.6万头；肉奶蛋产量分别达2万吨、1.22万吨、0.227万吨。三是保障饲草供应，扩大优质饲草种植，支持棉花秸秆饲料加工项目。

4.提升农产品精深加工能力。一是实施加工业提升行动，打造哈密瓜、大枣、优质畜产品等重点产业链，申报产业集群、产业强镇等项目。二是培育市场主体，目标农产品加工业总产值与农业总产值比达2.3:1，新增年产值超亿元企业1家、5千万元企业2家，创建精品农庄和“一村一品”示范乡镇。三是强化品牌建设，推进绿色食品、有机农产品认证及五堡镇哈密大枣地理标志保护。

5.开展人居环境整治。一是推进村庄清洁行动，围绕 “五美” 共建主题加强宣传，凝聚整治合力。二是完善基础设施，推进农村生活污水管网建设，申报厕所革命整村推进项目，建立长效管护机制。三是落实激励措施，通过评比机制宣传优秀经验，形成比学赶超氛围。

二、评价结论与绩效分析

（一）评价结论

根据部门整体评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等方法，对2024年区农业农村局整体支出绩效进行客观评价，最终评分结果：总得分为82.32分，绩效评级为“良”。各部分得分情况详见表2-1。指标评分具体情况详见附件1。

表2-1 部门绩效评价得分情况表

| 一级指标 | 权重 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 部门决策 | 15 | 12.5 | 83.33% |
| 部门管理 | 35 | 24.82 | 70.91% |
| 部门绩效 | 50 | 45 | 90% |
| 总分 | 100 | 82.32 | 82.32% |

（二）绩效分析

通过调研、数据分析、访谈等方式，根据绩效评价方案确定的指标体系及评分标准，对区农业农村局部门绩效进行客观评价，得出综合评价结论如下：区农业农村局整体支出绩效评价共设置三级绩效指标33个，满分指标23个，满分指标占比率63.64%。部门决策三级指标共设置6个，满分指标4个，满分指标占比率69.70%；部门管理三级指标共设置16个，满分指标10个，满分指标占比率62.5%；部门绩效三级指标共设置11个，满分指标9个，满分指标占比率81.82%。区农业农村局2024年部门履职效果综合评价良好，大部分指标实现了预期目标，但是在中长期规划制定、绩效目标制定、部门预算资金管理、部门制度健全性、粮食生产和重要农产品供给、畜牧业发展等方面还存在不足。

三、存在的问题及建议

（一）存在问题

1.部门未编制中长期规划

区农业农村局在2024年度未完成部门中长期规划编制工作，截至评价期间，部门未提供相关佐证资料。

2.部门预算管理力度不强

一是区农业农村局2024年部门预算编制决策程序不规范，在预算编制“一上”与“二上”期间未进行部门集体会议决策并形成会议纪要，未落实“三重一大”管理要求；二是部门预算测算准确度有待提升，2024年部门预算调整率为57.81%，上下浮动过大，年初测算金额与实际执行金额偏差严重。

3.部门内控制度不健全

区农业农村局未按相关规定建立健全项目管理制度、资产管理制度、预算绩效管理制度、档案管理制度，未明确相关工作责任科室职责，未针对管理流程、管理要求等事项进行细化，部门内控制度管理有待提升。

4.部门年度工作计划完成度不高

一是区农业农村局2024年虽然积极粮食生产和重要农产品供给工作，但在推广优质辣椒品种、改造提升老旧低效设施大棚和高标准农田建设方面，未达成年初预期目标；二是畜牧业发展工作方面，主要牲畜存栏、出栏、肉奶蛋产量未达成年初预期目标。

（二）改进建议

1.落实中长期规划编制要求，按时完成中长期规划编制工作

建议区农业农村局高度重视部门中长期规划编制工作，及时完善区农业农村行业发展顶层设计，把握时间进度，加强各部门之间沟通，按照规划编制工作方案的要求及时完成部门中长期规划的审定、印发工作。

2.强化预算编制管理力度，提升预算测算准确性

一是建议区农业农村局完善预算编制制度和流程，明确重大事项需进行集体会议决策的重要性，细化各环节的责任和时间节点，严格按照流程执行；二是建议部门加强前期调研和历史数据分析，预算编制时充分了解业务需求、资源状况以及过往的预算执行情况，通过各项数据分析为预算编制提供有力依据；三是建议加强预算审核和监督，设立专门的审核岗位，对预算编制内容、测算内容等事项进行严格审核，确保预算编制的合理性、准确性、规范性。

3.完善内控制度建设，规范部门制度管理

建议建立内控制管理制度，明确项目管理、资产管理。档案管理各环节的责任和要求，通过制定规范化、标准化的业务管理核查流程和制度，保障部门各项工作规范开展，同时加强监督与考核以及人才队伍建设等措施的实施，可以有效地提高部门整体管理水平，确保工作开展有章可循

4.建立履职工作实施监管措施，保障各项工作按计划完成

一是建议年初制定工作计划前开展全面评估，分析资金资源、人力保障等各项因素是否完备，科学、合理的设置年初计划目标，减少实施后的偏离度。同时针对各项工作内容制定详细的实施方案，合理调配人力、物力和财力等资源，确保核心履职工作能够得到足够的支持，并明确各项工作完成的时间节点和责任人，以便更好地跟踪和执行；二是建议建立监督机制，强化履职工作实施中的监管力度，定期对各项工作进展情况进行检查，发现偏离年初目标或实施方案时及时反馈相关负责人，并针对偏离原因制定相应的举措，确保各项履职工作按计划完成。

目  录

一、基本情况	1

（一）部门基本情况	1

（二）部门单位整体支出规模	8

（三）部门管理情况	10

（四）部门绩效目标	11

（五）评价对象和范围、主要内容	12

二、评价工作简述	13

（一）评价依据	13

（二）评价目的	14

（三）评价原则	15

（四）评价方法	15

（五）评价指标体系及评价标准	17

（六）评价组织实施情况	18

三、绩效评价分析	20

（一）部门决策	20

（二）部门管理	23

（三）部门绩效	28

四、评价结论	34

（一）总体评价结论	34

（二）评分结果	34

五、问题建议	35

（一）存在问题	35

（二）改进建议	36

六、其他需要说明的问题	38

2024年哈密市伊州区农业农村局

整体支出绩效评价报告

为深入贯彻落实中央、自治区相关文件精神，进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，提高财政资金使用效益，根据文件精神，为考察哈密市伊州区农业农村局部门整体支出、部门管理及职责履行等情况，天津安信管理咨询有限公司受哈密市伊州区财政局委托，对2024年伊州区农业农村局整体支出进行绩效评价。

一、基本情况

（一）部门基本情况

1.部门背景及概况

哈密市伊州区农业农村局（以下简称“区农业农村局”）于2019年2月由原伊州区农业农村局，伊州区农牧业机械管理局，伊州区畜牧兽医局，伊州区农村工作办公室等单位合并成立（加挂伊州区农村领导小组办公室，伊州区畜牧兽医局牌子），单位坐落于哈密市伊州区爱国南路2号院，区农业农村局是哈密市伊州区人民政府工作部门，正科级单位。

2.部门主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区、哈密市及伊州区有关“三农”工作的方针、政策、法律、法规。起草伊州区种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、设施农业等农业各产业规范性文件。研究拟订并组织实施农业农村经济发展战略规划、中长期发展规划和年度指导性计划。研究拟订农业产业政策、大宗农产品市场体系建设、外向型经济发展规划。参与涉农财税、价格、收储、金融保险的政策研究。

（二）统筹推动发展伊州区农村社会事业、农村公共服务、农村基础设施和乡村治理。推进乡村振兴建设，指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

（三）承担完善农村经营管理体制的责任。贯彻落实国家、自治区、哈密市和伊州区深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策，指导、监督减轻农民负担和耕地等生产资料使用权流转工作，指导农业社会化服务体系建设和农村集体经济组织、合作经济组织建设与发展。统筹管理地方国有农牧场工作。

（四）负责农业产业发展。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，负责农业标准化生产。指导粮食等农产品生产。指导并实施乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。组织、指导和实施种植业、养殖业、园艺特色产业、渔业等农业产业基地的开发建设及示范园区建设。

（五）指导并负责农业产业化、农产品加工业市场体系建设和体制机制创新；组织农业生产资料市场体系建设，提出有关农产品及农业生产资料价格、大宗农产品流通、农村信贷、税收及农业财政补贴的建议。负责对农业产业化龙头企业进行指导和服务。促进技术进步和产业结构优化升级。组织龙头企业和农产品加工企业开展招商引资和对外经济技术合作。组织对国家级、自治区级和市级农业产业化龙头企业的申报工作。

（六）组织实施动物防疫、检疫及强制免疫工作。组织实施全区动物防疫、检疫工作，兽医医政和药政工作；负责执业兽医管理以及兽医实验室生物安全管理；制定并实施伊州区重大动物疫病控制和扑灭计划，组织实施动物疫病强制免疫计划，指导并负责动物疫病的扑灭工作。

（七）组织农业资源区划工作，制定并组织实施伊州区农业生态规划、建设规划，指导农用地、宜农湿地的保护与管理，负责耕地及永久基本农田质量保护工作。组织实施农产品产地环境管理和农业清洁生产。负责设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村秸秆、养殖废弃物等可再生能源综合开发利用。承担外来物种相关管理工作。负责农业生物物种资源的保护、利用。

（八）负责农产品质量安全监督管理。组织实施农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与拟订农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农产品检验检测体系建设。指导农产品基地建设，牵头负责农产品“三品一标”认证工作，组织实施农产品及绿色食品的质量检测和新品种的保护工作。负责农业信用体系建设。

（九）指导并负责农业信息化建设，建立农业信息搜集、整理和发布制度，管理伊州区农业农村经济信息，承担农业综合生产形势分析和行业统计有关工作。组织农业产品供求信息，价格信息的收集和分析。监测分析农业农村经济运行；负责农情调度工作。

（十）负责农业机械化工作，拟订并组织实施农业机械化中长期发展规划；起草有关规范性文件；农机产品质量管理；承担农业机械化项目落实和监管；统筹农机化新技术新机具的选型、引进、示范、推广。

（十一）负责农业投资管理。研究拟订并组织实施年度农业重点建设项目及投资计划并监督和组织实施。管理农业专项发展资金和农业产业化、农产品加工财政专项扶持资金。管理利用外资项目，承担农业投资项目、农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理。

（十二）承担农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究推广和科技成果转化。拟订伊州区农业科技、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划和措施；组织协调和实施农业科技推广项目的遴选工作；负责农业教育和新型职业农民培育，参与农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十三）承担农业防灾减灾责任，监测发布农业灾情；组织协调和实施农业抗灾、防灾和农业保险工作。负责伊州区动植物病虫害防治；组织实施伊州区动植物防疫、检疫工作。

（十四）牵头开展农业对外合作工作。参与哈密市伊州区农业对外援助政策和规划制定，协助有关部门组织实施有关农业援外项目。

（十五）深入推进简政放权。落实“放管服”各项，加强对行业内依申请事项的审批规范管理，加强事中事后监管，对交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合。提高办事效率。

（十六）负责农业行业安全生产、应急管理工作。

3.部门机构设置及人员编制

（1）部门机构设置

区农业农村局内设科室15个，为办公室、乡村建设促进室、乡村振兴监督检查室、产业发展室（农村改革与合作经济指导室）、种植业与种业室、项目办、农业机械化管理室、畜牧兽医渔政室、农业执法监督室（农产品质量安全监管室）、计划财务室、科教法规室（审计室）、农业综合行政执法一中队、农业综合行政执法二中队、农业综合行政执法三中队、农业综合行政执法四中队。

（2）部门人员编制

区农业农村局编制数165名，实际在编人数131人，人员在编率为79.39%。

4.部门固定资产情况

区农业农村局2024年固定资产原值期初账面金额为340.37万元，期末账面金额为315.98万元；累计折旧期初账面金额为257.29万元，期末账面金额为217.8万元；固定资产净值期初账面金额为83.08万元，期末账面金额为98.18万元。各资产类别明细见表 1-1。

表1-1 哈密市伊州区农业农村局2024年固定资产情况

单位：万元

| 资产大类 | 期初账面金额 |  |  | 期末账面金额 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 原值 | 累计折旧 | 净值 | 原值 | 累计折旧 | 净值 |
| 一、土地、房屋和构筑物 |  |  |  |  |  |  |
| 其中：土地 |  |  |  |  |  |  |
| 房屋 |  |  |  |  |  |  |
| 二、设备类 | 310.67 | 246.67 | 64.00 | 281.89 | 205.46 | 76.43 |
| 其中：车辆 | 130.93 | 108.08 | 22.85 | 160.97 | 139.36 | 21.61 |
| 三、文物和陈列品 |  |  |  |  |  |  |
| 四、图书和档案 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 五、家具和用具 | 28.70 | 10.62 | 18.08 | 33.10 | 12.34 | 20.75 |
| 六、特种动植物 |  |  |  |  |  |  |
| 固定资产合计 | 340.37 | 257.29 | 83.08 | 315.98 | 217.8 | 98.18 |

5.部门年度重点工作任务

（一）保障粮食与重要农产品供给。一是稳定粮食生产，完成8.5万亩粮食种植约束性指标（小麦1.5万亩、玉米5.5万亩、其他粮食作物1.5万亩），落实种粮补贴政策，推广优质小麦品种。二是调整种植结构，调减亩产410公斤以下低产田棉花面积，扩大玉米、辣椒、油料等作物种植，推广辣椒订单种植及全产业链发展。三是发展特色果品，扩大花园乡双季哈密瓜种植，延伸深加工产业，打造哈密瓜特色品牌。

（二）发展现代设施农业。一是推进设施产业升级，改造提升老旧低效设施大棚500座，引进龙头企业发展食用菌、蔬菜、特色林果种植。二是推广现代农业技术，配套“农光互补”“热电联产”等节能装备，应用水肥一体化、物联网管控等技术。三是拓展农业功能，发展采摘园、农业观光旅游，年底实现设施蔬菜面积1万亩、产量3万吨。

（三）推动畜牧业高质量发展。一是推进重大项目，落地中鹤集团2万头肉牛全产业链项目、新拾安牧业30万头生猪养殖基地二期项目。二是提升生产指标，目标牛羊猪存栏分别达7.1万头、36.2万只、4.8万头，出栏分别达2.4万头、25万只、10.6万头；肉奶蛋产量分别达2万吨、1.22万吨、0.227万吨。三是保障饲草供应，扩大优质饲草种植，支持棉花秸秆饲料加工项目。

（四）提升农产品精深加工能力。一是实施加工业提升行动，打造哈密瓜、大枣、优质畜产品等重点产业链，申报产业集群、产业强镇等项目。二是培育市场主体，目标农产品加工业总产值与农业总产值比达2.3:1，新增年产值超亿元企业1家、5千万元企业2家，创建精品农庄和“一村一品”示范乡镇。三是强化品牌建设，推进绿色食品、有机农产品认证及五堡镇哈密大枣地理标志保护。

（五）开展人居环境整治。一是推进村庄清洁行动，围绕“五美”共建主题加强宣传，凝聚整治合力。二是完善基础设施，推进农村生活污水管网建设，申报厕所革命整村推进项目，建立长效管护机制。三是落实激励措施，通过评比机制宣传优秀经验，形成比学赶超氛围。

（二）部门单位整体支出规模

1.整体支出情况

2024年区农业农村局年初预算批复金额为17132.37万元，全年预算调整金额为27036.5万元，部门全年实际执行金额共计27036.5万元，全年部门预算调整率为57.81%，部门预算执行率达100%。

表1-2 部门2024年预算收支及结转结余情况表

| 收入（万元） |  |  |  | 支出（万元） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | 项目（按支出性质和经济分类） | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 17132.37 | 25723.89 | 25723.89 | 一、基本支出 | 1183.78 | 2716.69 | 2716.69 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 97.60 | 97.60 | 人员经费 | 1091.19 | 2543.38 | 2543.38 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |  |  |  | 公用经费 | 92.59 | 173.31 | 173.31 |
| 四、上级补助收入 |  |  |  | 二、项目支出 | 15948.59 | 24319.80 | 24319.80 |
| 五、事业收入 |  |  |  | 其中：基本建设类项目 | 0.00 | 5754.50 | 5754.50 |
| 六、经营收入 |  |  |  | 三、上交上级支出 |  |  |  |
| 七、附属单位上缴收入 |  |  |  | 四、经营支出 |  |  |  |
| 八、其他收入 | 0.00 | 1215.01 | 1215.01 | 五、对附属单位补助支出 |  |  |  |
| 本年收入合计 | 17132.37 | 27036.50 | 27036.50 | 本年支出合计 | 17132.37 | 27036.50 | 27036.50 |
| 使用非财政拨款结余 |  |  |  | 结余分配 |  |  |  |
| 年初结转和结余 |  |  |  | 年末结转和结余 |  |  |  |
| 总计 | 17132.37 | 27036.50 | 27036.50 | 总计 | 17132.37 | 27036.50 | 27036.50 |

（三）部门管理情况

1.人员管理

按区农业农村局内设机构工作职责进行划分管理。

2.财务管理

区农业农村局制定了部门内控制管理制度，财务由计划财务室统一管理，所有经费支出都必须经主管领导审批后方可执行，严格履行“一支笔”审批制度。开支数额较大的，还需由财经领导小组会议研究后批准。计划财务室统揽财政工作。

3.资产管理

区农业农村局固定资产、办公设备、办公用品、政府采购等工作由计划财务室统一管理，每年对固定资产进行盘点，亏损报废的及时清理，划拨调转的向伊州区财政局申请划转。

（四）部门绩效目标

1.总体目标

落实粮食种植约束，优化提升畜禽产业结构，实施农产品加工产业提升，统筹推进农产品初加工，加强农业机械发展，开展全区测土配方施肥技术推广，残膜回收，秸秆综合利用,畜禽粪污资源化利用，主要农产品质量安全检测,实施农业政策性保险，降低农民受灾损失风险。开展重大动物植物疫病常态化防控和重点人畜共患病源头防控工作，持续运用生物，化学，物理等防治措施做好扶桑绵粉蚧防控工作，提升动植物疫病预防能力，保障农作物种植产量。

2.年度整体绩效目标

根据区农业农村局提供的《哈密市伊州区农业农村局2024年部门整体绩效目标表》，2024年区农业农村局部门年度整体绩效目标如下：

表1-3 哈密市伊州区农业农村局2024年部门整体绩效目标表

| 年度总体目标 | 落实粮食种植约束，优化提升畜禽产业结构，实施农产品加工产业提升，统筹推进农产品初加工，加强农业机械发展，开展全区测土配方施肥技术推广，残膜回收，秸秆综合利用,畜禽粪污资源化利用，主要农产品质量安全检测,实施农业政策性保险，降低农民受灾损失风险。开展重大动物植物疫病常态化防控和重点人畜共患病源头防控工作，持续运用生物，化学，物理等防治措施做好扶桑绵粉蚧防控工作，提升动植物疫病预防能力，保障农作物种植产量。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 |
|  | 履职效能 | 数量指标 | 改造提升高标准农田面积（万亩） | >=0.70万亩 |
|  |  |  | 购买实验室检测试剂 | >=1批 |
|  |  |  | 农机购置补贴机具数 | >=560台 |
|  |  |  | 发放草原生态保护补助奖励禁牧区面积 | >=439.24万亩 |
|  |  |  | 耕地地力保护补贴春小麦面积 | >=2.50万亩 |
|  |  |  | 废旧地膜回收利用面积 | >=66572.89万亩 |
|  |  | 时效指标 | 动植物疫病预防控制及时率 | =100% |
|  | 运行成本 | 质量指标 | 机构运行稳定率 | =100% |
|  | 社会效益 | 社会效益指标 | 农田当季地膜回收率 | >=80% |
|  |  |  | 强制免疫应免畜禽的免疫密度 | >=90% |

（五）评价对象和范围、主要内容

1.评价对象和范围

本次评价对象为区农业农村局2024年度部门整体预算资金。资金来源包括一般公共预算和其他收入，资金用途包括基本支出和项目支出，重点关注项目实施对单位履职的支撑作用，项目设立必要性和单位运行管理的规范性。

本次评价范围为2024年区农业农村局部门整体履职情况。

2.评价主要内容

（1）绩效目标的设定情况。重点评价绩效目标设立的充分性、明确性、合理性以及细化程度。

（2）资金投入和使用情况。重点评价资金分配过程、投入方式、资金到位、预算执行情况。

（3）为实现绩效目标制定的制度、采取的措施等。包括项目管理制度、财务管理制度、资产管理制度和绩效跟踪管理措施等。

（4）绩效目标的实现程度和效果。绩效目标的实现程度包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本。效果包括经济效益、社会效益以及服务对象满意度等。

3.绩效评价时段

本次部门整体绩效评价工作的评价时段为：2025年6月16日-2025年7月20日。

二、评价工作简述

（一）评价依据

1.中央、自治区、哈密市、哈密市伊州区、区农业农村局相关资料和文件。

2.部门2024年预算公开文件、部门2024年决算报表；

3.部门履职绩效的工作材料等。

（二）评价目的

部门整体支出绩效评价是分析部门目标计划完成与履职情况，总结经验做法，找出资金使用和管理的薄弱环节，提出改进意见，提高财政资金的使用效率。同时重点关注：

第一，关注整体支出中经常性业务活动的预算变动情况，通过资金数据的采集，对变动原因进行了解和分析，判断预算变动的合理性。

第二，关注整体支出规范性，通过整理相关政策、文献及其他相关标准，结合实际支出使用情况，评价资金使用的规范性；同时关注是否建立健全部门资金使用的相关制度。

第三，关注履职和产出的实现，评价小组围绕重点职责的履行情况以及职能的实现程度，主要从工作的整体效果、各项目标的实现程度、社会各界的满意程度等方面来评价部门整体职能的履行情况。

（三）评价原则

依据中央、自治区、哈密市、哈密市等系列文件的要求，本次绩效评价秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，主要运用指标分析方法结合比较法、专家咨询法、文献法和社会调查法进行评价。按照从决策、履职过程、履职产出、履职效果的绩效逻辑路径，结合区农业农村局部门整体工作实际开展情况，运用定量指标优先、定量指标与定性指标相结合的方法，总结经验做法，发现部门整体预算绩效管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。

（四）评价方法

本次绩效评价主要运用指标分析法、比较法、文献法、因素分析法、社会调查法等多种方法，具体评价方法如下：

（1）指标分析法

通过指标分析法，反映对区农业农村局年度工作计划、项目的制定、执行和实现效果的判断结果，重点分析区农业农村局年度工作计划、项目设立的科学性和严谨性，年度工作计划的严肃性，资金分配的合理性和规范性，资金使用审核和监管机制的健全性，年度工作计划和项目实施的产出和效果的充分性。

（2）比较法

通过对区农业农村局绩效目标与预算单位履职效果、历史数据与当期数据情况、不同部门同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（3）文献法

通过收集相关文献，对文献的研究形成对区农业农村局整体财政支出的产出和效果的科学认识，以达到客观评价的目的。

（4）因素分析法

通过列举分析影响区农业农村局各部门工作任务实施情况的因素，得出评价结果。

（5）社会调查法

通过向社会公众开展问卷调查、实地访谈取得公众对区农业农村局财政支出效果的评判，评价绩效目标的实现程度。对于无法直接用评价指标考量其支出效益的，可以选择通过社会调查方式进行评价。

（五）评价指标体系及评价标准

1.评价指标体系

通过对区农业农村局提供的资料进行分析研究，评价组按照相关管理办法的要求，从部门决策、部门管理、部门绩效三个维度，围绕职能设置部门规划计划、绩效目标管理、部门预算管理、预算资金管理、内部控制管理、部门履职情况、部门产出情况、部门履职效果、满意度情况等指标客观开展分析评价，体现了从履决策到履职效益的绩效逻辑路径。

经综合考虑定量指标与定性指标、共性指标与个性指标、投入指标与产出指标的平衡，最终将本次部门整体支出绩效评价指标体系分为“部门决策、部门管理、部门绩效”3个一级指标，权重分别为：15%、35%、50%，在此基础上又将一级指标具体分解为12个二级指标和33个三级指标（详见附件1）。

2.评价定级标准

本次部门整体支出绩效评价结果采取评价指标总分为100分，分4档；评价得分90（含）-100分为优、评价得分80（含）-90分为良、评价得分60（含）-80分为中、60分以下为差。

（六）评价组织实施情况

1.人员分工

本次区农业农村局部门整体支出绩效评价项目的组织者为哈密市伊州区财政局，受托方为天津安信管理咨询有限公司。天津安信管理咨询有限公司负责完成具体评价工作，包括前期调查，研究讨论、制定工作方案，调查取数，撰写评价报告等事项，具体评价组成员及职责分工如下：

表2-1 评价组组员表

| 姓名 | 评价中的角色 | 工作职责 |
| --- | --- | --- |
| 袁国龙 | 评价主评人 | 负责本次评价中对部门整体评价的实施统筹、资料收集，整理及数据分析、撰写工作方案及评价报告并对评价报告质量进行把控 |
| 昆都孜 | 执行组员 | 负责协助与部门单位进行沟通、资料搜集、整理及数据分析等，并协助撰写工作方案及评价报告等工作 |
| 韩昊 |  |  |

2.工作进程安排

（1）工作部署

为与区农业农村局配合做好本次评价工作，天津安信管理咨询有限公司对评价团队人员进行培训，主要包括评价开展要求、流程、重点关注内容等。

（2）与部门单位对接

与区农业农村局进行对接，了解部门职能、2024年部门预算及决算情况、重点项目及部门整体绩效目标、部门管理制度、部门相关合同、立项文件等依据情况。

（3）资料收集

根据绩效评价实施方案及指标体系内容，向区农业农村局提供相关资料收集清单，包括基础数据、相关制度及政策文件、2024年部门预算及决算情况、重点项目工作情况等。

（4）现场调研

为进一步验证材料真实性，并对相关访谈、问卷问题进行调研，向区农业农村局办公现场进行实地核查，并对相关访谈内容进行现场座谈，形成访谈记录。

（5）撰写报告初稿

根据综合评价结果，撰写评价分析报告，报告撰写的内容包括部门基本情况概述、现场评价总体情况、评价指标分析、绩效实施效果和存在问题、具体改进措施及建议等。

（6）征求意见并提交正式报告

哈密市伊州区财政局组织对本次评价报告进行审阅，并向区农业农村局征求意见，天津安信管理咨询有限公司根据反馈意见，修改完善报告后形成绩效评价报告终稿，报送至哈密市伊州区财政局。

三、绩效评价分析

（一）部门决策

部门决策指标从中长期规划科学合理性、年度工作计划科学完整性、绩效目标合理性、绩效目标明确性、预算编制规范性及预算编制合理性等多方面对部门决策目标完成情况进行考察，部门决策类指标权重分值15分，实际得分12.5分。各项指标的得分情况如表3-1所示。

表3-1 部门决策类指标得分情况表

| 三级指标 | 权重 | 标杆值 | 业绩值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中长期规划科学合理性 | 2 | 合理 | 不合理 | 0 | 0% |
| 年度工作计划科学完整性 | 3 | 科学完整 | 科学完整 | 3 | 100% |
| 绩效目标合理性 | 2 | 合理 | 合理 | 2 | 100% |
| 绩效目标明确性 | 3 | 明确规范 | 明确规范 | 3 | 100% |
| 预算编制规范性 | 2 | 规范 | 部分不规范 | 1.50 | 75% |
| 预算编制合理性 | 3 | 合理 | 合理 | 3 | 100% |
| 总计 | 15 | - | - | 12.5 | 83.33% |

部门决策类指标具体情况分析如下：

1.部门规划计划

（1）中长期规划科学合理性：分值2分，得分0分，得分率0%。根据区农业农村局提供的相关资料，并结合现场调研，区农业农村局在2024年度未编制部门单位中长期发展规划，截至评价期间，部门单位中长期发展规划未提供，依据评价标准，该指标扣2分。

（2）年度工作计划科学完整性：分值3分，得分3分，得分率100%。根据区农业农村局提供的2024年工作计划，其年度工作计划设置的总体目标是“不断优化调整农业产业结构，稳步提升粮食和重要农产品供给保障能力，立足乡镇资源禀赋，因地制宜发展特色种养殖业，深化科技创新赋能，发挥龙头企业引领作用，夯实乡村振兴产业根基，推动农业农村经济稳步发展”，且计划内明确了全年实施内容及责任主体，全年工作计划主要内容为粮食生产和重要农产品供给、现代设施农业建设、畜牧业发展、农产品精深加工、农村改革和人居环境整治等，与区农业农村局部门职能相符。依据评价标准，该指标得满分。

2.绩效目标管理

（1）绩效目标合理性：分值2分，得分2分，得分率100%。根据区农业农村局提供的2024年度部门整体绩效目标表，部门年度绩效目标主要包括粮食种植约束、优化提升畜禽产业结构、实施农产品加工产业提升、统筹推进农产品初加工、加强农业机械发展等方面，其设置与部门职能、工作计划具有相关性。部门履职产出及履职效益设置符合行业正常业绩水平，且与预期计划相符。绩效目标与部门年初预算批复金额一致。依据评价标准，该指标得满分。

（2）绩效目标明确性：分值3分，得分3分，得分率100%。根据区农业农村局提供的2024年度部门整体绩效目标表，部门共设置了10个三级指标，已将整体绩效目标细化为具体的绩效指标，且指标设置全部为量化可衡量指标，依据评价标准，该指标得满分。

3.部门预算管理

（1）预算编制规范性：分值2分，得分1.50分，得分率75%。根据区农业农村局提供的部门预算批复、预算测算依据等相关资料，部门2024年预算测算内容主要围绕着农业产业发展、政策落实和农村改革与人居环境治理等工作，测算内容与部门履职、年度工作计划相符，并且具有完整的预算额度测算依据，其测算资金量与工作任务计划一致。但区农业农村局预算编制决策程序不规范，虽然区农业农村局2024年部门预算编制采取“二上二下”的编制流程，但在预算编制“一上”与“二上”期间缺少部门集体会议决策环节及相关会议纪要。依据评价标准，该指标扣0.50分。

（2）预算编制合理性：分值3分，得分3分，得分率100%。根据区农业农村局提供的部门职责、部门预算批复、预算测算依据等相关资料，区农业农村局年初预算项目为动植物疫病预防控制、高标准农田、畜牧业发展专项资金等，各专项均具有完整的立项依据及测算标准，且部门全年预算支出方向主要为农林水支出及农村水利、自然生态保护支出等，符合部门年度工作计划内容，重点工作保障遵循轻重缓急按顺序保障机制。依据评价标准，该指标得满分。

（二）部门管理

部门管理指标从中部门预算资金管理、制度管理两方面对部门管理情况进行考察，部门管理类指标权重分值35分，实际得分24.82分。各项指标的得分情况如表3-2所示。

表3-2 部门管理类指标得分情况表

| 三级指标 | 权重 | 标杆值 | 业绩值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本支出预算执行率 | 2 | 100% | 100% | 2 | 100% |
| 项目支出预算执行率 | 2 | 100% | 100% | 2 | 100% |
| “三公”经费控制情况 | 2 | 合规 | 合规 | 2 | 100% |
| 预算调整率 | 2 | ±10%以内 | 57.81% | 0 | 0% |
| 资金使用合规性 | 4 | 合规 | 合规 | 4 | 100% |
| 存量资金控制情况 | 2 | 合规 | 合规 | 2 | 100% |
| 项目管理制度健全性 | 2 | 健全 | 不健全 | 0 | 0% |
| 项目管理制度执行有效性 | 2 | 执行且有效 | 执行且有效 | 2 | 100% |
| 财务管理制度健全性 | 2 | 健全 | 健全 | 2 | 100% |
| 财务管理制度执行有效性 | 2 | 执行且有效 | 执行且有效 | 2 | 100% |
| 资产管理制度健全性 | 2 | 健全 | 不健全 | 0 | 00% |
| 固定资产利用率 | 2 | ≥95% | 91.34% | 1.82 | 91% |
| 政府采购制度执行有效性 | 2 | 执行且有效 | 执行且有效 | 2 | 100% |
| 预算绩效管理制度健全性 | 2 | 健全 | 不健全 | 0 | 0% |
| 档案管理制度健全性 | 2 | 健全 | 不健全 | 0 | 0% |
| 信息公开制度执行有效性 | 3 | 执行且有效 | 执行且有效 | 3 | 100% |
| 总计 | 35 | - | - | 24.82 | 70.91% |

部门管理类指标具体情况分析如下：

1.预算资金管理

（1）基本支出预算执行率：分值2分，得分2分，得分率100%。根据区农业农村局提供的预算批复、决算报表等相关资料，区农业农村局基本支出全年预算数为2716.7万元，全年执行数为2716.7万元，执行率为100%。依据评价标准，该指标得满分。

（2）项目支出预算执行率：分值2分，得分2分，得分率100%。根据区农业农村局提供的预算批复、决算报表等相关资料，区农业农村局项目支出全年预算数为24319.8万元，全年执行数为24319.8万元，执行率为100%。依据评价标准，该指标得满分。

（3）“三公”经费控制情况：分值2分，得分2分，得分率100%。根据区农业农村局提供的预算批复、决算报表等相关资料，区农业农村局“三公”经费全年预算数为6.4万元，全部为公务用车运行维护费，全年执行数为6.4万元，“三公”经费控制率为100%。依据评价标准，该指标得满分。

（4）预算调整率：分值2分，得分0分，得分率0%。根据区农业农村局提供的预算批复、决算报表等相关资料，部门2024年度年初预算批复金额共计17132.37万元，当年实际执行金额共计27036.5万元，预算调增金额达9,904.13万元，其中基本支出调增1532.91万元，项目支出调增8371.22万元，根据计算公式，部门全年预算调整率为57.81%。依据评价标准，该指标扣2分。

（5）资金使用合规性：分值4分，得分4分，得分率100%。根据部门提供的财务管理制度、资金支出审批单及相关会议纪要等资料，结合现场抽查凭证情况，2024年区农业农村局已按国家财政、财务管理相关规定规范使用资金，资金的使用履行相关的申请审核、审批手续，重大支出经集体决策程序，相关凭证附件齐全，支出程序规范。同时资金实际用途与预算批复相一致，各专项未发现资金截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。依据评价标准，该指标得满分。

（6）存量资金控制情况：分值2分，得分2分，得分率100%。区农业农村局2023年财政拨款结转结余和非财政拨款累计结转结余均为0万元，2024年底无结余资金情况。依据评价标准，该指标得满分。

2.内部制度管理

（1）项目管理制度健全性：分值2分，得分0分，得分率0%。根据区农业农村局提供相关资料，单位仅制定了财务管理制度，无相关行业项目管理制度或办法，未明确项目前期立项程序、实施监管、资金申请和批复程序等要求，项目管理制度不健全。依据评价标准，该指标扣2分。

（2）项目管理制度执行有效性：分值2分，得分2分，得分率100%。经评价组抽查部门2024年项目相关审批单据、项目立项依据、项目验收单等资料，部门各项目管理按照上位法及财务管理制度进行管理，项目执行过程中项目立项、项目前期准备、项目实施、项目验收等环节资料完整清晰。依据评价标准，该指标得满分。

（3）财务管理制度健全性：分值2分，得分2分，得分率100%。根据部门提供的相关制度文件，区农业农村局制定了详细的财务管理制度，主要包含预算管理、收入管理、支出管理等事项，对财务审核、监督、不相容岗位、预算管理、收入管理、支出管理、资金申请流程等内容作出明确规定，部门财务管理制度健全。依据评价标准，该指标得满分。

（4）财务管理制度执行有效性：分值2分，得分2分，得分率100%。经评价组现场抽查部门全年凭证及附件内容，区农业农村局支出会计信息记录完整，符合国家财政、财务管理相关规定规范使用资金，资金的使用履行相关的申请、审核、审批手续，重大资金支出具有“三重一大”会议纪要，按规定履行了集体决策程序，各环节财务管理资料齐全，资金执行规范。各项资金使用用途与年初预算批复相符，评价期间未发现资金截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，部门财务管理制度执行有效。依据评价标准，该指标得满分。

（5）资产管理制度健全性：分值2分，得分0分，得分率0%。经审阅部门提供的各项管理制度等相关资料，区农业农村局2024年未制定内部控制制度。依据评价标准，该指标扣2分。

（6）固定资产利用率：分值2分，得分1.82分，得分率91%。经审阅部门提供的资产清查报告及资产年报等相关资料，区农业农村局2024年固定资产期末账面原值共计315.98万元，实际在用固定资产总额共计288.62万元，差额为待处置资产价值，依据计算公式，部门固定资产利用率为91.34%。依据评价标准，该指标扣0.18分。

（7）政府采购制度执行有效性：分值2分，得分2分，得分率100%。经审阅部门提供的政府采购申请、采购计划、招标公示等相关资料，区农业农村局已按政府采购管理要求执行，且采购业务具有完整资料，包括采购申请单、政府采购计划审批单、会议纪要、招标公示、中标通知、采购合同、采购验收单、采购备案登记表等，部门政府采购制度执行有效。2024年区农业农村局全年政府采购执行金额2718.67万元，未超出政府采购计划，政府采购执行控制良好。依据评价标准，该指标得满分。

（8）预算绩效管理制度健全性：分值2分，得分0分，得分率0%。经审阅部门提供的各项管理制度等相关资料，区农业农村局2024年未制定内控制度，未按照要求制定事前绩效评估、绩效目标管理等全过程预算绩效管理制度。依据评价标准，该指标扣2分。

（9）档案管理制度健全性：分值2分，得分0分，得分率0%。经审阅部门提供的各项管理制度等相关资料，区农业农村局2024年未制定档案管理相关制度或办法。依据评价标准，该指标扣2分。

（10）信息公开制度执行有效性：分值3分，得分3分，得分率100%。经查看哈密市伊州区人民政府网站，区农业农村局按规定公开了机构职能、预决算信息、政府采购信息、机构概况、绩效目标等内容，并公布了信息公开年报，信息公开内容完整、及时，评价期间未发现公开信息不真实的情况。依据评价标准，该指标得满分。

（三）部门绩效

部门绩效指标从部门履职情况、部门产出数量、部门产出质量、部门产出时效、部门履职经济效益、部门履职社会效益、满意度情况等多方面对部门绩效情况进行考察，部门绩效类指标权重分值50分，实际得分45分。各项指标的得分情况如表3-3所示。

表3-3 部门绩效类指标得分情况表

| 三级指标 | 权重 | 标杆值 | 业绩值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 履职工作开展率 | 2 | 100% | 100% | 2 | 100% |
| 年度绩效管理 | 3 | 完成 | 完成 | 3 | 100% |
| 粮食生产和重要农产品供给完成率 | 5 | 100% | 40% | 2 | 40% |
| 畜牧业发展工作完成率 | 3 | 100% | 33.33% | 1 | 33.33% |
| 农村环境整治工作完成率 | 2 | 100% | 100% | 2 | 100% |
| 农作物种植面积核实抽查覆盖率 | 4 | 100% | 100% | 4 | 100% |
| 农村环境整治厕改工程验收合格率 | 4 | 100% | 100% | 4 | 100% |
| 工作任务完成及时率 | 6 | 100% | 100% | 6 | 100% |
| 特色产业发展促进情况 | 9 | 完成 | 完成 | 9 | 100% |
| 深化农村改革推进 | 9 | 完成 | 完成 | 9 | 100% |
| 社会公众对部门履职工作满意度 | 3 | ≥90% | 94.5% | 3 | 100% |
| 总计 | 50 | - | - | 45 | 90% |

部门绩效类指标具体情况分析如下：

1.部门履职情况

（1）履职工作开展率：分值2分，得分2分，得分率100%。根据区农业农村局提供的三定方案及各项工作开展资料等，区农业农村局2024年主要工作包括开展农业产业发展工作、畜牧业发展工作、农村环境整治工作。通过评价组现场调研及查阅相关工作开展资料，农业产业发展工作方面，部门实施了耕地休耕项目、粮油生产保障资金项目、  耕地地力保护补贴等工作；畜牧业发展方面，部门开展了动物防疫补助资金、伊州区病死畜禽无害化处理及生猪家禽产业园建设项目配套设施（电力）工程项目等工作；农村环境整治方面，部门开展了农村厕所革命整村推进财政奖补（农村粪污一体化处理）示范村试点项目、农村基础设施建设等项目。综上，部门履职工作开展率为100%，依据评价标准，该指标得满分。

（2）年度绩效管理：分值3分，得分3分，得分率100%。根据区农业农村局提供的部门及项目绩效目标表、监控表、自评表及相应报告，区农业农村局2024年已及时完成绩效目标、绩效监控、绩效自评等工作，并将财政资金全部纳入绩效管理范围，相关绩效表及报告已在财政预算绩效信息系统中填报完成并按时提交。依据评价标准，该指标得满分。

2.部门产出数量

（1）粮食生产和重要农产品供给完成率：分值5分，得分2分，得分率40%。根据部门提供年度工作计划、工作资料、工作总结等分析，部门全年应完成8.5万亩粮食种植约束性指标任务，油料作物播种面积应达到0.6万亩，辣椒推广播种预期达到8.0万亩，完成改造提升老旧低效设施大棚500座，完成高标准农田建设7000亩，经核实，部门截至2024年底共完成粮食种植约束性任务9.97万亩，已达成预期目标，油料作物种植0.6万亩，已达成预期目标，推广优质辣椒品种2.9万亩，未达成预期目标，改造提升老旧低效设施大206座，未达成预期目标，高标准农田建设3000亩，未达成预期目标，综上所述，共计三项工作内容未达成年度目标，依据评价标准，该指标扣3分。

（2）畜牧业发展工作完成率：分值3分，得分1分，得分率33.33%。根据部门提供年度工作计划、工作资料、工作总结等分析，部门全年应完成2万头肉牛项目落地，完成主要牲畜存栏48.1万头只，主要牲畜出栏38万头只，完成肉奶蛋产量分别达2万吨、1.22万吨、0.227万吨，经核实，截至2024年底，部门完成2万头肉牛项目规模落地，达成了预期目标，主要牲畜存栏46.43万头只，出栏23.69万头只，未达成预期指标，肉奶蛋产量分别完成1.01万吨、0.74万吨、0.23万吨，未达成预期指标，综上所述，共计两项工作内容未达成年度目标，依据评价标准，该指标扣2分。

（3）农村环境整治工作完成率：分值2分，得分2分，得分率100%。根据部门提供年度工作计划、工作资料、工作总结等分析，部门全年应完成新建户厕300座，完成户厕整改销号180座，经核实，截至2024年底，部门共完成新建户厕311座，整改销号190座，全部达成预期目标依据评价标准，该指标得满分。

3.部门产出质量

（1）农作物种植面积核实抽查覆盖率：分值4分，得分4分，得分率100%。经核实，伊州区2024年度申请农作物种植补贴乡镇涉及10个，区农业农村局作为主管部门，负责牵头组织伊州区农业农村技术推广中心和伊州区种业研发中心根据随机抽查的原则进行农作物种植面积抽查工作，根据抽查记录显示共计抽查乡镇10个，抽查覆盖率100%。依据评价标准，该指标得满分。

（2）农村环境整治厕改工程验收合格率：分值4分，得分4分，得分率100%。根据部门提供新建和改造户厕验收报告分析，全年共完成新建户厕311座，完成整改销号190座，全部验收通过，农村环境整治厕改工程验收合格率100%，依据评价标准，该指标得满分。

4.部门产出时效

（1）工作任务完成及时率：分值6分，得分6分，得分率100%。根据部门提供的工作计划、工作总结、工作记录等相关文件，经核查，部门各项工作任务在年度内积极开展并于年底前全部完成,工作任务及时率100%，依据评价标准，该指标得满分。

5.部门履职经济效益

（1）特色产业发展促进情况：分值9分，得分9分，得分率100%。根据部门提供的年度工作计划及项目业务资料，部门2024年度通过引进新疆臻美农业发展有限公司在陶家宫村大力发展樱桃产业，新建樱桃大棚56座，总规模达70座，占地200余亩，新企业的引进促进了本地经济发展；部门通过利用椰糠基质无土栽培技术推广种植“空中草莓”，亩均产量达3吨，亩均产值达13万元左右，新技术的应用促进了种植业产量和本地经济发展，依据评价标准，该指标得满分。

6.部门履职社会效益

（1）深化农村改革推进：分值9分，得分9分，得分率100%。根据部门提供的工作计划和项目资料，部门通过组织19个乡镇（街道）开展“三资”清查工作，核实伊州区村集体资产总额达13.994亿元，其中，经营性资产4.1515亿元，非经营性资产9.8425亿元，及时掌握了集体资产情况，提高了集体资产规范化和信息化管理水平；通过对2023年以前村级债务情况进行全面摸底调查，最终锁定村级债务金额2992万元，目前已化解2200万元，化解率73.53%，推进了村级债务化解工作，依据评价标准，该指标得满分。

7.满意度情况

（1）社会公众对部门履职工作满意度：分值3分，得分3分，得分率100%。根据部门主要履职工作及2024年工作内容，评价组随机对100人进行满意度调查，共计发放100份问卷，实际收回有效问卷共100份。针对农作物种植补贴、农村环境整治、畜牧业养殖保障、乡镇经济发展这4方面做出满意度调查，社会公众整体满意度为94.5%。依据评价标准，该指标得满分。

四、评价结论

（一）总体评价结论

通过调研、数据分析、访谈等方式，根据绩效评价方案确定的指标体系及评分标准，对区农业农村局部门绩效进行客观评价，得出综合评价结论如下：区农业农村局整体支出绩效评价共设置三级绩效指标33个，满分指标21个，满分指标占比率63.64%。部门决策三级指标共设置6个，满分指标4个，满分指标占比率66.67%；部门管理三级指标共设置16个，满分指标10个，满分指标占比率62.5%；部门绩效三级指标共设置11个，满分指标9个，满分指标占比率81.82%。区农业农村局2024年部门履职效果综合评价良好，大部分指标实现了预期目标，但是在中长期规划制定、绩效目标制定、部门预算资金管理、部门制度健全性、粮食生产和重要农产品供给、畜牧业发展等方面还存在不足。

（二）评分结果

根据部门整体评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等方法，对2024年区农业农村局整体支出绩效进行客观评价，最终评分结果：总得分为82.32分，绩效评级为“良”。各部分得分情况详见表4-1。指标评分具体情况详见附件1。

表4-1 部门绩效评价得分情况表

| 一级指标 | 权重 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 部门决策 | 15 | 12.5 | 83.33% |
| 部门管理 | 35 | 24.82 | 70.91% |
| 部门绩效 | 50 | 45 | 90% |
| 总分 | 100 | 82.32 | 82.32% |

五、问题建议

（一）存在问题

1.部门未编制中长期规划

区农业农村局在2024年度未完成部门中长期规划编制工作，截至评价期间，部门未提供相关佐证资料。

2.部门预算管理力度不强

一是区农业农村局2024年部门预算编制决策程序不规范，在预算编制“一上”与“二上”期间未进行部门集体会议决策并形成会议纪要，未落实“三重一大”管理要求；二是部门预算测算准确度有待提升，2024年部门预算调整率为57.81%，上下调整浮动过大，年初测算金额与实际执行金额偏差严重。

3.部门内部控制制度不健全

区农业农村局未按相关规定建立健全项目管理制度、资产管理制度、预算绩效管理制度、档案管理制度，未明确相关工作责任科室职责，未针对管理流程、管理要求等事项进行细化，部门内控制度管理有待提升。

4.部门年度工作计划完成度不高

一是区农业农村局2024年虽然积极粮食生产和重要农产品供给工作，但在推广优质辣椒品种、改造提升老旧低效设施大棚和高标准农田建设方面，未达成年初预期目标；二是畜牧业发展工作方面，主要牲畜存栏、出栏、肉奶蛋产量未达成年初预期目标。

（二）改进建议

1.落实中长期规划编制要求，按时完成中长期规划编制工作

建议区农业农村局高度重视部门中长期规划编制工作，及时完善区农业农村行业发展顶层设计，把握时间进度，加强各部门之间沟通，按照规划编制工作方案的要求及时完成部门中长期规划的审定、印发工作。

2.强化预算编制管理力度，提升预算测算准确性

一是建议区农业农村局完善预算编制制度和流程，明确重大事项需进行集体会议决策的重要性，细化各环节的责任和时间节点，严格按照流程执行；二是建议部门加强前期调研和历史数据分析，预算编制时充分了解业务需求、资源状况以及过往的预算执行情况，通过各项数据分析为预算编制提供有力依据；三是建议加强预算审核和监督，设立专门的审核岗位，对预算编制内容、测算内容等事项进行严格审核，确保预算编制的合理性、准确性、规范性。

3.完善内控制度建设，规范部门制度管理

建议建立内控制管理制度，明确项目管理、资产管理。档案管理各环节的责任和要求，通过制定规范化、标准化的业务管理核查流程和制度，保障部门各项工作规范开展，同时加强监督与考核以及人才队伍建设等措施的实施，可以有效地提高部门整体管理水平，确保工作开展有章可循

4.建立履职工作实施监管措施，保障各项工作按计划完成

一是建议年初制定工作计划前开展全面评估，分析资金资源、人力保障等各项因素是否完备，科学、合理的设置年初计划目标，减少实施后的偏离度。同时针对各项工作内容制定详细的实施方案，合理调配人力、物力和财力等资源，确保核心履职工作能够得到足够的支持，并明确各项工作完成的时间节点和责任人，以便更好地跟踪和执行；二是建议建立监督机制，强化履职工作实施中的监管力度，定期对各项工作进展情况进行检查，发现偏离年初目标或实施方案时及时反馈相关负责人，并针对偏离原因制定相应的举措，确保各项履职工作按计划完成。

六、其他需要说明的问题

针对此次绩效评价发现的问题，评价组在对收集的数据、区农业农村局提供的资料及网上查阅的相关资料进行分析的基础上，结合对部门相关负责人的访谈及受益群众满意度调查、现场调研等，对本部门整体支出进行客观评价。

附件一：部门整体绩效评价指标体系评分表

| 附件一 部门整体绩效评价指标体系评分表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 指标解释及评价要点 | 标杆值 | 评价标准 | 评分过程 | 得分 | 得分率 |
| 部门决策 （15） | 部门规划计划 （5） | 中长期规划科学合理性 | 2 | 反映部门中长期规划的科学性，以及与自治区及上级部门中长期规划的匹配性。 1.是否制定中长期规划； 2.是否依据自治区及上级部门的总体规划，将任务落实到部门中长期规划； 3.中长期规划是否对总体目标、规划实施内容及时间安排有明确规定； 4.中长期规划是否对部门各项职能的履行均进行了完整规划。 | 合理 | 中长期规划符合全部评价要点得2分，每一项不符合扣1分,扣完为止。 | 根据区农业农村局提供的相关资料，并结合现场调研，区农业农村局在2024年度未编制部门单位中长期发展规划，截至评价期间，部门单位中长期发展规划未提供，依据评价标准，该指标扣2分。 | 0 | 0% |
|  |  | 年度工作计划科学完整性 | 3 | 反映部门年度工作计划的科学性、明确完整性，与本部门规划及上级部门的适应性。 1.是否制定了明确的年度工作计划； 2.年度工作计划是否包含明确的总体目标、计划实施内容、责任主体相关内容； 3.年度工作计划是否针对部门全部职能的履行进行了计划安排。 | 科学完整 | 年度工作计划符合全部评价要点得3分，每一项不符合扣1分。 | 根据区农业农村局提供的2024年度工作计划》，其年度工作计划设置的总体目标是“不断优化农业产业结构，稳步提升粮食和重要农产品供给保障能力，立足乡镇资源禀赋，因地制宜发展特色种养殖业，深化科技创新赋能，发挥龙头企业引领作用，夯实乡村振兴产业根基，推动农业农村经济稳步发展”，且计划内明确了全年实施内容及责任主体，全年工作计划主要内容为粮食生产和重要农产品供给、现代设施农业建设、畜牧业发展、农产品精深加工、农村改革和人居环境整治等，与区农业农村局部门职能相符。依据评价标准，该指标得满分。 | 3 | 100% |
| 部门决策 （15） | 绩效目标管理 （5） | 绩效目标合理性 | 2 | 反映部门绩效目标制定是否合理，与部门行业发展规划及预算资金相匹配。 1.绩效目标是否与部门职能、规划计划具有相关性； 2.预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； 3.绩效目标是否与本年度部门、项目预算资金相匹配。 | 合理 | 绩效目标制定符合全部评价要点得2分，每一项不符合扣1分，扣完为止，无目标，不得分。 | 根据区农业农村局提供的2024年度部门整体绩效目标表，部门年度绩效目标主要包括粮食种植约束、优化提升畜禽产业结构、实施农产品加工产业提升、统筹推进农产品初加工、加强农业机械发展等方面，其设置与部门职能、工作计划具有相关性。部门履职产出及履职效益设置符合行业正常业绩水平，且与预期计划相符。绩效目标与部门年初预算批复金额一致。依据评价标准，该指标得满分。 | 2 | 100% |
|  |  | 绩效目标明确性 | 3 | 反映部门绩效目标制定依据是否充分，符合客观实际，绩效指标是否清晰、细化、可衡量。 1.部门整体支出绩效目标是否细化分解为具体的绩效指标； 2.绩效目标及指标设置是否规范、清晰、可衡量。 | 明确规范 | 绩效目标制定符合全部评价要点得3分，每一项不符合扣1.50分，无目标，不得分。 | 根据区农业农村局提供的2023年度部门整体绩效目标表，部门共设置了10条三级指标，已将整体绩效目标细化为具体的绩效指标，且指标设置全部为量化可衡量指标，依据评价标准，该指标得满分。 | 3 | 100% |
|  | 部门预算管理 （5） | 预算编制规范性 | 2 | 反映部门年度预算决策程序是否规范。 1.预算编制流程是否符合相关规定； 2.预算内容与部门展职及规划计划是否匹配； 3.预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； 4.预算确定的资金量是否与工作任务相匹配。 | 规范 | 预算编制符合全部评价要点得2分，每一项不符合扣0.50分。 | 根据区农业农村局提供的部门预算批复、预算测算依据等相关资料，部门2024年预算测算内容主要围绕着农业产业发展、政策落实和农村改革与人居环境治理等工作，测算内容与部门履职、年度工作计划相符，并且具有完整的预算额度测算依据，其测算资金量与工作任务计划一致。但区农业农村局预算编制决策程序不规范，虽然区农业农村局2024年部门预算编制采取“二上二下”的编制流程，但在预算编制“一上”与“二上”期间缺少部门集体会议决策环节及相关会议纪要。依据评价标准，该指标扣0.50分。 | 1.50 | 75% |
| 部门决策 （15） | 部门预算管理 （5） | 预算编制合理性 | 3 | 反映部门预算安排和工作计划的匹配性，重点工作资金的保障性，项目是否遵循轻重缓急按序保障。 1.专项支出立项依据是否充分； 2.支出内容与工作计划是否一一对应； 3.重点工作重点保障是否遵循轻重缓急按序保障。 | 合理 | 专项支出立项依据充分、支出内容与工作计划一-对应、重点工作重点保障、遵循轻重缓急按序保障得3分，每一项不符合扣1分。 | 根据区农业农村局提供的部门职责、部门预算批复、预算测算依据等相关资料，区农业农村局年初预算项目为动植物疫病预防控制、高标准农田、畜牧业发展专项资金等，各专项均具有完整的立项依据及测算标准，且部门全年预算支出方向主要为农林水支出及 农村水利、自然生态保护支出等，符合部门年度工作计划内容，重点工作保障遵循轻重缓急按顺序保障机制。依据评价标准，该指标得满分。 | 3 | 100% |
| 部门管理 （35） | 预算资金管理 （14） | 基本支出预算执行率 | 2 | 反映部门全年基本支出预算执行情况。 基本支出预算执行率=(基本支出预算执行数/基本支出全年预算数)×100% | 100% | 执行率100%得满分，每降低1%扣0.10分，扣完为止。 | 根据区农业农村局提供的预算批复、决算报表等相关资料，区农业农村局基本支出全年预算数为2716.7万元，全年执行数为2716.7万元，执行率为100%。依据评价标准，该指标得满分。 | 2 | 100% |
|  |  | 项目支出预算执行率 | 2 | 反映部门全年项目支出预算执行情况。 项目支出预算执行率=(项目支出预算执行数/项目支出全年预算数)×100% | 100% | 执行率100%得满分，每降低1%扣0.10分，扣完为止。 | 根据区农业农村局提供的预算批复、决算报表等相关资料，区农业农村局项目支出全年预算数为24319.8万元，全年执行数为24319.8万元，执行率为100%。依据评价标准，该指标得满分。 | 2 | 100% |
|  |  | “三公”经费控制情况 | 2 | 反映部门“三公”经费支出的控制情况。 1.当年度支出数是否小于等于当年的控制数。 | 合规 | 当年支出数小于等于当年控制数得2分，大于不得分。 | 根据区农业农村局提供的预算批复、决算报表等相关资料，区农业农村局“三公”经费全年预算数为6.4万元，全部为公务用车运行维护费，全年执行数为6.4万元，“三公”经费控制率为100%。依据评价标准，该指标得满分。 | 2 | 100% |
| 部门管理 （35） | 预算资金管理 （14） | 预算调整率 | 2 | 反映部门年度预算的调整情况，考察预算编制准确性。 预算调整率=(年初批复数-年度决算数)/年初批复数×100%，是否超10% | ±10%以内 | 部门预算总额调整幅度在10%以内，得4分，每增减1%扣0.10分，扣完为止。 | 根据区农业农村局提供的预算批复、决算报表等相关资料，部门2024年度年初预算批复金额共计17132.37万元，当年实际执行金额共计27036.5万元，预算调增金额达9,904.13万元，其中基本支出调增1532.91万元，项目支出调增8371.22万元，根据计算公式，部门全年预算调整率为57.81%。依据评价标准，该指标扣2分。 | 0 | 0% |
|  |  | 资金使用合规性 | 4 | 反映部门资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；资金调整、调剂是否规范；会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。 1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的援付是否有完整的审批程序和手续； 3.重大开支是否经过评估论证； 4.是否符合部门预算批复的用途； 5.是否存在截留、挤占、挪用情况。 | 合规 | 部门当年资料使用符合全部评价要点得4分，每一项不符合扣1分,扣完为止。存在重大违规违纪行为的不得分。 | 根据部门提供的财务管理制度、资金支出审批单及相关会议纪要等资料，结合现场抽查凭证情况，2024年区农业农村局已按国家财政、财务管理相关规定规范使用资金，资金的使用履行相关的申请审核、审批手续，重大支出经集体决策程序，相关凭证附件齐全，支出程序规范。同时资金实际用途与预算批复相一致，各专项未发现资金截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。依据评价标准，该指标得满分。 | 4 | 100% |
|  |  | 存量资金控制情况 | 2 | 反映部门存量资金的使用和控制是否规范。 1.部门结余结转资金是否按照财政规定执行； 2.部门存量资金是否按照财政规定年限消化。(基本支出中职工福利费、医疗保险可留用) | 合规 | 存量资金控制符合全部评价要点得2分，每一项不符合扣1分。 | 区农业农村局2023年财政拨款结转结余和非财政拨款累计结转结余均为0万元，2024年底无结余资金情况。依据评价标准，该指标得满分。 | 2 | 100% |
| 部门管理 （35） | 内部制度管理 （21） | 项目管理制度健全性 | 2 | 反映作为部门主要职能，为社会提供公共产品和服务的项目管理制度是否建立健全。 1.是否已制定或具有相应的项目管理制度； 2.项目管理制度是否合法、合规、完整。 | 健全 | 项目管理制度健全、内容合规完整得2分；制度有缺失或制度存在明显缺陷的每个项目扣0.50分，扣完为止；无制度不得分。 | 根据区农业农村局提供相关资料，单位仅制定了财务管理制度，无相关行业项目管理制度或办法，未明确项目前期立项程序、实施监管、资金申请和批复程序等要求，项目管理制度不健全。依据评价标准，该指标扣2分。 | 0 | 0% |
|  |  | 项目管理制度执行有效性 | 2 | 反映部门是否按照项目管理制度有效执行。 1.是否按照项目管理制度有效执行； 2.在执行过程中相关管理记录是否清晰完整。 | 执行且有效 | 按照管理制度有效执行、管理记录清晰完整得2分；未按制度执行或管理记录缺失每发现一项扣0.50分，扣完为止。 | 经评价组抽查部门2024年项目相关审批单据、项目立项依据、项目验收单等资料，部门各项目管理按照上位法及财务管理制度进行管理，项目执行过程中项目立项、项目前期准备、项目实施、项目验收等环节资料完整清晰。依据评价标准，该指标得满分。 | 2 | 100% |
|  |  | 财务管理制度健全性 | 2 | 反映部门财务相关管理制度是否建立健全。 1.是否已制定或具有相应的财务管理制度； 2.财务管理制度是否合法、合规、完整。 | 健全 | 财务管理制度健全，包括但不限于资金使用审核管理制度、会计核算管理制度，得2分；制度有缺失或制度存在明显缺陷每项目扣0.50分，扣完为止；无制度不得分。 | 根据部门提供的相关制度文件，区农业农村局制定了详细的财务管理制度，主要包含预算管理、收入管理、支出管理等事项，对财务审核、监督、不相容岗位、预算管理、收入管理、支出管理、资金申请流程等内容作出明确规定，部门财务管理制度健全。依据评价标准，该指标得满分。 | 2 | 100% |
| 部门管理 （35） | 内部制度管理 （21） | 财务管理制度执行有效性 | 2 | 反映部门日常财务处理是否按照财务相关管理制度有效执行。 1.是否按照财务管理制度有效执行； 2.相关佐证资料是否完整规范。 | 执行且有效 | 按照财务管理制度有效执行且资料完整，得2分；执行过程中未按照制度执行或资料不完整的每项扣0.50分，扣完为止。 | 经评价组现场抽查部门全年凭证及附件内容，区农业农村局支出会计信息记录完整，符合国家财政、财务管理相关规定规范使用资金，资金的使用履行相关的申请、审核、审批手续，重大资金支出具有“三重一大”会议纪要，按规定履行了集体决策程序，各环节财务管理资料齐全，资金执行程序规范。各项资金使用用途与年初预算批复相符，评价期间未发现资金截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，部门财务管理制度执行有效。依据评价标准，该指标得满分。 | 2 | 100% |
|  |  | 资产管理制度健全性 | 2 | 反映部门资产相关管理制度是否建立健全。 1.是否已制定或具有相应的资产管理制度； 2.资产管理制度是否合法、合规、完整。 | 健全 | 资产管理制度健全，包括但不限于专人负责、验收入库、领用登记、资产盘点、清理报废等事项，得2分；制度缺失或制度存在明显缺陷每项扣0.50分，扣完为止；无制度不得分。 | 经审阅部门提供的各项管理制度等相关资料，区农业农村局2024年未制定内部控制制度。依据评价标准，该指标扣2分。 | 0 | 0% |
|  |  | 固定资产利用率 | 2 | 反映部门固定资产是否得到有效利用。 固定资产利用率=实际在用固定资产总额/所有固定资产总额×100% | ≥95% | 固定资产利用率≥95%得满分；小于或等于85%，得0分;85%-95%之间的，用公式计算，得分=固定资产利用率×分值。 | 经审阅部门提供的资产清查报告及资产年报等相关资料，区农业农村局2024年固定资产期末账面原值共计315.98万元，实际在用固定资产总额共计288.62万元，差额为待处置资产价值，依据计算公式，部门固定资产利用率为91.34%。依据评价标准，该指标扣0.18分。 | 1.82 | 91% |
| 部门管理 （35） | 内部制度管理 （21） | 政府采购制度执行有效性 | 2 | 反映部门政府采购制度执行是否有效。 1.是否按照政府采购目录执行； 2.采购流程是否规范； 3.政府采购执行是否有效控制。 | 执行且有效 | 政府采购符合全部评价要点得2分，每一项不符合扣1分，扣完为止。 | 经审阅部门提供的政府采购申请、采购计划、招标公示等相关资料，区农业农村局已按政府采购管理要求执行，且采购业务具有完整资料，包括采购申请单、政府采购计划审批单、会议纪要、招标公示、中标通知、采购合同、采购验收单、采购备案登记表等，部门政府采购制度执行有效。2024年区农业农村局全年政府采购执行金额2718.67万元，未超出政府采购计划，政府采购执行控制良好。依据评价标准，该指标得满分。 | 2 | 100% |
|  |  | 预算绩效管理制度健全性 | 2 | 反映部门是否按照全过程预算绩效管理的要求制定了预算绩效管理制度。 1.是否已制定或具有相应的预算绩效管理制度； 2.预算绩效管理制度是否合法、合规、完整。 | 健全 | 按照要求制定全过程预算绩效管理制度(事前绩效评估、绩效目标管理、绩效监控管理、绩效评价管理、绩效评价结果应用)，缺少1项扣0.50分，扣完为止。 | 经审阅部门提供的各项管理制度等相关资料，区农业农村局2024年未制定内控制度，未按照要求制定事前绩效评估、绩效目标管理等全过程预算绩效管理制度。依据评价标准，该指标扣2分。 | 0 | 0% |
|  |  | 档案管理制度健全性 | 2 | 反映部门是否设立档案管理制度。 1.是否已制定或具有完善的档案管理制度； 2.档案管理制度是否合法、合规、完整。 | 健全 | 档案管理制度健全、内容合规完整得2分；制度有缺失或制度存在明显缺陷的每项扣1分，扣完为止；无制度不得分。 | 经审阅部门提供的各项管理制度等相关资料，区农业农村局2024年未制定档案管理相关制度或办法。依据评价标准，该指标扣2分。 | 0 | 0% |
|  |  | 信息公开制度执行有效性 | 3 | 反映部门信息公开制度执行是否有效。 1.是否按规定内容公开预决算信息； 2.是否按规定时限公开预决算信息。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | 执行有效 | 信息公开内容完整、信息公开及时、公开信息真实有效，得3分；有不符情况，每项扣1分，扣完为止。 | 经查看哈密市伊州区人民政府网站，区农业农村局按规定公开了机构职能、预决算信息、政府采购信息、机构概况、绩效目标等内容，并公布了信息公开年报，信息公开内容完整、及时，评价期间未发现公开信息不真实的情况。依据评价标准，该指标得满分。 | 3 | 100% |
| 部门绩效 （50） | 部门履职情况 （5） | 履职工作开展率 | 2 | 反映部门主要履职工作开展情况。 履职工作开展率=重点履职工作开展个数/重点履职开展总数×100% | 100% | 得分=履职工作开展率×分值。 | 根据区农业农村局提供的三定方案及各项工作开展资料等，区农业农村局2024年主要工作包括开展农业产业发展工作、畜牧业发展工作、农村环境整治工作。通过评价组现场调研及查阅相关工作开展资料，农业产业发展工作方面，部门实施了耕地休耕项目、粮油生产保障资金项目、 耕地地力保护补贴等工作；畜牧业发展方面，部门开展了动物防疫补助资金、伊州区病死畜禽无害化处理及生猪家禽产业园建设项目配套设施（电力）工程项目等工作；农村环境整治方面，部门开展了农村厕所革命整村推进财政奖补（农村粪污一体化处理）示范村试点项目、农村基础设施建设等项目。综上，部门履职工作开展率为100%，依据评价标准，该指标得满分。 | 2 | 100% |
|  |  | 年度绩效管理 | 3 | 反映当年度绩效管理工作开展情况。 1.是否完成部门及项目的绩效目标编报并及时提交； 2.是否完成部门及项目的绩效监控编报并及时提交； 3.是否完成部门及项目绩效自评编报并及时提交。 | 完成 | 部门及项目的绩效目标、绩效监控、绩效自评编报完成并及时提交得3分；全部完成但未及时提交，得1分；有一项未完成不得分。 | 根据区农业农村局提供的部门及项目绩效目标表、监控表、自评表及相应报告，区农业农村局2024年已及时完成绩效目标、绩效监控、绩效自评等工作，并将财政资金全部纳入绩效管理范围，相关绩效表及报告已在财政预算绩效信息系统中填报完成并按时提交。依据评价标准，该指标得满分。 | 3 | 100% |
| 部门绩效 （50） | 部门产出数量 （6） | 粮食生产和重要农产品供给完成率 | 5 | 反映当年粮食生产和重要农产品供给工作的完成情况。 1.是否按计划完成8.5万亩粮食种植约束性指标任务； 2.是否按计划完成油料作物播种面积0.6万亩； 3.是否按计划完成辣椒推广播种8.0万亩； 4.是否按计划完成改造提升老旧低效设施大棚 500 座； 5.是否按计划完成高标准农田建设7000亩； | 100% | 符合全部评价要点得5分，每一项不符合扣1分，扣完为止。 | 根据部门提供年度工作计划、工作资料、工作总结等分析，部门全年应完成8.5万亩粮食种植约束性指标任务，油料作物播种面积应达到0.6万亩，辣椒推广播种预期达到8.0万亩，完成改造提升老旧低效设施大棚 500 座，完成高标准农田建设7000亩，经核实，部门截至2024年底共完成粮食种植约束性任务 9.97 万亩，已达成预期目标，油料作物种植0.6万亩，已达成预期目标，推广优质辣椒品种2.9万亩，未达成预期目标，改造提升老旧低效设施大棚206座，未达成预期目标，高标准农田建设3000亩，未达成预期目标，综上所述，共计三项工作内容未达成年度目标，依据评价标准，该指标扣3分。 | 2 | 40% |
|  |  | 畜牧业发展工作完成率 | 3 | 反映当年畜牧业发展工作的完成情况。 1.是否按计划完成中鹤集团2万头肉牛项目落地； 2.是否按计划完成主要牲畜存栏、出栏； 3.是否按计划肉奶蛋产量。 | 100% | 符合全部评价要点得3分，每一项不符合扣1分，扣完为止。 | 根据部门提供年度工作计划、工作资料、工作总结等分析，部门全年应完成2万头肉牛项目落地，完成主要牲畜存栏48.1万头只，主要牲畜出栏38万头只，完成肉奶蛋产量分别达2万吨、1.22万吨、0.227万吨，经核实，截至2024年底，部门完成2万头肉牛项目规模落地，达成了预期目标，主要牲畜存栏46.43万头只，出栏23.69万头只，未达成预期指标，肉蛋奶产量分别完成1.01万吨、0.74万吨、0.23万吨，未达成预期指标，综上所述，共计两项工作内容未达成年度目标，依据评价标准，该指标扣2分。 | 1 | 33% |
| 部门绩效 （50） | 部门产出数量 （6） | 农村环境整治工作完成率 | 2 | 反映当年农村环境整治工作的完成情况。 1.是否按计划完成新建户厕300座； 2.是否按计划完成户厕整改销号180 座； | 100% | 符合全部评价要点得2分，每一项不符合扣1分，扣完为止。 | 根据部门提供年度工作计划、工作资料、工作总结等分析，部门全年应完成新建户厕300座，完成户厕整改销号180座，经核实，截至2024年底，部门共完成新建户厕311座，整改销号190座，全部达成预期目标依据评价标准，该指标得满分。 | 2 | 100% |
|  | 部门产出质量 （8） | 农作物种植面积核实抽查覆盖率 | 4 | 反映当年农作物种植面积核实抽查工作覆盖情况。 农作物种植面积核实抽查覆盖率=(实际抽查申请补贴乡镇数/申请补贴乡镇总数)×100% | 100% | 得分=农作物种植面积核实抽查覆盖率×分值。 | 经核实，伊州区2024年度申请农作物种植补贴乡镇涉及10个，区农业农村局作为主管部门，负责牵头组织伊州区农业农村技术推广中心和伊州区种业研发中心根据随机抽查的原则进行农作物种植面积抽查工作，根据抽查记录显示共计抽查乡镇10个，抽查覆盖率100%。依据评价标准，该指标得满分。 | 4 | 100% |
|  |  | 农村环境整治厕改工程验收合格率 | 4 | 反映当年农村环境整治工作中厕改工程的质量情况。 农村环境整治厕改工程验收合格率=(验收合格新建改造户厕数/新建改造户厕总数)×100% | 100% | 得分=农村环境整治厕改工程验收合格率×分值。 | 根据部门提供新建和改造户厕验收报告分析，全年共完成新建户厕311 座，完成整改销号190 座，全部验收通过，农村环境整治厕改工程验收合格率100%，依据评价标准，该指标得满分。 | 4 | 100% |
| 部门绩效 （50） | 部门产出时效 （6） | 工作任务完成及时率 | 6 | 反映当年农业农村局各项工作任务完成及时情况。 工作任务完成及时率=(及时完成的工作任务数/全年主要工作任务总数)×100% | 100% | 得分=工作任务完成及时率×分值。 | 根据部门提供的工作计划、工作总结、工作记录等相关文件，经核查，部门各项工作任务在年度内积极开展并于年底前全部完成,工作任务完成及时率100%，依据评价标准，该指标得满分。 | 6 | 100% |
|  | 部门履职经济效益 （9） | 特色产业发展促进情况 | 9 | 反映当年特色产业发展促进情况。 1.是否引进新企业促进本地经济发展； 2.是否通过新技术应用提升作物产量。 | 完成 | 特色产业发展促进工作全部符合评价要点，得满分，每有一项不符合扣4.5分。 | 根据部门提供的年度工作计划及项目业务资料，部门2024年度通过引进新疆臻美农业发展有限公司在陶家宫村大力发展樱桃产业，新建樱桃大棚56座，总规模达70座，占地200余亩，新企业的引进促进了本地经济发展；部门通过利用椰糠基质无土栽培技术推广种植“空中草莓”，亩均产量达3吨，亩均产值达13万元左右，新技术的应用促进了种植业产量和本地经济发展，依据评价标准，该指标得满分。 | 9 | 100% |
|  | 部门履职社会效益 （9） | 深化农村改革推进 | 9 | 反映当年农村改革工作推进情况。 1.是否及时掌握集体资产动态变化情况，提高集体资产规范化和信息化管理水平； 2.是否推进村级债务化解工作。 | 完成 | 深化农村改革推进工作全部符合评价要点，得满分，每有一项不符合扣4.5分。 | 根据部门提供的工作计划和项目资料，部门通过组织19个乡镇（街道）开展“三资”清查工作，核实伊州区村集体资产总额达13.994亿元，其中，经营性资产4.1515亿元，非经营性资产9.8425亿元，及时掌握了集体资产情况，提高了集体资产规范化和信息化管理水平；通过对2023年以前村级债务情况进行全面摸底调查，最终锁定村级债务金额2992万，目前已化解2200万元，化解率73.53%，推进了村级债务化解工作，依据评价标准，该指标得满分。 | 9 | 100% |
| 部门绩效 （50） | 满意度情况 （3） | 社会公众对部门履职工作满意度 | 3 | 反映社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。 每题满意度=(每题满意人数/每题调查总人数)×100% 综合满意度=每题满意度合计/总题数 | ≥90% | 调查的社会公众综合满意度达90%及以上的，得3分，每降低1%扣0.15分，扣完为止。 | 根据部门主要履职工作及2024年工作内容，评价组随机对100人进行满意度调查，共计发放100份问卷，实际收回有效问卷共100份。针对农作物种植补贴、农村环境整治、畜牧业养殖保障、乡镇经济发展这4方面做出满意度调查，社会公众整体满意度为94.5%。依据评价标准，该指标得满分。 | 3 | 100% |
| 总分 |  |  | 100 |  |  |  |  | 82.32 | 82.32% |

附件二：满意度问卷及调查结果分析报告

2024年伊州区农业农村局履职工作公众满意度调查

前言

本次调查旨在评估2024年伊州区农业农村局履职工作的公众满意度，共收集有效问卷100份。问卷涵盖了农作物种植补贴政策、农村环境整治、畜牧业养殖保障及乡镇经济发展等多个方面，旨在了解公众对这些政策实施效果的真实反馈。通过本次调查，我们希望能够为今后的政策调整和改进提供参考，以更好地服务于广大农民和农村发展。

1 绝大多数受访者对补贴政策满意

调查结果显示，99%的受访者对农作物种植补贴政策的实施和资金发放表示满意，仅有1%的受访者认为一般，没有人表示不满意。这表明该政策在受访者中获得了极高的认可度。

2 绝大多数人对农村环境整治工作表示满意

调查结果显示，90%的受访者对农村环境整治工作的开展和效果表示满意，仅有10%的受访者认为一般，没有人表示不满意。这表明农村环境整治工作在大多数人眼中取得了显著成效。

3 绝大多数受访者对畜牧业养殖保障工作表示满意

在调查中，94%的受访者对畜牧业养殖保障工作的开展和效果表示满意，仅有6%的受访者认为一般，没有人表示不满意。这表明畜牧业养殖保障工作在受访者中获得了高度认可。

4 绝大多数受访者对乡镇经济发展措施表示满意

调查结果显示，95%的受访者对乡镇经济发展的相关措施和效果表示满意，仅有5%的受访者认为一般，没有人表示不满意。这表明乡镇经济发展措施在受访者中获得了高度认可。

总结

结论部分：

本次2024年伊州区农业农村局履职工作公众满意度调查结果显示，受访者对各项政策和措施的满意度普遍较高，反映出农业农村局在推动相关工作的有效性和公众认可度。具体而言，农作物种植补贴政策的满意度高达99%，显示出该政策在农民心中的重要性和积极影响；农村环境整治工作也获得了90%的满意度，表明环境改善措施得到了广泛认可；畜牧业养殖保障工作和乡镇经济发展措施的满意度分别为94%和95%，进一步印证了农业农村局在促进农村经济和保障农民利益方面的努力。

然而，尽管整体满意度较高，仍有部分受访者对某些方面表示一般，这提示我们在未来的工作中应更加关注细节，倾听公众的声音，持续改进和优化相关政策和措施，以进一步提升公众的满意度和信任感。通过加强与农民的沟通，了解他们的真实需求，农业农村局能够更好地服务于农村发展，推动农业现代化进程。